**PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL (2016-2018)**

**POUR APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DU MÉMORANDUM D’ENTENTE SUR LA CONSERVATION DES REQUINS MIGRATEURS**

| **Activité**  **No.** | **Activités** | **Mandat[[1]](#footnote-1)** | **Niveau de priorité[[2]](#footnote-2)** | **Calendrier [[3]](#footnote-3)** | **Entité compétente [[4]](#footnote-4)** | | **Financement[[5]](#footnote-5)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conservation des espèces** | | | | | | | |
|  | Créer et organiser un **Groupe de travail sur la conservation** (**CWG)** au titre du Comité selon le Règlement intérieur tel que défini dans CMS/Sharks/MOS2/ Outcome # | AC1 | Élevé | 2016=2018 | AC  SEC  CWG  Partenaires de coopération  Consultant | budget + Collecte de fonds | |
|  | Organiser un **atelier** **du CWG** | CP 1.1  CP 1.7 | Élevé | 2017 | AC  CWG  SEC  Consultant | budget + Collecte de fonds | |
|  | Formuler des recommandations au Comité consultatif et présenter des rapports sur les activités aux réunions du Comité consultatif | AC1 | Élevé | Selon que de besoin | CWG | budget | |
|  | Faciliter la communication et le soutien aux Signataires pour identifier des projets de recherche régionaux et locaux :   * Consulter régulièrement les correspondants * Sur la base des résultats des Plans d’action par espèce (*Activité 1*), communiquer aux correspondants les activités pertinentes à entreprendre dans leur région * Rechercher des possibilités de financement (voir l’activité 58) | CP 1.2  Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Si demandé par les Signataires, identifier ou développer les projets de conservation appropriés, les partenaires pour la mise en œuvre et gérer les accords de financement. | CP 1.2  CP 1.3  Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Collecte de fonds | |
| **Prises accessoires** | | | | | | | |
|  | Assurer une liaison avec le Groupe de travail sur les prises accessoires de la CMS et participer aux ateliers sur les prises accessoires de la CMS | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | AC  CWG  SEC | Budget | |
| **Gestion des pêcheries et collecte des données** | | | | | | | |
|  | Étendre et encourager les recherches indépendantes sur les pêcheries (telles que l’historique des données sur les espèces exploitées à une échelle commerciale), afin d’avoir des données supplémentaires pouvant être utilisées dans les évaluations des stocks halieutiques et pour informer les ORGP compétentes | CP 2.6  CP 3.2 | Moyen | 2016-2018 | SIG | Collecte de fonds | |
|  | Promouvoir les recherches axées sur l’identification d’engins de pêche sélectifs et les mesures d’atténuation des prises accessoires | CP 4.5 | Moyen | 2016-2018 | SIG | Collecte de fonds | |
|  | Financer et faciliter des cours de formation nationaux et internationaux portant sur :   * La collecte des données * L’identification des requins * Les protocoles de manipulation et de remise à l’eau | CP 1.2 | Élevé | 2016-2018 | SIG  SEC | Collecte de fonds | |
|  | Encourager tous les États de l’aire de répartition à se joindre à la CMS et à devenir Signataires du MdE, et à appliquer les décisions et recommandations | CP 16.2 | Élevé | 2016-2018 | SIG  SEC  Partenaires de coopération | budget | |
|  | Assurer une liaison avec la CITES, l’UICN, TRAFFIC, la FAO et d’autres organismes des Nations Unies pertinents pour faciliter l’application de l’inscription d’espèces à l’Annexe II de la CMS et à l’Annexe II de la CITES, et sensibiliser par des ateliers régionaux de renforcement des capacités à la question du prélèvement et du commerce durables, notamment en relation avec :   * Les ACNP * La traçabilité * L’identification des espèces | CP 7.2  CP 14.3 | Moyen | 2016-2018 | SEC | Collecte de fonds | |
|  | Améliorer le suivi et la mise en œuvre dans les aires marines protégées (AMP), améliorer le respect des obligations | CP 14.5 | Moyen | 2016-2018 | SIG | Collecte de fonds | |
| **Coopération et partenariats** | | | | | | | |
|  | Coopérer avec la Famille CMS sur les questions relatives à la conservation des requins :   * Contribuer à l’application de la Res. 11.20 CMS et des résolutions sur les prises accessoires (atelier sur les prises accessoires à l’échelle de la Famille CMS) * Contribuer à la préparation de la COP12 CMS et à d’autres réunions pertinentes de la CMS (ScC, StC) | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Contribuer à la mise en œuvre du **Programme de travail conjoint de la CMS et de la CITES pour 2015-2020** en ce qui concerne les requins et les raies :   * Activité B17: Optimiser l’efficacité des mesures prises par les Parties à la CMS et à la CITES concernant les requins et les raies, et renforcer les synergies avec la FAO, les ORGP et d’autres organismes compétents * Activité B18: Coopérer dans le domaine du renforcement des capacités pour faciliter le respect des dispositions des deux Conventions concernant les requins et les raies | CP 14.3  Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | budget + Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Renforcer les synergies et collaborer de façon conjointe avec la CITES et la FAO pour appuyer les programmes régionaux et la collaboration entre les États de l’aire de répartition :   * Organiser des réunions périodiques (et des téléconférences) * Partager des bonnes pratiques * Coordonner des activités de conservation * Partager des connaissances et des compétences | CP 13.1  CP 14.3  Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | AC  SEC | Budget | |
|  | Créer des partenariats et renforcer la collaboration avec les organisations internationales et les accords pertinents ayant trait à la conservation et à la gestion des requins | CP 13.1  CP 14.3  Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Promouvoir les efforts de conservation et la coopération entre toutes les parties prenantes dans les États de l’aire de répartition | CP 13.1  Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Évaluations pour la Liste rouge de l’UICN :   * Assurer une liaison avec le Groupe de spécialistes des requins de l’UICN, en vue de coordonner les mesures prises pour atteindre les objectifs du Plan de conservation et des Plans d’action par espèce * Participer aux ateliers d’évaluation afin d’émettre des recommandations, et organiser des manifestations parallèles | CP 13.1 | Élevé | 2016-2018 | AC  CWG  SEC | budget + Collecte de fonds | |
| **Gestion du Secrétariat** | | | | | | | |
|  | Gestion et exécution du budget du MdE | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Préparer les rapports annuels d'exécution du budget pour l'information des Signataires et les rapports de projet aux donateurs | Mandat du SEC | Essentiel | Chaque année | SEC | Budget | |
|  | Entreprendre des activités de collecte de fonds | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Maintenir et mettre à jour le site Internet du MdE Requins, si besoin est | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC  Consultant | budget | |
|  | Publier des articles et des communiqués de presse ayant trait à la conservation et la gestion des requins, avec l’appui de l’Équipe de communication conjointe de la CMS | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Produire des fiches d’information sur des thèmes relatifs à la conservation des requins et selon qu’il convient de réaliser des pêcheries durables et des espèces concernées :   * Prises accessoires * Surpêche * Plans d’action par espèce | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Utiliser les médias sociaux pour accroître la visibilité du MdE à l’échelle mondiale, avec l’appui de l’Équipe de communication conjointe de la CMS | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Préparer des publications en utilisant les études effectuées (telles que la législation nationale, les priorités par espèce) | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Développer les activités de communication et de sensibilisation du MdE Requins, en particulier :   1. Créer une identité visuelle distincte pour le MdE Requins ; 2. Développer un site Web distinct pour le MdE Requins ; 3. Créer une adresse de courriel distincte ; 4. Sensibiliser les organisations et organes pertinents, en consultation avec les Signataires ; 5. Sensibiliser, en consultation avec les Signataires, les États de l’aire de répartition non signataires et en particulier ceux pour lesquels les captures, le commerce et la consommation des requins sont importants.     Lorsque cela est possible, aligner la communication avec la Stratégie de communication pour les espèces migratrices (en préparation) | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Collecte de fonds | |
|  | Consolider les informations, examiner les données, assurer une liaison avec les parties prenantes et fournir des informations aux Signataires sur la mise en œuvre et le fonctionnement du MdE | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | budget | |
|  | Faciliter et favoriser l’échange d’information périodique et les activités de coopération entre :   * Les communautés engagées dans la recherche sur les requins, dans la protection des requins et dans les pêcheries durables * Les parties prenantes dans tous les États de l’aire de répartition * Les correspondants * Le Comité consultatif | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Représenter le MdE aux réunions d’autres accords intergouvernementaux (comme la CITES, l’UICN et la FAO), selon qu’il convient, pour contribuer à la réalisation des objectifs du MdE | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | budget + Collecte de fonds | |
|  | Mettre à jour et maintenir les bases de données sur les personnes à contacter | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Préparer des rapports sur les activités du Secrétariat pour les réunions du Comité consultatif et des Signataires | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Recruter et gérer le personnel du Secrétariat | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
| **Appui aux réunions (MOS, Comité consultatif et Groupes de travail)** | | | | | | | |
|  | Prendre les mesures nécessaires pour organiser la 3ème Réunion des Signataires (MOS3), notamment l’identification d’un lieu de réunion, la liaison avec le gouvernement hôte et l’organisation des contrats | Mandat du SEC | Essentiel | Fin 2018 | SEC | Budget | |
|  | Prendre les mesures nécessaires pour organiser la 2ème réunion du Comité consultatif (AC2), notamment l’identification d’un lieu de réunion et l’organisation des contrats | Mandat du SEC | Essentiel | Milieu de l’année 2017 | SEC | Budget | |
|  | Prendre les mesures nécessaires pour organiser la 3ème réunion du Comité consultatif (AC3), notamment l’identification d’un lieu de réunion et l’organisation des contrats | Mandat du SEC | Essentiel | Milieu de l’année 2018 | SEC | Budget | |
|  | Prendre les mesures nécessaires pour organiser les réunions des groupes de travail, notamment l’identification d’un lieu de réunion et l’organisation des contrats | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | budget + Collecte de fonds | |
|  | Coordonner, rédiger et préparer les documents de réunion, y compris leur diffusion | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC  Consultant | budget | |
|  | Coordonner et assurer la traduction des documents dans trois langues (anglais, français et espagnol) | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Appuyer et organiser la participation et le voyage des délégués et des experts bénéficiant d’un financement | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | budget + Collecte de fonds | |
|  | Organiser et préparer le matériel pour les médias et la presse, en collaboration avec l’Équipe de communication conjointe de la CMS | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Préparer les rapports de réunion et distribuer ces rapports aux Signataires | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
| **Appui fourni au Comité consultatif** | | | | | | | |
|  | Aider le président du Comité consultatif, selon que de besoin, à faciliter les travaux du Comité | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Aider le Comité consultatif à préparer les documents de réunion | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Aider l’animateur et le président du Groupe de travail sur la Conservation, selon que de besoin, à faciliter les travaux | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC  Consultants | Budget | |
|  | Établir et maintenir la liste des experts compétents pour le MdE Requins | CP 2.5 | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
| **Mise en œuvre du MdE** | | | | | | | |
|  | Promouvoir et coordonner les activités du Programme de travail et du Plan de conservation | Mandat du SEC | Élevé | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Réaliser une étude sur la législation nationale pour combler les lacunes dans la mise en œuvre, informer les Signataires et assurer un suivi de la mise en œuvre du Plan de conservation | CP 7.1  Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Budget | |
|  | Assurer la liaison avec les États de l’aire de répartition non Signataires du MdE, afin de leur communiquer les informations nécessaires pour devenir Signataire et faciliter leur adhésion | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC  Partenaires de coopération | Collecte de fonds | |
|  | En coopération avec des partenaires locaux, favoriser les activités de vulgarisation dans les régions prioritaires ci-après : Asie du Sud-Est**,**  Amérique du Sud et Caraïbes, et Afrique de l’Ouest | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC  Partenaires de coopération | Collecte de fonds | |
|  | Utiliser d’autres réunions et ateliers de la CMS pour encourager l’adhésion au MdE | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC  CMS | Scénarios 1 et 2 du budget | |
| **Renforcement des capacités** | | | | | | | |
|  | Identifier et examiner les lacunes dans les besoins des Signataires en matière de capacités et de formation et compiler ou développer du matériel de formation sur mesure | CP 1.1  Mandat du SEC | Élevé | 2016-2018 | AC  SEC  Partenaires de coopération | Collecte de fonds | |
|  | Aider les Signataires dans la mise en oeuvre du Plan de conservation: | CP 6.2  Mandat du SEC | Élevé | Selon que de besoin | AC  SEC  Partenaires de coopération | Collecte de fonds | |
|  | Contribuer à des ateliers de renforcement des capacités conjoints avec la CMS et les Partenaires de coopération en Afrique, Asie, Océanie, Amérique du Sud et Amérique centrale et Caraïbes, tel que demandé par les régions | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SIG  AC  SEC  Partenaires de coopération | Collecte de fonds | |
|  | Développer une stratégie de communication et de sensibilisation pour les espèces visées par le MdE de la CMS | CP 1.6  CP 5.2  CP 6.3 | Élevé | 2016-2018 | SIG  SEC  Partenaires de coopération | budget | |
|  | Mettre au point un MOOC (Massive Open Online Course – Formation en ligne ouverte à tous) sur la conservation et la gestion des requins et de leurs habitats.  Coopérer avec les organismes scientifiques compétents (universités, experts scientifiques, institutions internationales) | CP 12 | Moyen | 2017 | SEC  Partenaires de coopération | Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Traduction du Guide d’identification “Sharks of the Arabian Seas” dans d’autres langues de la région de l’océan Indien (Farsi, Hindi et Urdu par exemple) et traduction d’autres guides d’identification, selon que de besoin | CP 12  CP 13 | Moyen | 2016-2017 | SEC | Collecte de fonds nécessaire | |
| **Collecte de fonds / Mobilisation de ressources** | | | | | | | |
|  | Identifier les possibilités actuelles et nouvelles d’obtention de ressources financières pour appuyer la mise en œuvre à long terme du Plan de conservation et du Programme de travail. Étendre et améliorer les activités de collecte de fonds :   * Lever des fonds et obtenir des contributions volontaires annuelles auprès des Signataires * Lever des fonds pour des projets menés conjointement avec des partenaires et des partenaires potentiels * Étudier les possibilités d’obtenir des financements alternatifs (du secteur privé par exemple) * Appuyer les demandes de financement et les possibilités de financement des Signataires, par des lettres d’appui | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SIG  SEC | budget | |

1. Le Plan de conservation et les mandats du Comité consultatif et du Secrétariat (Mandat du SEC). [↑](#footnote-ref-1)
2. Principales activités du Secrétariat et priorités suggérées (niveau de priorité élevé, moyen). [↑](#footnote-ref-2)
3. Année (s) durant laquelle/lesquelles l’activité devrait être mise en œuvre. [↑](#footnote-ref-3)
4. Signataires (SIG), Comité consultatif (AC), Secrétariat (SEC), Groupe de travail sur la conservation (CWG), Consultants, Partenaires de coopération. [↑](#footnote-ref-4)
5. Scénario 1 ou 2 de financement sur la base du budget proposé pour 2016-2018 (voir CMS/Sharks/MOS2/Doc.10.1), et activités qui nécessitent une collecte de fonds spécifique.

   [↑](#footnote-ref-5)