1ª Reunión del Comité del Periodo de Sesiones del

Consejo Científico de la CMS (ScC-SC1)

Bonn, Alemania, 18 – 21 abril 2016

UNEP/CMS/ScC-SC1/Doc.10.1.3.1

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LAS AVES TERRESTRES MIGRATORIAS

DE ÁFRICA Y EURASIA

(Preparado por el Grupo de Trabajo sobre las aves terrestres

migratorias de África y Eurasia)

Resumen

El Grupo de Trabajo sobre aves terrestres migratorias de África y Eurasia celebró su segunda reunión en Abiyán (Costa de Marfil) en noviembre de 2015 y discutió un Programa de Trabajo (PdT) para implementar el Plan de Acción para las Aves Terrestres durante el periodo 2016-2020. El PdT incluye actividades prioritarias, organizaciones responsables, plazos y coste estimado para cada una de las actividades. El PdT contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el Objetivo 15 sobre gestión sostenible de los ecosistemas, lucha contra la desertificación y freno de la pérdida de biodiversidad. Dado que el Grupo de Trabajo sobre las Aves Terrestres opera bajo el marco del Consejo Científico, se ha presentado el PdT al Comité del Periodo de Sesiones para su aprobación.

Programa de Trabajo (PdT) para la implementación del Plan de Acción para las aves terrestres migratorias de África y Eurasia

- La Resolución 11.17 adoptó el Plan de Acción para las aves terrestres migratorias de África y Eurasia (AEMLAP, por sus siglas en inglés) y solicitó la continuación del grupo de trabajo asociado hasta la COP12 con el fin de facilitar y realizar un seguimiento de la implementación del Plan de Acción. El grupo de trabajo opera bajo el Consejo Científico.

- El Grupo de Trabajo sobre las aves terrestres migratorias de África y Eurasia (AEMLWG) se reunió en Abiyán (Costa de Marfil) el 25-27 de noviembre y discutió un borrador del Programa de Trabajo para el periodo 2016-2020. El documento ha sido compilado por el Coordinador del Grupo de Trabajo e incluye acciones prioritarias que deben llevarse a cabo, organizaciones responsables, plazos y coste estimado.

- El borrador del PdT se encuentra adjunto a esta portada como Anexo 1 y se presenta al Comité del Periodo de Sesiones del Consejo Científico para su consideración.

- Una vez finalizado, está previsto presentar este Programa de Trabajo a la COP12 en 2017 en Filipinas para su adopción.

Acción solicitada:

Se invita al Comité del Periodo de Sesiones del Consejo Científico a tomar nota del borrador del Programa de Trabajo y a proporcionar comentarios y sugerencias sobre el documento si lo consideran necesario.

Anexo 1

BORRADOR DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LAS AVES TERRESTRES MIGRATORIAS

DE ÁFRICA Y EURASIA (AEMLAP)

Febrero de 2016

(Preparado por el Grupo de Trabajo sobre aves terrestres migratorias de África y Eurasia)

1.0 INTRODUCCIÓN

- Las acciones prioritarias en este Programa de Trabajo (PdT) fueron identificadas durante la segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre las aves terrestres migratorias de África y Eurasia (AEMLWG) que tuvo lugar en Abiyán, Costa de Marfil, en noviembre de 2015.

- Las actividades se acordaron teniendo en cuenta: a) áreas temáticas y acciones prioritarias en el Plan de Acción para las aves terrestres migratorias de África y Eurasia (AEMLAP); b) actividades en curso a nivel regional o internacional que contribuyan a la conservación de las aves terrestres migratorias; y c) regiones prioritarias dentro del corredor aéreo de África-Eurasia.

- La implementación del PdT busca la colaboración con programas existentes para lograr un mayor impacto.

- Este PdT contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el Objetivo 15 sobre gestión sostenible de ecosistemas, lucha contra la desertificación y freno de la pérdida de biodiversidad. Las acciones del PdT son específicamente relevantes para las metas 2, 5, 7  y 9c de este objetivo.

- Las estimaciones del presupuesto son indicativas solamente y su principal objetivo es emprender actividades preparatorias para identificar acciones convincentes para la conservación de las aves terrestres según las áreas temáticas del AEMLAP. Se invita a realizar contribuciones voluntarias para poder llevar a cabo la implementación de este PdT.

- La implementación del PdT requerirá coordinación. La estimación presupuestaria para el coordinador del AEMLWG es de 100.000€ anuales, incluyendo salario, apoyo administrativo y viajes.

- El PdT será presentado a la reunión del Comité de Periodo de Sesiones del Consejo Científico, 18-21 de abril de 2016.

ACRÓNIMOS

AEWA		Acuerdo sobre las aves acuáticas de África y Eurasia

APLORI	Instituto de Investigación Ornitológica Anastasios P. Leventis (Nigeria)

BLI		BirdLife International

CMS		Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales

Silvestres

DD		Doğa Derneği, socio de BirdLife en Turquía

EURING	Unión europea para el anillamiento de aves

EURO SAP	Plan de Acción para Especies de la Unión Europea

FACE		Federación europea de asociaciones para la caza y la conservación

FAO 		Organización para la Alimentación y la Agricultura

GREPOM	Grupo de investigación para la protección de las aves en Marruecos

IAR		Instituto de investigación de aves “Vogelwarte Helgoland” (Alemania)

IWC		Censo internacional de aves acuáticas

LPO		Liga para la protección de las aves (Francia)

LIFE 		Instrumento de financiación de la UE para el medio ambiente y la acción del

clima

MAVA	Fundación MAVA (Maja, André, Vera, y Daria, los cuatro hijos de Luc Hoffmann’s)

MDE		Memorando de Entendimiento

MME		socio de BirdLife en Hungría

MSB		Proyecto de aves planeadoras migratorias

NCF		Fundación para la Conservación de Nigeria

ONCFS	Oficina nacional de caza y fauna silvestre (Francia)

OTOP		Sociedad polaca para la protección de las aves

PNUMA	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

RSPB		Real Sociedad para la Protección de las Aves  (Reino Unido)

SAFRING	Unidad de anillamiento de aves de Sudáfrica

SEO		Sociedad Española de Ornitología

SPEA		Sociedad Portuguesa para el estudio de las aves

UE		Unión Europea

UICN		Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UNCCD	Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación

UNDP		Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

2.0 MATRIZ DEL PROGRAMA DE TRABAJO

| Nº | Área temática | Región | Acción | Organizaciones responsables | Socios | Plazo | Presupuesto estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conservación del hábitat de las aves terrestres migratorias | Corredor aéreo del Atlántico Oriental y África Occidental | Celebrar un taller sobre el cambio del uso de la tierra para (y en) la región de África Occidental | RSPB/NCF/ Secretaría de la CMS | FAO/ PNUMA/ UNDP/ UNCCD | 2016 (Nov) | 40.000€ |
|  |  |  | Buscar sinergias con talleres y reuniones regionales relevantes (p.ej. Congreso africano para la bilogía de conservación, Marruecos, septiembre 2016) | RSPB/IAR | UNCCD | 2016 – 2017 | 20.000€ |
|  |  |  | Apoyar el desarrollo y la implementación de proyectos piloto en África Occidental que traten aspectos clave del uso sostenible de la tierra | Por confirmar | Por confirmar | 2017 – 2019 | Por confirmar |
|  | Conservación del hábitat de las aves terrestres migratorias | Mar Negro-Valle del Rift/Mar Rojo-corredor aéreo de África Oriental | Promover el uso de las directrices para la agricultura del Proyecto sobre las aves planeadoras migratorias (MSB) de la CMS (envenenamiento de aves, agroquímicos y agricultura sostenible) en la región Buscar y crear sinergias con AEWA y el MDE sobre rapaces | BLI | Centro Internacional para el estudio de la migración de aves (Israel), AEWA, MDE sobre rapaces, MSB | 2016 - 2017 | 5.000€ |
|  | Conservación del hábitat de las aves terrestres migratorias | Corredor aéreo del carricerín cejudo (Senegal, Mauritania, Malí, Sudeste de Europa) | Buscar sinergias con el MDE sobre el carricerín cejudo Investigar los requerimientos de hábitat del carricerín cejudo que podrían ser compartidos con otras especies | OTOP | Equipo de conservación del carricerín cejudo | 2016 - 2017 | 3.000€ |
|  | Conservación del hábitat de las aves terrestres migratorias | Asia Central y Sudeste Asiático | Identificar lugares de parada y de invernada para las aves terrestres migratorias | Sociedad de Historia Natural de Bombay | Puntos Focales de la CMS | 2016 – 2020 | 10.000€ |
|  | Conservación del hábitat de las aves terrestres migratorias | Sáhara-Sahel | Identificar y mejorar la conservación de los lugares de parada inmediatamente al norte y al sur del Sáhara (incluyendo recopilación de datos y búsqueda de asociaciones con los sectores interesados) | Por confirmar | Grupo de Trabajo del Mediterráneo sobre la matanza ilegal de aves, proyecto de capacitación de BLI/MAVA, UNCCD, Great Green Wall Initiative, AEWA, Wetlands International (a través de IWC) | Hasta 2017 | 30.000€ |
|  | Acciones para la conservación de especies | Rusia y Asia Oriental | Desarrollar un Plan de Acción para el escribano aureolado, incluyendo una estrategia de monitoreo regional y abordando el problema de la matanza ilegal | BirdLife Asia, Rusia, China y Japón a través de relaciones bilaterales | Por confirmar | 2016 - 2017 | Por confirmar |
|  | Acciones para la conservación de especies | Corredor aéreo del Atlántico Oriental y África Occidental más Asia Central | Finalización e implementación del Plan de Acción para la tórtola europea | RSPB | LIFE+ Proyecto EURO SAP, socios de BLI: DD, GREPOM, LPO, RSPB, SEO, SPEA Otros socios: FACE, ONCFS | 2016- 2018 | 27.900€ (taller de planificación SAP) |
|  | Acciones para la conservación de especies | Corredor aéreo del Atlántico Oriental y África Occidental más Asia Central | Finalización e implementación del Plan de Acción para la carraca europea | BLI | MME | 2016- 2017 | Por confirmar |
|  | Acciones para la conservación de especies | Tema transversal para el corredor aéreo de África-Eurasia | Actualizar y revisar los anexos del AEMLAP (reflejando la nomenclatura y los cambios de la Lista Roja de la UICN en 2015) | CMS/BLI | UICN | Julio 2016 | Cero |
|  | Acciones para la conservación de especies: monitoreo | Tema transversal para el corredor aéreo de África-Eurasia | Apoyar la implementación de plataformas existentes para presentación de la información, recopilación de datos utilizando la ciencia ciudadana, marcado, anillamiento | Por confirmar | EURING, SAFRING | 2016- 2020 | 1.000€ |
|  | Colisiones con infraestructu-ras creadas por el hombre (con prioridad en el sector de la energía) | Mar Negro-Valle del Rift/Mar Rojo-corredor aéreo de África Oriental | Promover el uso de las directrices de la CMS para las energías renovables y las líneas de alta tensión en la región y buscar y crear sinergias con el Grupo de Trabajo sobre energía de la CMS | BLI (África y Oriente Medio), Partes de la CMS/Puntos Focales | Grupo de Trabajo sobre energía | 2016- 2017 | 5.000€ |
|  | Divulgación y conciencia- ción pública | Tema transversal para el corredor aéreo de África-Eurasia | Hacer operativo el proyecto del Plan de Acción de Amigos de las aves terrestres (FLAP) | BLI | Proyecto Primavera Viva de BirdLife International | 2016 | 10.000€ |
|  | Divulgación y conciencia- ción pública: educación/ca-pacitación para la conservación de las aves terrestres | Tema transversal para el corredor aéreo de África-Eurasia | Mejorar la capacitación para la conservación de las aves terrestres migratorias en la región | Por confirmar | APLORI, Universidad de Abiyán | 2016 - 2020 | 60.000€ |
|  | Divulgación y conciencia- ción pública | Tema transversal para el corredor aéreo de África-Eurasia | Crear un espacio de trabajo para el intercambio de información y un mecanismo/plantilla en línea para llevar a cabo una presentación de información regular sobre la implementación del AEMLAP | Secretaría de la CMS |  | 2016 – 2017 | Cero |

http://www.cms.int/saiga/sites/default/files/document/CMS-StC41-doc_19_1_aemlap_e.pdf

http://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/

Acciones conjuntas o asociaciones con el Grupo de Trabajo sobre las aves terrestres migratorias de África y Eurasia a desarrollar cuando surja la oportunidad, especialmente cuando AEWA y/o el MDE sobre rapaces tengan actividades que puedan ser también beneficiosas para las especies, sitios o hábitats utilizados por las aves terrestres migratorias

Estos son lugares que son utilizados como sitios de parada antes o después de cruzar el Sáhara en África

La capacitación en cuanto a las aves terrestres migratorias podría ser a través de formación en técnicas de monitoreo, identificación de aves, suministro de equipamiento ornitológico, identificación y gestión de áreas protegidas, educación de los responsables del diseño de políticas en el gobierno