**PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO (2016-2018)**

**PRESTAR APOYO A LA APLICACIÓN DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DE LA CMS SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS TIBURONES MIGRATORIOS**

|  **Nº** | **Actividades** | **Mandato[[1]](#footnote-1)** | **Grado de prioridad[[2]](#footnote-2)** | **Plazo [[3]](#footnote-3)** | **Órgano encargado [[4]](#footnote-4)** | **Financiación[[5]](#footnote-5)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conservación de las especies** |
| 1. 6
 | Establecer y convocar un **Grupo de trabajo sobre conservación (GTC)** bajo la dirección del Comité Asesor de conformidad con el mandato definido en CMS/Sharks/MOS2/Outcome # | AC1 | Alto | 2016-2018 | CASECGTCSocios colaboradoresConsultor | Presupuesto + Recaudación de fondos |
|  | * Convocar un **taller del GTC**
 | PC 1.1PC 1.7 | Alto | 2017 | CAGTcSECConsultor | Presupuesto + es necesario recaudar fondos |
|  | Formular recomendaciones al CA y preparar informes sobre las actividades para presentarlas a las reuniones del CA | Mandato GTE | Alto | Según sea necesario | GT | Presupuesto |
|  | Facilitar la comunicación y prestar apoyo a los Signatarios en la determinación de proyectos de investigación regionales y locales* Consultar regularmente con los Puntos Focales
* Sobre la base de los resultados de los planes de acción específicos según las especies (*Actividad 1*), comunicar a los puntos focales las actividades pertinentes que han de realizarse en su región
* Buscar oportunidades de financiación (véase la actividad 70)
 | PC 1.2Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Cuando así lo indiquen los Signatarios, determinar o elaborar proyectos de conservación adecuados, los socios colaboradores para la aplicación y gestionar los acuerdos de financiación | PC 1.2PC 1.3Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Es necesario recaudar fondos |
| **Pesca incidental** |
|  | Mantener el enlace con el Grupo de trabajo sobre capturas incidentales de la CMS y participar en los talleres sobre capturas incidentales de la CMS | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | CAGTCSEC | Presupuesto |
| **Gestión y recopilación de datos sobre la pesca** |
|  | Ampliar y fomentar la investigación independiente de la pesca-(p. ej., datos históricos de especies explotadas comercialmente) para proporcionar datos adicionales para su uso en las evaluaciones de poblaciones de peces e informar a las OROP pertinentes | PC 2.6PC 3.2 | Medio | 2016-2018 | SIG | Es necesario recaudar fondos |
|  | Promover investigaciones centradas en la identificación de las artes de pesca selectiva de las especies y medidas de mitigación de las capturas incidentales | PC 4.5 | Medio | 2016-2018 | SIGSEC | Es necesario recaudar fondos |
|  | Financiar y respaldar los cursos de capacitación nacionales e internacionales en:* recopilación de datos
* identificación de tiburones
* protocolos de manipulación y liberación inocuas
 | PC 1.2 | Alto | 2016-2018 | SIGSEC | Es necesario recaudar fondos |
|  | Alentar a todos los Estados del área de distribución a adherirse a la CMS y a hacerse Signatarios del MdE, y cumplir las decisiones y recomendaciones. | PC 16.2 | Alto | 2016-2018 | SIGSECSocios colaboradores | Presupuesto |
|  | Mantener el enlace con la CITES, la UICN y TRAFFIC, la FAO y otros organismos de las Naciones Unidas para facilitar la aplicación de las listas del Apéndice II de la CMS y Apéndice II la CITES y fomentar la sensibilización mediante la organización de talleres regionales de capacitación sobre capturas y comercio sostenibles, en particular en relación con:* NDF
* Trazabilidad
* Identificación de especies
 | PC 7.2PC 14.3 | Medio | 2016-2018 | SEC | Es necesario recaudar fondos |
|  | Mejorar el seguimiento y la aplicación en áreas marinas protegidas (AMP), mejorar la aplicación | PC 14.5 | Medio | 2016-2018 | SIG | Es necesario recaudar fondos |
| **Cooperación y asociaciones** |
|  | Cooperar con la familia de la CMS en cuestiones relacionadas con la conservación de los tiburones* Contribuir a la aplicación de la Resolución 11.20, las Resoluciones sobre capturas incidentales de la CMS (taller sobre capturas incidentales para toda la CMS)
* Contribuir a la preparación de la COP12 de la CMS y otras reuniones pertinentes de la CMS (ScC, StC)
 | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Contribuir a la aplicación del **Programa de Trabajo Conjunto CMS CITES 2015-2020** para tiburones y rayas* Actividad B17: Optimizar la eficacia de las medidas adoptadas por las Partes en la CMS y la CITES para tiburones y rayas, fortaleciendo las sinergias con la FAO, los CMR, ,Los ORP y otros órganos pertinentes
* Actividad B18: Cooperar en la creación de capacidad respecto de la aplicación de los reglamentos de las dos convenciones relacionadas con los tiburones y las rayas
 | PC 14.3Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto+ Es necesario recaudar fondos |
|  | Fortalecer las sinergias y colaborar conjuntamente con la CITES y la FAO para respaldar los programas regionales, así como la colaboración entre los Estados del área de distribución* Organizar reuniones periódicas (y teleconferencias)
* Compartir las mejores prácticas
* Coordinar actividades de conservación
* Compartir conocimientos y capacidades técnicas
 | PC 13.1PC 14.3Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | CASEC | Presupuesto |
|  | Establecer asociaciones y fortalecer la colaboración con las organizaciones y los acuerdos internacionales pertinentes que se ocupan de la conservación y gestión de los tiburones | PC 13.1PC 14.3Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Promover los esfuerzos de conservación y la cooperación entre todas las partes interesadas de los Estados del área de distribución | PC 13.1Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Evaluaciones de la Lista Roja de la UICN:* Mantener el enlace con el GET de la UICN para coordinar la aplicación de medidas de los objetivos del Plan de Conservación y de planes de acción específicos según las especie
* Participar en los talleres de evaluación para proporcionar recomendaciones y organizar actos paralelos
 | PC 13.1 | Alto | 2016-2018 | CAGTCSEC | Presupuesto + Es necesario recaudar fondos |
| **Gestión de la Secretaría** |
|  | Administrar y ejecutar el presupuesto para el MdE | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Preparar informes financieros para información de los Signatarios e informes sobre proyectos para donantes | Mandato de la SEC | Básico | Anualmente | SEC | Presupuesto |
|  | Emprender actividades de recaudación de fondos | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Mantener y actualizar el sitio web del MdE sobre los tiburones, según sea necesario | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SECConsultor | Presupuesto |
|  | Publicar artículos y comunicados de prensa relacionados con la conservación y el manejo de los tiburones con el apoyo del Equipo conjunto de comunicaciones de la CMS | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Preparar hojas informativas sobre temas de conservación y cuando sea apropiado, sobre medidas para asegurar la pesca sostenible y especies de tiburones pertinentes* Pesca incidental
* Pesca excesiva
* Planes de acción para las especies
 | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Utilizar medios de comunicación sociales para aumentar la visibilidad del MdE a nivel mundial con el apoyo del Equipo conjunto de comunicaciones de la CMS | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Preparar publicaciones utilizando estudios (p. ej., legislación nacional, prioridades según las especies) | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Ampliar las actividades de comunicación y fomento de la sensibilización en relación con el MdE sobre los tiburones, en particular: * Elaborar una identidad visual distinta para el MdE sobre los tiburones;
* Elaborar un sitio web distinto para el MdE sobre los tiburones;
* Elaborar una dirección de correo electrónico distinta:
* Ampliar el alcance a órganos y organizaciones pertinentes, en consulta con los Signatarios
* Ampliar el alcance, en consulta con los Signatarios, a los-Estados del área de distribución no signatarios y, en particular, a los que registran considerables capturas, comercio y consumo de tiburones.

 Alinear en lo posible la comunicación con la Estrategia de comunicación para las especies migratorias (en preparación)~~Ampliar en la medida de lo posible las actividades de comunicación y sensibilización relacionadas con el MdE sobre los tiburones en consonancia con la Estrategia de comunicación para las especies migratorias (en preparación)~~ | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Es necesario recaudar fondos |
|  | Recopilar información, examinar datos, mantener el enlace con las partes interesadas y proporcionar información a los Signatarios sobre la aplicación y el funcionamiento del MdE | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Facilitar y fomentar el intercambio regular de información y las actividades de cooperación entre:* la comunidad de investigación,conservación de los tiburones y de la pesca sostenible
* las partes interesadas en todos los Estados del área de distribución
* los puntos focales
* el Comité Asesor
 | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Representar al MdE en las reuniones de otros acuerdos intergubernamentales (p. ej., la CITES, la UICN y la FAO) según proceda para facilitar el logro de los objetivos del MdE | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto + Recaudación de fondos |
|  | Actualizar y mantener la base de datos de los contactos | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Preparar el informe de las actividades de la Secretaría para las reuniones del CA y del MdE | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Contratar y administrar el personal y pasantes de la Secretaría | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
| **Apoyo para las reuniones (MOS, CA y GT)** |
|  | Realizar los trámites de reuniones para la tercera Reunión de los Signatarios (MOS3), incluida la determinación del lugar de celebración, el enlace con el gobierno anfitrión y la organización de los contratos. | Mandato de la SEC | Básico | Final de 2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Realizar los trámites de reuniones para la segunda Reunión del Comité Asesor (AC2), incluida la determinación del lugar de celebración y la organización de los contratos. | Mandato de la SEC | Básico | Mediados de 2017 | SEC | Presupuesto |
|  | Realizar los trámites de reuniones para la tercera Reunión del Comité Asesor (AC3), incluida la determinación del lugar de celebración y la organización de los contratos. | Mandato de la SEC | Básico | Mediados de 2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Realizar los trámites de reuniones para las reuniones de los grupos de trabajo, incluida la determinación del lugar de celebración y la organización de los contratos. | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto + Es necesario recaudar fondos |
|  | Coordinar, redactar y preparar los documentos de las reuniones, incluida la publicación en Internet de los mismos | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SECConsultor | Presupuesto |
|  | Coordinar y preparar las traducciones a los 3 idiomas (inglés, francés y español) | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Favorecer y organizar la asistencia y los viajes de los delegados y expertos subvencionados | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto + Es necesario recaudar fondos |
|  | Organizar y preparar los trabajos relacionados con los medios de comunicación y la prensa en colaboración con el Equipo conjunto de comunicaciones de la CMS | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Preparar informes de las reuniones y distribuirlos a los Signatarios | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | CASEC | Presupuesto |
| **Apoyo al Comité Asesor** |
|  | Prestar asistencia al Presidente del Comité Asesor según sea necesario para facilitar la labor del Comité | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Prestar asistencia al Comité Asesor en la preparación de documentos de la reunión | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Prestar asistencia a los coordinadores y los presidentes del Grupo de trabajo sobre las especies y el Grupo de trabajo sobre capturas incidentales, según sea necesario, para facilitar los trabajos | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SECConsultor | Presupuesto |
|  | Elaborar y mantener la lista de expertos pertinentes para el MdE sobre los tiburones | PC 2.5 | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
| **Aplicación del MdE** |
|  | Promover y coordinar las actividades del Programa de Trabajo y del Plan de Conservación | Mandato de la SEC | Alto | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Realizar una encuesta sobre la legislación nacional para hacer frente a las deficiencias en la aplicación, informar a los signatarios y seguir de cerca la aplicación del Plan de Conservación | PC 7.1Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SEC | Presupuesto |
|  | Mantener el enlace con los Estados del área de distribución no signatarios para proporcionarles la información necesaria sobre la adhesión al MdE y facilitar dicha adhesión | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SECSocios colaboradores | Presupuesto |
|  | Emprender actividades de difusión en las siguientes regiones prioritarias: **Asia sudoriental**, América del Sur y el Caribe y África occidental | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SECSocios colaboradores | Es necesario recaudar fondos |
|  | Utilizar otras reuniones y talleres de la CMS para promover la adhesión al MdE | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SECCMS | Presupuesto |
| **Creación de capacidad** |
|  | Identificar y examinar deficiencias en capacidad y necesidad de formación de los Signatarios y recopilar o elaborar materiales de capacitación adaptados  | CP 1.1Mandato de la SEC | Alto | 2016-2018 | CASECSocios colaboradores | Es necesario recaudar fondos |
|  | Prestar asistencia a los Signatarios en relación con la aplicación del Plan de Conservación | CP 6.2Mandato de la SEC | Alto | Según lo soliciten los Signatarios | CASECSocios colaboradores | Es necesario recaudar fondos |
|  | Contribuir a la realización de talleres conjuntos de creación de capacidad con la CMS y los socios colaboradores en África, Asia, Oceanía, América del Sur y Central y el Caribe y contribuir a los mismos, atendiendo las solicitudes de las regiones | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SIGCASECSocios colaboradores | Es necesario recaudar fondos |
|  | Elaborar una estrategia de comunicación y sensibilización respecto de las especies incluidas en las listas del MdE de la CMS. | PC 1.6PC 5.2PC 6.3 | Alto | 2016-2018 | SIGCASECSocios colaboradores | Presupuesto |
|  | Elaborar cursos en línea masivos y abiertos (CEMA) sobre la conservación y gestión de los tiburones y sus hábitatsCooperar con los órganos científicos pertinentes (universidades, científicos, instituciones internacionales) | CP 12 | Medio | 2017 | SECSocios colaboradores | Es necesario recaudar fondos |
|  | Traducción de "tiburones de los mares de Arabia" ̶ Guía de identificación̶ a otros idiomas de la región del Océano Índico (p. ej., farsi, hindi, urdu) y otras guías de identificación según sea necesario | CP 12CP 13 | Medio | 2016-2017 | SEC | Es necesario recaudar fondos |
| **Recaudación de fondos/movilización de recursos** |
|  | Identificar las oportunidades existentes y nuevas para la recaudación de recursos financieros con el fin de prestar apoyo a la aplicación a largo plazo del Plan de Conservación y el Programa de Trabajo. Ampliar y mejorar las actividades de recaudación de fondos:* Recaudar fondos y contribuciones voluntarias anuales de los Signatarios
* Recaudar fondos para proyectos conjuntos con asociados efectivos y potenciales
* Explorar las posibilidades de fondos alternativos (p. ej., del sector privado)
* Prestar apoyo a las solicitudes y oportunidades de financiación para los Signatarios
* con cartas de respaldo/apoyo
 | Mandato de la SEC | Básico | 2016-2018 | SIGSEC | Presupuesto |

1. El Plan de Conservación (PC) y el mandato del Comité Asesor y de la Secretaría (Mandato de la SEC) [↑](#footnote-ref-1)
2. Las actividades básicas de la Secretaría y las prioridades propuestas (alta, media,) [↑](#footnote-ref-2)
3. Año (s) en los que se deberá realizar la actividad [↑](#footnote-ref-3)
4. Signatarios (SIG), Comité Asesor (CA), Secretaría (SEC), Grupo de trabajo sobre conservación (GTC) consultores, socios colaboradores [↑](#footnote-ref-4)
5. Hipótesis de recaudación de fondos 1 ó 2 del presupuesto propuesto 2016-2018 CMS/Sharks/MOS2/Doc.10.1 y actividades que requieren una recaudación especial de fondos [↑](#footnote-ref-5)