12ème SESSION DE LA CONFÉRENCE DES PARTIES

## Manille, Philippines, 23 - 28 octobre 2017

Point 18 de l’ordre du jour

| CMS |
| --- |
|  | CONVENTION SUR LES ESPÈCES MIGRATRICES | Distribution: Générale UNEP/CMS/COP12/Doc.18/Rev.1 31 août 2017 Français Original: Anglais |

## MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2015-2017

(Préparé par le Secrétariat)

## MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2015 - 2017

CONTEXTE

- Au fil des ans, les Parties contractantes ont exprimé le souhait de recevoir davantage d’informations sur la manière dont les ressources sont allouées et utilisées par le Secrétariat. À ce jour, le Secrétariat a régulièrement fait rapport aux organes subsidiaires de la Convention sur ses activités et les ressources financières utilisées. Encouragé par les débats qui ont eu lieu durant la COP10 (novembre 2011, Norvège), le Secrétariat a présenté à la 42e Réunion du Comité permanent un projet de programme de travail chiffré (PdT).Ce projet a été approuvé par le Comité et a ainsi pu être présenté à la COP11.C’était la première fois qu’un PdT (couvrant la période 2015-2017) était soumis à la COP11 (novembre 2014, Équateur).La COP11 l’a examiné attentivement et l’a adopté par la Résolution 11.1 « Questions administratives et financières ».Le PdT est un outil très important pour la planification des activités à entreprendre car il permet au Secrétariat d’accroître sa responsabilité, de donner une idée claire de ce que sont ses priorités et de la manière d’y répondre sur la base des fonds disponibles. Il permettra aussi aux Parties de mieux comprendre et de mieux suivre les activités du Secrétariat. Il servira de cadre au Secrétariat pour faire rapport au Comité permanent et à la COP sur son travail. Se fondant sur le PdT, le Secrétariat a établi son projet de plan annuel interne.

- Le Secrétariat, lors de la 44e Réunion du Comité permanent (Bonn, novembre 2015) et de la 45e Réunion de ce dernier, a rendu compte dans les documents UNEP/CMS/StC44/Doc 13.1 rev1 et UNEP/CMS/StC45/Doc16.1/Rev.1 respectivement du statut de la mise en œuvre du PdT 2015-2017 entre le 1er janvier et le 1er juillet 2016. Le présent rapport fournit le statut actuel de la mise en œuvre du PdT du 1er janvier 2015 au 1er juin 2017.

- Pour une mise en œuvre complète du PdT, selon des estimations, un montant total d’environ 19,5 millions d'Euros (sans tenir compte de la mise en œuvre complète des Résolutions de la COP11) est nécessaire alors que le budget de base ne s’élève qu’à 7,4 millions d’Euros. Le PdT est très ambitieux et pour l’exécuter dans son intégralité, le Secrétariat devra trouver des moyens de combler l’écart. Il s’efforcera naturellement dans la mesure du possible de mener à bien le PdT avec les ressources dont il dispose.

- Le présent rapport suit la structure du PdT. Les activités du PdT ont été regroupées sous les rubriques suivantes :

- Direction exécutive et administration

- Plan stratégique

- Appui à la mise en œuvre par domaine d’activités

III.1  Équipe Espèces aquatiques

III.2  Équipe Espèces aviaires

III.3  Équipe Espèces terrestres

III.4  Services consultatifs scientifiques

- Mobilisation des ressources et affaires inter-agences

- Information, communication et sensibilisation

- Renforcement des capacités

- Prestation de services pour les organes directeurs et autres réunions de la CMS.

- Les rubriques susmentionnées, à l’exception des coûts de fonctionnement, reflètent la structure organisationnelle du Secrétariat .Il a été demandé à chaque équipe de faire rapport sur ses activités durant la période 1er janvier-1er juillet 2016.

- Le rapport se compose de deux parties, à savoir une partie descriptive sur l’état d’avancement de la mise en œuvre et le PdT 2015-2017 sous forme de tableau dans une annexe (Annexe 1).Ce dernier donne un aperçu de l’état d’avancement de la mise en œuvre, y compris quelques observations et remarques le cas échéant.

- Le PdT a été adopté par la COP11.Depuis, certaines activités, déjà prévues dans le PdT, par exemple la mise en application de Résolutions adoptées par la COP11, ont été élaborées plus en détail et subdivisées en plusieurs activités, tandis que celles qui n’étaient pas prévues sont indiquées comme nouvelles activités.

- Il n’a malheureusement pas été possible d’inclure dans le PdT pour 2015-2017 les activités qui seront menées par le bureau des projets de la CMS à Abou Dhabi, par le Mémorandum d’entente sur la conservation et la gestion des tortues marines et de leurs habitats dans l’océan Indien et en Asie du Sud-Est (IOSEA) et par le Mémorandum d’entente sur la conservation des requins migrateurs, le temps à disposition avant la COP11 ayant été insuffisant.Toutefois, ces activités ont été incluses dans les rapports du Comité permanent, et de ce fait le Secrétariat présente un meilleur aperçu de ses activités. Dans le nouveau PdT 2018-2020, l'ensemble des activités, dont celles mises en oeuvre en vertu de MdE divers, sera inclus dès le départ.

- Les modifications susmentionnées apportées au PdT original sont signalées dans le document.

- Enfin, le PdT permet au Secrétariat de rendre compte de toutes ses activités au titre d’un point unique de l’ordre du jour au lieu de le faire en plusieurs fois pendant la réunion comme cela s’est fait dans le passé.En particulier, le tableau de l’Annexe 1 donne un bref aperçu de l’état d’avancement de la mise en œuvre et des enjeux que le Secrétariat doit relever.

Action requise:

La Conférence des Parties est invitée à :

- Prendre note de l’état d’avancement de la mise en œuvre du PdT 2015-2017.

ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PdT 2015-2017

I 	DIRECTION EXÉCUTIVE ET ADMINISTRATION

État d’avancement de la mise en œuvre

Activité 1 :Direction exécutive et administration

- L’Administration de la CMS assure la direction générale du Secrétariat, par le biais de réunions périodiques avec les équipes, sur des questions ou parfois directement, par exemple avec l’administrateur de programme compétent. Les réunions ont lieu chaque mois avec l’ensemble de la Famille CMS, y compris le Secrétaire exécutif de l’AEWA, le Secrétaire exécutif d’EUROBATS, le Coordonnateur de l’IOSEA, le Coordonnateur du Bureau de la CMS d’Abou Dhabi et les chefs des différentes équipes de la CMS. Ces réunions sont ouvertes à tous les membres du personnel. Améliorer la planification des activités et l’organisation des travaux a été et reste une priorité de l’Administration. Des progrès ont été enregistrés et le PdT est un outil efficace qui a permis d’apporter de nouvelles améliorations à cet égard. L'objectif est d'obtenir de meilleurs résultats. Toutefois, on notera que le PdT actuel est ambitieux et que les ressources disponibles limiteront la mesure dans laquelle le Secrétariat pourra le mettre en œuvre. Des contributions volontaires supplémentaires et l'appui des Parties et des Partenaires ont rendu possible la mise en œuvre de certaines des activités prévues pour lesquelles aucun financement de base n'était disponible. Le Secrétariat est très reconnaissant de l'appui reçu.

Activité 2 : Superviser la gestion administrative et financière du Secrétariat

- L’ONU a décidé de revoir entièrement sa façon de gérer son administration, à la fois pour les processus opérationnels et pour les solutions en matière de technologie de l’information.Au centre de cette transformation est la mise en œuvre du progiciel de gestion intégré de pointe qui fournira une approche harmonisée et simplifiée des fonctions organisationnelles de base suivantes :gestion des finances et du budget, gestion des ressources humaines, gestion du personnel (gestion organisationnelle, gestion des voyages, salaires,  gestion des programmes et projets) et la chaîne d’approvisionnement/achats/gestion de la logistique.Le nouveau système maintenant mis en place est intitulé Umoja, qui signifie « unité » en swahili.

- La mise en œuvre d’Umoja a été une entreprise importante qui continue d’avoir un impact énorme sur les tâches journalières de tous les membres du personnel et en particulier sur ceux qui travaillent pour l’Unité administrative et de gestion des fonds (AFMU).Tous les membres du personnel étaient tenus de suivre des cours liés aux nouveaux rôles qui leur ont été assignés dans Umoja. Avant de transférer les données contenues dans l’ancien système IMIS, l’AFMU a dû les nettoyer. En mai 2015, les données ont été transférées dans Umoja et le Secrétariat va maintenant les vérifier afin de s’assurer qu’aucune donnée n’a été perdue et diviser en lignes budgétaires le montant total des fonds par Fonds fiduciaire. Il s’est avéré très difficile et laborieux pour 2015 de ventiler toutes les dépenses pour donner un aperçu détaillé. Depuis le début de 2016, beaucoup de temps a été consacré à la création de blocs de codage qui permettront de mieux voir comment les fonds sont utilisés et la même chose est applicable pour 2017.

- Malheureusement, le chef de l’AFMU a quitté le Secrétariat en 2015 pour assumer un nouveau poste au Secrétariat des Conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm à Genève. Le 17 août 2015, son successeur a pris ses fonctions, mais du fait de raisons familiales, elle a dû prendre un congé spécial sans traitement commençant au début du mois de février 2017 pour une durée d'un an.Un nouveau chef de l'AFMU a été désigné sur une base temporaire pour la remplacer durant son absence.

Activité 3 : Représenter la CMS ou la Famille CMS ; sensibiliser, accroître la visibilité,etc.

- L’Administration de la CMS a représenté la CMS ou la Famille CMS lors de différentes réunions pour sensibiliser, accroître la visibilité de la CMS et de la Famille CMS et pour encourager l’adhésion et le soutien à la mise en œuvre de la CMS et de ses instruments.

- Par roulement et pour une durée d’un an, l’un des chefs des organismes des Nations Unies assume le rôle de président du Forum des responsables des agences onusiennes en Allemagne. D'octobre 2014 à octobre 2015, le Secrétaire exécutif de la CMS a rempli son rôle.À ce titre, il a présidé des réunions du Forum et a également représenté l'ONU de manière externe à divers événements.

- D’autres membres du personnel de la CMS ou des membres de la Famille CMS ont également participé à plusieurs réunions internationales pour représenter la CMS ou un ou plusieurs de ses instruments.

Activité 4 : Analyse indépendante des synergies au sein de la Famille CMS

- Une analyse indépendante a été commandée sur les implications juridiques, financières, opérationnelles et administratives des actions visant à améliorer les synergies, telles que le partage de services dans des zones de services communes.Le rapport s'est basé sur les services de secrétariat fournis parmi les instruments relevant de la CMS.Le rapport a été diffusé en avance à la 44e Réunion du Comité permanent pour deux séries d'observations par l'ensemble des Parties et les membres des comités directeur, consultatif et technique des instruments relevant de la CMS.La collecte des observations sur le rapport a été publiée en ligne pour la 44e Réunion du Comité permanent dans le document UNEP/CMS/StC44/15.1/Annexe 2/Rev.1.

- L'analyse indépendante se base sur l'examen de différentes sources, notamment une analyse théorique d'expérience au sein de la Famille CMS et d'autres accords multilatéraux sur l'environnement (en particulier les Conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm), la littérature pertinente des secteurs privé et public, des entretiens avec les parties prenantes et les politiques au sein de la Famille CMS et la gouvernance mondiale en matière d'environnement de manière générale. L'analyse a présenté trois options comme suit :1.)Des efforts non institutionnalisés visant à améliorer les synergies ; 2.)Partage progressif de services et 3.)Mise en œuvre immédiate de tous les services partagés pertinents en une étape. Les consultants ont présenté leurs résultats au Comité permanent et il a ainsi été décidé d'adopter une approche graduelle et de travailler en collaboration avec la MOP6 de l’AEWA. Le rapport intégral sur ce point peut être consulté dans le document UNEP/CMS/COP12/Doc.16.1 :Rapport sur la Résolution 11.3 Renforcement des synergies et partage des services communs entre les instruments de la Famille CMS.

Activité 5 :Examen des décisions

- La COP11 a adopté la Résolution 11.6 « Examen des décisions » et il a été décidé qu’il convenait de placer cette activité sous la rubrique « Direction exécutive et administration ». Par cette Résolution, le Secrétariat a été chargé de préparer une liste (1) des résolutions et recommandations qui devraient être retirées, (2) des parties de résolutions et recommandations qui devraient être retirées et (3) des résolutions qui devraient être assemblée. Le Secrétariat a soumis la liste à la 45e Réunion du Comité permanent (UNEP/CMS/StC45/Doc 19) et, avec son approbation, les ébauches finales ont été préparées pour être soumises à l'adoption à la COP12 (UNEP/CMS/COP12/Doc 21.-21.2.13).

Activité 6 : Processus d’examen de la mise en œuvre

- La COP11 a adopté la Résolution 11.7 « Processus d’examen de la mise en œuvre ».Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, il a été décidé de placer cette activité sous la rubrique « Direction exécutive et administration ».Conformément à la Résolution, le Secrétariat a proposé un mandat pour un groupe de travail (voir le document UNEP/CMS/StC44/doc16.1) qui a été adopté par le Comité permanent à sa 44e réunion.La première réunion de ce groupe de travail doit avoir lieu les 19 et 20 septembre 2016 à Bonn.Une première ébauche a été soumise à la 45e Réunion du Comité permanent (UNEP/CMS/StC45/ Doc 18), et le projet final (UNEP/CMS/COP12/Doc 22) est soumis à l'adoption à la COP12.

Enjeux

- Davantage de ressources humaines et financières sont nécessaires pour mettre en œuvre le PdT actuel dans son intégralité.Mobiliser des ressources supplémentaires devient un défi en soi compte tenu de la situation financière difficile dans laquelle se trouvent aujourd’hui nombre de pays donateurs.

Prochaines étapes

- Améliorer encore les processus de planification interne et l’organisation des travaux afin d’obtenir de meilleurs résultats

- Promouvoir davantage et mieux faire connaître la CMS et ses instruments

- Déterminer des moyens d'augmenter les ressources du Secrétariat.

Gestion du Bureau de la CMS à Abou Dhabi

État d’avancement de la mise en œuvre

Le Bureau fait fonction de Secrétariat pour le Mémorandum d’entente Dugongs de la CMS et l’Unité de coordination pour le MdE Rapaces de la CMS.Avec cinq postes à temps plein (P5, P4 (x2), P2 et G6), le Bureau fournit au Secrétariat pour le MdE Dugongs de la CMS et l'Unité de coordination pour le MdE Rapaces de la CMS.

Le financement de base pour le Bureau a été généreusement fourni depuis 2009 par l’Agence pour l’environnement d’Abou Dhabi au nom du Gouvernement des Émirats arabes unis, et le Bureau a été accueilli par l'Agence pour l'environnement à son siège depuis lors. En septembre 2015, l'Agence pour l'environnement a sécurisé la poursuite des arrangements de financement jusqu'à la fin de l'année 2019, avec une extension de l'Accord conclu avec les donateurs existant, signé en mai 2016.

Depuis 2009, les investissements en espèces et en nature au nom du Gouvernement des Émirats arabes unis ont offert au Bureau de la CMS à Abou Dhabi une occasion unique d’entreprendre un large éventail d’activités soigneusement ciblées à l’appui des MdE Dugongs et Rapaces, et de promouvoir la conservation des espèces migratrices en Asie de l’Ouest, notamment de promouvoir l’adhésion à la CMS et à ses instruments.Comme décrit dans les rapports ultérieurs plus détaillés du MdE Dugongs et Rapaces, des initiatives majeures ont inclus la tenue de réunions régulières entre les Signataires du MdE, l'hébergement de réunions du groupe d'experts, l'élaboration de plans d'actions sur une espèce unique ou multi-espèces et lever des fonds multilatéraux pour divers projets.Le Bureau a cherché activement des occasions de mettre en place des partenariats aux niveaux national, régional, international et des Émirats, tout en visant à appuyer les intérêts régionaux et mondiaux de la Famille CMS, en particulier en vue de faire face à des menaces communes aux espèces migratrices, dont les oiseaux, les mammifères marins, les tortues et les requins.

Enjeux

Les montants annuels reçus en financement de base seront confirmés annuellement.

Les Signataires des MdE respectifs doivent atteindre leur financement annuel cible en matière de contributions volontaires convenues lors de leurs réunions des Signataires afin de compléter l'appui financier de base de l'Agence pour l'environnement et assurer la remise du Programme de travail du MdE.

Prochaines étapes

Continuer de se coordonner étroitement avec l'Agence pour l'environnement concernant le niveau annuel de financement de base du Bureau.

Travailler en étroite collaboration avec les Signataires du MdE Dugongs et Rapaces afin d'atteindre leurs cibles annuelles en matière de contributions volontaires, pour compléter l'appui financier de base de l'Agence pour l'environnement et assurer la remise de chaque Programme de travail du MdE.

Continuer de se coordonner avec le Ministère du changement climatique et de l'environnement des Émirats arabes unis concernant un accord avec le pays hôte pour sécuriser le statut juridique du Bureau ainsi que les privilèges et immunités.

Continuer d’identifier et de saisir les occasions de promouvoir dans la région Asie de l’Ouest les activités des MdE Dugongs et Rapaces, de la CMS et de la Famille CMS et l’adhésion à ceux-ci.

II 	PLAN STRATÉGIQUE

Activités 1 et 2 :Groupe de travail sur le plan stratégique et poursuite du perfectionnement du plan

État d’avancement de la mise en œuvre

- Le Secrétariat a lancé un appel à nominations pour les membres régionaux du Groupe de travail sur la mise en œuvre du Plan stratégique (SPIWG) par le biais de la notification 2014/037 du 4 décembre 2014.Les noms des membres du groupe de travail ont été communiqués aux Parties par la notification 2015/010 du 26 mars 2015.Une réunion du groupe de travail a eu lieu à Bonn les 12 et 13 octobre 2015 consécutivement à la 44e réunion du Comité permanent.

- Les participants ont examiné et entériné les plans visant à élaborer des indicateurs pour le Plan stratégique pour les espèces migratrices et le Guide d’accompagnement sur la mise en œuvre, sur la base d’un examen des travaux entrepris par des forums internationaux de spécialistes des indicateurs, ainsi qu’une compilation des programmes de travail, des plans d’action et d’autres outils adoptés dans le cadre de la CMS et des instruments de la Famille CMS, avec leurs propres indicateurs, compilés par le Secrétariat.Un complément d’information sur la réunion et ses documents figure à l’adresse http://www.cms.int/en/meeting/third-meeting-strategic-plan-working-group (en anglais seulement).

- Le président du Groupe de travail sur le plan stratégique a communiqué les résultats de la réunion à la 44e Réunion du Comité permanent qui les a entérinés.Par la suite, les activités ont porté principalement sur la production de projets initiaux en vue d’une consultation concernant les indicateurs pour le Plan stratégique pour les espèces migratrices et le Guide d’accompagnement sur la mise en œuvre.Grâce à une généreuse contribution du Gouvernement allemand, le Secrétariat a pu faire appel à un consultant chargé d’aider le groupe de travail.Dans le but de fournir un appui technique aux travaux du Groupe de travail sur le plan stratégique concernant les indicateurs, un atelier a été organisé à Londres les 11 et 12 février 2016, dans les locaux du Ministère britannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (Defra).Suite à cet atelier, des propositions ont été formulées pour les indicateurs du Plan stratégique pour les espèces migratrices sous la forme de fiches d’information pour chacun des objectifs du Plan.Les fiches d’information ont été diffusées pour consultation avec les Parties et d’autres acteurs par la Notification 2016/008, avec des observations et des contributions requises avant le 31 août 2016.

- Une version révisée des fiches d’information qui tiendra compte des contributions reçues moyennant le processus de consultation devrait être soumise à la 4e réunion du Groupe de travail sur le plan stratégique pour examen.Sur la base du débat qui a eu lieu lors de la 3e réunion du Groupe, une ébauche du Guide d’accompagnement sur la mise en œuvre a été rédigée par le Secrétariat sous la direction du président du Groupe de travail.L'ébauche a été diffusée pour consultation en tant que démo en ligne pour les membres du Groupe de travail sur le plan stratégique, le Conseil scientifique et le Comité permanent en septembre-octobre 2016.La 4e réunion du Groupe de travail sur le plan stratégique est prévue à Bonn du 7 au 9 novembre 2016 en marge de la 45e Réunion du Comité permanent.

- La réunion a évalué les progrès effectués dans le développement des indicateurs pour le Plan stratégique pour les espèces migratrices et le Guide d’accompagnement sur la mise en œuvre, a fourni des conseils en vue de leur développement futur et convenu d'un agenda pour leur remise à la COP12.Un complément d’information sur la réunion et ses documents figure à l’adresse: http://www.cms.int/en/meeting/fourth-meeting-strategic-plan-workinggroup (en anglais seulement).Le président du Groupe de travail sur le plan stratégique a communiqué les résultats de la réunion à la 44e Réunion du Comité permanent qui les a entérinés http://www.cms.int/en/meeting/fourth-meeting-strategic-plan-workinggroup.

Enjeux

- Les arrangements mis en place par le Secrétariat pour appuyer le Groupe de travail ont dû être modifiés au début de 2015.En particulier, les services de consultant par lesquels le Secrétariat fournissait une assistance journalière au groupe de travail ont dû être interrompus en raison de difficultés financières.La responsabilité pour poursuivre le travail du Groupe de travail sur le plan stratégique a été transmise au Conseiller scientifique.Toutefois, cette responsabilité s'est ajoutée à d'autres devoirs et responsabilités plus directement liés au poste.Dans le but notamment de renforcer les moyens dont disposent le Secrétariat pour suivre et appuyer les activités du Groupe de travail sur le plan stratégique, à sa 44e réunion le Comité permanent est convenu d’un prélèvement sur la réserve.Les ressources allouées à l’assistance quotidienne au Groupe de travail ont permis de faire appel aux services d’un consultant externe jusqu’à la fin de 2016.

- Des modifications des procédures administratives liées à la mise en œuvre d’Umoja sont venues compliquer l’organisation des activités de conseil technique à l’appui du Groupe de travail.

- La compilation par le Secrétariat du projet de Guide d’accompagnement sur la mise en œuvre s’est révélée très exigeante en termes de charge de travail et de coordination, nécessitant le recours important à plusieurs spécialistes.

Prochaines étapes

- Élaborer le projet final des indicateurs du Plan stratégique pour les espèces migratrices pour le soumettre à la considération et à l'adoption à la COP12.

- Élaborer une version révisée du Guide d’accompagnement sur la mise en œuvre pour consultation à la COP12.

Activité 3 :Modification du modèle de rapport national en lien avec l’évaluation de la mise en œuvre du Plan stratégique.

État d’avancement de la mise en œuvre

- Cette activité a été incluse au PdT afin de tenir compte d'une disposition de la Résolution 11.2, qui prie le Secrétariat d’examiner les modifications du modèle de rapport national en lien avec l’évaluation de la mise en œuvre du Plan stratégique, et les indicateurs pour lesquels ces rapports sont identifiés comme une source importante d’information.

- Une proposition de révision partielle du modèle de rapport national, qui vise essentiellement à inclure des questions pour l'évaluation du progrès vers la réalisation des cibles du Plan stratégique, à utiliser lors du cycle d'établissement de rapports de la COP12, a été soumise par le Secrétariat à la 45e Réunion du Comité permanent en novembre 2016.Après quelques discussions, le Comité a décidé de ne pas apporter de modifications au modèle à ce stade, mais de considérer à la place une révision générale à une date ultérieure.Entre temps, le modèle existant (COP11) devait être utilisé pour rendre compte à la COP12, avec des ajustements limités à prendre en considération, seules les nouvelles résolutions et listes d'espèces convenues à la COP11.

- À l'heure actuelle, une nouvelle proposition pour la révision du modèle du rapport national est en cours d'élaboration, en vue de sa soumission pour considération à la COP12.

Enjeux

- La coordination de la révision du modèle de rapport national avec le calendrier pour l’élaboration d’indicateurs a posé quelques enjeux, notamment pour ce qui est de la soumission de la documentation que le Comité permanent devra examiner à sa 45e session et la mise en œuvre du cycle de présentation de rapports à la COP12.

Prochaines étapes

- Élaborer une nouvelle proposition pour la révision du modèle de rapport nationale pour la COP12.

III 	APPUI Á LA MISE EN OEUVRE

III.1	ESPÈCES AQUATIQUES

Activité 2. Mise en œuvre des Résolutions

Activité 2,1 :Rés.10.14 – Prises accidentelles d’espèces inscrites aux Annexes de la CMS dans la pêche aux filets maillants

- Un atelier conjoint CMS/CTOI de renforcement des capacités devant appuyer la mise en œuvre du programme régional d’observateurs de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a été organisé par le Secrétariat de la CTOI en coopération avec le Secrétariat de la CMS et appuyé par le MdE Requins et le MdE sur les tortues marines de l’IOSEA. Il a été hébergé par le Ministère de l’agriculture et des pêches d’Oman à Muscat du 18 au 22 octobre 2015.Il a dispensé une formation spécialisée à l’appui de la création et de la mise en œuvre de programmes d’observateurs à Oman, au Pakistan et en République islamique d’Iran, l’accent étant mis sur la pêche aux filets maillants.

- En avril 2016, la Famille CMS s’est réunie pour un atelier interne intitulé « Étudier des synergies pour traiter la question des prises accidentelles à l’échelle de la Famille CMS », organisé pour échanger des expériences dans le but de faire face à ce qui est considéré comme la plus grande menace pour les mammifères marins, les tortues marines, les poissons et les oiseaux de mer dont la conservation est la raison d’être de nos traités et Mémorandums d’entente (MdE).Des représentants des Accords juridiquement contraignants ACAP, ACCOBAMS, AEWA et ASCOBANS, ainsi que des collègues travaillant pour les MdE Requins et Dugongs, sur les tortues marines de l’IOSEA, les tortues de la côte atlantique de l’Afrique, les cétacés des îles du Pacifique, les mammifères aquatiques de l’Afrique de l’Ouest et les phoques moines de la Méditerranée ainsi que les tortues caouannes de l’océan Pacifique, ont étudié les points communs et les différences en ce qui concerne les espèces préoccupantes et leur état de protection, les pêches et les engins de pêche, la disponibilité de mesures d’atténuation et leur utilisation par les organisations de gestion des pêches.Les discussions ont porté principalement sur les possibilités de créer des synergies entre les instruments de la Famille CMS, sur des thèmes tels que la mise au point de solutions techniques, des protocoles pour la collecte de données, le soutien mutuel et la participation aux réunions des organisations régionales de gestion des pêches, le partage des ressources telles que des lignes directrices et des fiches d’information sur les meilleures pratiques d’atténuation, ainsi que des approches législatives.

- Comme prévu dans le Programme de travail pour le Comité de session du Conseil scientifique, les résolutions et recommandations liées aux prises accidentelles existantes ont été examinées et consolidées, et le projet complexe qui en a résulté a été révisé et amélioré par le Conseiller nommé pour les prises accidentelles en collaboration avec le Secrétariat.Le projet en résultant est disponible sous la cote UNEP/CMS/COP12/Doc.24.4.4 et réaffirme les actions nécessaires pertinentes pour la conservation des espèces migratoires.

Activité 2,2 :Rés.10.15 – Programme de travail mondial pour les cétacés

- La Résolution indique les tâches et les priorités pour les activités liées aux cétacés du Groupe de travail sur les mammifères aquatiques du Conseil scientifique, qui est dirigé par le Conseiller nommé pour les mammifères aquatiques, du Conseil lui-même et du Secrétariat.Plusieurs champs de travail maintenant indépendants sont nés de la présente résolution :

En avril 2014, un atelier a été tenu sur les conséquences de la culture des cétacés pour leur conservation, ce qui a mené à l'élaboration de la Résolution 11.23 mentionnée ci-dessous.

- La première réunion du Comité de session du Conseil scientifique a pris en considération la pertinence pour la CMS des travaux de l’Équipe de travail conjointe CSE/CMAP de l’UICN sur les aires protégées pour les mammifères marins concernant l’identification des aires importantes pour les mammifères marins (AIMM) (Voir le document ScC-SC1/Doc.10.4.2.1) : Cela a mené à l'élaboration d'un projet de résolution pour considération à la COP12 (UNEP/CMS/COP12/Doc.24.2.1).

- Les Lignes directrices de la Famille CMS pour les évaluations de l’impact sur l’environnement des activités génératrices de bruit en milieu marin ont été élaborées en consultation avec les Parties (voir également les informations concernant la Res. 10.24 ci-dessous).Elles sont proposées pour adoption dans le document UNEP/CMS/COP12/Doc.24.2.2.Cette activité a été gracieusement financée par Monaco en vertu du Programme des champions des espèces migratrices.

- La première réunion du comité de session du Conseil scientifique a pris en considération les informations sur la conséquence de la viande de brousse marine sur les espèces listées par la CMS (ScC-SC1/Doc.10.2.2), et a demandé qu'un travail plus approfondi soit effectué sur le sujet, menant à l'élaboration d'un projet de résolution sur la viande d'animaux sauvages aquatiques (UNEP/CMS/COP12/Doc.24.2.3).

- L'impact potentiel des programmes de nage avec les dauphins sur les espèces listées par la CMS a été porté à l'attention du Conseil et, tel que dirigé par le Programme de travail, un rapport ainsi qu'un projet de résolution sur l'Interaction récréative dans l'eau avec des mammifères marins ont été élaborés (UNEP/CMS/COP12/Doc.24.2.5).

Activité 2,3 :Rés.11.20 - Conservation des requins et des raies migrateurs

- Le Secrétariat de la CMS continue d’assurer la liaison avec l' Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la société civile et d’autres parties prenantes concernées, afin de promouvoir des actions coordonnées pour assurer la conservation et l’exploitation durable des requins et des raies et a commencé à travailler sur le renforcement des capacités à cette fin, comme il est souligné dans la section concernant le Mémorandum d’entente sur la conservation des requins migrateurs.

- En avril 2017, le Secrétariat a participé à un atelier à Maurice, qui a été organisé par la Commission de l'océan Indien et la Convention de Nairobi, afin d'évaluer l'état de conservation des requins et des raies dans le sud de l'océan Indien et d'établir une feuille de route régionale pour la conservation et la gestion des requins et des raies, ce qui a été présenté à la réunion Point focal de la Convention de Nairobi.En outre, le Secrétariat a participé à la réunion de lancement pour mettre en œuvre le Programme d'action stratégique pour la protection de l'océan Indien occidental contre la pollution due aux sources et activités terrestres (Projet WIOSAP).Il a été convenu entre les Secrétariats des deux Conventions de collaborer pour la mise en œuvre du projet WIOSAP, et d'inviter les Signataires des MdE Requins et le MdE sur les tortues de l’IOSEA à fournir une expertise scientifique par l'entremise de leurs organes consultatifs en matière de recherche, d'identification d'habitats critiques pour certaines espèces marines, et de gestion des zones protégées.De plus, il a été convenu de coopérer en matière de renforcement des capacités et de sensibilisation.En outre, la CMS a offert une coopération avec la Convention de Nairobi sur l'inclusion des espèces listées par la CMS dans le Protocole relatif aux zones protégées ainsi qu’à la faune et la flore sauvages dans la région de l’Afrique orientale de la Convention de Nairobi, en particulier en ce qui concerne les requins et les raies, qui ne sont actuellement pas pris en charge par le Protocole.

- En juillet 2016, le Secrétariat a adressé des observations au Secrétariat de la CITES sur les propositions d’inscription d’espèces marines pour la COP17 de la CITES. Les observations étaient axées sur les trois taxons de requins et de raies qui ont été inscrits aux Annexes de la CMS à la COP11 et sont proposés pour inscription à la COP17 de la CITES. Elles ont aussi été diffusées à toutes les Parties à la CMS par le biais de la Notification 2016/018 publiée le 29 juillet 2016.

Activité 2,4 :Rés.11.22 – Captures de cétacés vivants dans le milieu naturel à des fins commerciales

- Les renseignements donnés par les Parties en réponse à un questionnaire envoyé en avril 2015 ont été utilisés pour déterminer le statut de la mise en œuvre de la présente Résolution (voir ScC-SC1/Inf.4 et UNEP/CMS/COP12/Inf.24).

- Sur la base des réponses au questionnaire, des lignes directrices sur les meilleures pratiques ont été élaborées pour aider les Parties à la CMS intéressées par l'amélioration de la législation existante dans leur pays, par l'élaboration de nouvelles lois interdisant la capture dans leur milieu naturel de cétacés vivants à des fins commerciales, ou par la prise de mesures plus strictes en ligne avec l’article XIV de la CITES en ce qui concerne l’importation et le transit international de cétacés vivants capturés à des fins commerciales dans leur milieu naturel.Elles sont présentées dans le document UNEP/CMS/COP12/Doc.24.2.4.Cette activité a été gracieusement financée par Monaco en vertu du Programme des champions des espèces migratrices.

Activité 2,5 :Rés.11.23 – Conséquences de la culture des cétacés pour leur conservation

- Suite à un appel à nomination envoyé au Conseil scientifique en avril 2015, des experts dans les aspects connexes de divers taxons ont été invités à se joindre au groupe d’experts.Le Groupe d'experts a soumis un rapport de progrès à la première réunion du Comité de session du Conseil scientifique (ScC-SC1/Doc.10.4.1) ainsi qu'à sa deuxième réunion et à la COP12 (UNEP/CMS/COP12/Doc.24.4.3), qui comprend un projet de décision présentant les prochaines étapes et montrant clairement qu'il faut maintenant se concentrer sur la culture animale et la complexité sociale, et non juste sur les cétacés.

Activité 2,6 :Rés.10.24 –  Nouvelles mesures visant à réduire la pollution acoustique sous-marine pour la protection des cétacés et autres espèces migratrices

- Le Groupe de travail mixte sur les bruits, établi en vertu des Accords liés aux cétacés, ACCOBAMS et ASCOBANS, comprend aussi la CMS et remplit ses mandats.

- La Résolution souligne l’importance d’entreprendre des évaluations de l’impact sur l’environnement qui tiennent compte des effets des activités générant des bruits sur les cétacés et autres biotes ; un libellé similaire se trouve également dans des résolutions d’ACCOBAMS et d’ASCOBANS.Conformément à ces mandats, les Lignes directrices de la Famille CMS pour les évaluations de l’impact sur l’environnement des activités génératrices de bruit ont été élaborées après deux séries de consultations avec les Parties, les membres des organes scientifiques et consultatifs techniques de la CMS, ACCOBAMS et ASCOBANS, et les membres des groupes de travail appropriés (UNEP/CMS/COP12/Doc.24.2.2).Cette activité a été gracieusement financée par Monaco en vertu du Programme des champions des espèces migratrices.

Activité 2,7 :Rés.11.29 – Observation de la vie sauvage marine en bateau

- La présente Résolution appelle à l'élaboration de lignes directrices dédiées à divers groupes taxinomiques, différentiés si nécessaire par zones géographiques.En ce qui concerne les cétacés, le Secrétariat a convenu d'un accord avec la Commission baleinière internationale (CBI) pour élaborer conjointement un Guide en ligne d'observation des baleines, servant les intérêts des Parties pour les deux traités.

- En ce qui concerne les autres groupes taxinomiques, c'est-à-dire les siréniens, pinnipèdes, requins, raies, oiseaux et tortues, des lignes directrices ont été préparées pour adoption à la COP12 (UNEP/CMS/COP12/Doc.24.4.5).Cette activité a été gracieusement financée par Monaco en vertu du Programme des champions des espèces migratrices.

Activité 2,8 :Rés.11.30 – Gestion des débris marins

- Grâce au financement accordé par le Gouvernement de la Norvège, la brochure « Oceans Full of Plastic » (Du plastique plein les océans) a été traduite en français, en espagnol et en allemand. Le Secrétariat attend actuellement les versions imprimées, qui devraient être disponibles à la COP12.

- La CMS a aussi participé au développement d’une formation en ligne ouverte à tous sur les déchets en mer, qui a été développée par l’Université libre avec le concours de l’ONU Environnement.

- Partie intégrante de l'exercice de synthèse des deux résolutions existantes traitant des débris marins, le Secrétariat a également proposé des améliorations et des révisions conformes aux décisions prises dans d'autres instances internationales lors de ces dernières années (UNEP/CMS/COP12/Doc.24.4.1).

Nouvelle activité: :Ours polaires (inscrit à l’Annexe II à la COP 11)

- Le Secrétariat mène des consultations avec le Gouvernement norvégien pour examiner des options pour l’organisation d’un atelier d’experts sur les différentes sous-populations d’ours polaires, et comment les données scientifiques peuvent être utilisées pour la prise de décisions au niveau mondial.

Nouvelle activité :Anguilles européennes (inscrites à l’Annexe II à la COP 11)

- Le Secrétariat, en coopération avec le Gouvernement de Monaco et la Commission de la mer des Sargasses et suivant les avis du groupe de spécialistes de l’IUCN, prévoit d’organiser un atelier sur l’anguille européenne les 13 et 14 octobre 2016, et sera axé à la fois sur les problèmes scientifiques et les problèmes de gestion auxquels l’espèce est confrontée. Une seconde réunion, examinant la possibilité d'un instrument CMS pour les espèces, est prévue pour début 2018.

MÉMORANDUMS D’ENTENTE

Activité 3 :Mémorandum d’entente relatif aux mesures de conservation des tortues marines de la côte atlantique de l’Afrique

État d’avancement de la mise en œuvre

- Le Secrétariat travaille avec la Convention d’Abidjan de l’ONU Environnement sur un MdE pour entreprendre quelques activités conjointes liées aux tortues et à d’autres espèces dans la région.

Enjeux

- Manque de ressources financières et humaines pour mettre en œuvre les activités du MdE dans les États de l’aire de répartition

- Identifier les partenaires qui pourraient contribuer aux activités de coordination

- Identifier les partenaires internationaux (par exemple, ONG, organismes donateurs) qui pourraient contribuer à la mise en œuvre du MdE par le biais de leurs propres activités ou financièrement .

Prochaines étapes

- Continuer d'essayer d’identifier des partenaires pertinents dans la région pour aider à la coordination et à la mise en œuvre des activités ainsi que comme source de financement durable.

Activité 4 :Mémorandum d’Accord sur la conservation des lamantins et des petits cétacés d’Afrique occidentale et de Macaronésie (WAAM)

État d’avancement de la mise en œuvre

- En raison du manque de partenaires compétents dans la région pour aider à coordonner et à mettre en œuvre des activités et faute de ressources financières durables, aucune des activités prévues dans le PdT n’a pu être entreprise.En conséquence, le personnel du Secrétariat a été dirigé vers d’autres priorités.

Enjeux

- Manque de ressources financières et humaines pour mettre en œuvre les activités du MdE dans les États de l’aire de répartition

- Identifier les partenaires qui pourraient contribuer aux activités de coordination

- Identifier les partenaires internationaux (par exemple, ONG, organismes donateurs) qui pourraient contribuer à la mise en œuvre du MdE par le biais de leurs propres activités ou financièrement ;

Prochaines étapes

- Continuer d'assurer la liaison avec la Convention d’Abidjan et à identifier des partenaires compétents dans la région pour aider à coordonner et à mettre en œuvre des activités,

- ainsi que des sources de financement durable.

Activité 5 :

Mémorandum d’entente pour la conservation des cétacés et de leurs habitats dans la région des îles du Pacifique (PIC)

État d’avancement de la mise en œuvre

- Le Secrétariat de la CMS (pour le PIC et le MdE Dugongs) était représenté au Séminaire régional sur le thème de l’écotourisme bleu dans le Pacifique, organisé dans le cadre des Journées bleues en juin 2015.Continuer d'assurer la liaison avec le PROE pour l’Année de la baleine dans le Pacifique 2016-2017 et contribuer aux événements prévus lors du Congrès mondial de la nature en septembre 2016, démontrer la valeur de l’écotourisme fondé sur les cétacés dans la région des îles du Pacifique.Un financement a été obtenu pour l’organisation de la 4e Réunion des Signataires du MdE PIC en 2018 en marge de la Réunion annuelle des fonctionnaires du PROE.

Enjeux

- Le mandat de l’administrateur de la CMS auprès du PROE s’est achevé en décembre 2014 lorsque les fonds se sont épuisés.Il n’a pas été possible d’obtenir des fonds supplémentaires, ni de trouver un autre arrangement pour assurer la coordination technique du MdE.

Prochaines étapes

- Organiser la Réunion des Signataires en 2018 ; continuer d'assurer la liaison avec l’équipe du PROE chargée des espèces et à collecter des fonds pour permettre une coordination technique.

Activité 6 :Mémorandum d’accord concernant les mesures de conservation en faveur des populations de l’Atlantique oriental de phoque moine de la Méditerranée (Monachus monachus)

État d’avancement de la mise en œuvre

- Une réunion est prévue en 2018 pour examiner le plan d’action.

Activité 7 :Mémorandum d’entente sur la conservation des requins migrateurs

État d’avancement de la mise en œuvre

- La 1ère Réunion du Comité consultatif (AC1) s’est tenue les 12 et 13 février 2016 à San José, Costa Rica, en marge d’une réunion du Groupe de travail intersession le 14 février 2016 et la 2e Réunion des Signataires (MOS2), qui a eu lieu du 15 au 19 février 2016.Les réunions ont été généreusement accueillies par le Gouvernement du Costa Rica.L’Union européenne et l’Allemagne ont fourni des fonds supplémentaires substantiels pour l’organisation et le voyage des délégués. Cette première réunion à laquelle ont participé des membres de cinq régions et des experts de premier plan dans le domaine de la conservation et de la gestion des requins, a donné des avis scientifiques à la MOS2, en particulier sur les espèces proposées pour inscription à l’Annexe 1 du MdE et les priorités pour les activités de conservation.

- Le Comité est convenu d’établir un Groupe de travail sur la conservation, encadré par le Comité consultatif auquel il apportera un soutien, notamment là où des compétences spécialisées sont nécessaires. Le mandat de ce Groupe a été convenu par la MOS2 (CMS/Sharks/Outcome 2.8).

- La MOS2 a vu la participation de 130 délégués de 30 Signataires et États de l’aire de répartition ainsi que d’organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales telles que le PNUE, le PNUD, la CITES, la FAO et l’UICN. Vu l’importance des thèmes inscrits à l’ordre du jour concernant la gestion et la conservation des pêches au niveau national et international, la réunion a appelé une attention de haut niveau dont témoigne la participation d’autorités telles le Président du Costa Rica et les ministres des pêches et de l’environnement, suscitant un vif intérêt auprès des médias.

- La réunion a pris un certain nombre de décisions importantes, y compris l’inscription de 22 espèces supplémentaires à l’Annexe 1, l’identification d’activités prioritaires dans le cadre du Plan de conservation et l’adoption d’un programme de travail pour la période triennale. Aucune décision finale n’a été prise concernant le règlement intérieur.

- En outre, six autres organisations non gouvernementales se sont engagées à appuyer la mise en œuvre du MdE et le Plan de conservation en signant le MdE en tant que partenaires coopérants.

- Un résumé des conclusions de la réunion figure sous :Décisions de la réunion

- Grâce à des activités visant à encourager les États de l’aire de répartition non-Signataires à signer le Mémorandum, le nombre de membres n’a cessé d’augmenter, et s'est établi à 41 au moment où le présent document a été finalisé. D’autres activités de sensibilisation sont prévues cette année en coopération avec des ONG partenaires dans des régions qui ne sont pas encore bien couvertes, telles que les Caraïbes, l’océan Indien et l’Asie du Sud-Est.

- Le Secrétariat continue de nouer des relations de travail avec des ONG et d’autres organes et entités concernés.

- En coopération avec des organisations partenaires et d’autres accords de la Famille CMS, le Secrétariat entreprend des activités visant à améliorer la capacité des pays et des régions à réaliser les objectifs du MdE et à faciliter et promouvoir la mise en œuvre des activités menées en coopération avec les États Signataires.Avec une aide financière du Gouvernement allemand, un « Guide pour l’identification des requins des mers arabes » a été mis au point, il a servi notamment d’outil de formation pour l’atelier de renforcement des capacités prévu sur les « prises accidentelles dans la pêche aux filets maillants » organisé conjointement par la CTOI, l’IOSEA et le MdE Requins, en octobre 2015.

- Enfin, le Secrétariat apporte un soutien aux organisations et aux Signataires à la recherche de ressources financières pour réaliser les objectifs du MdE Requins.Un projet de recherche sur les requins, y compris le grand requin blanc en Tunisie, a été sélectionné pour un financement au titre du Programme de petites subventions de la CMS et des débats sont en cours avec les pays donateurs sur le financement d’un projet de suivi de la répartition et du comportement migratoire des raies manta de récif dans les îles Galapagos.

- Le Secrétariat, qui fait office de Secrétariat pour le MdE Requins de la CMS, continue de fournir des services de gestion et une aide en nature en termes de temps du personnel de l’unité administrative.

Enjeux

- Le succès du MdE sera déterminé en fonction de sa capacité à trouver sa niche au sein du réseau de règlements et d’initiatives, qui sont importants pour la conservation des requins et des raies ; cela signifie jeter un pont entre la science, la conservation et la gestion des pêches. À cette fin, il faut instaurer des relations de travail fonctionnelles avec les entités compétentes et se rendre visibles et crédibles parmi les divers acteurs.

- Bon nombre des États de l’aire de répartition du MdE sont des pays en développement ou moins avancés ne disposant pas des capacités suffisantes pour mettre en œuvre le MdE. La mobilisation de ressources pour un soutien technique et le renforcement des capacités qui leur permettraient de mener à bien des actions de conservation reste donc un enjeu et un objectif prioritaire pour le Secrétariat.

- Étant donné la nature volontaire des contributions des Signataires au Fonds fiduciaire, le Secrétariat s’est vu contraint d’adopter une approche prudente concernant les dépenses des ressources du Fonds fiduciaire. Du fait du caractère international du MdE, il est impératif de mener des activités de sensibilisation afin d’attirer des membres d’un niveau plus haut.Actuellement, le Secrétariat compte sur l’appui des partenaires coopérants, en particulier dans les régions où les Parties à la CMS sont peu nombreuses, par exemple l’Asie.

Prochaines étapes

- Préparer la première réunion du Groupe de travail sur la conservation en 2016

- Aider le Groupe de travail intersession des Signataires à mettre au point une stratégie de communication et de sensibilisation

- Informer et sensibiliser les États de l’aire de répartition non-Signataires.Poursuivre les efforts visant à collecter des fonds à la fois pour les fonctions du Secrétariat et pour la mise en œuvre des activités.

Mémorandum d'Entente sur la conservation et la gestion des Dugongs (Dugon dugon) et de leurs habitats dans l'ensemble de leur aire de répartition(MOU Dugon)

État d’avancement de la mise en œuvre

Le Secrétariat du MdE Dugongs fait partie du Bureau de la CMS à Abou Dhabi, généreusement financé par l’Agence pour l’environnement d’Abou Dhabi, au nom du Gouvernement des Émirats arabes unis (EAU).Les accords financiers de base pour le Bureau ont été prolongés jusqu’en 2019 par le Conseil exécutif d’Abou Dhabi. Les principales initiatives et réalisations depuis la COP11 de la CMS sont soulignées ci-dessous.

Le Secrétariat du MdE Dugongs s’est concentré sur la fourniture d’un appui aux projets, sur le renforcement des capacités et sur les ateliers techniques ainsi que sur la collecte de fonds pour des initiatives régionales et nationales. L’exécution du plan de conservation et de gestion du MdE Dugongs est facilitée par la l'Initiative sur les dugongs, les herbiers marins et les communautés côtières (DSCCI) qui entend améliorer l’intendance communautaire, essayer d’autres options en matière de moyens de subsistance, affronter l’impact des pêches sur les dugongs et d’autres espèces marines migratrices, améliorer l’éducation et la sensibilisation, combler les lacunes dans les connaissances, intégrer la conservation des dugongs et des herbiers marins dans les politiques, la planification et les cadres réglementaires et renforcer les capacités en matière de conservation. Les principales initiatives contribuant à la DSCCI en cours ou prévues comprennent :

Projet FEM-5 sur la conservation des dugongs et des herbiers marins (Projet FEM) : Le financement de base offert par EAD a permis au Secrétariat du MdE Dugongs de consacrer une bonne partie du temps du personnel entre 2010 et 2014 à l’élaboration du projet FEM qui a été approuvé en 2014.En 2015, le Secrétariat du MdE Dugongs a coordonné le transfert réussi et le lancement du projet FEM, y compris le recrutement du coordonnateur de projet, ainsi que la coordination et la facilitation d’un appui au niveau d’experts à l’équipe de coordination du projet et aux partenaires nationaux du projet. Celui-ci est exécuté par le Fonds Mohamed bin Zayed pour la conservation des espèces (MBZSC).Parmi les huit pays participant au projet, l’Indonésie, la Malaisie et Timor-Leste ne sont pas encore signataires du MdE Dugongs mais ils ont tous fait part de leur intérêt à le signer durant la période de mise en œuvre du projet FEM. Le Secrétariat du MdE Dugongs continue d’appuyer le Projet FEM en fournissant des avis techniques, y compris à travers le Groupe technique des dugongs du MdE, et en participant aux principales réunions.Le site web du Projet a été officiellement lancé en mai 2016 et décrit les initiatives mondiales visant à conserver les écosystèmes des dugongs et des herbiers marins, particulièrement le Projet FEM, et présente un contenu élaboré par le Secrétariat du MdE Dugongs : www.dugongconservation.org.

Autres projets :Le Secrétariat du MdE Dugongs a fourni un financement d’amorçage au Projet d’incitation à la conservation des dugongs et des herbiers marins dans la province de Trang en Thaïlande et suit le développement de ce projet en Thaïlande.Comme il est décrit plus avant, un financement est demandé par le biais de l’Initiative internationale pour le climat du Gouvernement allemand pour un projet relatif aux services des écosystèmes des herbiers marins en Malaisie, aux îles Salomon, en Thaïlande, à Timor-Leste et au Vanuatu.Tous ces projets viendront compléter le Projet FEM.Des observations et un soutien officiels seront demandés aux États de l'aire de répartition du Golfe pour un projet de collaboration du Golfe arabique pour l'une des populations les plus denses de Dugongs partagée par le Bahreïn, le Qatar, l'Arabie saoudite et l'EAU.

De plus, le Secrétariat du MdE Dugongs, en collaboration avec EAD, Total et Total Abu Al Bukhoosh, a élaboré une trousse de ressources en ligne sur les dugongs et les herbiers marins, un outil d'apui au processus décisionnel concernant la recherche et la conservation des dugongs, des herbiers marins et les impacts causés par les communautés humaines. La boîte à outils a été lancée le 13 mars 2017 et est disponible en ligne à l'adresse www.conservation.tools.Cette trousse sera un outil électronique d’appui à la décision qui guidera les utilisateurs dans le choix des méthodes de recherche les plus appropriées dans des circonstances particulières.Promouvoir la collecte de données standardisées tenant compte des besoins individuels de chaque pays facilitera la gestion et la conservation des dugongs et des herbiers marins.Les données recueillies appuieront les travaux du MdE Dugongs et les processus internationaux tels que la liste rouge de l’UICN.

Mobilisation des ressources :Durant ce triennum, le Secrétariat du MdE Dugongs a soumis ou joué un rôle important dans l'élaboration de 12 propositions de projets et l'accord de subventions pour compléter le financement de base.Une proposition intitulée « Améliorer la standardisation des données sur la biodiversité des herbiers marins et l’accès à ces données pour la prise de décision et la conservation » (985 000 USD) élaborée par le Secrétariat du MdE Dugongs, en partenariat avec la Marine Research Foundation, a été sélectionnée comme projet prioritaire par la Eye on Earth Special Alliance et a été présentée au Sommet « Eye on Earth » en octobre 2015.Néanmoins, en 2016 le Secrétariat du MdE Dugongs a été informé du fait que l’Alliance n’était pas en mesure de continuer à financer ce projet comme il avait été prévu à l’origine.Le Secrétariat du MdE Dugongs a récemment présenté une proposition de 4,8 millions d’euros à l’Initiative internationale pour le climat du Ministère fédéral allemand de l’environnement, de la protection de la nature, de la construction et la sûreté nucléaire intitulée « Conservation de la biodiversité, des écosystèmes des herbiers marins et de leurs services – sauvegarder la sécurité alimentaire et renforcer la résilience dans les communautés côtières vulnérables face au changement climatique », et a été invité récemment à soumettre la deuxième étape de la proposition pour le projet.Le Secrétariat du MdE Dugongs attend du BMUB/IKI qu'il communique les résultats de la proposition au dernier trimestre de 2017.

Ateliers techniques : Deux ateliers techniques se sont tenus en septembre et octobre 2015 à Abou Dhabi, EAU et Colombo, Sri Lanka respectivement.Le premier se proposait d’entreprendre une première évaluation de l’élaboration éventuelle de la trousse de ressources en ligne avec le concours d’EAD.Le deuxième tirait parti de la présence de quelques-uns des membres du Groupe technique du MdE Dugongs participant à la réunion de lancement du Projet FEM.Il a été organisé en partie avec l’appui financier et en nature de l’équipe de coordination du Projet FEM du MBZSC.Les membres du Groupe technique sur les dugongs présents étaient des spécialistes des herbiers marins, des mesures d’incitation et du financement de la conservation ainsi que de la conservation à base communautaire.Le Secrétariat du MdE Dugongs a aussi collaboré avec EAD, Total et Total Abu Al Bukhoosh pour la tenue d’un atelier en février 2016 à Bangkok avec des membres du Groupe technique du MdE Dugongs et d’autres pour entamer le travail sur la trousse de ressources en ligne.Un deuxième atelier a été tenu en janvier 2017 à Bangkok pour finaliser la trousse.La trousse de ressources en ligne sur les dugongs et les herbiers marins a été lancée parallèlement à la troisième Réunion des Signataires (MOS3) du MdE Dugongs le 13 mars 2017.

Troisième réunion des Signataires :La Troisième Réunion des Signataires s'est tenue les 13 et 14 mars 2017 à Abou Dhabi, EAU.Des délégués venant de 23 pays ont participé à la Réunion, laquelle a été ouverte par Son Excellence D. Thani bin, Ministre du changement climatique et de l'environnement des Émirats arabes unis.Les résultats principaux comprenaient la nouvelle désignation du Groupe technique des dugongs jusqu'à la Quatrième Réunion des Signataires, l'approbation de la trousse de ressources en lignes sur les dugongs et les herbiers marins et l'accord sur le fait qu'un examen du plan de conservation et de gestion du MdE Dugongs sera entrepris.Tandis qu'un barème des contributions volontaires n'a pas été convenu, un résultat clé de la MOS3 a été l'accord par les Signataires d'établir une cible annuelle en matière de contributions volontaires de 120 000 USD pour contribuer aux activités de programmes financiers et complété l'appui financier de base d'EAD.

Événement public « Global dugong and seagrass conservation efforts: from grassroots to governments » : Le 14 mars 2017, le Secrétariat du MdE Dugongs a été l'un des hôte d'un événement public intitulé « Global dugong and seagrass conservation efforts: from grassroots to governments » avec l'Emirates Natural History Group lors de la série d'événements liés aux dugongs qui se sont tenus pendant une semaine.L'événement, auquel près de 100 personnes ont participé, a fourni un aperçu de la conservation et de l'importance culturelle des dugongs dans leurs habitats herbiers aux niveaux mondial, régional et local.En tout, la série d'événements liés aux dugongs qui se sont tenus pendant une semaine a attiré la vaste attention des médias, avec plus de 30 articles enregistrés dans les médias locaux et régionaux, couverture par la télévision, et exposition sur la page internet de l’ONU Environnement.

Atelier technique sur les herbiers marins et les dugongs :L'atelier technique a été organisé conjointement avec EAD les 15 et 16 mars 2017 aux Émirats arabes unis.Plus de 100 participants venant de 25 pays s'y trouvaient, notamment beaucoup de représentants du Projet FEM-5 sur la conservation des dugongs et des herbiers marins.L'atelier technique a été facilité par les membres du Groupe technique du MdE Dugongs et a reçu des conseils concernant la levée de fonds et les techniques de communications pour aider les organisations à sécuriser leur financement pour les projets sur les dugongs et les herbiers marins, et de promouvoir et d'exposer le travail qu'elles font déjà.Il a également présenté une introduction de la trousse de ressources en ligne sur les dugongs et les herbiers marins.

Enjeux

Plus de 90 pour cent des États de l’aire de répartition du MdE Dugongs sont des pays en développement ou des pays moins avancés dotés de capacités insuffisantes pour mettre en œuvre le MdE. Ainsi, mobiliser des ressources pour un soutien technique et le renforcement des capacités afin de mettre en œuvre des actions de conservation reste un enjeu et une priorité importante pour le Secrétariat du MdE Dugongs.

Les montants annuels reçus en financement de base seront confirmés avec EAD annuellement.

Les Signataires doivent atteindre leur financement annuel cible de 120 000 USD en matière de contributions volontaires convenues lors de la MOS3 afin de compléter l'appui financier de base de l'Agence pour l'environnement et assurer la remise du Programme de travail du MdE.

Prochaines étapes

Le Secrétariat du MdE Dugongs continuera de fournir un conseil technique pour contribuer à la mise en œuvre du Projet FEM, y compris en coordonnant les contributions du Groupe technique du MdE Dugongs si besoin est.

Le Secrétariat continuera de chercher des fonds pour des projets visant à mettre en œuvre la DSCCI.Les fonds obtenus serviront à mobiliser des montants supplémentaires pour mettre en œuvre de nouvelles activités dans le cadre de la DSCCI.

Le Secrétariat continuera de travailler avec ses partenaires afin d'élaborer complètement la proposition de projet pour l'Initiative internationale pour le climat concernant les services des écosystèmes des herbiers marins.Continuer de faire en sorte que le Projet FEM ainsi que d’autres projets et ateliers relevant de la DSCCI, soient couronnés de succès aidera à convaincre les États de l’aire de répartition non-Signataires de signer le MdE Dugongs.

Le Secrétariat travaillera étroitement avec les Signataires des MdE afin d'atteindre la cible annuelle en matière de contributions volontaires de 120 000 USD pour contribuer aux activités de programmes financiers et compléter l'appui financer de base d'EAD.

Mémorandum d’entente sur la conservation et la gestion des tortues marines et de leurs habitats de l’océan Indien et de l’Asie du Sud-Est (MdE tortues marines de l’IOSEA)

État d’avancement de la mise en œuvre

La Septième Réunion des Signataires (la « Réunion ») a eu lieu en septembre 2014 à Bonn, en Allemagne.Outre le fait qu’elle a examiné comme de coutume la mise en œuvre et les consultations concernant des actions prioritaires parmi les groupes sous-régionaux, la Réunion s’est penchée sur quelques questions importantes : les interactions pêches-tortues sur la base de l’analyse des rapports nationaux des États soumis à la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), la capture et le commerce illégaux des tortues marines, les problèmes sociaux-économiques liés à la conservation des tortues marines, la pollution provoquée par l’éclairage artificiel et quelques résultats préliminaires sur les impacts du changement climatique sur les tortues marines.La Réunion a également accepté dix propositions de sites pour le Réseau IOSEA de sites pour les tortues marines.

Conformément à son plan de conservation et de gestion ainsi qu'aux actions convenues découlant de la MOS7, les activités prioritaires comprennent :

Réseau IOSEA de sites pour les tortues marines: À la lumière des enseignements tirés du premier cycle de nomination, les documents de candidature, notamment les barèmes d'évaluation et de correction, sont en cours d'examen;Un Comité directeur sera établi qui sera chargé d’étudier les options en matière de financement et de suivi pour les sites du Réseau.Un Groupe de discussion a été créé en décembre 2015 afin d'échanger des idées sur la mise en opération du Réseau IOSEA de sites pour les tortues marines.

Prises accidentelles et coopération avec les Organisations régionales de gestion des pêches : Le Secrétariat du Réseau IOSEA contribue à mettre à jour le résumé de la CTOI sur les tortues marines et sa révision de la Résolution 12/04 sur les prises accidentelles de tortues marines actuellement en vigueur.Un atelier conjoint de renforcement des capacités a eu lieu en octobre 2015, destiné aux scientifiques et aux gestionnaires du Programme régional d’observateurs de la CTOI provenant de l’Iran, d’Oman et du Pakistan.L'une des priorités est la fourniture de conseils sur les exigences de collecte de données.

Capture et commerce illégaux :Se fondant sur un rapport de synthèse préparé par le Secrétariat pour la MOS7, la Réunion a reconnu la gravité du commerce illégal des tortues marines.Avec l'aide du Groupe de travail, la question a été apportée à l'attention de la CITES, qui a décidé d'entreprendre une étude sur le commerce légal et illégal international de tortues marines (CITES COP Dec.17.222) en collaboration avec la CMS et l'IOSEA.

Vu la région vaste et diversifiée couverte par le MdE, des approches sous-régionales ont été adoptées :

En 2006, le Groupe de travail de l'océan Indien oriental sur les tortues marines a été établi est s'est depuis réuni six fois.Une septième réunion est prévue plus tard cette année.

En octobre 2015, un atelier s'est tenu aux Maldives pour établir un Groupe de travail du nord de l'océan Indien sur les tortues marines.La prochaine réunion est prévue pour le début 2018.

La MOS7 a convenu que des réunions sous-régionales devraient également être tenues dans le nord-ouest de l'océan Indien et en Asie du Sud-Est.Les deux réunions sont prévues pour le premier semestre de 2018.

La Huitième réunion des Signataires (MOS8) est prévue pour le deuxième semestre de 2018. Les expressions d'intérêt de l'hôte sont recherchées.

Enjeux

Étant donné que le MdE dépend des contributions volontaires des Signataires pour couvrir ses coûts de fonctionnement, l’appui des Signataires pour la mise en œuvre du MdE par le biais du Secrétariat a toujours été très précaire.Malgré l’introduction d’un barème de contributions volontaires, qui sont payables volontairement, l’insécurité demeure.

Le Coordinateur du MdE depuis très longtemps, basé à Bangkok, a pris un congé sabbatique d'un an à la fin 2014.Durant son absence, les fonctions du Secrétariat ont été temporairement transmises au Bureau de la CMS à Bonn.Moins d'un an après être revenu, le Coordinateur a pris une retraite anticipée et le bureau de Bangkok a été dissout.Après une période sans coordinateur d'environ trois mois, un coordinateur temporaire a été désigné et installé au bureau de Bonn en janvier 2017.Les Signataires de l'IOSEA doivent encore confirmer le niveau auquel le recrutement d'un Coordinateur permanent doit avoir lieu.Le manque de continuité de ces dernières années a temporairement diminué le dynamisme.

Le site internet et l'outil d'élaboration de rapports en ligne utilisés pour le MdE se reposent sur une technologie dépassée et ne peuvent plus être gardés.Le site et l'outil sont donc actuellement transférés sur des plateformes utilisées par la Famille CMS à Bonn.

Prochaines étapes

Sécuriser financièrement le MdE reste une priorité.Les factures pour les contributions de 2017 ont été envoyées à tous les Signataires, et les contributions sont fortement encouragées.

Cinq réunions sont prévues pour 2017 et 2018 :Le Groupe de travail de l'océan Indien oriental sur les tortues marines, celui du nord de l'océan Indien, la réunion sous-régionale du Groupe de travail du nord-ouest de l'océan Indien, la réunion sous-régionale de l'Asie du Sud-Est et la Huitième Réunion des Signataires.

La mise en œuvre des actions prioritaires pour le Secrétariat déterminées par la MOS7, en consultation et en collaboration avec le Comité consultatif et les Signataires.

PLANS D’ACTION

Activité 8 :Plan d’action par espèce pour la tortue caouanne dans l’océan Pacifique Sud

- Après l’adoption du Plan d’action à la COP11, un atelier a été organisé par le conseiller pour les tortues marines nommé par la CMS, avec l’appui du Secrétariat, en marge du 36e Colloque annuel sur la biologie et la conservation des tortues marines, 29 février 2016, Lima (Pérou).Le Comité directeur détermine actuellement les projets initiaux à mettre en œuvre avec le financement du Gouvernement australien.Le Secrétariat entretient également des liens avec le Secrétariat de la Convention interaméricaine pour la protection et la conservation des tortues marines et le PROE.

III.2	ESPÈCES AVIAIRES

Activité 11 :Mise en œuvre des Résolutions

Activité 11,1 :Résolution 11.14 sur le programme de travail sur les oiseaux migrateurs et les voies de migration

État d’avancement de la mise en œuvre

- La Résolution 11.14 a adopté un programme de travail mondial sur les oiseaux migrateurs et les voies de migration dans le but de définir et d’encourager la mise en œuvre d’activités aux niveaux international et national qui contribueront effectivement à améliorer l’état des oiseaux migrateurs et de leurs habitats partout dans le monde. La Résolution a aussi adopté un Cadre pour les voies de migration des Amériques pour aider les gouvernements, les ONG, les instituts de recherche, les entreprises et les citoyens à conserver les oiseaux migrateurs et leurs habitats dans l’hémisphère occidental.

- Durant la période de référence, un Plan d’action pour les voies de migration des Amériques a été élaboré sous la direction de la conseillère scientifique pour l’Équateur, Ana Agreda. Le document a été officiellement soumis par l’Équateur à la première réunion du Comité de session du Conseil scientifique qui s’est déroulée à Bonn en avril 2016. Le document a été approuvé par le Comité de session. Il a ensuite été transmis au Groupe de travail sur les voies de migration pour observations. Le document est en cours de mise à jour et lorsqu’une nouvelle version sera prête, elle sera envoyée aux organisations s’occupant des voies de migration dans les Amériques.

- La Résolution 11.14 a également établi un mandat pour élaborer un Plan d'action pour conserver les vautours d’Afrique-Eurasie, sous les auspices du MdE Rapaces de la CMS, afin de promouvoir des actions de conservation concertées, collaboratives et coordonnées à l’échelon international. Durant la période de référence le MdE Rapaces a réuni des représentants des États de l'aire de répartition, des partenaires et les parties intéressées pour contribuer à un Plan d'action global couvrant les aires géographiques de répartition (127 pays) de 15 espèces de vautours de l’Ancien Monde. La première ébauche du Plan d'action pour conserver les vautours d’Afrique-Eurasie a été distribué le 1er février 2017, et la deuxième ébauche le 16 mars 2017[1]. La troisième et finale ébauche a été soumise au Secrétariat de la CMS le 24 mai 2017 pour considération lors de la deuxième réunion du Comité intersession du Conseil scientifique (juillet 2017), puis à la COP12 (octobre 2017).

Enjeux

- Le principal enjeu pour la présente Résolution est le manque de financement concret alloué pour sa mise en œuvre, notamment l'organisation d'une réunion du Groupe de travail sur les voies de migration et la mise en œuvre du Plan d'action pour conserver les vautours d’Afrique-Eurasie (soumis à l'adoption à la COP12).Un Groupe spécial sur les voies de migration dans les Amériques a été établi et des termes de références ont été élaborés. Une réunion du Groupe de travail est reportée à 2018, si les ressources le permettent. Le Brésil a proposé d'héberger cette réunion. Durant la COP de Ramsar en Uruguay en juin 2015, un événement parallèle sur les voies de migration a été organisé par l’Initiative pour les espèces migratrices de l’hémisphère occidental (WHMSI) avec la participation de Rob Clay, Conseiller scientifique pour les oiseaux nommé par la COP, qui représentait la CMS.

- En février 2015, une notification a été émise en coordination avec la CDB à l’appui de l’Initiative en faveur des oiseaux migrateurs de l’Arctique (AMBI) du Groupe de travail sur la biodiversité du Conseil arctique – Conservation de la faune et de la flore arctiques (CAFF), dans le but d’améliorer l’état de conservation durant tout le cycle de vie des oiseaux migrateurs qui se reproduisent en Arctique.

Prochaines étapes

- Le Secrétariat continuera d'assurer la liaison avec le Brésil pour l'organisation de la réunion du Groupe de travail des Amériques. La coordination entre le Secrétariat, les deux conseillers scientifiques pour les oiseaux nommés par la COP, Rob Clay et Stephen Garnett, et le président du Groupe de travail sur les voies de migration, Taej Mundkur, se poursuivra comme de coutume et des conférences Skype auront lieu régulièrement.

Activité 11,2 :Résolution 11.15 sur la prévention des risques d’empoisonnement des oiseaux migrateurs

- La Résolution a adopté des lignes directrices détaillées pour prévenir l’empoisonnement des oiseaux migrateurs, couvrant pesticides, rodenticides, appâts empoisonnés, médicaments vétérinaires et plomb. Un atelier conjoint CMS, AEWA et MdE Rapaces sur l’empoisonnement des oiseaux en Afrique australe a eu lieu le 24 août 2015 en Afrique du Sud, en marge de la pré-MOP6 de l’AEWA.Il a été possible d’organiser cet atelier grâce à la contribution financière de l’Union européenne par le biais de l’accord de coopération stratégique ENRTP (Programme thématique pour l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles, dont l’énergie) conclu avec le PNUE dans le cadre du projet « Mise en œuvre efficace de la CMS, de l’AEWA et des autres instruments de la famille de la CMS à travers diverses régions et différentes langues au moyen du renforcement de la capacité ». Le résultat de la réunion a été publié sous le nom de « Plan de mise en œuvre sous-régional pour la prévention des risques d’empoisonnement des oiseaux migrateurs dans les pays d’Afrique australe 2017-2020 ».

- Le Secrétariat a participé à l’élaboration d’un Plan d’action visant à prévenir les risques liés à l’utilisation d’appâts empoisonnés dans l’UE, qui a été développé par le Réseau européen contre la criminalité environnementale (ENEC).Le but de ce Plan d’action est de définir des lignes directrices au nom de l’ENEC pour l’adoption de mesures capables d’éliminer l’utilisation d’appâts empoisonnés dans les campagnes.Ces recommandations contribueront à la mise en application des Lignes directrices de la CMS sur la prévention de l’empoisonnement des oiseaux, y compris les recommandations formulées par l’UE pour dissuader avec cohérence et efficacité à utiliser des appâts empoisonnés dans l’Union Européenne.

- Du 19 au 21 février 2017, une réunion du Groupe de travail sur la prévention de l'empoisonnement (GTPE) s'est tenue parallèlement à l'atelier principal visant à élaborer un Plan d’action multi-espèces pour la conservation des vautours d’Afrique-Eurasie à Tolède, en Espagne, soutenu par le Gouvernement régional de Castille-La Manche et l'Unité de coordination du MdE Rapaces et organisé par SEO/BirdLife Espagne et le Secrétariat.Lors de cette réunion, le GTPE a établi que le progrès global de la mise en application national des lignes directrices pour prévenir les risques d'empoisonnement des oiseaux migrateurs (UNEP/CMS/COP11/Doc.23.1.2/Annexe 2) avait été insuffisant depuis la COP11 et que les délais proposés n'avaient pas été respectés.Afin de promouvoir une mise en œuvre plus efficace de la Résolution 11.15 et des lignes directrices, le GTPE a convenu d'un Programme de travail (PdT) et de la création d'un Groupe de travail sur le plomb en tant que sous-groupe thématique se concentrant sur l'empoisonnement aux munitions au plomb, poids de pêche en plomb ou d'autres sources de plomb, et a élaboré ses propres termes de référence.

- Il a également apporté des suggestions de modifications pour la Résolution 11.15.

Enjeux

- Le principal enjeu de la présente Résolution est le manque de ressources financières pour engager un Coordinateur, organiser des ateliers régionaux pour mettre en œuvre les actions déterminées dans le PdT du GTPE, et organiser une réunion intersessions du groupe de travail lui-même.

Prochaines étapes

- En l'absence de financement pour un Coordinateur, SEO/BirdLife Espagne a convenu de coordonner le GTPE sur une base intérimaire jusqu'à la COP12.Toutefois, les ressources pour un Coordinateur du GTPE doivent être fixées au début du triennum 2017-2020 afin de faciliter la mise en œuvre du PdT du GTPE.

Activité 11,3 :Résolution 11.16 sur la prévention de l’abattage, du prélèvement et du commerce illégaux des oiseaux migrateurs

État d’avancement de la mise en œuvre

- La Résolution reconnaît que l’abattage, le prélèvement et le commerce illégaux des oiseaux migrateurs constituent un problème mondial mais se concentre sur la Méditerranée en tant que région où ces activités sont particulièrement intenses et nécessitent une approche proactive.À cette fin, la Résolution prévoit l’établissement d’un Groupe de travail intergouvernemental chargé de s’attaquer au problème de l’abattage, du prélèvement et du commerce illégaux des oiseaux migrateurs en Méditerranée, composé de représentants des gouvernements de toutes les Parties à la CMS dans la région et d’acteurs tels que BirdLife International, l’UICN et la Fédération des Associations de chasseurs de l’Union européenne (FACE).

- Une note de synthèse a été rédigée par le Secrétariat et un groupe consultatif a été mis en place pour guider le travail du groupe spécial.Des lettres ont été envoyées aux Parties et aux acteurs de la région Méditerranée demandant la nomination de points focaux pour le groupe spécial.Grâce à l’aide annoncée par l’Union européenne, il a été possible de nommer un Coordonnateur et d’organiser la première réunion des membres.La Coordonnatrice, Carmen Naves Munoz, a pris ses fonctions en janvier 2016 et travaille au sein du Secrétariat de la CMS à Bonn.La première réunion du groupe spécial s’est tenue au Caire du 12 au 15 juillet 2016, à l’aimable invitation du Gouvernement d’Égypte.Le principal résultat de la réunion du Caire a été un Programme de travail (PdT) pour le groupe spécial pour la période 2016-2020.

- Une deuxième réunion a également été convenue et est prévue les 22 et 23 juin à Sliema (Malte), à la généreuse invitation du Gouvernement de Malte.C'est une réunion jointe du Groupe intergouvernemental spécial chargé de s’attaquer à l’abattage, au prélèvement et au commerce illégaux des oiseaux migrateurs dans la région méditerranéenne de la CMS (MIKT) et du Réseau des points focaux spéciaux de la Convention de Berne sur l’éradication de la mise à mort, la capture et le commerce illégaux des oiseaux sauvages (Réseau FPS de Berne).Le principal résultat de la réunion de Sliema devrait être un tableau d'évaluation du progrès national pour la lutte contre la mise à mort, la capture et le commerce illégaux des oiseaux sauvages.

- Un nouveau groupe spécial sur la chasse illégale des oiseaux en Asie est proposé pour création, sur la base du modèle MIKT pour la Méditerranée.Ce nouveau groupe spécial complèterait le travail déjà commencé du Partenariat pour la voie de migration Asie de l’Est-Australasie pour réduire la chasse des oiseaux d'eau le long de la voie de migration.

Enjeux

- Le principal enjeu de ce projet est de faire participer les gouvernements des pays méditerranéens aux travaux du groupe spécial et de mettre un terme à la tradition fortement enracinée de capturer des oiseaux dans certains pays méditerranéens.Un financement de l’UE est assuré jusqu’en 2018, par la suite des fonds supplémentaires seront nécessaires pour la deuxième phase de ce projet.

Prochaines étapes

- Les travaux du Groupe spécial méditerranéen serviront de cas pilote pour montrer comment aborder le problème de l’abattage illégal des oiseaux.Dans le futur, des groupes spéciaux similaires pourraient être mis en place dans d’autres zones problématiques, par exemple au Moyen-Orient ou dans la région des Caraïbes.

Activité 11,4 :Résolution 11.17 sur le Plan d’action pour les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie

État d’avancement de la mise en œuvre

- Une téléconférence du Groupe directeur du Plan d’action a été organisée le 12 juin 2015 pour fournir des avis sur les étapes futures concernant cette Résolution. Grâce aux fonds engagés par la Suisse, il a été possible d’organiser une réunion du Groupe de travail sur les oiseaux terrestres à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 25 au 27 novembre 2015. La réunion a bénéficié de l’appui logistique du Bureau sous-régional de l’ONU Environnement pour l’Afrique de l’Ouest basé à Abidjan.Le principal résultat a été la préparation d'un Programme de travail pour la période 2016-2020.Du 24 au 26 novembre 2016 un atelier sur le thème « Sustainable Land Use in West Africa: National and International Policy Responses that Deliver for Migratory Birds and People » (Utilisation durable des terres en Afrique de l’Ouest :initiatives politiques nationales et internationales qui travaillent au service des oiseaux migrateurs et de la population) s'est tenu à Abuja, généreusement hébergé par le Ministère fédéral de l'environnement du Nigéria et rendu possible grâce au soutien financier accordé par le Gouvernement de la Suisse.L'atelier adopté par la Déclaration d'Abuja : « Sustainable Land Use for People and Biodiversity in West Africa » (Utilisation durable des terres pour les personnes et la biodiversité en Afrique de l'Ouest), qui détermine les conducteurs clé du changement dans l'utilisation des terres, les changements néfastes clés dans l'utilisation des terres, et des exemples de bonnes pratiques et approches durables de gestion.Les questions traitées sont centrales pour garantir les objectifs de développement durable, les Objectifs d'Aichi en vertu de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et le Plan stratégique de la CMS.

Prochaines étapes

- Une nouvelle Résolution sur les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie sera soumise à la COP12, y compris les recommandations de l’atelier sur l’utilisation des terres en Afrique de l’Ouest.

- En ce qui concerne la mise en œuvre de la présente Résolution, le Secrétariat et le Groupe de travail sur les oiseaux terrestres appuieront le projet « AfriBiRds - Réserves de biosphère d´Afrique comme sites pilotes pour l´observation et la protection des oiseaux migrateurs », mis en œuvre par le Bureau pour l'Afrique de BirdLife International, en collaboration avec NABU, le partenaire Birdlife en Allemagne, et soutenu par le Gouvernement d'Allemagne sous la surveillance du Ministère fédéral de l'environnement (BMUB) et l'Agence fédérale pour la conservation de la nature (BfN).Ce projet, mis en place de décembre 2016 à août 2019, concevra et appliquera un système pilote pour observer les populations d'oiseaux en évaluant les systèmes et activités d'observation existants dans les Réserves de biosphères de l'UNESCO en Afrique.

MÉMORANDUMS D’ENTENTE

Activité 12 : Mémorandum d’entente relatif aux mesures de conservation du phragmite aquatique

État d’avancement de la mise en œuvre

- Du 20 au 21 mai 2015, la Troisième Réunion des Signataires du MdE (MOS) sur le phragmite aquatique a eu lieu au Parc régional du delta du Niémen à l’aimable invitation du Gouvernement lituanien. Huit signataires étaient présents ainsi que des ONG et des experts. La réunion était co-organisée par le Secrétariat de la CMS et l’organisation lituanienne, le Forum de l’environnement de la Baltique dans le cadre du projet LIFE+ de l’UE « Réaliser une agriculture durable pour assurer la conservation d’espèces d’oiseaux menacés partout dans le monde dans les paysages agraires ».La MOS s’est déroulée en marge du séminaire international « Réalisations, exemples de réussite et leçons tirées de la conservation du phragmite aquatique » (les 19 et 20 mai 2015) qui était le bilan et la réunion finale de ce projet LIFE de l’UE. La MOS a été entièrement financée par le projet LIFE et n’a occasionné aucun coût pour la CMS.

- Les Signataires sont convenus d’une série de recommandations à mettre en œuvre d’ici à 2020. Elles portent sur la conservation de la principale population reproductrice de phragmites aquatiques dans l’est de la Pologne, au Belarus et en Ukraine ; la population reproductrice de base de phragmites aquatiques entre l’Allemagne et la Pologne ; le rôle de la France en tant que principale escale durant la migration ; la nécessité de poursuivre la recherche dans les zones d’hivernage et de travailler avec le Plan d’action pour les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie.

- La prochaine MOS devrait avoir lieu au plus tard en 2020. Il s’agira d’une réunion très importante car le Plan d’action pour le phragmite aquatique sera révisé en profondeur et une nouvelle version sera élaborée. Le mécanisme de coordination avec la Royal Society for the Protection of Birds (Société royale pour la protection des oiseaux - RSPB) sera évalué. L’aspect positif est que le MdE sur le phragmite aquatique est composé de membres très actifs et engagés toujours prêts à aider et à poursuivre les activités.L’Équipe chargée de la conservation du phragmite aquatique devrait être mentionnée, notamment en tant que groupe d’experts qui est perçu comme un groupe de réflexion donnant des avis scientifiques très utiles et facilitant les enquêtes, les projets et les activités de recherche qui sont d’une extrême importance pour le MdE.Cette équipe chargée de la conservation est de fait l’organe consultatif du MdE sur le phragmite aquatique.

Enjeux

- Il faut s’assurer que le mécanisme de coordination actuellement en place bénéficie d’un financement durable. Au titre de cet arrangement, la RSPB fournit des services de coordination au MdE par l’intermédiaire de OTOP, le partenaire de Birdlife en Pologne.

- Ce mécanisme a été approuvé par la MOS et en 2015 un accord de financement à petite échelle (SSFA) a été signé avec la RSPB aux termes duquel le Secrétariat de la CMS fournit 11 600 USD et la RSPB fournit 18 000 USD. Cet accord d’une durée d’un an a expiré en juin 2016. Le budget principal de la CMS adopté à la COP11 ne comprend pas de fonds destinés à la coordination d’un MdE.

Prochaines étapes

- Continuer d’essayer de collecter des fonds pour poursuivre la coordination.

Activité 13 : Mémorandum d’accord pour la conservation et la gestion des populations d’Europe centrale de Grande Outarde

État d’avancement de la mise en œuvre

- La Quatrième Réunion des Signataires devrait avoir lieu en 2018 dans l’État de Brandebourg en Allemagne.

- Une réunion scientifique a eu lieu à Illmitz, Autriche, les 8 et 10 mars 2017, organisée sous les auspices du projet LIFE de l'UE. La CMS a été représentée et les premières discussions sur l'organisation de la MOS4 ont eu lieu.

Enjeux

- Le financement pour la MOS4 destiné à être fourni par le Gouvernement allemand doit être sécurisé pour la prochaine période législative en Allemagne.

Prochaines étapes

- Le Secrétariat soutiendra l'organisation de la MOS4, assurera la liaison avec le Ministère fédéral allemand de l'environnement (BMUB) pour les perspectives de financement et avec les États de l'aire de répartition qui deviendront des Signataires du MdE.

Activité 14 : Mémorandum d’entente entre la République argentine et la République du Chili pour la conservation de l’ouette à tête rousse

État d’avancement de la mise en œuvre

- Les contacts se poursuivent avec l’Argentine et le Chili en vue de formuler une proposition de projet pour la recherche et la conservation de l’ouette à tête rousse.

Activité 15 : Mémorandum d’entente relatif aux mesures de conservation du courlis à bec grêle

État d’avancement de la mise en œuvre

- Cette espèce n’a pas été observée ces dernières années, en conséquence aucune activité n’a été entreprise dans le cadre du MdE.

Activité 16 : Mémorandum d’entente relatif aux mesures de conservation de la grue de Sibérie

État d’avancement de la mise en œuvre

- En juin 2015, le Secrétariat a participé à un atelier dans le but d’élaborer une stratégie de conservation pour la voie de migration orientale de la grue de Sibérie entre la Fédération de Russie et la Chine.La réunion a eu lieu dans la province de Liaoning en Chine et a été parrainée par la Fondation internationale pour la protection des grues (International Crane Foundation) et le Fonds mondial de conservation Disney (Disney Conservation Fund).

- Les recettes du concert de bienfaisance de 2015 qui a eu lieu à Bonn pour célébrer la Journée mondiale des oiseaux migrateurs ont été transférées à l’ICF pour la traduction d’une brochure sur la grue de Sibérie dans plusieurs langues de l’Asie centrale. Le montant total s’élevait à 2 210 €.

- La page web sibeflyway.org qui était tenue à jour par la Fondation internationale pour la protection des grues a été intégrée dans l’espace du MdE sur le site web de la CMS.

Enjeux

- Assurer un financement durable à l’appui de l’accord de coordination existant avec la Fondation internationale pour la protection des grues, qui s’élève à 10 000 USD par an.

Prochaines étapes

- Collecter des fonds pour la poursuite de la coordination par ICF.

Activité 17 : Mémorandum d’entente sur la conservation des flamants des Hautes Andes et de leurs habitats

État d’avancement de la mise en œuvre

- La première réunion des Signataires du MdE sur la conservation des flamants des Hautes Andes a eu lieu à Cuzco (Pérou) du 26 au 28 avril 2016.Le principal résultat de la réunion a été l’adoption d’un Plan d’action pour la mise en œuvre du MdE et un mécanisme de coordination. Le Grupo Conservación Flamencos Altoandinos a signé le MdE en tant que partenaire coopérant.La réunion a été hébergée de manière remarquable par le Servicio Forestal y de Fauna Silvestre of Peru (SERFOR) et généreusement financée par l’UE par le biais du TAIEX (Bureau d’échange d’informations et d’assistance technique).

Enjeux

- Le principal enjeu pour ce MdE est maintenant de mettre en œuvre le Plan d’action et de trouver des ressources financières pour mener les enquêtes coordonnées et appliquer d’autres mesures de conservation.

Prochaines étapes

- Le Pérou coordonnera le MdE jusqu’en 2018 et la Bolivie prendra le relais jusqu’en 2020.

Activité 18 : Mémorandum d’entente sur la conservation des espèces d’oiseaux de prairies migrateurs et de leurs habitats dans la partie australe du continent sud-américain

État d’avancement de la mise en œuvre

- Le Secrétariat n'a pu soutenir aucune activité liée au présent MdE du fait d'un manque de capacités et de ressources financières.

Mémorandum d’entente sur la conservation des oiseaux de proie migrateurs d’Afrique et d’Eurasie (MdE Rapaces) État d’avancement de la mise en œuvre L’Unité de coordination du MdE Rapaces fait partie du Bureau de la CMS à Abou Dhabi qui est financé généreusement par l’Agence pour l’environnement d’Abou Dhabi, au nom du Gouvernement des Émirats arabes unis (EAU). Les accords financiers de base pour le Bureau ont été prolongés jusqu’en 2019 par le Conseil exécutif d’Abou Dhabi. Les principales initiatives et réalisations depuis la COP11 de la CMS comprennent : Deuxième Réunion des Signataires (MOS2) - Le Gouvernement norvégien a hébergé la MOS2 du 5 au 8 octobre 2015 à Trondheim, en Norvège.L’Allemagne et les Pays-Bas ont aussi fourni une aide financière supplémentaire fort appréciée qui a permis à d’autres délégués de participer à la MOS2. Une page web a été créée en février 2015 et des invitations officielles ont été envoyées en juin 2015 aux 52 Signataires et aux trois partenaires coopérants, ainsi qu’aux 80 États de l’aire de répartition non-Signataires qui sont invités à participer en qualité d’observateurs. Plus de 60 délégués de 23 États Signataires, cinq d’États de l’aire de répartition non-Signataires et de 11 organisations intéressées ont participé à la MOS2. Citons parmi les principales activités l’examen des espèces d’oiseaux de proie migrateurs d’Afrique-Eurasie inscrites à l’Annexe 1 du MdE Rapaces, y compris la mise à jour de la taxonomie et de la nomenclature afin de refléter les connaissances actuelles. Sur la base des propositions détaillées avancées par le Groupe consultatif technique intérimaire (TAG) du MdE Rapaces, 18 nouvelles espèces ont été ajoutées compte tenu des nouvelles preuves de schémas de mouvement répondant à la définition d’« espèces migratrices » telles que figurant dans le MdE Rapaces. Deux espèces ont aussi été ajoutées et trois ont été retirées à la suite de modifications taxonomiques récentes. En outre, les Signataires présents à la MOS2 ont pris note des propositions du TAG visant à modifier le tableau 3 du Plan d’action (Liste provisoire des zones importantes pour les oiseaux qui sont actuellement connues comme étant des sites de rassemblement importants des oiseaux de proie en Afrique et en Eurasie) et ont également constaté qu’ils pourraient utiliser la liste de sites modifiée proposée pour préparer des stratégies nationales ou régionales ou des documents équivalents. Les Signataires ont également pris des décisions concernant : le réexamen par le TAG de la liste modifiée proposée de sites internationalement importants pour les oiseaux de proie migrateurs (Tableau 3 de l’Annexe 3 du Plan d’action pour le MdE Rapaces) ; charger l’Unité de coordination de diffuser la liste modifiée proposée et révisée des sites aux Signataires pour observations au moins 150 jours avant la MOS pour permettre une consultation adéquate et une rétroaction avant l’examen par la MOS3 pour adoption ; les États de l’aire de répartition inclus dans l’aire géographique du MdE (Annexe 2); le règlement intérieur des MOS ; l’élaboration de stratégies de conservation des rapaces nationales et régionales; l’établissement du TAG ; l’approbation du Plan stratégique de la CMS pour les espèces migratrices et la prise de mesures pour sensibiliser et promouvoir sa mise en œuvre ; et l’acceptation et l’établissement d’un barème des contributions volontaires des Signataires. Les Signataires ont aussi décidé que l’Unité de coordination du MdE Rapaces faciliterait et superviserait l’élaboration d’un Plan d’action multi-espèces pour la conservation des vautours d’Afrique-Eurasie - cette initiative est basée sur la Résolution 11.14 de la CMS (Programme de travail sur les oiseaux migrateurs et les voies de migration) et vise à faire face au déclin rapide de ce groupe d’oiseaux, aujourd’hui souvent qualifié de « crise des vautours en Afrique ». Groupe consultatif technique (TAG) – La deuxième réunion du TAG s’est tenue en mars 2015 à Abou Dhabi. De bons progrès ont été enregistrés et un document de consultation a été envoyé aux Signataires en juillet 2015, soulignant les recommandations pour des changements relatifs aux espèces (Annexe 1) et aux sites (Tableau 3) cités dans le texte du MdE, pour examen à la MOS2. Des noms ont été proposés par les Signataires en avril 2015 pour le TAG qui a été mis sur pied à la MOS2 pour travailler pendant la période intersessions. Depuis la MOS2, des téléconférences internationales en ligne ont eu lieu avec les membres du TAG, pour revoir et peaufiner le plan de travail 2016-2018 du TAG approuvé par les Signataires. L’Unité de coordination envisage de passer un modeste contrat avec BirdLife International qui fournira un certain appui technique au TAG en assumant quelques tâches clés prévues dans le plan de travail 2016-2018 du TAG. Les propositions complètes listant 11 espèces d'oiseaux de proies migrateurs (10 vautours de l'ancien monde et l'aigle des steppes) dans l'Annexe I ont été élaborées par le TAG et diffusées par les Parties à la CMS pour considération en mai 2017. Plan d’action multi-espèces visant à conserver les vautours d’Afrique-Eurasie – Suite à la consultation avec le Groupe de spécialistes des vautours de l’UICN, BirdLife International et d’autres spécialistes, l’Unité de coordination du MdE Rapaces de la CMS a rédigé une charte de projet pour la mise au point d’un Plan d’action multi-espèces pour les vautours. L’objectif général est d’élaborer un Plan d’action stratégique détaillé couvrant l’ensemble des aires géographiques des 15 espèces de vautours de l’Ancien Monde afin de promouvoir des actions de conservation concertées, collaboratives et coordonnées à l’échelon international. Selon une évaluation initiale, 120 États de l’aire de répartition abritent des populations d’une ou de plusieurs espèces de vautours et devraient donc être inclus dans la couverture géographique du Plan d’action multi-espèces pour les vautours. En février 2016, la charte du projet a été distribuée en anglais et en français à tous les États de l’aire de répartition, aux partenaires et aux parties intéressées, demandant la nomination d’un groupe de travail sur les vautours et un appui financier. Il y a eu plus de 60 candidats pour le Groupe de travail sur les vautours ; et la Suisse a généreusement proposé un appui financier qui viendra compléter le financement de base de l’Unité de coordination pour élaborer un Plan d’action multi-espèces pour les vautours en 2016 et 2017. Des accords de financement à petite échelle ont été signés avec la Fondation pour la conservation des vautours et BirdLife International pour diriger la coordination régionale et principale du Plan d’action multi-espèces visant à conserver les vautours d’Afrique-Eurasie. Quatre ateliers régionaux (Afrique, Europe, Asie et le Moyen-Orient) ont été tenus en 2016-2017 : au Sénégal en octobre 2016 (co-organisé par BirdLife International) ; en Espagne en octobre 2016 (co-organisé par la Fondation pour la conservation des vautours) ; en Inde en novembre 2016 (co-organisé par la Royal Society for the Protection of Birds) ; et aux Émirats arabes unis en février 2017 (co-organisé par l'Environment and Protected Areas Authority de l'Émirat de Charjah. Une première ébauche du Plan d’action multi-espèces pour les vautours a été publié mi-février 2017, avant l'atelier principal (co-organisé par SEO/BirdLife Espagne). Les participants à cet atelier de clôture ont examiné la première ébauche consolidée du Plan d’action multi-espèces pour les vautours, y ont inclu les quatre composantes régionales ; ont élaboré certaines composantes stratégiques clés du Plan d'action multi-espèces qui n'avaient pas été considérées collectivement lors des ateliers régionaux ; et ont réussi à générer un soutien multi-latéral supplémentaire. Une consultation publique d'un mois sur la deuxième ébauche du Plan d'action multi-espèces pour les vautours a débuté mi-mars 2017, et vise à s'élargir encore plus en invitant les observations et les améliorations de quiconque reconnaît l'importance des vautours et le besoin crucial de les conserver. Presque 60 réponses ont été reçues, soulevant plus de 250 questions pour considération. Chaque réponse a été soigneusement examinée et, le cas échéant, intégrée à la version finale du Plan d'action multi-espèces pour les vautours, soumise au Secrétariat de la CMS en mai 2017, à temps pour le déposer à la réunion du Comité de session du Conseil scientifique de la CMS (juillet 2017) et à la COP12 de la CMS.Le coût total estimé de l'élaboration du Plan d'action multi-espèces pour les vautours est de 450 000 € (voir tableau du PdT). Groupe spécial sur le faucon sacre – La Résolution 11.18 de la CMS – Le Plan d’action mondial pour le faucon sacre (SakerGAP) a été adoptée à la COP11.Le premier projet phare de mise en œuvre a été la création et le développement d’un portail d’information en ligne destiné à encourager les acteurs à s’engager dans le Réseau pour le faucon sacre.Ce portail multilingue vise à instaurer la confiance et à sensibiliser en rassemblant fauconniers, trappeurs, hôpitaux pour les faucons, défenseurs de la nature et chercheurs dans un réseau d’échange d’informations permettant d’estimer les niveaux de capture durables pour les populations de faucon sacre et ce faisant encourager des pratiques optimales.Le portail facilitera également une collecte exhaustive de données et un système de gestion pour assurer le suivi du commerce du faucon sacre.Le projet est financé en grande partie par l’International Association for Falconry and the Conservation of Birds of Prey (Association internationale de fauconnerie et de conservation des oiseaux de proie, IAF), un partenaire coopérant du MdE Rapaces, et complété par des fonds provenant du budget de base de l’Unité de coordination. Une réunion du groupe directeur du projet a été accueillie par l’Unité de coordination à Abou Dhabi en mars 2015, en marge de la deuxième réunion du TAG et le Portail en ligne sur le faucon a été lancé le 20 avril 2015.Le recrutement d’un coordonnateur consultant chargé de faire avancer la mise en œuvre du SakerGAP complet a été lancé au premier trimestre 2016.Toutefois, il a été de nouveau reporté en raison de contraintes budgétaires, mais relancé en mai 2017.Malgré cela, la mise en œuvre des projets phares décrits dans le SakerGAP a commencé. Plan d’action sur les voies de migration du vautour percnoptère pour les Balkans et l’Asie centrale – Organisé conjointement par la Bulgarian Society for the Protection of Birds (BirdLife Bulgaria) et l’Unité de coordination, un atelier international de planification des actions s’est tenu à Sofia, en Bulgarie, du 5 au 8 juillet 2015.Plus de 70 participants de plus de 30 pays ont participé et travaillé en collaboration pour élaborer et peaufiner un projet de plan d’action sur les voies de migration. Avant la réunion, l’Unité de coordination a commandé une étude réalisée par la Fondation pour la conservation des vautours pour évaluer la mise en œuvre du Plan d’action pour les espèces de l’UE déjà en place; l’étude a été publiée en 2008. Les résultats ont été présentés à l’atelier afin d’assurer que les connaissances, l’expérience et les leçons apprises seront incorporées dans le prochain Plan d’action sur les voies de migration. L’Unité de coordination a contribué activement au projet de Plan d’action sur les voies de migration et une consultation publique a eu lieu en février 2017, avant l’élaboration de la version finale, qui publiée en mai 2017. Le Plan d’action sur les voies de migration du vautour percnoptère sera incorporé comme composante du Plan d’action multi-espèces pour les vautours. Plan d’action pour la voie de migration du vautour moine – La Fondation pour la conservation des vautours moines a obtenu un financement de EU Life+ pour examiner le Plan d’action par espèce existant de l’UE pour le vautour moine.L’Unité de coordination est prête à signer un accord de financement à petite échelle avec la Fondation pour exploiter les synergies potentielles en étendant cet examen à l’élaboration d’un Plan d’action pour la voie de migration de l’espèce.De plus, le Plan d’action sur les voies de migration du vautour moine sera incorporé comme composante du Plan d’action multi-espèces pour les vautours. Plan d’action international par espèce pour le Faucon concolore – Il est urgent de recueillir des informations plus précises et plus détaillées sur le Faucon concolore (Falco concolor), en particulier concernant l’état général de sa population et les principales menaces causant son déclin. En avril 2015, un premier projet de Plan d’action a été distribué aux membres du Groupe de travail sur le faucon concolore, mis en place auparavant par l’Unité de coordination. Les plans pour un atelier international de planification des actions pour élaborer et finaliser le Plan d’action international par espèce sont actuellement suspendus jusqu'à réception de ressources supplémentaires. Journée internationale des oiseaux migrateurs - L'Unité de coordination a activement soutenu deux séminaires d'une journée aux Émirats arabes unis hébergés par la Municipalité de Dubaï le 11 mai 2016 et le 10 mai 2017 respectivement, pour célébrer la journée internationale des oiseaux migrateurs. Base de données panafricaine sur les rapaces (ARDB) – Il s’agit d’un projet de science grand public, ambitieux et à but non lucratif qui a déjà collecté plus de 120 000 données sur les oiseaux de proie observés en Afrique. Il vise à encourager les observateurs d’oiseaux, les chercheurs et le public à soumettre leurs observations et leurs informations qui révèleront l’état de conservation des rapaces et de leurs habitats dans toute l’Afrique. Une grande partie du continent n’est pas encore dotée d’une connexion internet fiable de sorte qu’il est nécessaire de disposer d’appareils mobiles comme les smartphones et les tablettes pour saisir des données hors ligne.Un projet précédent parrainé par l’Unité de coordination a mis au point une application androïde de pointe pour la base de données.La collaboration entre Habitat INFO, The Peregrine Fund et l’Unité de coordination devrait porter au lancement d’une application hors ligne similaire pour les appareils Apple sous IOS en août 2016. Nouveaux Signataires - Onze pays et un nouveau partenaire coopérant ont signé le MdE Rapaces depuis novembre 2014 : la République tchèque et la Suisse (5 novembre 2014), la République arabe syrienne (22 décembre 2014), le Liban (28 décembre 2014), la République islamique d'Iran (10 mars 2015), l'Espagne (4 mai 2015), les Comores (6 octobre 2015), la Croatie (11 novembre 2015), Israël (11 novembre 2015), l'Inde (7 mars 2016) et l'Arabie saoudite (13 mars 2017à ; et le Groupe de spécialistes des vautours de la Commission pour la survie des espèces de l’UICN (29 novembre 2016). Enjeux Alors que les arrangements de financement de base pour le Bureau de la CMS à Abu Dhabi (qui comprend l’Unité de coordination du MdE Rapaces et le Secrétariat du MdE Dugongs) ont été prolongés jusqu’en 2019, le montant fixé devra être confirmé chaque année. Le Groupe de travail sur le faucon sacre a reconnu qu’il était nécessaire qu’un Coordonnateur soit choisi et chargé de superviser la mise en œuvre du SakerGAP.L’Unité de coordination a préparé un mandat mais n’a pas à ce jour réussi à attirer l’appui d’un donateur qui financerait ce poste, considéré crucial pour assurer la mise en œuvre réussie du SakerGAP. Mobiliser des ressources en vue d’organiser l’atelier de planification des actions proposé pour le faucon concolore demeure aussi un enjeu. Prochaines étapes Les efforts de collecte de fonds se poursuivront afin d’obtenir des fonds supplémentaires pour développer le Plan d’action multi-espèces pour les vautours (soumis à l'adoption à la COP12 de la CMS), recruter un Coordonnateur chargé de superviser la mise en œuvre du SakerGAP et de permettre l’accueil d’un atelier de planification des actions qui élaborera un Plan d’action international mono- espèce pour le faucon concolore. L'Unité de coordination continuera de prendre part activement à des initiatives plus larges dirigées par la CMS telles que : Le Groupe de travail sur la prévention de l'empoisonnement ; L’abattage, le prélèvement et le commerce illégaux des oiseaux migrateurs (IKB), notamment par le biais du Groupe spécial pour la région de la Méditerranée ; le Groupe spécial sur les énergies, et la journée internationale des oiseaux migrateurs.

PLANS D’ACTION

Nouvelle activité : Plan d’action pour le fuligule de Baer

- Un Plan d’action international par espèce pour la conservation du Fuligule de Baer a été préparé par le Wildfowl and Wetlands Trust (Fonds pour le gibier sauvage et les zones humides). Ce Plan a ensuite été adopté par le Partenariat pour la voie de migration Asie de l’Est-Australasie (EAAFP) en janvier 2015.  Le document a été examiné à la réunion du Comité de session du Conseil scientifique en avril 2016 et sera soumis à la COP12 pour adoption.La Résolution 11.14 relative à un programme de travail sur les oiseaux migrateurs et les voies de migration recommande l’élaboration d’un Plan d’action pour cette espèce, qui vit seulement en Asie et est considérée par l’UICN comme espèce gravement menacée d’extinction.

Nouvelle activité : Plan d’action pour le courlis de Sibérie

- Un Plan d’action pour cette espèce a été recommandé par la Résolution 11.14 relative à un Programme de travail sur les oiseaux migrateurs et les voies de migration. Un Groupe spécial a été créé dans le cadre du Partenariat pour la voie de migration Asie de l’Est – Australasie en vue d’élaborer un Plan d’action sous la houlette de EAAFP. Le Plan d'action a été préparé en Australie et a été adopté à la 9e Réunion des partenaires de EAAFP à Singapour en janvier 2017.  Il sera ensuite soumis à la COP12 en octobre 2017 aux Philippines pour adoption par la CMS. En mai 2015, l’Australie a publié des avis en matière de conservation et a inclus cette espèce dans la catégorie gravement menacée d’extinction au niveau national.L’espèce est considérée comme vulnérable par l’UICN. Le Gouvernement australien a promis une contribution volontaire au Secrétariat de la CMS pour la mise en œuvre du Plan d’action.

Nouvelle activité : Plan d’action pour le bruant auréole

- Après le déclin catastrophique de la population de cette espèce, un Plan d'action international est en cours d'élaboration, et est censé être soumis à la COP12.Un atelier de planification des actions a eu lieu du 2 au 4 novembre 2016 dans la ville de Guangzhou, dans la province de Guangdong, en Chine.La réunion a été organisée par l'Université Sun-Yat-sen et BirdLife International, avec le soutien de la Bird Watching Society de Hong Kong et le Guangdong Institute of Applied Biological Sciences.Traiter du problème de la chasse illégale a été le principal sujet discuté, et la réunion a convenu de mesures prioritaires qui seront inclues dans le Plan d'action.L’espèce devrait bientôt bénéficier d’une plus grande protection en Chine.

Nouvelle activité : Plan d'action sur la tourterelle des bois européenne

- Un Plan d'action sur la tourterelle des bois (Streptopelia turtur) a été demandé par la Résolution 11.17 sur le Plan d’action pour les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie, conformément aux priorités de la CMS pour des actions concertées et en coopération. L’espèce est considérée vulnérable par l’UICN. La CMS a été représentée lors de deux ateliers internationaux, l'un pour la voie de migration occidentale à Valsain, en Espagne, du 19 au 21 décembre 2016, et l'autre pour la voie de migration centrale et orientale à Kecskemét, Hongrie, du 16 au 18 janvier 2017, organisés par BirdLife International dans le cadre du projet LIFE EuroSAP (LIFE14 PRE UK 002). Sur la base des résultats de ces réunions, le projet du Plan d'action a été élaboré en coopération avec la RSPB et BirdLife International, et sera soumis à la COP12. Le Plan d'action est soumis à un processus de consultations en cours concernant tous les États membres de l'UE, dirigé par la Commission européenne.

Nouvelle activité : Plan d'action sur le rollier d'Europe

- Un Plan d'action sur le rollier d'Europe (Coracias garrulus) a été demandé par la Résolution 11.17 sur le Plan d’action pour les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie, conformément aux priorités de la CMS pour des actions concertées et en coopération.La population mondiale de cette espèce diminue.Elle est considérée comme n'étant pas menacée (moindre souci) par l'UICN.La CMS a été représentée lors d'un atelier international à Kecskemét, en Hongrie, du 19 au 20 janvier 2017, organisé par BirdLife International dans la cadre du projet de l'UE LIFE13/NAT/HU/000081.Sur la base des résultats de cette réunion, le Plan d'action a été élaboré en coopération avec BirdLife International, et sera soumis à la COP12.

Nouvelle activité : Grande outarde d’Asie

État d’avancement de la mise en œuvre

- Suite à l’inscription de cette sous-espèce de la Grande outarde à l’Annexe I à la COP11, un colloque scientifique s'est tenu en Mongolie du 25 au 29 mai 2017 pour faire le point sur l’état de conservation de l’espèce dans son aire de répartition asiatique. Lors de cette réunion, le Plan d'action existant pour les populations asiatiques a également été amélioré et une proposition d'action concertée en vertu de la CMS a été discutée et soumise au Secrétariat.La réunion a été hébergée par le Ministère de l'Environnement de la Mongolie.

III.3 	ESPÈCES TERRESTRES

Activité 20 : Mise en œuvre des Résolutions

Activité 20,1 : Résolution 11.13 sur les actions concertées et en coopération

- Cette Résolution lance un appel à l’action en faveur des espèces terrestres ci-après qui ne sont pas couvertes par d’autres instruments (voir ci-dessous) : Éléphants de forêt et de savane d’Afrique, chien sauvage d’Afrique, guépard, cobe à oreilles blanches et quatre espèces de chauves-souris d’Afrique.

- Le long du corridor écologique situé entre l’Éthiopie et le Sud-Soudan et relié au Kenya et à l’Ouganda, il a été possible de cartographier les déplacements des cobes à oreilles blanches, des éléphants et des lechwe du Nil, tous munis d’un collier de repérage par satellite, en collaboration avec Wildlife Conservation Authority (EWCA) d'Éthiopie et la Wildlife Conservation Society (WCS) grâce à une aide financière de la Norvège. Cela permet d’améliorer la démarcation du Parc national de Gambella et d’autres aspects de la planification spatiale de la conservation dans ce corridor de migration rivalisant avec le Serengeti pour ce qui est du patrimoine écologique.Bien qu’un atelier ai été prévu pour renforcer la collaboration transfrontalière Éthiopie et Sud-Soudan tout le long du corridor, il a été impossible jusqu’à présent de le mettre en place étant donné la situation politique actuelle.

- Selon les fonds et les capacités disponibles, le Secrétariat de la CMS envisage de renforcer la mise en œuvre des stratégies régionales de l’UICN concernant les guépards et les chiens sauvages, ainsi que les plans d’action nationaux connexes et d’appuyer la conservation des chauves-souris d’Afrique cibles en procédant à une évaluation des lacunes et des besoins.

- Le Secrétariat a préparé l'Initiative pour les carnivores d'Afrique (UNEP/CMS/COP12/Doc 24.3.1.1), qui est soumise à la COP12 pour considération et adoption.

Activité 20,2 : Résolution 11.24 sur l’Initiative pour les mammifères d’Asie centrale (CAMI)

- La COP11 a adopté la CAMI par la Résolution 11.24 après un dialogue global entre les parties prenantes et une enquête d'évaluation des lacunes et des besoins en 2014 avec plusieurs réunions nactionales de consultation et une réunion internationale entre les parties prenantes hébergées par le Gouvernement du Kirghizistan à Bichkek, du 23 au 25 septembre 2014 pour établir et finaliser le Programme de travail de la CAMI.Le Programme de travail de la CAMI est annexé à la Résolution et fournit une feuille de route pour l'action sur 15 espèces de mammifères cibles dans 14 États de l'aire de répartition : Afghanistan, Bhoutan, Chine, Fédération de Russie, Inde, Kazakhstan, Kirghizistan, Mongolie, Népal, Ouzbékistan, Pakistan, République islamique d’Iran, Tadjikistan, et Turkménistan.Des détails des activités hautement prioritaires et des incidences financières minimales pour l’exercice triennal en cours figurent dans le tableau du PdT qui fait partie du présent rapport.

- Le site web de la CAMI a été lancé en 2016. Une traduction en russe du site web est en cours, avec la majorité des informations pertinentes déjà disponibles en russe.Une lettre d'information régulière de la CAMI est envoyée deux fois par an, et informe les États de l'aire de répartition et d'autres parties prenantes sur le statut de mise en œuvre, ainsi que sur les activités en cours et prévues.Le premier numéro a été envoyé en 2015.

- Le Secrétariat de la CMS a lancé un appel à candidatures pour la fonction de points focaux par espèce pour toutes les espèces couvertes par la CAMI, comme demandé dans le PdT. Des experts compétents ont déjà démontré leurs capacités dans des activités de recherche et de conservation pour les espèces visées par la CAMI. Le Secrétariat a identifié 13 sur 15 points focaux par espèce en 2015 et 2016, les deux derniers experts identifiés en aout 2016 durant l’atelier d’experts de la CAMI.Le rôle de ces points focaux experts est de fournir des mises à jour et des informations sur leurs espèces et de mettre en place des consultations et des liaisons avec le Secrétariat et les pays sur des questions pertinentes. Le mandat des points focaux par espèce a été défini durant l’atelier d’experts de la CAMI qui s’est tenu du 22 au 26 août 2016, sur l’ile de Vilm, en Allemagne.

- La CAMI fait fonction de cadre pour faciliter la mise en oeuvre des différents instruments et mandats de la CMS ciblant les grands mammifères d'Asie centrale et pour traiter des menaces majeures, comme par le biais de l'établissement des Lignes directrices visant à atténuer l’impact des infrastructures linéaires et des perturbations afférentes sur les mammifères d’Asie Centrale (UNEP/CMS/COP11/Doc.23.3.2) adoptées à la COP11 par la Résolution 11.24. Plusieurs activités de suivi ont eu lieu pour assurer une large distribution et application des lignes directrices, notamment la présentation aux réunions et conférences, et la traduction en russe.

- En outre, la CMS a co-organisé un atelier ayant pour thème « Mise en place de mesures respectueuses de la faune sauvage lors de la planification et de la conception d’infrastructures en Mongolie » qui a eu lieu du 24 au 28 août 2015 à Oulan-Bator, en Mongolie, en collaboration avec le Ministère de l’environnement, du développement vert et du tourisme de Mongolie, le Ministère fédéral allemand de l’environnement, de la protection de la nature, de la construction et de la sûreté nucléaire (BMUB), l’Agence fédérale allemande pour la conservation de la nature (BfN) et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ). Le principal résultat de l’atelier a été le Plan d’action d’Oulan-Bator sur les infrastructures respectueuses de la faune sauvage. Le Plan d’action vise également à renforcer la mise en œuvre des lignes directrices CMS sur les infrastructures mentionnées ci-dessus ainsi que celle des normes nationales relatives aux passages pour la faune sauvage. De telles normes nationales pour les passages à faune ont déjà été mises en place en Mongolie pour le développement de nouvelles infrastructures.

- En juillet 2016, la CMS a pris part à un débat d’experts sur la mise en œuvre du Programme global de protection du léopard des neiges et de son écosystème (GSLEP), organisé par le NABU (Nature and Biodiversity Conservation Union). La réunion a abordé d’importantes synergies entre la CMS et le GSLEP et examiné comment renforcer encore à l’avenir la coopération et le soutien mutuel entre ces organismes pour la mise en œuvre de leurs actions.

- La CMS a participé à diverses manifestions en vue de promouvoir prise de conscience et mise en œuvre, dont la conférence des industries minières Minex Central Asia en avril 2016 (où elle était représentée par l’ACBK, une ONG kazakhe de conservation de la nature), un atelier organisé par le BfN et le NABU en février 2016, consacré à la conservation de la nature en Europe de l’Est, dans le Caucase et et Asie centrale, et publié un communiqué de presse commun sur les antilopes saïga et divers articles, sur des sites web et des réseaux sociaux, relatifs aux réunions auxquelles elle a participé, et à la communication, révisée par des pairs, intitulée « La montée de la remise en cause par les forces de surveillance frontalière des stratégies de conservation de la faune sauvage en Eurasie ».

- Un atelier d’experts s’est tenu du 22 au 26 août 2016 sur l’Île de Vilm, en coopération avec l’Académie internationale de conservation de la nature du BfN, sur financement BMUB,  avec la participation de PFS, de chercheurs et d’experts de la région. L’objet de la réunion était d’identifier des priorités pour la mise en œuvre du PdT de la CAMI et les possibilités de lever des fonds pour les actions concernées. Parmi les principaux résultats, on citera un ensemble de 10 propositions de projets à petite échelle pour la mise en œuvre de diverses actions prioritaires du PdT, dont deux concepts de projets sont susceptibles de bénéficier d’un généreux financement du Gouvernement suisse.

- Les deux projets sélectionnés ont déjà reçu des fonds et sont en cours de mise en œuvre en 2017. Le premier projet vise à retirer, à intervalles réguliers, la clôture qui longe la voie du Transmongolien en Mongolie de façon à faciliter le passage et les déplacements des gazelles et hémiones de Mongolie. Les résultats du projet seront examinés avec soin pour présenter une expérience et un cas pilotes en vue de retirer les clôtures des chemins de fer en d’autres endroits également. Ce projet constitue un jalon et une contribution majeurs pour la conservation de ces espèces et une étape importante vers l’élimination à plus grande échelle de clôtures et de barrières en Mongolie et ailleurs.

- Le second projet, lui aussi cofinancé par le Gouvernement suisse, vise à cartographier la distribution et les corridors de déplacement des mammifères migrateurs en combinaison avec les menaces représentées par les infrastructures linéaires, telles que voies ferrées, routes, oléoducs et barrières frontallères, sur l’ensemble de la région d’Asie centrale. Cet atlas des migrations retrace la distribution des dix espèces les plus affectées dans dix pays, ainsi que les infrastructures déjà construites et en préparation. Disposer de ces informations dans une base de données aidera à éclairer de façon plus effective les décideurs de façon à prendre en compte les besoins des espèces migratrices au moment de construire et de planifier des infrastructures de toute nature. À l’occasion d’un atelier d’experts sur l’Île de Vilm, organisé conjointement par l’Académie internationale de conservation de la nature du BfN sous financement du BMUB, les cartes de distribution des espèces et de localisation des infrastructures ont été revues et validées. La version définitive de l’atlas est en cours de finalisation et sera disponible sous forme de document PDF pour présentation à la COP12.

- Le Secrétariat de la CMS, aux côtés de divers autres organisations partenaires de la région, est un partenaire de la mise en œuvre d’une proposition de grand projet qui a été proposée au financement de l’Initiative internationale sur le climat (ICI) du Gouvernement allemand. La proposition a été élaborée sous l’égide du PNUE et le projet se focalisera sur l’amélioration de la conservation d’espèces emblématiques clés de mammifères migrateurs tels que le léopard des neiges, l’argali et le cerf de Berbérie dans trois pays d’Asie centrale, au moyen d’une gestion de ces espèces et d’une prise de décision informées par les questions climatiques, faisant appel à l’approche centrée sur l’écosystème.  S’il est approuvé, le projet fonctionnera de 2018 à 2021 et permettra la mise en œuvre de divers mandats et activités relevant de la CAMI.

- Le Secrétariat a par ailleurs renforcé sa coopération avec la réserve de l’Île de Vilm de l'Académie internationale de conservation de la nature (BfN). Sous financement du BMUB, il est prévu d’organiser conjointement deux ateliers en 2018, deux autres en 2019 et enfin une réunion en 2019, avec dans chaque cas une focalisation sur des questions cruciales relevant de la CAMI.

Activité 20.3: Plan d’action international par espèce pour la conservation de l’argali (Ovis ammon)

Statut de la mise en oeuvre

- La COP11 a adopté le Plan d’action sur l’argali et le document final a été produit dans les langues anglaise et allemande en 2015, grâce au soutien du Gouvernement fédéral allemand et de l’Union européenne, via le Programme régional pour l’utilisation durable des ressources naturelles en Asie centrale de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

- Les 11 États de l’aire de répartition de l’argali ont été priés en février 2015 de désigner des Points focaux. Neuf nominations ont été reçues à ce jour, les autres restant en suspens. En 2015, l’approche de la CMS concernant la gestion et la conservation de la faune sauvage d’Asie centrale a été présentée lors de la conférence internationale « Pratiques régionales d’utilisation durable des territoires de chasse et de protection de la faune sauvage » qui s’est tenue à Ashgabat, Turkménistan, du 1 au 3 septembre 2015. La conférence a rassemblé des chercheurs et praticiens nationaux venant du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan, et de l’Ouzbékistan, ainsi que de nombreux experts internationaux, en vue d’examiner les principes de base et d’échanger les expériences sur la gestion durable de la faune sauvage en Asie centrale. La CMS a coopéré avec divers partenaires à l’organisation d’une table ronde sur la gestion durable de la faune sauvage au Tadjikistan (organisée par la GIZ) en novembre 2016. La réunion s’est penchée sur les pratiques durables d’utilisation de l’argali et de diverses autres espèces et sur le renforcement des capacités de mise en œuvre de la CITES et de la CMS.

- En raison des ressources humaines et financières limitées du Secrétariat, il n’a pas été possible d’organiser une réunion des États de l’aire de répartition en 2016. Cependant, la proposition de projet mentionnée ci-dessus, avancée par l’ICI, est de nature, sous réserve de son approbation, à présenter d’importantes opportunités pour la conservation de l’argali et la mise en œuvre du Plan d’action de la CMS.

Défis pour la CAMI (y compris Plan d’action argali)

- Ressources humaines et financement à long terme limités en vue d’une mise en œuvre efficace de l’ensemble des activités la la CAMI (p. ex. un responsable CAMI à mi-temps seulement).

- Soutenir le renforcement des capacités des diverses institutions gouvernementales et non gouvernementales de la région impliquées dans la gestion durable de la faune sauvage de la région.

- Surmonter la barrière des langues en traduisant en russe les informations clés et le site web de la CAMI et assurer un flux constant de communication russe-anglais (ressources disponibles limitées).

Étapes suivantes

- Prendre une part active au Forum du Programme global de protection du léopard des neiges et de son écosystème (GLSEP) qui doit se tenir en août 2017 à Bishkek

- Organiser une manifestation parallèle sur la question de la réduction des impacts des barrières aux migrations des mammifères, et présenter l’« atlas des migrations » de l’Asie

- Organisation d’une réunion des parties prenantes de la CAMI et des États de l’aire de répartition pour effectuer la révision à mi-parcours en 2018

- Organisation d’une réunion des États de l’aire de répartition de l’argali en 2018/2019

- Organisation conjointe avec le BfN d’ateliers techniques, p. ex. sur la question du braconnage dans la région (2018/2019)

- Diverses activités dans le cadre du projet proposé à l’ICI (2018/2021).

Activité 20.4: Résolution 11.32 sur la Conservation et la gestion du lion d’Afrique, Panthera leo

- Une Révision des Stratégies régionales de l’UICN pour la conservation du lion a été présentée par la WildCru au nom du Secrétariat de la CMS et diffusée auprès des États de l’aire de répartition du lion pour commentaires. à la lumière de la proposition de transfert de Pantherea leo de l’Annexe II à l’Annexe I de la CITES, et compte tenu qu’il s’agit d’une espèce identifiée comme partagée entre la CITES et la CMS, le Secrétariat de la CMS a travaillé avec la CITES à la poursuite de la mise en œuvre de la Résolution 11.32 de la CMS. Une réunion conjointe CMS-CITES des États de l’aire de répartition du lion d’Afrique s’est tenue à Entebbe, Ouganda, sous l’égide du Gouvernement ougandais, les 30 et 31 mai 2016. 28 des 32 États de l’aire de répartition du lion d’Afrique y ont participé, procédant à la révision du rapport préparé par la WildCru, constatant qu’il n’y a pas de changement dans les principales menaces visant le lion d’Afrique et examinant l’adéquation du classement actuel de l’espèce dans les listes de la CITES ainsi que les avantages de l’intégrer aux listes de la CMS. Un Communiqué a été adopté, identifiant les mesures de conservation les plus urgentes, et suggérant les avantages qu’il y aurait à intégrer Pantherea leo à l’Annexe II de la CMS. Les Parties à la CITES, lors de la réunion pré-COP de la CITES pour l’Afrique, qui a eu lieu à Addis-Abeba, Éthiopie, du 8 au 12 août 2016, ont adopté des projets de résolutions pour soumission à la COP17 de la CMS. Identification d’autres actions de conservation à mettre en œuvre conjointement par la CITES et la CMS.

MÉMORANDUM D’ENTENTE

Activité 21: Mémorandum d'Accord concernant la Conservation, le redressement et l’utilisation durable de l’antilope saїga (Saiga spp.)

Statut de la mise en oeuvre

- Le Secrétariat de la CMS assure le secrétariat pour ce MdE, avec une coordination technique assurée par deux ONG : l’Association pour la conservation de la biodiversité du Kazakhstan (ACBK) et l’Alliance pour la conservation de le saïga (SCA).

- Suite à un appel aux bonnes volontés émis en décembre 2014, le Gouvernement de l’Ouzbékistan a gracieusement accepté d’héberger la Troisième Réunion des Signataires du MdE (MOS3) à Tashkent, les 28 et 29 octobre 2015, précédée par un atelier technique de deux jours (26-27 octobre 2015). Les participants ont, entre autres, révisé les progrès effectués depuis 2010, adopté un nouveau Programme de travail à moyen terme pour 2016-2020, et débattu des infrastructures respectueuses de la faune sauvage, suite à l’adoption à la COP11 des Lignes Directrices de réduction de l’impact des infrastructures linéaires sur les grands mammifères migrateurs d’Asie centrale (UNEP/CMS/COP11/Doc.23.3.2). De plus, l’atelier et la MOS3 se sont penchés plus spécifiquement sur la lutte contre le commerce illicite de cornes et de viande de saïga, ainsi que sur la santé de la faune sauvage, suite à l’épisode récent de mortalité de masse.

- En mai 2015, en pleine saison de mise bas de l’espèce, plus de 200.000 antilopes saïga sont mortes subitement, sur une période de deux semaines, au sein de la population de Betpak-dala du Kazakhstan central. On estime cette mortalité à 60% du total de cette population. Une des Organisations coopérant au MdE, l’ACBK, était présente sur le terrain et a suivi l’épisode de mortalité à partir de son déclenchement à la mi-mai. Le Ministère de l'agriculture du Kazakhstan a demandé au Secrétariat de la CMS, le 20 mai 2015, de dépêcher une mission d'urgence avec des experts en santé de la faune sauvage, afin de prêter main-forte à la collecte d'échantillons et à l'enquête sur les causes de l'épisode de mortalité de masse. La mission fut organisée dans les vingt-quatre heures, elle comprenait Richard Kock du Royal Veterinary College (Royaume-Uni) et Sergei Khomenko, de la FAO, qui se rendirent au Kazakhstan. Des organisations, experts et bailleurs de fonds en grand nombre ont par la suite apporté leur aide face à cette mortalité catastrophique.

- Il est hautement probable que celle-ci soit le résultat d'une combinaison de facteurs liés à l'environnement et spécifiques à le saïga. Toutes les autopsies pratiquées ont décelé la présence de deux pathogènes secondaires opportunistes, Pasteurella et Clostridia. Néanmoins, du fait que ces deux bactéries ne sont mortelles pour un animal que si celui-ci présente au préalable un déficit immunitaire, la recherche des causes initiales de cette mortalité de masse continue. À ce jour, les analyses de laboratoire continuent au Kazakhstan, tandis que de nouveaux échantillons sont envoyés au Royaume-Uni et en Allemagne pour analyse. Une analyse complète a été présentée à la MOS3, et une séance de l'atelier qui la précédait lui fut entièrement consacrée. Cet incident a illustré la nécessité de revitaliser le Groupe de travail scientifique international sur la santé de la faune sauvage, mis en place en 2011 par la FAO et la CMS.

- En 2016, la CMS a reçu de l'équipe d'experts internationaux une mise à jour de l'état des investigations. En excluant la possibilité d'une intoxication chimique et en s'intéressant davantage aux éléments climatiques, pédologiques et liés à la végétation, les chercheurs ont été en mesure de réduire la liste des facteurs déclenchants possibles de l'infection opportuniste. Sur la base des données recueillies lors du recensement des populations de saïga du Kazakhstan, les effectifs de l'espèce montraient de modestes signes de rétablissement. Cependant, les animaux survivants restent sérieusement menacés par le braconnage. Il y a un besoin urgent de financement pour continuer les investigations en cours, les activités anti-braconnage, et redresser une population de saïga qui était auparavant la plus importante et la plus saine au monde.

- Suite à la MOS3, la CMS a, par diverses activités, soutenu la mise en œuvre du Programme de travail international à moyen terme du MdE Saïga.  Par exemple, elle a lancé le site web du MdE Saïga. Des contributions allemandes volontaires ont permis à la CMS d'apporter un soutien financier à : 1) la coordination du MdE par la SCA ; 2) la création et la maintenance du site web du Centre des ressources sur le saïga ; et 3) la poursuite des recherches sur la mortalité de masse de 2015, ainsi que 4) des activités à petite échelle de conservation. Ces deux derniers points sont un composant d’un unique accord de financement à petite échelle, aux termes duquel la SCA doit élaborer et traduire un protocole d’échantillonage destiné aux laboratoires du gouvernement face à la possible réapparation d’épisodes de mortalité de masse. De plus, la SCA utilisera une partie de ces fonds, dans le cadre de son programme de subventions à petite échelle, pour soutenir des activités de conservation.

- La mise en œuvre des recommandations « Options pour des passages à saïga » a très notablement avancé en 2016. Il en est résulté la confection du rapport « Options pour des passages à saïga » comportant des recommandations pour les modifications à appliquer à la barrière existante afin de la rendre plus aisément franchissable par les saïgas. EN 2016, l’ACBK et l’entreprise d’État « Ohotzooprom » ont inspecté la barrière frontalière avec le service de garde-frontière du Comité de sécurité nationale du Kazakhstan et ont rapporté que ce service avait correctement mis en oeuvre toutes les modifications requises.

Défis

- Assurer un financement durable pour la coordination technique, y compris le suivi de la mise en œuvre du MdE.

- Assurer le suivi de la recherche scientifique sur l’épisode de mortalité de masse des saïgas, identifier les causes des répétitions de l’épisode ;

- Produire et fournir aux États de l’aire de répartition des orientations quant aux réponses de gestion possibles pour la prévention d’épisodes de mortalité de masse ;

- Modifier les barrières en place faisant obstacle aux migrations afin de laisser passer les hardes de saïgas, notamment pour la population d’Ustjurt.

Étapes suivantes

- Lever des fonds pour la coordination du MdE, y compris le Centre des ressources sur le saïga et le Saiga News, de façon conjointe avec la CITES

- Poursuite, par les Parties, de la mise en œuvre du PdT international à moyen terme, notamment pour la lutte contre le braconnage et le commerce illicite, et pour traiter la cause des épisodes de mortalité du saïga

- Rechercher une coopération plus active auprès des pays consommateurs pour la mise en œuvre du Programme de travail international à moyen terme pour l’antilope saïga, en identifiant des activités prioritaires pour la période 2016-2020

- La quatrième Réunion des Signataires du MdE est en train d’être planifiée pour 2020.

Activité 22: Mémorandum d’entente concernant la conservation et le redressement du Cerf de Berbérie (Cervus elaphus bactrianus)

Statut de la mise en oeuvre

- Le Secrétariat de la CMS fournit les prestations de secrétariat pour le MdE.

- La mise en œuvre du MdE a avancé de façon satisfaisante au Tadjikistan, avec le soutien du projet FLERMONECA de l’UE coordonné par la GIZ. Un groupe de travail national a été mis en place en septembre 2014, et a évalué le statut de conservation du cerf de Berbérie dans l’ensemble du pays, avec des visites de terrain à la Réserve naturelle de Dashtidzhum, à la Réserve de faune sauvage de Pedzhikent et à la Réserve naturelle de Tigrovaya Balka. Dans cette dernière réserve et la Réserve de faune sauvage de Zerafshan, les populations se sont stabilisées, mais dans l’ensemble le statut de l’espèce demeure défavorable. Le groupe de travail a préparé des recommandations et un projet de Plan national d’action pour le Tadjikistan, actuellement en attente de l’approbation des institutions gouvernementales compétentes. L’objectif central du Plan est l’accroissement des effectifs de la population, en étroite coopération avec l’Afghanistan et l’Ouzbékistan.

- Le MdE bénéficie de l’adoption de l’Initiative pour les mammifères d’Asie centrale (CAMI) par le biais de la Résolution 11.24 et de la présence au Secrétariat de la CMS d’un coordinateur dédié pour la CAMI, qui assiste les Signataires dans la mise en œuvre de leur vaste éventail de mandats CMS. L’Activité 2.5 du Programme de travail adopté pour la CAMI et annexé à la Résolution assigne aux activités visant le cerf de Berbérie une haute priorité, notamment l'élaboration de Plans nationaux d’action par chacun des Signataires, la mise à jour du format de rapportage à l’échelon national et la nécessité de réunions régulières des Signataires.

- Dans le cadre de la proposition de projet ICI mentionnée ci-dessus, il serait possible de mettre en œuvre un certain nombre d’activités du MdE, et notamment d’héberger une Réunion des Signataires.

Défis

- Manque des ressources humaines et financières nécessaires aux activités du MdE dans les États de l’aire de répartition et à la coordination du MdE dans le cadre du Secrétariat

- Identifier des partenaires susceptibles de contribuer à la coordination du MdB Cerf de Berbérie

- Identifier des partenaires internationaux (p. ex. NGO, bailleurs) susceptibles de contribuer à la mise en œuvre du MdE Cerf de Berbérie, par leurs activités et/ou leur soutien financier

- Poursuite des recherches scientifiques visant la population de cerf de Berbérie en Afghanistan.

Étapes suivantes

- Organiser la Réunion des Signataires du MdE Cerf de Berbérie et mettre à jour le Programme de travail international à moyen terme (si possible en 2018/2019).

Activité 23:  Mémorandum d’entente concernant les mesures de conservation en faveur des populations ouest-africaines d’éléphants d’Afrique (Loxodonta africana)

Statut de la mise en oeuvre

- Le Secrétariat de la CMS fournit les prestations de secrétariat pour le MdE.

- La capacité de lutte anti-braconnage a été renforcée dans l’aire de répartition transfrontalière du Gourma au Burkina Faso et au Mali grâce à la mise en œuvre par la Wild Foundation, à des contributions volontaires de Monaco et au soutien de la Direction nationale des eaux et forêts (DNEF) au Mali. Le projet a formé en 2014/2015 157 jeunes de onze villages en vue de former un réseau de vigilance de part et d'autre de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, en réponse à l'accroissement des incidents de braconnage sur les éléphants. Ce réseau transfrontalier de brigades de vigilance est désormais intégré à un réseau plus vaste d’environ 800 jeunes qui couvre 72 villages sur les 32 000 km² de l’aire de répartition des éléphants. Ces brigades travaillent en étroite liaison avec les autorités et sont désormais connectées à travers la frontière entre les deux pays grâce à un comité transfrontalier. Les activités du projet ont également comporté la mise en place de pare-feux qui vont aussi protéger les habitats du bétail et des éléphants, réduisant ainsi la concurrence entre eux.

- Les représentants des communautés et des autorités de protection de la faune se sont réunis du 3 au 6 avril à Mondoro, Mali, et se sont mis d’accord sur des mesures urgentes de conservation des éléphants contribuant à la mise en œuvre du MdE CMS pour les éléphants d’Afrique de l’Ouest, dont la mise en place officielle d’un nouveau mécanisme transfrontalier d'application de la loi au niveau villageois.  Une réunion de suivi est prévue du côté burkinabé de la frontière.  Cependant, le financement à cet effet fait actuellement défaut.

- Le Secrétariat de la CMS a approuvé une proposition de projet portant sur la mobilisation d’une force de gardes forestiers contre le braconnage de l’ivoire dans la région malienne du Gourma, proposition soumise au Fonds pour l’éléphant d’Afrique (AEF) par le Projet pour l’éléphant d’Afrique. Ce projet n’a pas encore été approuvé par le Comité de pilotage de l’AEF.

- Avec le Plan d’action pour l’éléphant d’Afrique (AEAP) accepté comme instrument central de conservation des éléphants d’Afrique et la mise en place, pour sa mise en œuvre, du Fonds pour l’éléphant d’Afrique. Une proposition (UNEP/CMS/COP12/Dpc 24.3.3) relative à l’adoption de l’AEAP est soumise à la COP12 en vue de son examen et de son adoption.  Les Parties à la CMS et les Signataires du MdE Éléphant d’Afrique sont invités à envisager d’adopter l’AEAP comme leur instrument de planification et de mettre en œuvre ce Plan, plutôt que de continuer d’autres cycles de réunions pour mettre à jour le Programme de travail international à moyen terme dans le cadre du MdE CMS pour l’éléphant d’Afrique de l’Ouest.

Défis

- Manque de ressources humaines et financières pour les activités du MdE, notamment les propositions de projets transfrontaliers élaborées par les États de l’aire de répartition

- Identification, parmi ces États, de leaders régionaux pour revitaliser le MdE.

Étapes suivantes

- Mener des consultations avec les Parties à la CMS et les Signataires du MdE, ainsi que le Comité de pilotage de l’AEF, sur la possibilité d’obtenir l’accord de la COP de la CMS pour adopter l’AEAP comme instrument de planification pour les éléphants sous l’égide de la CMS

- Assistance à la levée de fonds des projets qui contribuent à la mise en œuvre du MdE.

Activité 24: Mémorandum d’entente sur la conservation du Huemul des Andes méridionales (Hippocamelus bisulcus)

Statut de la mise en oeuvre

- Le Secrétariat de la CMS fait fonction de dépositaire du MdE, les activités de Secrétariat étant assumées en rotation par les Signataires (Argentine et Chili) eux-mêmes. Le Plan bi-national pour la conservation du Huemul, signé en 2012 par l’Argentine et le Chili, est disponible sur la page Huemul du site web de la CMS.

- En février 2015, une délégation de gardes forestiers argentins a visité deux réserves de la région de Biobio, dans le sud du Chili, pour des activités conjointes de surveillance, renforçant ainsi la coopération transfrontalière, comme prévu par le MdE.

- En avril 2015, la National Forestry Corporation (CONAF) chilienne a effectué un contrôle des huemuls de la Réserve nationale de Nuble et les zones adjacentes, en vue notamment d’évaluer l’impact des feux de forêt qui ont affecté la région en mars 2015. Les résultats de ce contrôle suggèrent qu’il n’y a pas eu d’effet sur la population de huemuls.

- En Argentine, de nouvelles stratégies de conservation ont été élaborées pour la gestion des populations de huemuls sur les sites touchés par le feu. Suivi et recherche sur les huemuls ont été mis en œuvre, durant la période de référence, dans les régions de Neuquén et Chubut, ainsi que dans les parcs nationaux Los Alerces, Los Glaciares, Lago Puelo, Lanín, Nahuel Huapi et Perito Moreno, avec une attention particulière portée aux sites récemment incendiés. Des protocoles d’autopsie ont été mis au point et des pièges photographiques installés. La Direction de la faune et de la flore de Chubut a mis en place un formulaire de rapportage en ligne pour les informations sur les huemuls. Le registre national des données sur les huemuls, dans le cadredu Système d’information sur la biodiversité, a été étendu.

- Un document sur la conservation ex-situ a été préparé par un Comité technique, comme prévu par le Plan bi-national. En Argentine, la 5ème Réunion du Comité de gestion du Plan national pour les huemuls a eu lieu au cours de la période de référence. Des fonctionnaires gouvernementaux venant de différents niveaux de juridiction impliqués dans la conservation du huemul ont reçu une formation au moyen d’ateliers et autres modes de renforcement des capacités. La sensibilisation et l'éducation au niveau scolaire et dans de nombreuses communautés ont été améliorées, grâce à l'introduction de matériel pédagogique imprimé et la mise à jour d'un site web.

- En 2016, des recensements des populations chiliennes de huemuls ont été mis en œuvre dans les zones protégées de Biobio, Los Lagos, Aysen et Magallanes, par les moyens traditionnels ainsi qu’au moyen de pièges photographiques.  Dans la région d’Aysen, divers spécimens ont été trouvés avec des enflures sur différentes parties du corps. La CONAF et la SAG ont alors procédé à des prélèvements tissulaires, et l’analyse a confirmé la présence de Corynebacterium pseudotuberculosis, la bactérie à l’origine de la Lymphadenitis caseosa, une maladie affectant normalement les ovins.

Défis

- Contamination des populations chiliennes par une maladie normalement présente sur le bétail. Pas d’action envisagée actuellement, mais des mesures de conservation ultérieures pourraient être nécessaires.

Étapes suivantes

- Poursuivre la collecte de données supplémentaires sur la situation relative à : la Lymphadenitis caseosa ; au besoin, prendre des mesures.

- Renforcer la mise en œuvre du Plan bi-national d’action, par exemple par l’expansion des zones actuellement sous protection, la poursuite des activités de renforcement des capacités et d’éducation/sensibilisation, une intensification du suivi et de la gestion des données, y compris des cartographies prenant en compte les espèces intrusives et autres menaces.

Activité 25: Plan d’action pour la conservation et le redressement des antilopes sahélo-sahariennes

Statut de la mise en oeuvre

- Le Plan d’action CMS pour les antilopes sahélo-sahariennes comporte deux parties : des rapports sur le statut des espèces cibles, et des actions, spécifiques à chaque population,  adoptées par les États de l’aire de répartition. Les actions de l’ancien Plan d’action ont été adoptées par les 14 États de l’aire de répartition au plus tard en 1998, tandis que les rapports sur le statut des espèces cibles ont été mis à jour en 2006. La 15ème Réunion du Groupe d’intérêt sahélo-saharien (29 avril au 1er mai 2015, Abou Dabi, EAU) a révisé la structure du document après mise à jour et recommandé d’inclure le mouflon de Barbarie (Ammotragus lervia ; Annexe II) dans le Plan d’action, suite à la demande formulée par l’Algérie et la Tunisie, ainsi que la gazelle à front roux (Eudorcas rufifrons), qui avait été intégrée à l’Annexe I de la CMS par la COP11. Les Rapports sur les espèces sont en cours de mise à jour sous l’égide du Groupe des spécialistes des antilopes de l’UICN, grâce au soutien financier du Conservation Enhancement Fund de l’US Fish & Wildlife Service, et sont au stade de la révision technique.

- La réintroduction au Tchad de l’oryx à cornes en forme de cimeterre (addax) a eu lieu en 2016, grâce à une collaboration longue et robuste entre de multiples partenaires, États de l’aire de répartition et bailleurs de fonds, dans le cadre du Programme du gouvernement tchadien pour la réintroduction de l’oryx à cornes en forme de cimeterre. Après avoir été acclimatés, les oryx ont été relâchés dans la nature, où un comportement normal a été observé, avec l’enregistrement de plusieurs naissances.

Défis

- Manque de ressources financières pour les activités du Plan d’action, ainsi que pour tenir une Réunion des États de l’aire de répartition

- Une situation sécuritaire très difficile dans de vastes zones du Sahara et du Sahel, faisant obstacle à la gestion de la faune sauvage et à la lutte anti-braconnage

- Menaces sur des habitats critiques au Niger du fait d’investissements pétroliers et gaziers

- Le déclin récent de l’addax, provoqué par le braconnage et les intrusions, a mené l’espèce au bord de l’extinction.

Étapes suivantes

- Réintroduction au Tchad de l’oryx à cornes en forme de cimeterre :  il est prévu de procéder à de nouveaux lâchers d’individus, jusqu’à obtenir une population d’environ 200-300 têtes.

- La Réunion des États de l’aire de répartition de l’addax, prévue pour 2016-2017, a été reportée par manque de ressources financières et en raison de l’instabilité politique dans la région.

- La Réunion des États de l’aire de répartition de l’addax doit se tenir aussi tôt que possible, le cas échéant sous l’égide de la CMS, du Groupe des spécialistes des antilopes de l’UICN et du Groupe des spécialistes des réintroductions de l’UICN, pour faire face au déclin accéléré de la population d’addax en 2016.

Activité nouvelle : Action de conservation de l'âne sauvage d'Afrique

- À la requête du Gouvernement allemand, la CMS a commencé à travailler sur la conservation de cette espèce en danger d’extinction. Ses travaux ont commencé par une réunion de démarrage le 9 juini 2016 à Bonn entre la CMS, le Ministère fédéral allemand de l’environnement, de la protection de la nature, de la construction et de la sûreté nucléaire (BMUB), et des ONG partenaires.

- Les travaux se sont poursuivis jusqu’à une réunion des États de l’aire de répartition à Bonn, Allemagne, les 6 et 7 mars 2017. Lors de cette réunion, les pays ont débattu du statut de l’espèce, des menaces, et des éventuelles mesures de conservation, et les étapes initiales d’une feuille de route pour cette conservation ont été définies et acceptées.  Au cours d’une réunion parallèle, les États actuels de l’aire de répartition, l’Érythrée et l’Éthiopie, ont examiné la possibilité d’intégrer l’espèce aux annexes de la CMS.

Défis

- Climat politique difficile dans la région

- Nécessité d’identifier des sources de financement pour des mesures de conservation additionnelles

Étapes suivantes

- Finalisation de la Feuille de route pour la conservation, et vote sur la Résolution « Conservation de l’âne sauvage d’Afrique » à la COP12

- Examen, par la Seconde Réunion du Comité de session du Conseil scientifique de la CMS, des propositions d’inscriptions de l’âne sauvage d’Afrique à la CMS formulées par l’Érythrée et l’Éthiopie, et adoption par la COP12 de l’inscription aux Annexes I et II.

- Soutien aux activités identifiées par la Feuille de route pour la conservation

III.4 	SERVICES SCIENTIFIQUES CONSULTATIFS

Activité 28: Mise en œuvre des Résolutions

Activité 28.1:  Rés. 11.25 Réseaux écologiques

Statut de la mise en oeuvre

- La COP11 a adopté un vaste éventail de mesures et de recommandations visant à renforcer les réseaux écologiques et la connectivité dans sa Résolution 11.25, faisant elle-même suite à la Résolution 10.3 prise en 2011.

- Une activité spécifique prévue par la Résolution 11.1 consiste à stimuler la mise en œuvre de la Résolution sur les réseaux écologiques, plus particulièrement en Afrique, par la planification programmatique en 2015 et une réunion de démarrage en 2016. À cet égard, le Secrétariat a mis au point un concept de projet, qui prévoit dans un premier temps la production d’une évaluation du statut des principaux corridors migratoires pour les grands mammifères africains, l’idée étant d’identifier les facteurs limitants de la réussite des efforts de conservation et, en fin de compte, d’identifier les priorités pour les actions de conservation (espèces, habitats). L’analyse viserait également à approfondir les connaissances existantes sur les efforts en cours, et à comprendre où et comment la CMS est à même de produire de la valeur ajoutée en tant que cadre juridique. Pour assurer une validation de haut niveau de l’évaluation ainsi que son appropriation par les parties prenantes, la collecte et le traitement des données suivront un processus participatif et consultatif. Il est prévu une phase de révision permettant de laisser à chaque partie prenante (p. ex. groupes de spécialistes de l’UICN, ONG) toute latitude de commenter et d’approfondir l’évaluation, qui doit se conclure par un atelier d’experts pour réviser et finaliser le document, identifier des activités prioritaires pour des projets pilotes, et recommander des configurations de coordination permettant une mise en œuvre durable. Une activité intense de levée de fonds a été entreprise pour recueillir les ressources nécessaires aux activités ci-dessus.  Au moment où nous écrivons, des réponses positives ont émané de bailleurs de fonds potentiels, mais aucun financement n’est encore acquis.

- Parmi les instruments de la Famille CMS, il y a eu de nombreuses activités visant à mieux comprendre les déplacements des espèces figurant aux annexes de la CMS, principalement par utilisation de colliers émetteurs satellitaires, par exemple en Éthiopie et au Sud Soudan pour le cobe à oreilles blanches, au Kazakhstan pour les antilopes saïga et, pour les rapaces, via la Banque de données sur les rapaces d’Afrique (ARDB), un projet scientifique citoyen à but non lucratif qui détient déjà plus de 100 000 observations d'oiseaux de proie collectées en Afrique.

- Un atelier technique sur la connectivité migratoire s’est tenu du 28 au 30 septembre 2015 dans la région italienne de Vénétie grâce au travail d’organisation et de levée de fonds du Président du Conseil scientifique, en étroite coopération avec le Parc régional du Delta du Pô et l’UNESCO. L’état d’avancement de cette initiative est décrit avec plus de détails dans le cadre de l’activité facilitation des travaux du Conseil scientifique.

- À l’invitation du Gouvernement des EAU, des experts en biologie marine de 15 pays du Nord-Ouest de l’océan Indien ont participé à un atelier régional visant à décrire des zones marines répondant aux critères élaborés dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CBD) pour définir les Zones marines d’importance écologique ou biologique (EBSA). L’atelier était hébergé par le Ministère émirati de l’environnement et de l’eau, et organisé par le Secrétariat de la CBD avec le soutien du Bureau de la CMS à Abou Dabi. Le Bureau a mobilisé les réseaux d'experts CMS sur les mammifères marins, les tortues marines, les requins et les oiseaux de mer, coordonnant leurs apports aux travaux de l'atelier, et, sur financement de la Commission baleinière internationale, il a facilité la participation du Conseiller nommé de la CMS pour les mammifères aquatiques. Douze des pays participants étaient des Parties à la CMS et/ou des signataires d’un Accord de la CMS ou davantage. Trente-et-une zones marines ont été décrites comme répondant aux critères EBSA. Des espèces migratoires étaient en étroite corrélation avec 30 de ces 31 zones. La plupart des propositions concernaient des zones marines situées dans des eaux nationales, mais certaines visaient également des zones transfrontalières ainsi que des zones marines en dehors des juridictions nationales.

- Le Secrétariat a apporté des éléments au document de stratégie « Au-delà des éléphants, éléments pour une approche stratégique de l’UE face à la conservation de la faune sauvage africaine » produit par la Direction générale du développement et de la coopération (DG DevCo) de la Commission européenne, venant en appui à des éléments stratégiques pertinents tels que l’utilisation et la promotion des Paysages clés pour la conservation (KLC), des Zones de conservation transfrontalières (TFCA), et de sites spécifiques particulièrement indiqués pour la conservation, et plaidant pour la prise en compte des dimensions de connectivité des sites, corridors et terroirs communautaires critiques, du contexte élargi des paysages où ils se trouvent, et des processus écologiques qui les relient. Conjointement avec la CITES et l’ONUDC, la CMS a été sélectionnée comme agence d’exécution principale d’un projet de l’UE de plusieurs millions d’euros pour les régions couvertes par la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et l’Autorité intergouvernementale sur le développement (EGAD).  Le rôle de la CMS consistera à identifier et mettre en place des Zones de conservation transfrontalières (TFCA) en étroite coopération avec ces trois Communautés économiques régionales et les pays concernés. Dans le cadre de cette activité, la CMS sera également en mesure d’identifier les principaux corridors migratoires pour les espèces figurant sur ses annexes, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la Résolution CMS 11.25. La négociation des détails avec l’UE et les partenaires se déroulera sur les prochains mois. De ce fait, les fonds reçus du Gouvernement suisse pour démarrer la mise en œuvre de la Résolution 11.25 par la tenue d’un atelier d’experts sur l’identification des principaux corridors migratoires ont été redirigés, en consultation avec le Gouvernement suisse, vers l’exécution de la Résolution 11.7 de la CMS portant sur L’amélioration de l’efficacité de la Convention au moyen d’un processus de révision de la mise en œuvre.

- En octobre 2015, conjointement avec le Secrétariat de la CITES et l’ONUDC, a soumis à la Commission européenne un document de projet portant financement de la conservation transrégionale de la faune sauvage en Afrique australe et de l’Est ainsi que dans l’océan Indien, avec pour objectifs (i) le renforcement des capacités et de la coopération face à la criminalité qui menace les espèces inscrites aux listes de la CITES dans d’importants paysages de conservation transfrontaliers ; (ii) l’amélioration des efforts contre les trafics illicites ; et (iii) la promotion et le renforcement de la mise en place et de la gestion durable de Zones de conservation transfrontalières. Le projet met en œuvre le Programme indicatif du 11ème FED et est tous points conforme tant aux objectifs des communautés économiques régionales (Communauté de développement d’Afrique australe, Communauté de l’Afrique de l’Est et Autorité intergouvernementale sur le développement) que de l’UE, exprimés dans son document « Au-delà des éléphants, éléments pour une approche stratégique de l’UE face à la conservation de la faune sauvage africaine » et dans son Plan d’action contre le trafic illicite de la faune sauvage. La CMS en sera l’agence d’exécution principale, chargée de la mise en place dans ces régions de Zones transfrontalières de conservation. Le document de projet a été remanié au cours des deux dernières années et est en cours d’approbation définitive par la Commission européenne.

- Dans le cadre de l’Initiative pour les mammifères d’Asie centrale (CAMI), le projet de cartographie de la distribution de diverses espèces et de leurs corridors de déplacement, superposée à celle des infrastructures en place et planifiées, constitue une contribution importante à la mise en œuvre de réseaux écologiques dans la région. Il présente également un potentiel considérable si on le considère comme un projet pilote susceptible d’être étendu à d’autres régions et à d’autres espèces. Le Secrétariat cherche activement des financements pour faire évoluer l’’atlas des migrations’ qui en résultera vers un instrument internet interactif, qui rendrait aisées l’acquisition et l’assimilation des informations relatives aux déplacements des espèces, et satisferait le besoin de les prendre en compte dans le processus de planification de projets d’infrastructures de toute nature (voir également le paragraphe 104 ci-dessus).

Défis

- Au moment où nous écrivons, les perspectives de levée de fonds permettant au moins le démarrage des activités prévues pour l’Afrique sont prometteuses, mais aucun financement n’est encore acquis.

Étapes suivantes

- Poursuite des efforts de levée de fonds pour financer la préparation de l’évaluation du statut des corridors de migration en Afrique.  Dès que ces ressources seront disponibles, l’évaluation fera l’objet d’un contrat de services.

Activité 28.2: Rés. 11.27 Énergies renouvelables

Statut de la mise en œuvre

- La Résolution 11.27 donne au Secrétariat instruction de rassembler un Groupe de travail multi-parties prenantes visant à Harmoniser diverses évolutions sélectionnées dans le secteur de l’énergie avec la conservation des espèces migratoires (Groupe de travail énergies). Une première étape vers la mise en place du Groupe de travail (TF) se traduit, pour le Secrétariat, par un travail, entrepris en consultation avec les parties prenantes, de définition des éléments d’un Programme de travail pour le TF au cours du triennat 2015-2017, ainsi que des activités d’un Coordinateur chargé de faciliter la mise en œuvre du Programme de travail.  Grâce à une généreuse contribution volontaire du Gouvernement allemand, les ressources nécessaires à la coordination et au fonctionnement de base du TF pour le triennat 2015-2017 sont acquises. Des arrangements pour le recrutement du Coordinateur et l’appui au fonctionnement du TF ont été conclus avec BirdLife International. Désireux de recueillir des conseils sur les membres potentiels du TF, le Secrétariat a mis en place un petit groupe consultatif composé de représentants du Secrétariat de l'AEWA, du Conseil scientifique de la CMS et du Comité technique de l'AEWA, du Ministère fédéral allemand de l’environnement et de BirdLife International.  Sur la base des conseils émis par le groupe, les invitations aux membres potentiels du TF ont été envoyées en juillet 2016.

- Le Groupe de travail Énergie a tenu sa première réunion au Cap, Afrique du Sud, les 1 et 2 décembre 2016. On trouvera ici le rapport de la réunion.

- Les principaux résultats de la réunion sont les suivants :

- élaboration et adoption du Mode opératoire du Groupe de travail, qui se base, en les développant, sur les Termes de référence énoncés par la Résolution 11.27;

- élaboration et adoption d’un Plan de travail pour le Groupe de travail Énergie en 2017-2018, conçu à partir du mandat du Groupe tel que défini par la Résolution 11.27;

- adoption d’une ‘Déclaration du Cap’, qui servira d’instrument d’information auprès des Parties prenantes pour leur communiquer les objectifs du Groupe de travail Énergie et l’approche qu’il suivra pour les atteindre;

- La mise en place d’un Grope de travail technique du Groupe de travail Énergie, chargé de mener diverses activités spécifiques, dont : identification des principales priorités de recherche et leur communication au Groupe de travail Énergie, ainsi que détermination du mode de coopération future avec les institutions de recherche ; révision des matériels existants d’orientation, afin d’en identifier les lacunes, et préparation d’une série de notices techniques destinées, en tant que de besoin, à accompagner les directives CMS/AEWA existantes ; et mise en place d’un processus de révision comparative des instruments existants de cartographie des zones écosensibles, avec des recommandations sur ces instruments à l’intention du Groupe de travail Énergie.

- Une réunion à distance par téléconférence s’est tenue le 6 avril 2017, durant laquelle les membres du Groupe de travail Énergie ont examiné les suites et le suivi de sa première réunion.

- La 2ème Réunion du Groupe de travail Énergie est prévue à Bonn, Allemagne, les 14 et 15 septembre 2017, dans les locaux du Secrétariat de la CMS.

Défis

- Pour un Groupe de travail multi-parties prenantes tel que celui envisagé ici, dans lequel il faut s’attendre à voir représentés des intérêts divers et potentiellement conflictuels, un élément clé de réussite de l’initiative est une sélection prudente de sa composition initiale. D’où la décision du Secrétariat de procéder à des consultations et à recueillir des avis auprès de partenaires et parties prenantes importants avant de passer à cette étape cruciale.  Si cette démarche s’est traduite par un certain retard dans la mise en place du Groupe de travail, celui-ci est désormais pleinement opérationnel.

Étapes suivantes

- Organiser la seconde réunion du Groupe de travail Énergie en septembre 2017.

- Assurer le financement de la coordination et du fonctionnement du Groupe de travail au-delà de décembre 2017.

Activité 28.3: Résolution 11.31 sur la lutte contre la criminalité à l’encontre de la faune sauvage et les atteintes à l’intérieur et à l’extérieur des frontières

- Dans le cadre de ses instruments spécialisés, tels que l'Accord sur les oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA), l’Accord sur les gorilles, les MdE sur les éléphants, les antilopes saïga, les requins, les rapaces et les tortues de l’IOSEA (voir les sections pertinentes tout au long du présent rapport) ainsi que la Programme de travail conjoint CITES-CMS 2015-2020, la Famille CMS s’attaque activement à la criminalité visant la faune sauvage, et plus particulièrement au braconnage et au commerce illicite dans les pays. Une fiche technique sur la criminalité liée à la faune sauvage a été préparée et la Direction de la CMS a, à maintes reprises, mis ce problème en évidence, notamment lors des récentes réunions du Partenariat de collaboration sur la gestion de la faune sauvage (CPW) et de la 39ème session du Comité du patrimoine mondial (28 juin au 8 juillet 2015, Bonn, Allemagne).

Activité 29 : Facilitation des travaux du Conseil scientifique

Statut de la mise en œuvre

- Les principaux efforts ont porté sur la mise en œuvre des dispositions de la Résolution 11.4, en particulier l’élaboration des Termes de référence pour le Comité scientifique (ScC) et la mise en place et l'opérationnalisation du Comité de session.  Les Termes de référence ont été adoptés par le StC44 sur la base d’un projet préparé par le Secrétariat. Le StC44 a également défini la composition du Comité de session pour le triennat 2015-2017 et donné des orientations au Secrétariat sur la définition d’un processus de sélection des membres de ce Comité à partir de la COP12. Une première réunion du Comité de session du Conseil scientifique a eu lieu à Bonn du 18 au 21 avril 2016.

- Le Secrétariat a fourni assistance au Président du ScC pour l’organisation d’un atelier du ScC de la CMS sur la connectivité. L’apport du Secrétariat portait essentiellement sur la définition de la liste des personnes à inviter et le programme de l’atelier. L’atelier s’est réuni à Venise du 28 au 30 septembre 2015, et a été organisé en coopération avec le Parc régional vénète du Delta du Pô et l’UNESCO. Des détails supplémentaires ont été fournis dans le rapport du Président du ScC au StC44.

Défis

- Le fait que le Comité de session n’ait pu être mis en place que fin 2015 a retardé la planification des activités du ScC pour le triennat 2015-2017. Cependant, le triennat en cours constitue une phase de transition vers le nouveau mode opératoire du Conseil scientifique, tel que prévu par la Résolution 11.4, et l'ensemble des nouvelles structures et procédures organisationnelles doit être pleinement opérationnel à partir de la COP12.

Étapes suivantes

- Le Secrétariat doit prêter assistance au Conseil scientifique pour la révision de ses Règles de procédure.

- 2ème réunion du Comité de session prévue au cours de la préparation de la COP12, vraisemblablement en juillet 2017.

Activité 30 : Coordination des travaux de préparation des rapports de révision du statut de conservation des espèces figurant sur les Annexes de la CMS.

Statut de la mise en œuvre

- Le Secrétariat a pris contact avec diverses organisations susceptibles de contribuer à cette initiative, notamment le PNUE-WCMC, la Commission sur la survie des espèces de l’UICN, BirdLife International.   Un atelier exploratoire, visant à identifier les options et à élaborer les Termes de référence, s’est tenu grâce à une généreuse contribution volontaire du Gouvernement suisse.  Le principal résultat de cet atelier a été un document exploratoire portant sur la mise en place d’un rapport sur « l’état des espèces migratrices dans le monde » : Options pour un rapport phare destiné à éclairer la prise de décision de la CMS.

Défis

- Il n’a pas été possible d’obtenir du financement pour la production du rapport. Le Secrétariat a consacré les fonds recueillis à la production d’un concept de projet permettant des options alternatives chiffrées pour le report, qui serviront pour des efforts de levée de fonds à l’avenir.

Étapes suivantes

- Finalisation du document exploratoire

- Poursuite des efforts de levée de fonds en vue de financer la production du Rapport.

Activité 31 : Coordination de la mise en œuvre du Programme des petites bourses

Statut de la mise en œuvre

- Depuis la COP11, les programmes de travail ont été finalisés et les contrats signés avec les agences d’exécution pour les projets dont le soutien a été approuvé dans le cadre du cycle 2014 du programme.  La mise en œuvre des projets a fait l’objet de suivi. En l’absence de contributions volontaires au financement du programme, il n’a pas été possible de solliciter de nouvelles propositions de projets.

Défis

- Ce programme n’a de sens que s’il dispose de ressources significatives. Cependant, l’identification de ces ressources provenant de contributions volontaires se révèle très difficile. Une généreuse contribution volontaire du PNUE de 300 000 dollars des États-Unis a permis de soutenir quelque peu le programme au cours du triennat 2012-2014, et il aurait fallu des contributions du même ordre de grandeur pour que le programme ait un impact au cours du triennat actuel, justifiant le niveau d’effort consenti par tous les acteurs pour le maintenir à flot dans la configuration présente. Des difficultés supplémentaires sont liées à la capacité du Secrétariat de faire fonctionner ce programme.

Étapes suivantes

- Envisager des alternatives au mode d’organisation actuel du programme

Activité 32: Élaboration de l’Atlas des migrations animales

Statut de la mise en œuvre

- Il s’agit d’une initiative ambitieuse, qui devrait se pérenniser sur les triennats à venir. Pour le triennat en cours, le PdT prévoyait de commencer par les oiseaux migrateurs de la région d’Afrique-Eurasie.  Le Secrétariat a pris contact avec le Président du ScC et d’autres parties prenantes afin de rassembler des soutiens pour l’initiative, et d’élaborer des Termes de référence (TdR) ainsi qu’un concept de projet détaillé.  Ce concept, sur l’élaboration d’un atlas des migrations des oiseaux à partir de la Base de données Euring, fut présenté à la 1ère session su Comité de session, qui donna son approbation.

- Une généreuse contribution volontaire, d’environ 1 million d’euros, est en cours de déboursement par le Gouvernement italien pour sa mise en œuvre.

Défis

- Il s’agit d’une initiative ambitieuse, pour laquelle la Convention est supposée jouer un rôle de catalyseur.  Un défi central sera de susciter du soutien à l’initiative et de la participation de la part des communautés d’acteurs de la recherche et de la conservation à travers un vaste éventail de taxons. À cet égard, le ScC devrait jouer un rôle crucial d’approche et de liaison avec ces communautés.

- Même dans l’hypothèse d’une mise en œuvre par modules distincts, on peut s’attendre à un besoin de ressources d’un niveau très substantiel, dépassant probablement les possibilités des bailleurs habituels de la Convention. On doit donc prévoir la nécessité d’approcher d’autres types de bailleurs et de programmes de financement.

Étapes suivantes

- Finalisation de l’accord de financement avec le Gouvernement italien et lancement du projet

- Poursuite des efforts pour susciter des soutiens pour l’initiative au sein des communautés d’acteurs de la recherche et de la conservation

- Prise de contact avec d’autres bailleurs de fonds potentiels pour lever des fonds

Activité 33: Faciliter la mise en œuvre du Programme de travail sur le changement climatique et préparer un rapport d’avancement pour la COP12

Statut de la mise en œuvre

- Le Groupe de travail sur le changement climatique, mis en place au sein du ScC, s’est réuni en février 2017 grâce à une généreuse contribution volontaire du Gouvernement allemand. En mai 2017, le Secrétariat a hébergé une conférence téléphonique du groupe de travail visant à évaluer l’avancement de la mise en œuvre des décisions prises à cette réunion et à s’accorder sur la communication à faire à la COP12.

- Des discussions avec divers partenaires potentiels, en vue d’identifier des possibilités de collaboration, ont été lancées, par exemple avec la Convention de Berne et le Groupe de spécialistes sur le changement climatique du SSC de l’UICN.

Défis

- Les efforts pour lever des fonds en vue de la réunion du Groupe de travail sur le changement climatique n’ont commencé à porter leurs fruits que vers la fin du triennat.

Étapes suivantes

- Finalisation de la communication du Groupe de travail sur le changement climatique à la COP12

- Poursuite des contacts avec des partenaires potentiels pour identifier synergies et collaborations

IV	MOBILISATION DES RESSOURCES ET QUESTIONS INTERAGENCES

Statut de la mise en œuvre

- Des avancées significatives ont été faites tant pour la levée de financements pour la mise en œuvre d'activités prioritaires pour le triennat que pour le renforcement de la collaboration avec les AME, les OIG et la société civile. Les détails se trouvent dans des rapports distincts, soit UNEP/CMS/COP12/Doc.14.3 « Mobilisation des ressources » et UNEP/CMS/COP12/Doc.23.1 « Synergies et partenariats, y compris les relations au sein de la Famille CMS et avec la société civile ».

Défis

- Malheureusement, aucune avancée n’est constatée dans le renforcement de la présence régionale de la CMS en Afrique, dans le Pacifique et en Amérique latine.  La mise en place de coordinateurs régionaux pour ces trois régions faisait partie des priorités de financement dont la liste a été envoyée à toutes les Parties en avril 2015 et en février 2016. Aucun financement n’a été obtenu à ce jour.

Étapes suivantes

- Continuer à identifier des opportunités de financement et à approcher des bailleurs de fonds potentiels ;

- Continuer à renforcer les collaborations existantes et à poursuivre la mise en place de collaborations stratégiques ;

- Explorer d’autres voies et moyens pour la mise en place des coordinateurs régionaux mentionnés ci-dessus ;

- Redéfinir et étendre le Programme des ambassadeurs CMS en appui à la mise en œuvre de la CMS.

V 	INFORMATION, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

Statut de la mise en œuvre

Unité commune de communications

- Conçue comme un projet pilote d’exploration de la faisabilité d’un approfondissement des activités collaboratives et des synergies au sein de la Famille CMS, L'Équipe commune de gestion de l’information, de communication et de sensibilisation (IMCA) a été mise en place en janvier 2014. Elle sert tant le Secrétariat de la CMS que celui de l’AEWA et continue de fonctionner sous la direction quotidienne du Responsable Information de l’AEWA en tant que Coordinateur de l’Unité IMCA.   Les autres membres de l’Unité commune sont l’Assistant de la CMS pour l'information du public, un responsable CMS à temps partiel en charge du site web et de la gestion des savoirs (poste actuellement occupé par un consultant à plein temps), un Assistant information à temps partiel de la CMS, un Assistant information à temps partiel de l’AEWA, un Consultant éditeur de la CMS et un nombre variable de stagiaires.

Gestion de l’Unité commune

- L’Unité IMCA est sous la gestion conjointe du Secrétaire exécutif de la CMS et du Secrétaire exécutif de l’AEWA, tandis que le Coordinateur IMCA (le Responsable information de l’AEWA) assure la gestion de l’équipe au quotidien. Au cours des trois années qui ont suivi la mise en place de l’Unité en janvier 2014, des progrès importants ont été effectués en termes de transformation de l’Unité en une équipe commune efficace qui répond à un large éventail de besoins de communication, de gestion de l’information et de sensibilisation tant pour le Secrétariat du PNUE/CMS que pour celui du PNUE/AEWA.  Ce progrès résulte d’un processus de réorganisation et de spécialisation qui s’est focalisé sur la mise en place, au sein de l'équipe, d'une « capacité centrale de communication et de gestion de l’information » dans les domaines suivants : 1. site web et gestion des savoirs, 2. mise en page écrans et imprimés, 3. rédaction et services éditoriaux, 4. presse et média (dont réseaux sociaux) et 5. campagnes et sensibilisation.  Pour plus d’informations contextuelle sur l’Unité commune IMCA, son mode de gestion et ses activités, voir le document : UNEP/AEWA/StC/12.16 « Rapport de l’Unité commune CMS/AEWA de gestion de l’information, de communication et de sensibilisation (IMCA) ».

- L’organigramme ci-dessous reprend la composition actuelle de l’Unité IMCA et illustrant les postes contribués par les Secrétariats PNUE/CMS et PNUE/AEWA sous forme de personnel titulaire et de consultants :

- Comme le montre l’illustration ci-dessus, l’équipe IMCA comporte plusieurs positions à temps partiel. Il faut également noter que, clairement, le budget régulier disponible n’est pas suffisant et que les Secrétariats sont contraints en permanence de combler ce manque en rajoutant du personnel sur des contributions volontaires ou des économies réalisées. Par exemple, un Responsable site web et gestion des savoirs à temps partiel ne saurait suffire face aux besoins dans ce domaine des Secrétariats de la CMS et de l’AEWA. Cette lacune a été résolue de façon provisoire par le recrutement d’un consultant international sur la base d’un plein temps au lieu d’un membre du personnel assigné à mi-temps. Il en va de même pour les positions d’Assistant information tant de la CMS que de l’AEWA (deux positions à mi-temps qui sont étendues quand des contributions volontaires ou des économies le permettent). Comme l’a confirmé l’exercice indépendant de reclassification du personnel, la position du Coordinateur de l’équipe est actuellement sous gradée, les nouvelles fonctions de gestion et de supervision de la personne nécessitant normalement au moins un grade P-3. La promotion de l’Assistant information AEWA de G-4 à G-5 est actuellement dans les tuyaux, tandis qu’une promotion identique, de G-4 à G-5 , serait également appropriée pour l’Assistant information CMS.

- Le Coordinateur IMCA a mis en place au cours des dernières années divers outils de gestion et procédures qui ont amélioré de façon significative le fonctionnement de l’Unité.  Il s’agit de :

- Un Pipeline des communications - un tableau, toujours tenu à jour, des manifestations et activités CMS et AEWA en préparation qui requièrent une intervention « communication » de l’Unité IMCA. Le pipeline est devenu un outil de planification et de gestion pour l’Unité, du fait qu’il définit les activités spécifiques de communication prévues (nouvelles sur site web, communiqué de presse, réseaux sociaux, vidéo etc...) et le personnel IMCA qui leur sera assigné.

- Réunions de rédaction - L’Unité IMCA tient des réunions hebdomadaires pour coordonner et planifier son travail. Ces réunions régulières, animées par le Coordinateur IMCA, permettent de discuter la version mise à jour du Pipeline des communications.

- Outil de suivi du temps et des tâches - Un outil de suivi du temps et des tâches a été mis en place pour suivre et faire rapport sur la quantité de travail effectuée par l’Unité IMCA pour chacun des deux Secrétariats. Cet outil en ligne permet à chaque membre de l’équipe d'attribuer leur temps de travail à des projets et activités prédéfinis par client (c’est-à dire CMS, AEWA ou JOINT). L’outil peut aussi produire des rapports d’ensemble contribuant à la gestion de l’unité en général et à assurer que l’arrangement 1/3 - 2/3 soit respecté. Programme de travail Unité IMCA - à compter de janvier 2017, le travail de l’Unité IMCA est guidé par un Programme de travail annuel (PdT) dédié spécifiquement à l’Unité, qui est préparé par le Coordinateur IMCA et soumis à l’approbation des Secrétaires exécutifs de la CMS et de l’AEWA. Le PdT doit permettre d’améliorer la planification d’ensemble et d’assigner des priorités aux activités de l’Unité IMCA pour chaque Secrétariat sur une base annuelle.

Stratégie de communication

- À titre de première étape vers la mise en œuvre d'une approche plus stratégique des communications au sein de la CMS, comme prévu par le PdT en cours, les Secrétariats de la CMS et de l'AEWA ont commencé un projet pour élaborer des communications stratégiquement harmonisées pour la CMS et l’AEWA. Un consultant a été recruté, sur financement volontaire assuré par l’Allemagne, pour élaborer ces stratégies de communication. Le consultant a produit un projet de Stratégie de communication pour la CMS et l’AEWA, qui a été examiné par les deux Secrétariats. La Stratégie de communication de l’AEWA a été adoptée par les Parties à l’AEWA lors de la MOP6 en novembre 2015 par la Résolution 6.10 (UNEP/AEWA/MOP6/Res. 6.10) suite au dépôt d'une requête. Il était initialement prévu des ateliers en appui à l’élaboration de plans d’action communications, mais ils n’ont pu être tenus faute de financement.

Principales réussites et tâches entreprises

- L’équipe IMCA a été responsable de l’organisation de la Journée internationale des oiseaux migrateurs en 2015, 2016 et 2017, et a produit des contributions à de nombreuses manifestations et réunions clés de la Famille CMS (MOS Requins, MOP AEWA, MILT, COP de la CMS) ainsi qu’à plusieurs autres journées internationales importantes telles que la Journée mondiale de l’environnement, la Journée mondiale de la faune sauvage, la Journée internationale de la biodiversité (IYB), la Journée mondiale des migrations des poissons et la Journée mondiale des Terres humides. Divers op-eds (tribunes libres) ont été rédigés et publiés dans des media variés, dont certains ont publié l’article dans plusieurs langues, parfois dix. Des communiqués de presse ont été préparés et diffusés en collaboration avec le PNUE, des interviews arrangées pour divers évènements et réunions, avec au cours de la période de référence un évènement qui a déclenché un intérêt médiatique sans précédent, la mortalité de masse survenue au Kazakhstan chez les antilopes saïga, et que les médias continuent à suivre ainsi que d’autres sujets liés à la CAMI.

Réunions (MOP de l’AEWA, MOS Requins, MIKT, CMS COP12)

- En 2015 et 2016, l’Unité s’est fortement focalisée sur le soutien aux efforts de communication entourant la MOP6 de l’AEWA, qui a eu lieu en novembre 2015. Les sujets relatifs aux oiseaux, à commencer par l’inscription de divers vautours aux Annexes lors de la seconde réunion des Signataires au MdE Rapaces en 2015, continuent de susciter l'intérêt des médias, ainsi que le Groupe de travail international sur l'abattage illicite des oiseaux en Méditerranée (MIKT), qui s'est réuni en Égypte et à Malte. Par ailleurs, les efforts de l’Unité ont insisté sur la criminalité liée à la faune sauvage et sur la promotion du résultat de la seconde réunion des Signataires au MdE Requins, qui a eu lieu au Costa Rica en février 2016. Depuis fin 2016, l’Unité IMCA travaille essentiellement à la préparation de la COP12, coordonnant l’ensemble du travail de communication et de gestion des informations relatif à la COP qui doit se tenir à Manille, Philippines, en octobre 2017.

MOP6 de l’AEWA

- Pour la première fois dans l’histoire de l’AEWA, une salle de rédaction dédiée a été créée pour suivre les articles sur les sujets relatifs à la MOP6 de l’AEWA. Chaque jour, au cours de la réunion, des articles, des communiqués et des vidéos d’experts, y compris un message du Directeur exécutif du PNUE, remplissaient la page web dédiée et généraient un trafic web considérable. La série « Les gens derrière l’AEWA », commencée à l’occasion du 20ème anniversaire de l’AEWA, dont la diffusion régulière était bien accueillie, était produite en étroite coopération avec l’ensemble de l’équipe du Secrétariat de l’AEWA et avec les diverses personnalités de l’AEWA ainsi affichées en ligne.

- Lors de la MOP6, en coopération avec la ville de Bonn, une série de grands panneaux imprimés a été produite, montrant des espèces phares de l’AEWA. Ces panneaux étaient un élément visuel remarquable d'image institutionnelle, tout au long de la rue principale menant de la station de métro au lieu de réunion de la MOP6, dans les locaux des Nations Unies à Bonn. Ils ont reçu un accueil très favorable des délégués et du public.

- Un kit réseaux sociaux en anglais et en français, contenant des messages clés et des images attractives, a été diffusé via le Groupe réseaux sociaux de l’ONU, déclenchant une participation intense du PNUE, d’autres entités des Nations Unies, et de l’ensemble de la communauté des AME. On pouvait suivre les tweets sur une colonne à part de la page web de la Salle de rédaction dédiée à la MOP6 de l’AEWA.

- Sur le lieu de la manifestation, l’exposition itinérante créée par la CITES, « Sauvages et précieux », qui avait déjà figuré à la COP11, a été reprise pour la MOP6 de l’AEWA avec ajout d’autres espèces de l’AEWA.

MOS2 Requins

- Une centaine d’articles ont été publiés sur la MOS2 Requins. Le Centre de presse PNUE, le Centre régional d’information de l’ONU et diverses agences de presse (All Africa, dpa, EFE, EFE verde, Fox News Latino) des médias de renommée internationale tels que le Guardian et El Pais, ainsi que diverses parties prenantes telles que groupes de conservation et industrie de la pêche ont effectué des reportages sur la réunion. La couverture médiatique comprenait d’importants pays pêcheurs et des pays non Parties comme le Japon.  En raison de la présence du Président du Costa Rica, les chaînes nationales de télévision ont couvert la MOS2 Requins. Les médias de six régions du monde ont relayé la MOS2 Requins en anglais, en français, en espagnol, en chinois, en allemand et en italien. Une tribune libre sur la conservation des requins a été publiée par douze grands média à travers le monde.

UNEA2, mai 2016

- La Famille de la CMS et BirdLife International ont uni leurs forces lors de la seconde session de l’Assemblée Générale environnement des Nations Unies et organisé une manifestation parallèle pour promouvoir leur action visant à veiller à ce que les installations d’énergie renouvelables soient mises en place en évitant tout impact néfaste sur les espèces migratrices telles qu’oiseaux et chauve-souris. Cette manifestation a permis d’annoncer la mise en place du Groupe de travail international multi-parties prenantes sur l’énergie, dans le sein de la Famille CMS.

- De plus, une manifestation parallèle organisée par BirdLife à la marge de l’UNEA avait pour titre « Vautours en bonne santé, gens en bonne santé ». En coopération avec le Bureau régional Afrique du PNUE, l’UICN et diverses ONG, la CMS a contribué à mettre en lumière l’importance de la conservation des vautours pour les trois piliers du développement durable. L’équipe IMCA a contribué de façon substantielle à ces deux manifestations en les promouvant à l’avance et durant leur déroulement, via le site web et le canal des média, grâce à la préparation de contenus.

Groupe de travail international sur l’abattage, la capture et le commerce illicites d’oiseaux migrateurs dans la Méditerranée (MIKT)

- Environ 30 articles ont été publiés sur la première réunion du MIKT, tenue au Caire en juillet 2016. Le centre de presse du PNUE, divers médias internationaux importants tels que Deutsche Welle et Al Ahram, ainsi que des agences de presse (All Africa) ont rapporté cette réunion. La couverture médiatique comprenait des pays où les oiseaux migrateurs sont particulièrement affectés par ces activités illicites, tant Parties que non Parties. Les articles ont été publiés dans trois régions du globe et quatre langues : anglais, arabe, allemand et italien.

Soutien aux réunions des autres membres de la Famille CMS

- Lors de la préparation de beaucoup de ces réunions, du personnel de l’Unité commune a participé à la création de pages web dédiées, et à la révision et à la diffusion de documents sur les sites de la CMS et de l'AEWA.  L’éditeur consultant a rédigé des rapports à la MOP de l’AEWA ; aux 44ème et 45ème réunions du Comité permanent de la CMS ; aux première et seconde réunions du Comité de session du Conseil scientifique (Bonn, Allemagne, 2016 et 2017) ; aux Réunions des signataires au MdE Rapaces (Trondheim, Norvège, 2015), au MdE requins (San Jose, 2016) ; au MdE Saïga (Tashkent, 2015) et au MdE Dugong (Abou Dabi, 2017) ; au Groupe de travail sur les prises accessoires (Bonn, 1016), au Groupe de travail sur le processus de révision (Bonn, 2016) et au Groupe de travail sur le changement climatique (Bonn, 2017) et aux deux premières réunions du MIKT (Le Caire, 2016 et Sliema, Malte, 2017) ; et enfin à l’Atelier sur l’âne sauvage d’Afrique (Bonn, 2017).

Campagne mondiale : Journée mondiale des oiseaux migrateurs

- L’Unité IMCA est chargée d’organiser la Journée mondiale annuelle des oiseaux migrateurs (WMBD), une campagne mondiale phare de sensibilisation des Secrétariats de la CMS et de l’AEWA. Le travail de l’Unité consiste à créer l’ensemble des matériaux d’information personnalisés et instruments nécessaires pour chaque campagne, de l’affiche centrale de la campagne au site web, aux bandes annonces et autre matériel promotionnel. La campagne stimule des centaines de manifestations de par le monde année après année. Depuis 2008, plus de 2 500 manifestations ont été observées dans 139 pays et territoires à travers le monde.

- Le thème de la WMBD en 2015 était « Énergie - dans le respect des oiseaux ! » - mettant en lumière l’importance de mettre en place les technologies énergétiques d’une façon qui prévient, réduit et atténue les impacts sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats.

- Dans les jours précédant le 10 mai 2016, les Secrétariats de la CMS et de l’AEWA, via l’effort collectif de l’équipe IMCA, ont contacté les organisations dédiées, les gouvernements et le public à travers le monde pour les inciter à participer à la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (WMBD) et à faire connaître leur contribution sur le site web. En 2016, sur le thème « ... et si le ciel devenait silencieux ? Mettez fin à l’abattage, à la capture et au commerce illicites ! » plus de 300 manifestations se sont fait connaître dans 85 pays. Pour la quatrième année consécutive, le chœur d’opéra Lirica San Rocco de Bologne, Italie, a donné un concert de collecte de fonds à Bonn, Allemagne.

- Le thème de 2017 était lié aux Objectifs de développement durable des Nations Unies et au thème de la COP12 de la CMS : « Leur avenir est le nôtre - une planète en bonne santé pour les oiseaux migrateurs et pour les humains » appelait l’attention sur le sujet du « Développement durable pour la faune sauvage et l’humanité », mettant en évidence l’interdépendance entre l’homme et la nature, et démontrant que la conservation des oiseaux contribue également à la gestion durable des nos ressources naturelles, et est donc cruciale pour l’avenir de l’humanité. En raison du manque de financement, tant l’affiche de la campagne officielle que sa bande annonce ont été créées par des Volontaires des Nations Unies. 2017 a également amené des évolutions positives concernant une collaboration future entre le WMBD et l’IMBD, son pendant dans les Amériques (Journée internationale des oiseaux migrateurs).

- Les WMBD 2016 et 2017 ont également battu tous les records s’agissant des réseaux sociaux et de la diffusion par internet. Une stratégie utilisant Facebook et Twitter a engendré un impact bien supérieur aux campagnes des années précédentes. En 2016 seulement, la diffusion sur les réseaux sociaux a permis de générer plus de 58 millions de réactions par tweet et atteint plus de 18 millions d’utilisateurs. Même de façon moins spectaculaire que Twitter, Facebook a également contribué à la sensibilisation en touchant plus de 210 000 utilisateurs en 2016.

- Parmi les moments forts des deux dernières années, on peut citer un engagement massif dans la campagne des sites officiels et comptes de réseaux sociaux des Nations Unies, avec l’envoi de tweets spécifiquement liés au WMBD à plus de 7 millions d’utilisateurs Twitter, et 10 pour cent du trafic web sur le site WMBD trouvant son origine dans un article publié sur un.org. La plupart des éléments repris par les sites de l’ONU ou du PNUE et leurs réseaux sociaux avaient été produits par l’équipe commune de communication. Le WMBD a également suscité un grand intérêt médiatique dans le monde.

- Le Plan d’action AEWA pour l’Afrique prévoit l’apport de fonds de démarrage en appui à la célébration annuelle du WMBD en Afrique. Grâce à une contribution volontaire du Ministère fédéral allemand de l’environnement, de la protection de la nature, de la construction et de la sûreté nucléaire (BMUB) transitant par le Secrétariat PNUE/AEWA, un certain nombre de Parties contractantes d’Afrique ont reçu un appui financier pour organiser des manifestations nationales et transfrontalières tant en 2015 qu’en 2016 pour le WMBD. Ces manifestations ont été organisées avec l’aide du Secrétariat du partenariat BirdLife Africa. Malheureusement, en 2017, le financement pour des activités similaires a fait défaut.

Sites web, outils en ligne, productions de vidéos et réseaux sociaux

- Les sites web de la Famille de la CMS, qui regroupent sous un chapeau commun 25 sites web distincts d’instruments individuels de la CMS, 18 espaces de travail technique/scientifique en ligne, deux outils d’enregistrement en ligne à des réunions et une plate-forme de salle de presse (utilisée lors des COP et des MOP) continuent d’être tenus à jour au moyen des capacités disponibles en interne.  À ce jour, ces sites web ont accueilli plus de 500 000 visiteurs et plus de 1,5 millions de pages visionnées depuis janvier 2015.

- L’Unité commune participe également au Comité de pilotage de plusieurs projets et initiatives internationaux relatifs à la technologie de l’information et de la communication (ICT), par exemple l’AME IKM (Initiative pour la gestion du savoir et de l’information) qui est responsable du portail InforMea, un projet sous financement UE destiné à renforcer le système de soumission de rapports en ligne (ORS) pour les AME sous l’égide du PNUE-WCMC.

- L’équipe IMCA gère au total 15 plates-formes de réseaux sociaux, lui permettant d’approcher activement le grand public et les partenaires sur les questions importantes pour la CMS ou l’AEWA. Les contenus multimédia et les infographies concises ont contribué à un haut niveau d’attractivité et de fidélisation. C’est ainsi que les réseaux sociaux de la CMS ont enregistré une croissance annuelle d’audience de 24 pour cent depuis 2015.

- Des déclarations vidéo, divers autres documents audiovisuels et des interviews d’experts internationaux, de points focaux nationaux et de membres du Conseil scientifique, produits en interne, mais aux normes professionnelles, sont régulièrement diffusés sur les sites de la CMS, de l’AEWA et du WMBD ainsi que sur leurs réseaux sociaux.

Production de nouvelles d’actualité (Site web et bulletins électroniques)

- Deux fois par semaine le plus souvent, des articles de nouvelles relatifs à la Famille de la CMS et à ses activités, accessions, sujets d’actualités ou espèces retenant l'intérêt de la Convention sont publiés. Combinés avec d’autres média repris sur la page de Revue de presse (Media Watch), il y a plus de 500 articles d’actualité disponibles en ligne. Les communiqués de presse sont diffusés pour informer les médias concernés sur les réussites de la conservation, les actualités sur les espèces, les résultats des réunions de la CMS et la mise en œuvre de ses politiques. Les tribunes libres permettent de sensibiliser sur des sujets prêtant à controverse et contribuent au consensus politique avant les réunions importantes.  Les pages d’actualités sont assorties de matériel audiovisuel et visuel attractif, tel que photos et vidéos, et sont l’objet d’une promotion active via le site web officiel, le bulletin électronique et les réseaux sociaux de la Convention. L’Unité commune a contribué à la conception, à la mise en page et à la rédaction de nombreuses publications en interne, dont plusieurs fiches techniques récentes et publications techniques.

Préparatifs pour la COP12

- L’Unité IMCA est attelée aux préparatifs de la COP12 de la CMS depuis fin 2016 / début 2017. L’objectif est de tirer parti de l’occasion offerte par la COP pour sensibiliser encore davantage sur les espèces migratrices, et plus spécifiquement sur la Convention. Dans ce but, une stratégie et un plan de communication pour la CMS ont été mis au point par l’Unité, qui espère générer une couverture médiatique et sur les réseaux sociaux dans précédent autour de la COP, ainsi qu'une mobilisation active de l’ensemble e la communauté CMS. Divers produits de communication et activités sont en cours de préparation pour la COP, dont, de façon non limitative, une série de communiqués de presse et de manifestations médiatiques, de nouveaux panneaux d’affichage électroniques, une salle de presse dédiée sur le site web, divers produits audiovisuels (bandes annonces et courts-métrages) et une publication spéciale COP sur le modèle des magazines de bord des compagnies aériennes.

Défis

- Veiller à ce que les dispositions mutuellement acceptées de mise en œuvre soient en place et observées pour l’Unité commune CMS-AEWA de communication et de gestion de l’information.

- Obtenir, sur la base de contributions volontaires, le financement nécessaire pour 1) organiser la Journée mondiale des oiseaux migrateurs chaque année, 2) exécuter un projet de promotion d’image pour la Famille CMS de qualité professionnelle, et 3) élaborer un Programme de communication, d’éducation et de sensibilisation (CEPA) pour la Famille CMS.

- Sécuriser le financement requis pour assurer la maintenance technique de base et le développement du site web de la Famille CMS ainsi que des autres outils en ligne gérés par l’Unité IMCA.

Étapes suivantes

- Poursuivre l’amélioration de la gestion et du fonctionnement de l’Unité commune de communication.

- Poursuivre les travaux d’élaboration et de mise en œuvre des Stratégies de communication.

- Poursuivre l’élaboration et l’amélioration du site web de la Famille CMS et d’autres outils en ligne tels que le Système de soumission en ligne des rapports (améliorer l’interface utilisateur).

- Obtenir les contributions financières volontaires pour mener une campagne WMBD chaque année (Journée mondiale des oiseaux migrateurs), exécuter un projet de promotion d’image pour la Famille CMS de qualité professionnelle, et élaborer un Programme de communication, d’éducation et de sensibilisation.

VI 	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Activités générales

- En 2015-2017, les activités de l’Unité de renforcement des capacités se sont articulées selon deux directions interconnectées : premièrement, la coordination des ateliers de renforcement des capacités, tant pour les Parties que pour les non-Parties ; et ensuite, le travail sur le recrutement pour les nouvelles Parties. Deux questions transversales sont également sujettes à attention : coopération avec les Parties pour les encourager à intégrer des espèces migratoires aux NBSAP, et promotion des outils de formation C%S, en particulier le Manuel de la Famille CMS.

- Promotion de l’inclusion des espèces migratrices dans les NBSAP et les plans d’action

Dans le but de créer des synergies et de renforcer la coopération entre la CMS et d’autres organisations et instruments, l’Unité de renforcement des capacités s’adresse régulièrement aux Parties pour promouvoir l’intégration d’espèces dans leur NBSAP. Les stratégies et plans d’action sont de plus en plus considérés non seulement comme importants pour la conservation de la biodiversité et de la durabilité d’un pays, mais encore comme importants pour l’intégration de la conservation des espèces migratrices. De plus, les NBSAP répondent à des menaces directes, telles que le changement climatique, la pollution, l’abattage illicite et les espèces invasives, qui ont souvent un effet encore plus prononcé sur les espèces migratrices, et ils viennent donc en soutien à la mise en œuvre des obligations CMS de ces pays.  C’est pourquoi une des priorités du Secrétariat était de contribuer au processus NBSAP et, en tant que de besoin, d’y prendre part.  En même temps, à l’occasion des ateliers de renforcement des capacités, les participants se voyaient demander d’en faire autant et recevaient l’information sur les Directives CMS pour intégrer les espèces migratrices aux NBSAP (UNEP/CMS/Conf.10.27).

Au total, 58 Parties à la CMS ont révisé leurs NBSAP pour y inclure des espèces migratrices durant la période 2015-2017. Trois autres ont présenté de nouveaux NBSAP qui comprenaient des espèces migratrices.

- Promotion du Manuel de la Famille CMS

Une seconde activité transversale consistait à promouvoir davantage le Manuel de la Famille CMS, un outil complet mis au point pour guider les Points focaux nationaux dans la mise en œuvre des instruments de la Famille CMS. Le Manuel a été présenté et évalué au cours d’ateliers et a produit de bons résultats. Sa structure et son contenu ont servi de modèle pour l’ordre du jour d’ateliers destinés à des Parties potentielles. Il est actuellement disponible en anglais, en français, et espagnol, en russe et en portugais, cette dernière langue étant la dernière addition, aimablement produite par le Gouvernement brésilien et diffusée aux pays lusophones. Pour le rendre encore plus accessible, on pourrait envisager une traduction en langue arabe.

Activité 1: Recrutement de nouvelles Parties

- La CMS continue sa croissance. Au cours du dernier triennat, le Secrétariat a souhaité la bienvenue à la Convention à quatre nouveaux membres, à savoir l’Afghanistan, le Brésil, l’Irak et les Émirats Arabes Unis.  La CMS a ainsi atteint un effectif de 124 Parties. De plus divers autres pays ont démarré un processus d’accession et vont se joindre à la Convention dans un avenir proche. Cependant, sur la carte la répartition des Parties est déséquilibrée : si des régions comme l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud sont bien représentées, de vastes lacunes subsistent en Amérique du Nord et en Amérique centrale, dans les Caraïbes, l’Asie et le Pacifique. Combler ces vides apporterait une représentation plus équilibrée des intérêts de la conservation et couvrirait un plus vaste corridor de protection des routes de migration.

- Ateliers

À cet effet, la CMS a organisé des ateliers de recrutement pour l’Amérique latine, l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, dans le cadre du Projet pour les Biens publics et défis mondiaux ‘GPBC), ainsi qu’un atelier ciblant les Caraïbes dans le cadre des AME ACP Phase II, au cours du dernier triennat, dans les deux cas sous parrainage UE. Ces manifestations, dont on trouvera le détail ci-après, ont été une bonne occasion de mettre en évidence les nombreux avantages apportés par la CMS à la conservation, lui apportant une plus grande visibilité sur la scène mondiale. De plus, de telles réunions face à face ont permis de collecter des informations sur les obstacles et défis spécifiques ainsi que des informations à jour sur le statut du processus d’accession pour chaque non-Partie participante. Un suivi régulier et ciblé avec des Points focaux nationaux convaincus est la clé du succès de cette opération et il convient de le maintenir à l’avenir.

- Missions

Outre les ateliers organisés par le Secrétariat de la CMS, diverses missions liées au processus d’accession ont été accomplies par les membres de l’équipe de Renforcement des capacités. Ces missions comportaient, entre autres :

- la mission auprès de la Conférence de l’ASEAN sur la biodiversité de 2016, qui a eu lieu à Bangkok du 15 au 19 février 2016 ;

- la mission auprès de la 4ème session de la Plénière de la Plate-forme intergouvernementale de politique scientifique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES-4) qui s’est tenue à Kuala Lumpur du 22 au 28 février 2016 ;

- la mission auprès de l’atelier de partage d’expérience Sud-Sud sur le sujet « Face aux intégrations et synergies entre AME liés à la biodiversité » qui a eu lieu à Nairobi du 15 au 17 mars 2016 ;

- la mission auprès de la 26ème réunion du Groupe de travail de l’ASEAN sur la conservation de la nature et de la biodiversité qui a eu lieu du 24 au 27 mai 2016 à Hanoi ;

- la mission auprès de la 5ème Conférence de l’ASEAN sur les Parcs du patrimoine qui a eu lieu à Nay Pyi Taw du 24 au 27 octobre 2016.

- Ces missions ont offert l’opportunité de prendre des contacts et de discuter de la question de l’accession auprès des représentants de non-Parties. Au cours de ces missions, dès que l’occasion s’en présentait, un jeu de Documents sur les avantages, contenant les documents pertinents, a été distribué.

- Mise à jour du Document sur les avantages

Le Document sur les avantages est fourni à toute Partie potentielle afin de guider les décideurs avant et durant le processus d’accession. Conçu sur mesure pour chaque pays, il présente les avantages et les coûts de la CMS et de ses instruments, ainsi que des informations sur la Convention proprement dite. Le Document sur les avantages a été entièrement restructuré en 2017 pour fournir une analyse coûts-bénéfices claire de l’accession à la CMS. Initialement beaucoup trop détaillé, le document a été révisé de fond en comble et mis à jour pour arriver à une version plus fonctionnelle et moins rébarbative, ciblant différents groupes allant des décideurs de haut niveau aux institutions techniques consultatives. À l'avenir, il sera distribué sous forme d’un jeu de documents comportant également un document consacré au processus d’accession (Directives sur l’accession) et une version mise à jour du Guide de la Famille CMS.

Activité 2: Ateliers régionaux

- Outre la diffusion d’information et le transfert de savoir-faire, les ateliers tenus régulièrement se sont révélés un moyen efficace de suivre les progrès et les lacunes dans les régions qui requièrent le plus d’assistance. Il a été possible d’organiser en 2015-2017 une série de tels ateliers, tant à l’intention des Parties, pour renforcer les capacités régionales, qu’à celle des non-Parties, avec pour objectif d’encourager l’accession.  Les rapports de ces séries d’ateliers ont apporté un retour sur ce qui est nécessaire et ce qui peut être offert en retour, permettant d’affiner la stratégie de renforcement des capacités.

- Ateliers pour non-Parties

- Trois ateliers régionaux de renforcement des capacités ont été organisés pour promouvoir la Convention dans des régions où la CMS est sous-représentée. Le financement de ces ateliers provenait du Projet AME ACP Phase II sous financement UE, qui se focalise sur l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique, ainsi que sur les synergies entre AME.

Le premier Atelier régional de renforcement des capacités à destination des non-Parties d’Asie et d’Asie du Sud-Est - la CMS comme instrument de conservation de la biodiversité s’est tenu à Manille du 27 au 29 octobre 2015. La région Asie et Asie du Sud-Est compte relativement peu de Parties à la CMS, ce qui rend difficile de mettre en œuvre la Convention avec efficacité, surtout quand on aborde les questions régionales. Les Philippines, qui vont héberger la prochaine COP, sont une Partie à la CMS de longue date et ont offert d’héberger l’atelier. Les Philippines se sont jointes au Secrétariat CMS, au PNUE et au Centre de l’ASEAN pour la biodiversité (ACB), informant les non-Parties sur la Convention et, en fin de compte, encourageant ces pays à la rejoindre.

- Le second atelier de ce type a été l’Atelier CMS de renforcement des capacités pour les États latino-américains non membres en vue de leur accession à la Convention. Le Secrétariat de la CMS, avec le Bureau régional du PNUE pour l’Amérique latine et les Caraïbes (ROLAC), a organisé pour la première fois un atelier de formation à destination des pays latino-américains hispanophones non-Parties à Panama City du 22 au 24 septembre 2015. L’atelier était une opportunité de renforcer la présence de la CMS et de soutenir le processus de ratification dans la région. Il a également fourni une opportunité de présenter aux Points focaux nationaux divers matériels pédagogiques produits par le Secrétariat de la CMS, comme le Guide de la Famille CMS.

- Et, troisièmement, le Secrétariat de la CMS et celui de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) a organisé le premier Atelier régional de renforcement des capacités pour les non-Parties à la CMS de la Région des Caraïbes, qui a eu lieu du 31 août au 2 septembre 2016 à Bridgetown, Barbades.

- Ateliers régionaux pré-COP

- En continuité avec la pratique instaurée pour la préparation de la COP10 et de la COP11, plusieurs ateliers régionaux seront mis en œuvre dans le but de préparer les délégués à la Conférence qui s’annonce. Les régions qui, auparavant, n’étaient guère représentées aux réunions de négociation ont été renforcées par une préparation approfondie en vue de la COP12 et encouragées à former des alliances régionales. Cette approche s’est révélée, dans le passé, avoir un effet nettement positif sur la participation active à la COP par les représentants de ces régions.

- Le projet GPGC soutient financièrement cette activité de renforcement de capacités pour les régions de l’Afrique, de l’Amérique latine et de l’Asie, tandis que le financement de l’atelier régional en Océanie vient su projet ACP phase II. Au total, quatre ateliers régionaux – pour l’Amérique latine et les Caraïbes (La Paz, 18-20 juillet 2017), pour l’Afrique (Addis Abeba, 9-11 août 2017), pour l’Asie (Bonn, Allemagne, 15-17 août 2017) et pour l’Océanie (Brisbane, Australie, 28-30 août 2017) – seront organisés en préparation pour la COP12. Les participants y auront l’occasion de s’engager dans des consultations régionales et de formuler des positions communes sur certaines des questions qui présentent pour eux un intérêt prioritaire, ainsi que d’améliorer la capacité transfrontalière de ces régions.

Défis

- Si le financement de la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités est assuré pour le présent triennat par l’UE (ACP Phase II et GPGC), le manque de ressources humaines au sein du Secrétariat a affecté le développement de ces activités.

- En 2016, le responsable précédent de l’Unité de renforcement des capacités a démissionné de la CMS, et un fonctionnaire intérimaire de grade P2 a été recruté sur une base provisoire.

Étapes suivantes

- Recherche d’opportunités pour accroître les ressources humaines nécessaires pour la mise en œuvre des activités ci-dessus, en particulier le recrutement de nouvelles Parties, par exemple en recrutant un Administrateur auxiliaire.

- Recrutement d’un nouveau Responsable du renforcement de capacités, à durée déterminée.

- Affiner la procédure d’identification des besoins des pays en renforcement des capacités relativement à la conservation des espèces ;

- Poursuite de la promotion de l’intégration des espèces migratrices dans les NBSAP ;

- Assurer un suivi continu des processus de mise en œuvre, surtout suite à la COP12 ; et

- Renforcement de la coopération avec des partenaires régionaux, tels que CARICOM, SPREP et ACB, pour pallier les effets du manque de ressources humaines sur le recrutement de nouvelles Parties, ainsi que pour faciliter l’accès aux informations dans les régions où la CMS est peu présente.

VII. 	PRESTATIONS DE SERVICES POUR LES ORGANES DIRECTEURS ET AUTRES RÉUNIONS

- Durant la seconde moitié de 2013 l’équipe Service Conférence (CST) a été mise en place.  En rassemblant en pool les secrétaires affectées à l’époque au Responsable accords, au Conseiller scientifique et le Responsable de liaison inter-agences, il a été créé une nouvelle équipe. Cette réorganisation a entraîné un changement dans la façon dont le Secrétariat s’organise pour prendre les dispositions nécessaires pour les réunions, une tâche centrale du Secrétariat.  Outre sa participation à la CST, chaque membre est aussi un Point focal pour une des Équipes dédiées aux espèces ou pour le Conseiller scientifique. Dans cette dernière capacité, elles fonctionnent comme Secrétaire de leur Équipe. L’équipe CST est actuellement très réduite et consiste en une Assistante du Service Conférence à plein temps, une Assistante d’équipe à plein temps et trois Assistantes d’équipe à temps partiel. La CST travaille en étroite coopération avec l’Unité administrative et de gestion des fonds, p. ex. pour sous-traiter certains services et dispositions de voyages pour les délégués financés par la CMS.  En principe cette équipe devrait avoir à sa tête un Responsable Service Conférence mais ce poste n’existe pas et, pour l’instant, le Secrétaire exécutif adjoint fait fonction de chef du service. Avec les ressources humaines limitées du CST, il est essentiel de respecter une planification et une organisation parfaites pour que l’équipe puisse rendre les services attendus d’elle.

Activité 1: La 12ème réunion de la Conférence des parties

- Contact a été pris début 2015 avec le Gouvernement philippin, qui héberge la COP12.  Le Secrétariat est resté en contact régulier avec le pays hôte et les membres du Comité chargé d’organiser la COP12. Deux visites officielles du Secrétariat à Manille ont eu lieu en octobre 2015 et février 2017. Lors de ces visites le Secrétariat a rencontré les autorités, assisté à des réunions des Comités mis en place par le Gouvernement philippin pour organiser la COP12, a visité des tierces parties pour les sensibiliser à la COP12, et visité le Centre des Conférences proposé.

Activité 2: Le Comité permanent

- Depuis la COP11 le Secrétaire exécutif est resté en contact régulier avec le Président du Comité permanent afin de le tenir informé de toute évolution importante. Comme de coutume, l’ensemble du personnel, à des degrés différents, a participé à la rédaction des documents importants pour le StC44 et le StC45. Le CST a été chargé, pour ces deux réunions, des arrangements logistiques et de la production des documents.

Activité 3: Conseil scientifique

- Le Conseiller scientifique, ainsi que le Secrétaire exécutif, ont été en contact régulier avec le Président du Conseil scientifique.  Une réunion du nouveau Comité de session du Conseil scientifique a eu lieu en avril 2016 et une autre est prévue pour juillet 2017.

Activité 4: Logistique et organisation d’autres réunions de la CMS

- Le CST a été chargé de la logistique et de l’organisation d’autres réunions de la CMS. Ces réunions, généralement des réunions de signataires à des MdE et/ou des ateliers, ont fait l’objet de rapports dans le présent document, par l’équipe en charge de la substance de ces réunions.

Activité nouvelle : Retraite de la Famille CMS

- En vue d’améliorer la coopération au sein du Secrétariat de la CMS ainsi qu’entre les différentes entités de la Famille CMS, une retraite a été organisée du 23 au 25 juin dans la banlieue de Bonn. Ont participé à cette retraite l’ensemble du personnel de l’AEWA, d'EUROBATS et de la CMS (y compris le personnel du bureau CMS d'Abou Dabi) ainsi que les Secrétaires exécutifs de l’ACAP et de l’Accord sur la conservation des phoques de la mer de Wadden, qui est administré par le Secrétariat commun de la mer de Wadden. Lors de cette retraite, entre autres sujets, les collègues chargés d’espèces aviennes ou aquatiques ont examiné et discuté les possibilités d’une coopération plus poussée entre eux ainsi que d’échanges d’information plus importants. De plus, diverses propositions concrètes pour améliorer les processus de planification et l’organisation du travail ont été formulées.

Défis

- Le Secrétariat est chargé de l’organisation de plusieurs réunions d’organes de direction, de signataires de MdE, d’ateliers. etc. Pour le CST, en raison de son faible effectif, fournir tous les services attendus de lui constitue un défi.

Étapes suivantes

- Explorer les voies et moyens d’accroître les ressources humaines du CST

- Améliorer le processus de planification et l’organisation du travail pour les réunions et manifestations.

ANNEXE 1

…Activités supplémentaires émanant des Résolutions et décisions de la Conférence des Parties

VERT correspond à 80 voir 100 % de l’atteinte des résultats. La mise en œuvre est en cours et est conforme au plan

JAUNE correspond à une obtention des résultats de 50 à 79 %. Les écarts mineurs par rapport au plan sont identifiés et des mesures correctives prises. Les mesures correctives seront détaillées dans le rapport.

ROUGE correspond à une obtention des résultats de 0 à 49 %. La mise en œuvre n’est pas en cours et s’écarte considérablement du plan Les mesures correctives sont prises et détaillées dans le rapport.

- DIRECTION EXÉCUTIVE ET ADMINISTRATION

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisations | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimations totales | Ressource de base disponible | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Fournir une gestion globale du secrétariat, y compris des réunions régulières de gestion | Principal |  |  |  |  |  |  | Amélioration de la planification et de l’organisation du travail | D’autres améliorations resteront une priorité pour la gestion au cours des années à venir. |
| Supervision de la gestion administrative et financière du Secrétariat | Principal |  |  |  |  |  |  | Passage de IMIS à Umoja | La mise en place de / la familiarisation avec le nouveau système administratif « Umoja » a pris beaucoup de temps au personnel et a retardé les paiements en cours. Toutefois, le personnel s’est familiarisé avec le nouveau système et les paiements en cours sont sous contrôle. |
| Représenter la CMS et/ou la famille CMS ; sensibiliser, accroître la visibilité, etc. | Principal |  |  |  |  |  |  | La CMS a été représentée à de nombreuses réunions tant externes qu’internes (ONU, PNUE). | . |
| Analyse indépendante des synergies dans la famille CMS | Principal | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | Conformément au rapport (UNEP/CMS/StC44/15.1, le StC a pris une décision visée à l’Annexe 2 du rapport de la 44ème réunion du Comité permanent (StC44) UNEP/CMS/StC45/Doc.4.1 |  |
| Rés. 11.6 Examen des décisions |  |  |  |  |  |  |  | Après approbation du StC45, 49 documents ont été préparés pour la COP12, abrogeant partiellement ou intégralement, consolidant ou conservant les résolutions (voir l’ordre du jour de COP, point 21). |  |
| · Examen des résolutions, recommandations et élaboration de propositions sur celles qui devraient être retirées | Élevé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rés. 11.7 Processus d’examen de la mise en œuvre · Créer et aider un groupe de travail intersessions dédié pour explorer les possibilités en vue de renforcer la mise en œuvre de la Convention par l’élaboration du processus d’examen | Élevé |  |  |  | 50 000 | Suisse |  | Les termes de référence d’un groupe de travail (GdT) sont soumis à et approuvés par le StC44. Le GdT est créé. La première réunion du groupe de travail a eu lieu du 19 au 20 septembre 2016, à Bonn en Allemagne | Une proposition finale du processus d’examen de la Convention est soumise à la COP 12 pour adoption (voir l’ordre du jour, point 22) |
| Total |  | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |

- PLAN STRATÉGIQUE

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisations | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimations totales | Ressource de base disponible | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Groupe de travail sur le Plan stratégique | Élevé | 60 000 | 30 000 |  | 50 000 | Allemagne |  | groupe de travail sur le Plan stratégique (SPWG) établi ; 1 réunion du SPWG convoqué en 2015 et une réunion en 2016 | Les réunions du SPWG ont lieu immédiatement après les réunions du StC44 et StC45 |
| Poursuite de l’élaboration du Plan stratégique (indicateurs, guide d’accompagnement) | Élevé | 50 000 |  |  | Couvert par les contributions susmentionnées | Couvert par les contributions susmentionnées |  | Projet d’indicateurs du SPMS élaboré avec l’aide d’un consultant sous forme de fiches techniques d’indicateurs. Le projet final des indicateurs est soumis à la COP12 pour examen et adoption. Guide d’accompagnement élaboré par le secrétariat sous la supervision du SPIWG sous forme d’un outil en ligne à mettre régulièrement à jour. Version soumise à la COP12 pour examen et approbation |  |
| Examen des modifications du modèle de rapport national concernant l’évaluation de la mise en œuvre du Plan stratégique et des indicateurs | Élevé | 10 000 |  |  | Couvert par les contributions susmentionnées | Couvert par les contributions susmentionnées |  | Une première proposition de révision a été soumise au StC45 pour examen. Une nouvelle proposition prenant en compte le résultat final du SPIWG sur les indicateurs du SPMS doit être soumise à la COP12 pour examen. |  |
| Total |  | 120 000 | 30 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |

III.1	APPPUI À LA MISE EN OEUVRE – ÉQUIPE ESPÈCES AQUATIQUES

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisations | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimation totale | Financement de base disponible | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Mise en oeuvre des Résolutions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Res. 10.14 - Prises accidentelles dans la pêche aux filets maillants d'espèces inscrites aux Annexes de la CMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Examen des mesures déjà en place et identification des options non létales pour atténuer les attaques des requins | Moyen | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  | Un atelier conjoint CMS/ CTOI de renforcement des capacités pour appuyer la mise en oeuvre du programme régional d’observateurs de la Commission Thonière de l’Océan Indien (CTOI) a eu lieu du 18 au 20 octobre 2015 et a été accueilli par Oman. L’atelier a été soutenu par l’IOSEA et le MdE Requins. |  |
| Atelier sur les mesures d'atténuation pour les espèces de la CMS y compris tortues et requins | Élevé | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| · Atelier famille CMS Prises accidentelles |  | 6 000 |  |  | 6 000 | Monaco |  | La famille CMS s’est réunie en avril 2016 pour un atelier interne intitulé : “Explorer les synergies abordant les prises accidentelles au sein de la famille CMS” |  |
| Res. 10.15 - Programme de travail mondial pour les cétacés · Publication de l'examen des cétacés de la CMS dans la mer Rouge · Élaborer des conseils pour faire face aux menaces pesant sur les cétacés | Élevé |  |  |  | 5 000 | Monaco |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Le document « Les cétacés de la mer Rouge », élaboré par le conseiller désigné en charge des mammifères aquatiques et le groupe de travail sur les mammifères aquatiques, sera publié avant la COP12, dans le cadre de la série technique de la CMS. Des projets de résolutions sur les menaces visées dans le programme de travail (bruit marin, viande sauvage aquatique, captures vivantes de cétacés, activités touristiques, débris marins, prises accessoires) ont été développés ou mis à jour. |  |
| Res.11.20 - Conservation des requins et des raies |  |  |  |  |  |  |  | Guide développé pour l'identification des requins du nord-ouest de l'océan Indien Atelier sur le renforcement des capacités portant sur le rapport des observations des requins et des raies capturés dans les pêcheries de la CTOI, organisé en coopération avec le Secrétariat de la CTOI à Oman. Atelier d'évaluation de la Liste rouge de l'UICN portant sur les requins et les raies de la mer d'Arabie et de la région des eaux adjacentes. |  |
| · Requins et raies (Identifier les besoins de formation et de renforcement des capacités) | Élevé | 250 000 |  | 250 000 |  |  |  |  |  |
| · Requins et raies (Donner les moyens d'améliorer la conservation de ces espèces) | Élevé | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |
| Rés. 11.22 - Captures de cétacés vivants dans le milieu naturel à des fins commerciales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Examen de l'état de la législation | Élevé | 15 000 |  | 0 | 5 000 | Monaco | En cours | Évaluation et lignes directrices préparées pour examen par les Parties à la COP12 (voir COP12/Doc.24.2.4 et COP12/Inf.24). |  |
| Rés. 11.23 - Conséquences de la culture des cétacés pour leur conservation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Soutenir le groupe d'experts |  |  |  |  |  |  |  | Groupe d'experts établi. TdR et plan de travail élaborés |  |
| · Élaboration d'une publication sur les résultats du Groupe d'experts | Moyen | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  | Rapport et projets de décisions préparés pour examen par les Parties à la COP12 (voir COP12/Doc.24.4.3 et COP12/Inf.18). |  |
| · Réunion du Groupe d'experts | Moyen | 40 000 |  | 10 000 | 30 000 | Parc national d'Appennino Tosco-Emiliano |  | Atelier sur les taxons croisés prévu pour début 2018 |  |
| Rés. 10.24 - Nouvelles mesures visant à réduire la pollution acoustique sous-marine pour la protection des cétacés et autres espèces migratrices |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Élaboration de lignes directrices sur l'EIE | Élevé | 20 000 |  |  | 20 500 | Monaco |  | Lignes directrices élaborées après de longues consultations avec les Parties et les parties prenantes à la CMS, à l’ASCOBANS et à l’ACCOBAMS. Soumises à l’examen des Parties à la COP12 (voir COP12/Doc.24.2.2 et COP12/Inf.11) La CMS a rejoint le groupe de travail conjoint sur le bruit avec l’ACCOBAMS et l’ASCOBANS. |  |
| Rés. 11.29 - Observation de la vie sauvage marine en bateau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Examen des lignes directrices existantes et formulation de lignes directrices pour différents taxons | Élevé | 12 000 |  |  | 12 000 | Monaco |  |  |  |
| Rés. 11.30 - Gestion des débris marins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Traduction de la brochure sur les débris en d'autres langues | Élevé | 12 500 |  |  | 12 500 | Norvège |  | En plus de la version anglaise, les versions française, espagnole et allemande seront disponibles à temps pour la COP12 |  |
| · Collaboration avec des instruments régionaux et mondiaux et création possible d'un groupe de travail multilatéral | Moyen | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  | Discussion avec le PNUE sur le Partenariat mondial sur les déchets marins. Collaboration avec le PNUE en vue de l’élaboration d’un cours en ligne ouvert à tous (MOOC) sur les déchets marins et de la mise en œuvre de la résolution UNEA2. |  |
| · Conseils en développement pour les Parties |  |  |  |  |  |  |  | Projet de résolution soumis à l’examen des parties à la COP12 (voir COP12/Doc.24.4.1). |  |

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisations | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimation totale | Financement de base disponible | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Ours polaires (inscrits à l'Annexe II à la COP11) | Moyen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Symposium sur les ours polaires et le changement climatique |  | 60 000 |  |  | 35 000 | Norvège |  | Consultations en cours avec des experts des États de l'aire de répartition sur un projet de symposium. Fonds reçus du gouvernement norvégien pour organiser l’atelier. |  |
| Anguilles européennes (inscrites à l'Annexe II à la COP11) |  |  |  |  |  |  |  |  | Action concertée sur l'espèce, proposée pour adoption par la COP12 (voir COP12/Doc.26.2.1) |
| · Symposium scientifique sur l'état et les besoins de conservation des anguilles, en coopération avec les acteurs concernés, dont la Sargasso Sea Alliance | Moyen | 70 000 |  |  | 10 000 | Monaco |  | Premier Atelier des États de l’aire de répartition sur l'anguille européenne organisé en octobre 2016, financé par Monaco et la Commission de la mer des Sargasses. |  |
| MdE Tortues côte atlantique de l'Afrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Revitalisation du MdE en organisant une réunion d'information | Élevé | 45 000 |  | 45 000 |  |  |  |  |  |
| · Coordination (Par VNU et la Convention d'Abidjan) | Élevé | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  | Élaboration d'un accord de coopération avec la Convention d'Abidjan |  |
| · Appui à la mise en œuvre | Élevé | 90 000 |  | 90 000 |  |  |  |  |  |
| · Organisation de la Troisième Réunion des Signataires | Élevé | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |  |

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisations | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimation totale | Financement de base disponible | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| MdE Mammifères aquatiques d'Afrique occidentale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Revitalisation du MdE en organisant une réunion d'e réflexion | Élevé | 35 000 |  | 35 000 |  |  |  |  |  |
| · Appui à la mise en œuvre | Élevé | 90 000 |  | 90 000 |  |  |  |  | Action concertée pour les dauphins à bosse de l'Atlantique, proposée pour adoption par la COP12 (voir COP12/Doc.26.2.3) |
| · Organisation de la Première Réunion des Signataires | Élevé | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |  |
| MdE Cétacés des îles du Pacifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Externalisation de la coordination technique | Élevé | 35 000 |  | 35 000 |  |  |  |  |  |
| · Développement de l'espace de travail du Comité consultatif | Élevé | 2 800 |  |  | 2 800 | Nouvelle Zélande |  |  |  |
| · Appui à la mise en œuvre | Moyen | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |
| · Organisation de la Quatrième Réunion des Signataires | Élevé | 50 000 |  |  |  |  |  |  | Prévue en 2018 |
| MdE Phoque moine de Méditerranée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Organisation d'une réunion pour réviser le Plan d'action | Faible |  |  |  |  |  |  |  | Prévue en 2018 |

| No | Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisations | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Estimation totale | Financement de base disponible | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| 7 | MdE Requins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · Fournir un appui en nature du Secrétariat de la CMS | Élevé |  |  |  |  | Fonds d'affectation spéciale du MdE Requins |  | AC1, MOS2 et une réunion du Groupe de travail intersessions ont été organisées et tenues à San Jose, Costa Rica en février 2016. 1er atelier du Groupe de travail sur la conservation (CWG1) organisé et tenu au Royaume-Uni en 2016. | Le CWG a été créé par la MOS2 en 2016 |
|  | · Organiser la 2ème Réunion des Signataires (les coûts de la réunion couverts par le Fonds fiduciaire du MdE) | Élevé |  |  |  |  | Fonds d'affectation spéciale du MdE Requins |  |  |  |
| 8 | Plan d'action pour la tortue caouanne du Pacifique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | · Initier et stimuler la mise en œuvre du Plan d'action. | Moyen | 100 000 |  |  | 60 000 | Australie |  | Points focaux établis dans la plupart des États de l'aire de répartition, discussions en cours avec la Convention interaméricaine pour les tortues et le PROE. |  |
|  | Total |  | 1 328 300 | 0 | 935 000 | 193 800 |  |  |  |  |

III.2	APPPUI À LA MISE EN OEUVRE – ÉQUIPE ESPÈCES AVIAIRES

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisations | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimation totale | Financement de base disponible | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Mise en oeuvre des résolutions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rés. 11.14 - Programme de travail pour les oiseaux migrateurs et les voies de migration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Coordination et organisation -si fonds disponibles- d'une réunion sur les voies de migration des Amériques | Élevé | 56 500 |  | 56 500 |  |  |  | Le Brésil a offert un soutien en nature pour accueillir l'atelier, mais des fonds restent nécessaires pour couvrir les coûts des participants parrainés. | La réunion a été reportée à 2018. Le Secrétariat continue à assurer la liaison avec le Brésil pour l'organisation de la réunion. |
| Élaborer un Plan d’action multi-espèces en vue de la conservation des vautours d’Afrique-Eurasie (Vulture MSAP) | Élevé | 450.000 |  |  | 208 500 | Suisse, Sarijah (EAU) et Espagne. BirdLife International y compris les partenaires d’Espagne et du Royaume Uni, notamment la Fondation pour la Conservation des Vautours |  | ont abrité cinq ateliers (Inde, Sénégal, Espagne et 2 aux EAU. Projet MSAP soumis à la COP12 pour adoption. | Les activités sont couvertes par le financement de base de l’Unité de coordination du MdE Rapaces. |
| Rés. 11.15 - Prévention de l'empoisonnement des oiseaux migrateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Coordination du GdT et organisation, si fonds disponibles - d'une réunion du GdT pour déterminer les priorités dans le Plan d'action | Élevé | 170 000 |  | 156 000 | 14 000 | Unité de coordination du MdE Rapaces Gouvernement régional de Castilla-La Mancha |  | 2ème réunion du GdT tenue du 19- 21 février 2017. Programme de travail 2017-2020 élaboré pour le GdT | Un plan de mise en œuvre des lignes directrices dans la région de l’Afrique australe a été publié, basé sur les résultats de l’atelier du 24 août 2015, juste après la pré-réunion des parties de AEWA sponsorisée par la CE. Les ressources d’un coordinateur du GdT sont indisponibles |
| Rés. 11.16 - Prévention de l'abattage, du prélèvement et du commerce illégaux des oiseaux migrateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Coordination et réunion de l'Équipe spéciale pour la Méditerranée | Élevé | 450 000 |  | 0 | 450 000 | CE |  | Mise sur pied d’une équipe spéciale, première réunion en 2016. Deuxième réunion en 2017. Le Programme de travail 2016-2020 a été adopté à la 1ère réunion et la fiche d’évaluation et de référence du progrès national doit être adoptée à la 2ème réunion. Étroite collaboration avec la Convention de Berne | Les activités s’étendent sur 6 ans |
| Rés. 11.17 - Oiseaux terrestres migrateurs dans la région Afrique-Eurasie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Coordination du GdT et organisation -si fonds disponibles- d'une réunion du GdT avant ou après un atelier sous-régional pour déterminer les priorités dans le Plan d’action | Élevé | 280 000 |  | 200 000 (y compris 50 000 pour la coordination) | 80 000 | Suisse |  | Une réunion du groupe de travail sur les oiseaux terrestres s’est tenue en novembre 2015 et a mis l’accent sur l’utilisation des terres en Afrique. À la fin de la réunion, la Déclaration d’Abuja a été adoptée. |  |
| MdE sur le phragmite aquatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Organisation de la 3ème Réunion des Signataires. | Moyen | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  | La 3ème Réunion des Signataires s'est tenue du 20 au 22 mai 2015 en Lituanie. Les coûts ont été couverts par un projet LIFE de l'UE sur le phragmite aquatique de la Baltique |
| · Appui à la mise en œuvre. | Moyen | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |
| · Externalisation de la coordination technique. | Élevé | 20 000 |  | 10 000 | 10 000 |  |  |  | Un contrat externalisant la coordination du MdE a été signé en juin 2015 |
| MdE sur la Grande Outarde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Organisation de la 4ème Réunion des Signataires. | Moyen | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  | La réunion est prévue en 2018 et sera accueillie par l'Allemagne |
| MdE sur l'ouette à tête rousse |  |  |  |  |  |  |  |  | Le MdE est coordonné par le Chili et l'Argentine |
|  | Faible |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MdE sur le courlis à bec grêle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Faible |  |  |  |  |  |  |  | Ce MdE est inactif étant donné qu'aucun oiseau n'a été observé au cours des dernières années |

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisations | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimation totale | Financement de base disponible | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| MdE sur la Grue de Sibérie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Participation à l'atelier sur la planification de la conservation pour la voie de migration orientale | Élevé |  |  |  |  |  |  | Atelier achevé | L'atelier a eu lieu du 1er au 8 juin en Chine. Les frais de voyage du Secrétariat de la CMS ont été couverts par la Fondation internationale pour la protection des grues |
| · Organisation de la 8ème Réunion des Signataires. | Moyen | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  | Des plans existent pour organiser la prochaine MOS en Chine, si fonds disponibles |
| · Appui à la mise en œuvre. | Moyen | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |
| · Externalisation de la coordination technique | Élevé | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  |  | Des fonds sont nécessaires pour externaliser la coordination à la IFondation internationale pour la protection des grues |
| MdE sur les flamants des Andes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Organisation de la Réunion des Signataires | Élevé | 10 000 |  |  |  | Réunion financée par l’UE et le Pérou |  | Réunion terminée | La réunion a eu lieu en avril 2016 à Cusco, accueillie par le Pérou dans la ville de Cusco |
| · Appui à la mise en œuvre | Élevé | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |
| MdE sur les oiseaux des prairies d'Amérique du Sud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Organisation de la Réunion des Signataires | Élevé | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |  |
| · Appui à la mise en œuvre. | Élevé | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |
| Plan d'action pour le fuligule de Baer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Plan d'action soumis à la COP11 pour adoption | Moyen |  |  |  |  |  |  |  | Un Plan d'action a été élaboré par le WWT et entre-temps adopté par EAAFP. |
| Plan d’action pour le Courlis de Sibérie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Plan d’action soumis à la COP12 pour adoption | Moyen |  |  | 0 | 15 000 | Australie |  |  | Le Plan d'action a été élaboré par l’Australie et entre-temps adopté par EAAFP |

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisations | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimation totale | Financement de base disponible | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Nécessaires | Source |  |  |  |
| Paruline polyglotte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Élaboration d’un Plan d’action | Moyen |  |  | 0 |  |  |  |  | Un atelier de planification de l'action a eu lieu en Chine en novembre 2016, financé par BirdLife International |
| Grande outarde d'Asie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Conférence scientifique pour l'élaboration d’une Action concertée | Faible | 40 000 |  | 40 000 |  |  |  |  | La Conférence a eu lieu en Mongolie en mai 2017, financée par le Trust for Mutual Understanding (Fondation pour la compréhensin mutuelle) |
| Total |  | 2 096 500 | 0 | 1 092 500 | 777 500 |  |  |  |  |

III.3	APPUI À LA MISE EN ŒUVRE – ÉQUIPE DES ESPÈCES TERRESTRES

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisation | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimations totales | Ressource de base disponible | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Mise en œuvre des résolutions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rés. 11.13 « Actions concertées et collectives » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lycaon (Rés. 11.13, Annexe II) | Moyen |  |  |  |  |  |  |  | Les mesures de conservation issues des Stratégies de l’UICN sont proposées pour être mises en œuvre dans le cadre d’une Initiative africaine conjointe CMS-CITES sur les carnivores soumise à la COP12 de la CMS et CITES AC29. |
| Renforcer la mise en œuvre des stratégies régionales et des Plans d’action nationaux de l’UICN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guépards (Rés. 11.13, Annexe I) | Moyen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Renforcer la mise en œuvre des stratégies régionales et des Plans d’action nationaux de l’UICN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Diriger un atelier sur le guépard en Iran et développer un programme régional pour la conservation et la restauration du guépard (Programme de travail 2.3 de la CAMI, Rés.11.24) |  |  |  |  |  |  |  |  | Les mesures de conservation issues des Stratégies de l’UICN sont proposées pour être mises en œuvre dans le cadre d’une Initiative africaine conjointe CMS-CITES sur les carnivores soumise à la COP12 de la CMS et CITES AC29. |
| Éléphant de la savane et de la forêt d’Afrique (Rés. 11.13, Annexe II) | Moyen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Renforcer la cartographie et la conservation des corridors transfrontaliers |  |  |  |  |  |  |  |  | À mettre en œuvre lorsque des fonds seront disponibles |
| · Faciliter une surveillance transfrontalière renforcée (SMART par exemple) |  |  |  |  |  |  |  |  | À mettre en œuvre lorsque des fonds seront disponibles |

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisation | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimations totales | Ressources de base disponibles | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Cobe à oreilles blanches (Rés. 11.13, Annexe II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Atelier transfrontalier pour renforcer le réseau d’aires protégées en s’appuyant sur les données relatives aux colliers de repérage à distance fournies par le projet en cours | Moyen | 10 700 |  |  |  |  |  |  | Cartographie du corridor écologique multi-espèces à travers l’Éthiopie et le Sud-Soudan | L’atelier fait partie d’un vaste projet de pose de colliers de repérage à distance. L’atelier n’a pas eu lieu à cause des problèmes de sécurité Les travaux sur la cobe à oreilles blanches ont été reportés à une date ultérieure |
| Chauves-souris d’Afrique (Rés. 11.13, Annexe II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Évaluation des lacunes et des besoins pour guider une action ciblée au sein de la CMS | Moyen | 30 000 |  | 30 000 |  |  |  |  | À mettre en œuvre lorsque des fonds seront disponibles |
| Rés. 11.24 Initiative pour les mammifères d’Asie centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Administrateur de programme associé pour la CAMI (à plein temps) | Élevé | 96 102 | 45 102 | 51 000 |  |  |  | Deux consultants intérimaires de février 2015 à novembre 2016 ; recrutement d’un administrateur CAMI complété en mars 2017. |  |
| · Mise en œuvre du Programme de travail de la CAMI (Rés.11.24, Tableau 1), dans lequel les activités hautement prioritaires comprennent : |  |  |  |  | 35 000 | Suisse |  | Stimuler la mise en œuvre du programme de travail de la CAMI au cours de l’atelier des experts d’août 2016 |  |
| Section 1.3 sur les infrastructures. Il s’agit, par exemple, de renforcer les connaissances et de diffuser la cartographie des espèces/paysages, de mettre au point du matériel de sensibilisation aux obstacles à la migration , de créer des équipes spéciales multi-agences pour de vastes projets d’infrastructures, d’organiser des réunions de groupes d’experts et des ateliers sur les infrastructures techniques | Élevé |  |  |  | 30 000 30 000 | Suisse Allemagne (BMUB, BfN) |  | Un atelier visant à créer une grande cartographie, définir les priorités de dix espèces de la CAMI (Corridor de distribution et de mouvement) et définir les lignes directrices relatives à l’impact des infrastructures linéaires sur les grands mammifères en Asie centrale co-organisé par la CMS et la BfN a eu lieu en avril/mai 2017. L’atlas sera finalisé puis présenté à la COP12. |  |
| · Un atelier visant à promouvoir les lignes directrices relatives à l’impact des infrastructures linéaires sur les grands mammifères en Asie centrale | Élevé | 30 000 |  |  | 30 000 | Allemagne(BMUB BfN) |  | Des Lignes directrices relatives à l’impact des infrastructures linéaires sur les grands mammifères en Asie centrale ont été élaborées et des fonds ont été reçus pour la traduction de l’allemand vers le russe en 2016. Un atelier axé sur la Mongolie a été organisé en août 2015 à Ulaanbataar, en Mongolie avec la collaboration de la BfN et le gouvernement mongol sur les leçons apprises des actions prioritaires, le plan d’action Ulaanbataar incluant les modifications du Transmongolien (voir programme) | 25-29 août, UB, Mongolie |
| · Section 1.4. sur la bonne gestion des ressources naturelles/politique et législation. Il s’agit, par exemple d’aider le Groupe d’experts à transposer les politiques nationales réussies au niveau régional, d’organiser les ateliers techniques sur les barrières frontalières, l’agriculture, les infrastructures ; d’élaborer les lignes directrices concernant les meilleures pratiques (par ex. le suivi) | Moyen | 85 000 |  | 85 000 |  |  |  |  | Les estimations de coûts sont des estimations minimales pour une période triennale |
| · Section 1.5 sur les besoins humains/participation des communautés à la conservation. Il s’agit par exemple de promouvoir des plans pour des moyens de subsistance durables, mettre au point du matériel pour les éducateurs et développer des activités pour passer des messages sur la conservation et renforcer l’écotourisme | Moyen | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  |  | Les estimations de coûts sont des estimations minimales pour une période triennal |
| · Section 1.6 sur les connaissances scientifiques. Il s’agit par exemple d’effectuer une analyse pour comprendre les lacunes en matière de connaissances liées aux espèces | Moyen | 25 000 |  | 25 000 |  |  |  | Évaluation des lacunes et des besoins en matière de conservation des mammifères migrateurs en Asie centrale en 2014. Aucune autre étude n’a été menée à ce sujet | Les estimations de coûts sont des estimations minimales pour une période triennal |
| · Section 1.7 sur la coopération transfrontalière. Il s’agit par exemple de s’appuyer sur les processus et structures déjà en place, et de promouvoir les avantages de la coopération | Élevé | 5 000 |  | 5 000 |  |  |  | Prendre part à la réunion organisée par NABU et GSLEP à Berlin en juillet 2016 pour promouvoir une coopération plus active et discuter des stratégies pour renforcer la coopération transfrontalière | Les estimations de coûts sont des estimations minimales pour une période triennal |
| Plan d’action international par espèce pour la conservation de l’argali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Stimuler la coordination et la mise en œuvre du Plan d’action par espèce pour la conservation de l’argali | Élevé | 40 000 |  | 40 000 |  |  |  | Aucune activité, manque de financement |  |
| Rés. 11.32 sur la conservation et la gestion du lion d’Afrique, Panthera leo | Élevé |  |  |  |  |  |  | Une réunion a été organisée conjointement avec le secrétariat du CITES à Entebbe, en Ouganda en mai 2016, réunion au cours de laquelle les stratégies de l’IUCN ont été examinées et le Communiqué d’Entebbe adopté. Sur la base de cette réunion, la COP17 de la CITES a adopté une série de mesures relatives à la conservation et la gestion du lion d’Afrique, et qui sont présentées à la COP12 de la CMS. Les gouvernements du Tchad, du Niger et du Togo ont proposé à la COP12 d’inscrire la population de panthera leo à l’Annexe II de la CMS. |  |
| · Évaluer la population et l’état de conservation dans les États de l’aire de répartition par le biais d’un questionnaire qui sera soumis à la 44ème réunion du Comité permanent |  |  |  |  | 58 000 | AllemagnePaysBas et Royaume Uni |  |  |  |
| · Organiser une réunion des États de l’aire de répartition pour évaluer la mise en œuvre de la Stratégie de conservation du lion d’Afrique de l’Est et australe (2006) et la Stratégie de conservation du lion d’Afrique de l’Ouest et centrale (2006), et élaborer des plans d’action régionaux pour la conservation |  | 120 000 |  | 120 000 |  |  |  |  | Entièrement mis en œuvre |
| MdE Saïga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Finalisation du modèle de rapport national, révision et mise à jour du Programme de travail international à moyen terme 2010-2015 | Élevé | 18 153 |  |  | 18 153 | Allemagne Allemagne |  | Réalisé et finalisé lors de 3ème réunion des signataires du MdE Saïga L’externalisation de la coordination du MdE a été effectuée pour 2015 et début 2016. Les ressources ont été utilisées jusqu’en début 2016, du fait des coûts du Centre de ressources de Saïga et des activités connexes. | À mettre en œuvre lorsque des fonds seront disponibles |
| · Externalisation de la coordination technique | Élevé | 10 000 |  |  | 15 000 |  |  |  |  |
| · Appui à la mise en œuvre (par exemple, le renforcement des capacités des autorités chargées de la santé de la faune sauvage, modification des barrières frontalières, équipement pour les aires protégées) | Élevé | 170 000 |  | 170 000 | 15 000 | Allemagne |  | Des protocoles de nécropsie ont été préparés et traduits par la SCA en 2016. La modification des barrières frontalières entre Kazakhstan et l’Uzbekistan a réussi. Aucune nouvelle activité depuis 2015 |  |
| · Organisation de la Troisième Réunion des Signataires (du 26 au 29 octobre 2015 à Tashkent) | Élevé | 35 000 |  |  | 38 000 | PNUE ROE et Allemagne |  | Tenue en 2015 |  |
| MdE Cerf de Boukhara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Appui à la mise en œuvre et externalisation de la mise en œuvre technique du MdE | Moyen | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |
| · Organisation d’un atelier technique et de la 2ème réunion des signataires | Moyen | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  | La réunion n’a pas eu lieu du fait du manque de ressources financières |
| MdE Éléphant d’Afrique de l’Ouest Mise à jour du Programme de travail international à moyen terme | Élevé |  |  | 20 000 |  |  |  |  | Une évaluation interne a été effectuée sur la valeur ajoutée du MdE, et il a été décidé que l’appui à la mise en œuvre du Plan d’action pour l’éléphant d’Afrique serait un moyen d’appliquer la CMS en ce qui concerne les éléphants d’Afrique plutôt que de renégocier un programme de travail pour ceux d’Afrique de l’ouest. |
| · Appui à la mise en œuvre (par ex. Atelier de suivi au Burkina Faso sur les opérations anti-braconnage à participation communautaire) | Élevé | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  | Éléphants d’Afrique. Une proposition a été formulée à cet effet par les gouvernements du Burkina Faso, du Ghana, du Kenya et de l’Afrique du Sud. |
| · Organisation de la troisième Réunion des Signataires | Élevé | 55 000 |  | 55 000 |  |  |  |  |  |
| MdE Huemul · Mis en œuvre par l’Argentine et le Chili par le biais d’un plan d’action binational | Faible |  |  |  |  |  |  |  | Aucune action n’est actuellement nécessaire ; nous devons suivre l’évolution de la maladie, offrir de l’aide en 2017, si nécessaire |
| Plan d’action en faveur des antilopes sahélo-sahariennes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Mise à jour et examen du Plan d’action 1998/2006 · Organisation d’une réunion des États de l’aire de répartition afin d’adopter le plan d’action (2016/2017) Réunion des États de l’aire de répartition de l’Addax pour discuter des priorités en matière de conservation suite à la disparition rapide de l’Addax en 2016 | Moyen Moyen Élevé | 18 590 |  |  | 18 590 | USFWS |  |  | Plan d’action et rapports sur l’état des espèces actuellement en revue ; Réunion des États de l’aire de répartition reportée à 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Réunion sur l’Addax en discussion |
| Accord sur les Gorilles |  |  |  |  |  |  |  |  | La MOP3 devait se tenir avec la 4ème réunion du Conseil du GRASP. En raison de l’annulation de cette dernière, la MOP n’également pas eu lieu. Une proposition en vue d’une coopération étroite avec le GRASP a été préparée, et vise à rationaliser le travail dans les deux organes et à mettre en commun les ressources et l’expertise à l’effet de réduire leur coût. |
| · Externalisation de la coordination technique | Élevé | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |  |
| · Appui à la mise en œuvre (y compris le projet GRASP-CMS) | Élevé | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |
| Organisation de la 3ème Réunion des parties immédiatement après la prochaine réunion du GRASP (Indonésie 2016) | Élevé | 35 000 | 26 962 |  |  | Parties GA et Allemagne |  |  |  |
| Actions pour la conservation de l’âne sauvage d’Afrique Travaux visant à assurer la conservation de l’âne sauvage d’Afrique. Réunion de lancement le 9 juin 2016 (BMUB) Réunion des États de l’aire de répartition prévue au début de l’année 2017 afin de rédiger un plan d’action international en faveur de la protection des espèces | Élevé | 20 000 |  |  | 26 000 | BMUB |  | Réunion de lancement tenue en juin 2016, ainsi que l’identification des prochaines étapes Réunion des États de l’aire de répartition tenue en mars 2017 La feuille de route de conservation sera présentée à la COP12, probablement lors d’un évènement parallèle. La résolution sur la conservation de l’âne sauvage d’Afrique sera votée à la COP. | Réunion des États de l’aire de répartition tenue en mars 2017 |
| Total |  | 1 148 545 | 72 064 | 1 026 000 | 313 743 |  |  |  |  |

III.4	SERVICES SCIENTIFIQUES CONSULTATIFS

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisation | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimations totales | Ressources de base disponibles | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Mise en oeuvre des Résolutions |
| Rés. 11.25 – Réseaux écologiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Stimulation de la mise en œuvre de la Résolution sur les réseaux écologiques en particulier en Afrique par la planification des programmes en 2015 et une réunion de démarrage en 2016 | Élevé | 250 000 |  |  |  |  |  |  | Résolution à mettre en œuvre dans le cadre du vaste programme de conservation de la faune de l'UE - Voir le document de mobilisation des ressources |
| Rés. 11. 27 Énergies renouvelables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Coordination et fonctionnement du groupe de travail sur l'énergie et organisation de sa première réunion | Élevé | 120 000 |  |  | 180 000 | Allemagne |  | Energy Task Force (ETF) établi. BirdLife Int. nommé coordonnateur de l'ETF par un accord avec le Secrétariat de la CMS. Première réunion du Groupe de travail tenue à Cape Town en décembre 2016. Adoption de l'ETF PoW 2017-2018 ; Modus Operandi de l'ETF ; Déclaration de Cape Town. Une deuxième réunion qui se tiendra à Bonn du 14 au 15 septembre 2017, organisée par le Secrétariat de la CMS. | Après quelques difficultés initiales dans sa création, l'ETF est pleinement opérationnel et en expansion |
| · Contribuer au développement ultérieur des lignes directrices | Élevé |  |  |  |  |  |  | Des contacts ont été maintenus entre les secrétariats de la CMS et de l’AEWA et I’IRENA sur le développement des lignes directrices. | Activité non considérée comme une priorité. Le Groupe de travail technique établi au sein de l'ETF envisage d'élaborer des directives et des protocoles spécifiques. |

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisation | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimations totales | Ressources de base disponibles | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Rés. 11.31 Combattre les délits et fautes contre la faune sauvage à l'intérieur et au-delà des frontières |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Renforcement des capacités des gardes forestiers, des douanes, de la police, de l'armée et d'autres organismes compétents |  | 200 000 |  | 200 000 |  |  |  |  | À mettre en œuvre lorsque des fonds seront disponibles |
| · Renforcer la collaboration avec les parties prenantes concernées, y compris l’ICCWC et chacune de ses agences partenaires (CITES, INTERPOL, UNODC, Banque mondiale et OMD), le PNUE, les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et les Réseaux régionaux d'application de la loi sur la faune (WEN) et le Partenariat de collaboration sur la gestion durable de la faune (CPW), la Banque mondiale et l'OMD, le PNUE, les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et les Réseaux régionaux d'application de la loi sur la faune (WEN) et le Partenariat de collaboration sur la gestion durable de la faune (CPW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faciliter le travail du Conseil scientifique | Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Aider le président du Conseil scientifique à organiser des ateliers sur la connectivité |  | 50 000 |  |  | 50 000 | Parc régional du Delta du Pô |  | Un premier atelier a eu lieu à Albarella (Venise, Italie) du 28 au 30 septembre 2015, soutenu financièrement et hébergé par le Parc régional du Delta du Pô. Le parc régional du Delta du Pô a organisé un 2ème atelier en mai 2017, qui visait à finaliser l'apport du Conseil scientifique à la COP12 sur la connectivité. | Activité menée par le président du Conseil scientifique, avec le Secrétariat fournissant des conseils notamment en ce qui concerne la participation des experts, le programme d'atelier et le format d’entrée de données à la COP12 |

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisation | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimations totales | Ressources de base disponibles | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Concevoir un processus consultatif pour conseiller le StC et la COP sur la composition du Comité de session |  |  |  |  |  |  |  | Les options pour un processus consultatif en vue de la nomination du Comité de session du Conseil scientifique par la COP12 et les réunions ultérieures de la COP ont été soumises à la StC44 pour examen. Sur la base de l'orientation de la StC44, une proposition de processus consultatif a été soumise au StC45, qui l'a approuvée. En vue de la nomination du Comité de session pour la période 2015-2017 par le StC44, le Secrétariat a sollicité et compilé des manifestations d'intérêt pour l’adhésion au Comité des membres du Conseil scientifique. Sur cette base, le StC44 a nommé les membres du Comité de session pour la période 2015-2017. | Plus de détails fournis dans les documents UNEP/CMS/StC44/14 et UNEP/CMS/StC45/13.1 |
| Élaborer des termes de référence pour le Conseil scientifique |  |  |  |  |  |  |  | Les projets de termes de référence pour le Conseil scientifique ont été compilés par le Secrétariat et soumis à la StC44 pour examen. La StC44 les a approuvés provisoirement, en vue de leur approbation finale par la COP12. | Plus de détails fournis dans le document UNEP/CMS/StC44/14 |

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisation | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimations totales | Ressources de base disponibles | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| État de conservation des espèces de la CMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Coordonner les préparatifs du rapport d'examen sur l'état de conservation des espèces inscrites aux annexes de la CMS | Élevé | 200 000 |  | 175 000 | 10 000 | Suisse |  | Un atelier avec des partenaires clés (UICN, WCMC, BLI, WI) visant à élaborer une proposition pour le TdR et le format du rapport a eu lieu à Cambridge en novembre 2016, avec le soutien du WCMC. Les conclusions de l'atelier, sous la forme d'un document préparatoire pour la mise en place d'un rapport sur l'état des espèces migratrices dans le monde, soumis à la 2ème réunion du Comité de session du Conseil scientifique pour examen. |  |
| Mise en œuvre du Programme des petites subventions | Élevé | 200 000 |  | 200 000 |  |  |  | Signature de contrats entre le Secrétariat et les organismes d'exécution pour les projets financés dans le cadre du cycle 2014, et suivi de la mise en œuvre du projet. | Aucun nouvel appel à propositions de projets n’a pu être réalisé, car aucune ressource n’a pu être mobilisée à l'appui du programme |
| Élaboration de l'Atlas sur la migration animale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Partant de la région eurasienne africaine, l'atlas des oiseaux migrateurs prend en compte ceux qui existent déjà | Élevé | 2 000 000 |  |  | 1 000 000 | Italie |  | Concept de projet élaboré et présenté à la première réunion du Comité de session du Conseil scientifique. Accord de donateur signé avec le gouvernement italien. Début du projet prévu en septembre 2017. | Initiative élaborée en consultation avec le Conseil scientifique. Le projet soutenu par le gouvernement italien devrait être mis en œuvre au cours d'un triennat (2018-2020) |
| Faciliter la mise en œuvre du Programme de travail sur les changements climatiques et préparer un rapport d'étape à la COP12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Organisation de la 1ère réunion du Groupe de travail sur le changement climatique | Élevé | 50 000 |  |  | 16 000 | Allemagne |  | Réunion du CCWG convoquée à Bonn en février 2017. Le rapport de la réunion et d'autres documents soumis au ScC-SC2 et à la COP12 pour examen. |  |
| Total |  | 3 170 000 | 0 | 575 000 | 1 256 000 |  |  |  |  |

IV.	MOBILISATION DES RESSOURCES ET QUESTIONS INTERAGENCES

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisation | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimations totales | Ressources de base disponibles | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Mobilisation des ressources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Élaboration des propositions de projets | Principal |  |  |  |  |  |  | De nombreuses propositions ont été élaborées et soumises, lesquelles ont abouti à la levée de fonds pour le POW |  |
| · Identifier les donateurs potentiels, leur faire part des nouvelles propositions et/ou leur parler des projets en cours/finalisés | Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ·· Poursuivre les partenariats avec le secteur privé, y compris l'élaboration d'une stratégie dans le cadre du programme Champion | Élevé |  |  |  |  |  |  |  | Une stratégie visant à aborder le secteur privé est en cours d’élaboration |
| · Élaboration d’un plan d'évaluation et de mobilisation des ressources de la CMS | Principal | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| · Mise en œuvre du programme Champion des espèces migratrices | Principal | 4 000 |  |  | 5 000 | Finlande |  |  |  |
| Promotion de la CMS au sein du système des Nations Unies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Participer à des réunions de / avec par exemple : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ·· Le Groupe de liaison sur la biodiversité (BLG) | Élevé |  |  |  |  |  |  | Onzième réunion ordinaire du BLG tenue le 23 août 2016 à Bonn | Suivi en cours |
| ·· Le groupe sur la biodiversité de l’EMG et de l’IMG | Faible |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ·· Groupe stratégique du PNUE 2015 et processus d'objectifs de développement durable post-2015 | Moyen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ·· Réunions de l'équipe de gestion de l’AME du PNUE | Moyen |  |  |  |  |  |  | Fin des travaux et règlement connexe adopté par l’UNEA 2 | Suivi en cours |
| · Participation au Forum sur les NBSAP (PNUE, PNUD, CDB) pour fournir des informations au nom de la famille de la CMS | Élevé |  |  |  |  |  |  | Lien vers le forum NBSAP inclus sur le site Web de la famille de la CMS |  |
| · Programme mondial sur les océans (GPO) | Moyen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ·· Points Focaux des AME du PNUE | Élevé |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisation | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimations totales | Ressources de base disponibles | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Renforcer la collaboration existante avec les AME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Coordination et supervision de la mise en œuvre des plans de travail conjoints (JWP) avec la CBD, Ramsar et CITES | Élevé |  |  |  |  |  |  | Nouveau JWP avec la CBD et Ramsar terminé |  |
| · Renforcer la collaboration avec l'UNESCO-WHC, la CCNUCC, la CNULD et la CBI | Moyen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Maintenir la collaboration avec d'autres AME, par exemple Convention de Berne, la Convention de Carthagène, etc. | Faible |  |  |  |  |  |  | Membre de la Convention de Berne du Groupe de travail sur l’abattage illégal d'oiseaux |  |
| Renforcer la collaboration existante avec les OIG et la société civile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Renforcer la relation avec, par exemple, l’UE, le PROE, l’UICN et société civile, le cas échéant | Moyen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Engagement dans la nouvelle coopération stratégique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Poursuivre la coopération avec l’IRENA, en s'appuyant sur les résultats d'un projet commun. | Élevé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Poursuivre les intérêts et activités conjoints avec le WWF dans le cadre de l'accord de partenariat | Élevé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Explorer l'engagement possible du FEM, du PNUD, de la Banque mondiale et d'autres personnes en application de la CMS. | Moyen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBASSADEURS DE LA CMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Continuer à assurer la liaison avec les ambassadeurs de la CMS pour élargir leur programme de soutien de la CMS, et identifier de nouveaux ambassadeurs, le cas échéant. | Moyen | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  | Les ambassadeurs ont présenté des déclarations à l'appui de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs | Le programme est en cours de réorganisation |

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisation | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimations totales | Ressources de base disponibles | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Renforcer la présence régionale de la CMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Coordonnateur régional africain pour la sensibilisation, l'établissement de partenariats, la mobilisation de ressources et le recrutement de nouvelles Parties afin d'améliorer la visibilité et la mise en œuvre générale de la Convention dans la région Afrique. | Élevé | 202 000 |  | 202 000 |  |  |  | Demandes de fonds envoyées à toutes les Parties | Aucune ressource obtenue alors que la coopération avec les institutions régionales a été renforcée. Voir UNEP/CMS/COP12/Doc.23.1 |
| · Coordinateur régional de l'hémisphère occidental pour la sensibilisation, l'établissement de partenariats, la mobilisation de ressources et le recrutement de nouvelles Parties afin d'améliorer la visibilité et la mise en œuvre générale de la Convention dans la zone ALC. | Élevé | 202 000 |  | 202 000 |  |  |  | comme ci-dessus | comme ci-dessus |
| · Coordinateur régional du Pacifique pour la sensibilisation, l'établissement de partenariats, la mobilisation de ressources et le recrutement de nouvelles Parties afin d'améliorer la visibilité et la mise en œuvre générale de la Convention dans la région du Pacifique. | Élevé | 202 000 |  | 202 000 |  |  |  | comme ci-dessus | comme ci-dessus |
| Total |  | 680 000 | 0 | 626 000 | 5 000 |  |  |  |  |

- INFORMATION, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisations | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimations totales | Ressources de base disponibles | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Stratégie de communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Organiser des ateliers pour développer et examiner la stratégie | Principal | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  | À entreprendre lorsque des fonds seront disponibles |
| · Développer une stratégie de communication commune pour l’AEWA et la CMS ; une première étape vers une stratégie de toute la famille CMS | Principal | 50 000 |  |  | 25 000 | Allemagne (à l’AEWA) |  | Stratégie de communication fournie par un consultant indépendant | Financement partagé avec le Secrétariat de l’AEWA. Stratégie de communication de l’AEWA adoptée à la MOP6. Projet de stratégie de communication CMS préparé par un consultant. |
| · Développer une image de marque commune pour la famille CMS | Moyen | 40 000 |  | 40 000 |  |  |  |  | À entreprendre lorsque des fonds seront disponibles. |
| Communication. Éducation et sensibilisation du public (CEPA) |  |  |  |  |  |  |  |  | À entreprendre lorsque des fonds seront disponibles. |
| · Initier le développement d’un programme commun CEPA pour l’AEWA et la CMS | Moyen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Organiser des ateliers CEPA afin d’assurer un processus participatif | Moyen | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  |  |  |
| · Développer le programme CEPA | Moyen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Développer des outils CEPA | Moyen | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |
| Outils d’information électroniques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Maintenir et/ou développer les autres sites internet, par exemple, la journée mondiale des oiseaux migrateurs | Principal | 10 000 |  |  | 8 000 | dans le cadre des contributions pour la campagne WMBD |  | Site internet de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs développé pour la campagne annuelle 2015, 2016, et 2017 | Nouveau site internet développé à l’aide du Système de gestion de contenu Drupal (open source). Développé par le site internet de la CMS et l’agent de KM |
| · Maintenir et développer le site internet de la famille CMS | Principal | 20 000 | 13 000 | 7 000 |  |  |  | Site internet de la CMS activement entretenu par plusieurs membres du Secrétariat de la CMS. Groupe de travail du Site internet de la famille de la CMS (relancé) afin d’identifier les domaines d’amélioration / de développement | Financement disponible pour assurer la maintenance technique de base du site internet de la famille de la CMS, mais des ressources sont nécessaires pour être en mesure d’apporter d’autres améliorations (coûts de développement) |
| Activités | Ordre de priorité | 2015 -2017 | État | Réalisations | Notes |
|  |  | Estimations totales | Ressources de base disponibles | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| · Administrateur de programme pour maintenir et développer les outils d’information électronique | Principal | 96 102 | 96 102 |  |  |  |  | Processus de recrutement pour un poste P2 à 50% toujours en cours. Consultant engagé en avril 2015 afin de combler le vide | Financement nécessaire d’urgence pour être en mesure de faire passer le P-2 temps partiel à un poste à temps plein. C’est une position principale au sein de la nouvelle unité conjointe-CMS + AEWA de communications, sensibilisation et gestion de l’information |
| · Maintenir et développer les espaces de travail en ligne, par exemple pour le Conseil scientifique | Principal | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  |  | La maintenance de base a été assurée par le site internet de la CMS et l’agent de KM Les travaux sur l’amélioration et la mise à niveau des espaces de travail nécessiteront un financement / support informatique externe. |
| Campagnes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Organiser les campagnes annuelles, notamment la journée mondiale des oiseaux migrateurs, la journée mondiale de la vie sauvage et campagnes de soutien d’autres AME. | Élevé | 65 000 |  |  | 79 925 | Allemagne Finlande MdE Rapaces |  | Campagnes relatives aux Journées mondiales des oiseaux migrateurs 2015, 2016 et 2017 effectuées avec succès | Activité partagée entre les secrétariats de la CMS et de l’AEWA |
| Gestion de l’information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Poursuivre le développement et le maintien du Système de rapport en ligne, y compris l’outil d’analyse | Élevé | 100 000 |  |  |  |  |  | Les Systèmes de rapport en ligne améliorés (mis à niveau) ont été utilisés pour produire un rapport destiné à la COP12 de la CMS en 2017 | UNEP-WCMC a reçu un important don du projet EC / ACP pour mettre à niveau le Système de rapport en ligne dont a bénéficié la CMS. |
| · Analyser et synthétiser les rapports nationaux | Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Gestion du courrier entrant et sortant et mise à jour de la base de données de contact | Principal |  |  |  |  |  |  |  | Activité en cours |

| Activités | Ordre de priorité | 2015 et 2016 | État | Réalisations | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimations totales | Ressource de base disponible | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Presse et média |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Rédiger des communiqués de presse, Op-Eds, articles, etc., et répondre aux demandes des médias | Principal |  |  |  |  |  |  | Un nombre important de communiqués de presse, d’Op-Eds et d’articles ont été publiés. | Depuis la création de l’équipe IMCA, le nombre de communiqués de presse, d’Op-Eds, d’articles et de messages sur les médias sociaux a considérablement augmenté. Cette situation pourrait s’améliorer si le financement pouvait être disponible, notamment pour la production de vidéos professionnelles. Nous nous sommes jusqu’ici appuyés sur la capacité interne de production de matériau audio-visuel. |
| · Favoriser l’utilisation des médias sociaux pour accroître la visibilité de la famille CMS | Élevé | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  | Un nombre important de messages ont été publiés sur les médias sociaux. | La gestion interne des médias sociaux s’est considérablement améliorée entre 2016 et 2017. Des ressources supplémentaires pourraient favoriser une expansion encore plus stratégique de ce domaine. |
| · Améliorer l’utilisation des multimédia | Moyen | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  | Production maison des déclarations par vidéo (ES) |  |
| Publications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser et surveiller l’impression des publications | Principal | 40 000 |  |  | 32 770 | Allemagne |  | Capacité interne pour design/publication assistée par ordinateur, renforcée (AEWA membre du personnel de l’équipe mixte Communications) Un financement a été obtenu pour le développement du magazine de bord de la COP12 et d’autres documents promotionnels |  |
| Total |  | 771 102 | 109 102 | 462 000 | 145 695 |  |  |  |  |

- RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisations | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimations totales | Ressource de base disponible | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| Renforcement des capacités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Stimuler l'utilisation de la communauté électronique pour renforcer la communication entre les points focaux nationaux. | Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Évaluer l'utilité des outils de renforcement des capacités existants, par exemple le manuel du point focal national, la communauté électronique, etc. | Élevé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réunions régionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Organiser et assurer le service d’une réunion préparatoire pour la COP12 en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans le Pacifique. | Élevé | 200 000 |  |  | 200 000 | EC (projet GPGC) et UNEP (par le biais du projet ACP) |  | Quatre ateliers régionaux en Amérique latine, en Asie, en Afrique et au Pacifique sont organisés pour la mi-2017 |  |
| Recrutement de Parties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Élaborer une stratégie pour recruter de nouvelles Parties. | Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Assurer la liaison avec les États de l'aire de répartition non-parties en vue de leur fournir les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée d'adhérer à la CMS et/ou à un ou plusieurs de ses instruments. | Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · Aider les pays à accéder à la CMS | Principal | 90 000 |  |  | 180 000 | CE |  | Quatre ateliers régionaux dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique ont eu lieu |  |
| Renforcement des capacités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre de la Stratégie de renforcement des capacités 2015-2017 à travers l’identification des besoins spécifiques, la formation des formateurs, le développement du matériel et l'organisation d'ateliers de renforcement des capacités en particulier en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans le Pacifique, etc. | Principal | 350 000 |  | 350 000 |  |  |  |  |  |
| Total |  | 640 000 |  | 350 000 | 380 000 |  |  |  |  |

VII.	PRESTATION DE SERVICES POUR LES ORGANES DIRECTEURS ET AUTRES RÉUNIONS DE LA CMS

| Activités | Ordre de priorité | 2015 - 2017 | État | Réalisations | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Estimations totales | Ressources de base disponibles | Contributions volontaires |  |  |  |
|  |  |  |  | Nécessaires | Obtenues | Source |  |  |  |
| La 12ème Réunion de la Conférence des Parties (y compris le recrutement d’un agent chargé des conférences, le soutien aux délégués financés, la conclusion d’un contrat avec l’ENB et l'organisation du segment de haut niveau). | Principal |  | 342 771 |  | 200 000 | Allemagne, Norvège, Suisse, Monaco Pays-Bas Philippines |  | Le gouvernement des Philippines qui accueille la COP12 couvre les coûts liés à l'organisation de la réunion, y compris ses événements de haut niveau et sa couverture ENB. Ces ressources ne sont pas reflétées ici |  |
| Le Comité permanent, y compris le maintien d'un contact régulier | Principal | 43 732 | 43 732 |  |  |  |  |  |  |
| Le Conseil scientifique, y compris le maintien d'un contact régulier | Principal | 100 816 | 100 816 |  |  |  |  |  | Un financement supplémentaire n'est pas nécessaire |
| Organiser et assurer le service (logistique) de toutes les autres réunions de la CMS, notamment la réunion des signataires des MdE, la réunion des parties à l'Accord sur les gorilles, les ateliers, etc. | Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retraite de la famille de la CMS | Principal | 25 400 | 25 400 |  |  |  |  | Amélioration de la coopération avec la famille de la CMS, en particulier en ce qui concerne les espèces aquatiques et aviaires. |  |
| Total |  | 169 948 | 512 719 |  | 200 000 |  |  |  |  |

# Footnotes

Le numéro de l‘activité se réfère au numéro mentionné dans le PdT 2015-2017 (voir Annexe 1)

Cette activité ne faisait pas partie du PdT original mais témoigne de ce qui a été fait par le Bureau de la CMS à Abou Dhabi

Après l’inscription des ours polaires et des anguilles européennes à l’Annexe II de la Convention, des possibilités de développer de nouvelles activités se sont fait jour.

Il y a lieu de noter que seul un petit pourcentage des activités susmentionnées concernant l’organisation de la prochaine Réunion des Signataires fait partie du PdT et que le reste est couvert par des ressources fournies par les Signataires du MdE Requins.

Il s’agit d’un aperçu des activités menées par le Bureau de la CMS à Abou Dhabi dans le cadre du MdE Dugongs, qui n’étaient pas prévues dans le PdT original.

Il s’agit d’un aperçu des activités menées par le Coordonnateur du MdE de l’IOSEA, qui n’étaient pas prévues dans le PdT original.

Dans le PdT original, il était indiqué comme Activité 19 « Programme de travail pour les oiseaux migrateurs et les voies de migration, y compris l’organisation de la réunion du Groupe de travail »

Les détails du processus sont décrit dans le présent document sous le titre « MdE Rapace ».

•Il s’agit d’un aperçu des activités menées par le Bureau de la CMS à Abou Dhabi concernant le MdE Rapaces, qui ne faisaient pas partie du PdT original

L’élaboration de plans d’action pour le fuligule de Baer, le courlis de Sibérie et le bruant auréole et l’organisation d’un Symposium scientifique sur la Grande outarde d’Asie n’.étaient pas prévues dans le PdT

Dans le PdT initial, l’Initiative pour les mammifères d’Asie centrale figurait comme Activité 26.

Activité numérotée Activité 34 dans le PdT initial.

Il convient de noter qu’après la rédaction du POW 2015-17, le secrétariat a estimé les coûts sur la base des meilleures informations disponibles.  Au moment de la mise en œuvre de l’une des activités, les coûts actuels peuvent être plus élevés, plus bas ou semblables aux estimations.

Aucun fonds supplémentaire non indiqué dans cette colonne n’est nécessaire.

# Text boxes

Résumé:

Pour la première fois, un programme de travail chiffré (PdT) pour 2015-2017 a été soumis à la COP11 (novembre 2014, Équateur) qui l’a examiné puis adopté par la Résolution 11.1 sur les « Questions financières et administratives ».

Entre les sessions, des rapports sur le statut de la mise en œuvre du PdT ont été soumis aux 44 e et 45 e réunions du Comité permanent.Le présent rapport couvre la période 1er janvier 2015 - 1er juillet 2016.Outre le fait qu’il décrit l’état d’avancement actuel de la mise en œuvre, il indique aussi les enjeux que le Secrétariat doit relever concernant certaines des activités prévues et les prochaines étapes à parcourir pour traiter ces questions.

La Rev.1 reflète quelques corrections mineures dans les tableaux de l’Annexe 1