|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | **MÉMORANDUM D’ENTENTE SUR LA CONSERVATION DES REQUINS MIGRATEURS** | CMS/Sharks/MOS2/Doc.9.1  16 janvier 2016  Français  Original : Anglais |

Deuxième Réunion des Signataires

San José, Costa Rica, 15-19 février 2016

Point 9 de l’ordre du jour

**PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL (2016-2018)**

**POUR APPUYER LA MISE EN OEUVRE DU MÉMORANDUM D’ENTENTE SUR LA CONSERVATION DES REQUINS MIGRATEURS**

*(Préparé par le Secrétariat)*

1. Un projet de programme de travail a été élaboré dans le but de fournir des orientations aux Signataires, au Comité consultatif et au Secrétariat pour le prochain exercice triennal 2016-2018. Les activités du Plan de conservation et le mandat pour la gestion du MdE ont été convertis en tâches concrètes et applicables en vue de préserver et gérer les requins migrateurs et leurs habitats le plus efficacement possible.
2. Le projet de programme de travail contient des actions prioritaires pour la mise en œuvre identifiées par le Comité consultatif, axées sur les principales priorités du Plan de conservation et décrites dans le document CMS/Sharks/MOS2/Doc.8.3.1. D’autre part, le programme de travail définit les principales fonctions du Secrétariat et du Comité consultatif dans le cadre de leur mandat respectif, en fournissant une liste de tâches et d’activités concrètes.
3. Une étude visant à recenser des mesures de conservation prioritaires pour les espèces inscrites à l’Annexe 1 du MdE a été réalisée afin de compléter le projet de programme de travail (voir CMS/Sharks/MOS2/Doc.9.2). Les actions prioritaires spécifiques qui ont été identifiées dans cette étude peuvent être examinées dans le document CMS/Sharks/MOS2/Inf.11; elles sont adaptées aux besoins particuliers des espèces et des régions considérées.
4. Le projet de programme de travail propose de mettre en place deux groupes de travail au titre du Comité consultatif. Sur la base de l’étude susmentionnée sur les besoins prioritaires des espèces (CMS/Sharks/MOS2/Doc.9.2) et des activités incluses dans le projet de programme de travail, le Groupe de travail sur les espèces (SWG) serait composé d’experts scientifiques chargés d’aider le Comité consultatif à élaborer des plans d’action par espèce et des plans d’action régionaux, en accord avec son mandat (voir CMS/Sharks/MOS2/Doc.13.2) énoncé à la première réunion du Comité consultatif (AC1). Le Groupe de travail sur les prises accessoires (BWG) serait chargé d’élaborer une stratégie d’engagement auprès des Organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP), dans le but d’appuyer la recherche et de formuler des recommandations concernant une modification des engins de pêche et des tactiques actuels, de mettre en place et de gérer efficacement les aires marines protégées, ou de développer des nouvelles technologies pour réduire à un minimum les prises accessoires de requins. Le groupe de travail identifiera également des actions prioritaires pour les espèces et proposera des activités conjointes avec les conventions des mers régionales et les ORGP concernées, comme proposé dans le document CMS/Sharks/MOS2/Doc.11.2.
5. Le projet de programme de travail, ainsi que les actions prioritaires par espèce, seront examinés et hiérarchisés à la première réunion du Comité consultatif (AC1). Les révisions suggérées du projet du programme de travail seront mises à disposition immédiatement après la réunion du Comité consultatif, dans le document CMS/Sharks/MOS2/Doc.13.2.
6. En plus de ces recommandations, ce document devrait être examiné en tenant compte des ressources financières et en personnel limitées du MdE Requins, y compris l’allocation de fonds et le budget proposé pour le prochain exercice triennal (voir CMS/Sharks/MOS2/Doc.10.1).
7. Le Secrétariat et les membres du Comité consultatif, mais aussi les Signataires et les Partenaires de coopération, devront consacrer beaucoup de temps pour mener à bien avec succès les activités. Il convient de noter également que le Secrétariat et le Comité consultatif doivent recruter des consultants pour entreprendre des études spécifiques qui nécessitent des compétences particulières. D’autre part, la mise en œuvre de certaines activités est subordonnée à un financement disponible. Les Signataires pourront affecter des contributions volontaires à la mise en œuvre d’activités spécifiques du programme de travail.

***Action requise***

La Réunion des Signataires est invitée à:

1. Examiner et approuver le projet de Programme de travail pour 2016-2018, y compris les modifications et les recommandations suggérées à la première réunion du Comité consultatif (AC1) (voir CMS/Sharks/MOS2/Doc.13.2);
2. Envisager de créer le Groupe de travail sur les espèces (SWG) et le Groupe de travail sur les prises accessoires (BWG) au titre du Comité consultatif;
3. Allouer des ressources financières aux activités du programme de travail.

**PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL (2016-2018)**

**POUR APPUYER LA MISE EN OEUVRE DU MÉMORANDUM D’ENTENTE SUR LA CONSERVATION DES REQUINS MIGRATEURS**

| **Activité**  **No.** | **Activités** | **Mandat[[1]](#footnote-1)** | **Niveau de priorité[[2]](#footnote-2)** | **Calendrier [[3]](#footnote-3)** | **Entité compétente [[4]](#footnote-4)** | | **Financement[[5]](#footnote-5)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conservation des espèces** | | | | | | | |
|  | Créer un **Groupe de travail sur les espèces** (**SWG)** au titre du Comité consultatif | CP 1.1 | Élevé | 2016 | AC  SEC | Scénarios 1 et 2 du budget + Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Examiner et identifier les recherches et les besoins de conservation prioritaires par espèce, compte tenu des différences régionales | CP 1.1 | Élevé | 2016-2018 | AC  SWG  Partenaires de coopération  Consultant | Scénarios 1 et 2 du budget + Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Examiner les nouvelles informations concernant les effets préjudiciables sur les requins, les bonnes pratiques et les lignes directrices. Formuler des recommandations aux Signataires et aux autres autorités compétentes pour mener d’autres actions | CP 1.6 | Moyen | 2016-2018 | AC  SWG  Partenaires de coopération  Consultant | Scénarios 1 et 2 du budget + Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Organiser un **atelier** **du Groupe de travail sur les espèces** afin d’élaborer des **Plans d’action par espèce**:   * Consolider, examiner et intégrer les stratégies de conservation existantes dans les Plans d’action (comme la Stratégie de conservation des poissons-scies et la Stratégie de conservation du Diable de mer méditerranéen et de la Raie Manta élaborées par le Groupe de spécialistes des requins (SSG) de l’UICN) * Voir CMS/Sharks/MOS2/Doc.9.2 | CP 1.1  CP 1.7 | Élevé | 2017 | AC  SWG  SEC  Consultant | Scénario 1 du budget + Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Formuler des recommandations au Comité consultatif et présenter des rapports sur les activités aux réunions du Comité consultatif | Mandat du SWG | Élevé | Selon que de besoin | SWG | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Faciliter la communication et le soutien aux Signataires pour identifier des projets de recherche régionaux et locaux :   * Consulter régulièrement les correspondants * Sur la base des résultats des Plans d’action par espèce (*Activité 1*), communiquer aux correspondants les activités pertinentes à entreprendre dans leur région * Rechercher des possibilités de financement (voir l’activité 70) | CP 1.2  Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Si demandé par les Signataires, identifier ou développer les projets de conservation appropriés, les partenaires pour la mise en œuvre et gérer les accords de financement. | CP 1.2  CP 1.3  Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Collecte de fonds nécessaire | |
| **Prises accessoires** | | | | | | | |
|  | Mettre en place un **Groupe de travail sur les prises accessoires** (**BWG)** au titre du Comité consultatif | CP 1.6  CP 5.2  CP 6.3 | Élevé | 2016 | AC  SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Organiser un **Atelier du Groupe de travail sur les prises accessoires** en vue d’élaborer une Stratégie d’engagement auprès des Organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP), y compris la mise en place d’activités conjointes (Voir CMS/Sharks/MOS2/Doc.11.2) | CP III  CP 15.1 | Élevé | 2017 | AC  BWG  SEC  Consultant | Scénario 1 du budget | |
|  | Examiner les nouvelles informations concernant les prises accessoires de requins et les études sur la mortalité après une remise à l’eau, afin d’évaluer l’efficacité de la gestion :   * Formuler des recommandations aux Signataires et aux autres autorités pour mener d’autres actions * Rechercher des possibilités de financer et d’appuyer des études continues pour déterminer la mortalité après une remise à l’eau des requins exploités à une échelle commerciale au niveau régional et pour améliorer la collecte des données | CP 1.6  CP 4.5  CP 5.2  CP 6.3 | Moyen | 2016-2018 | AC  BWG  SEC | Scénario 1 du budget | |
|  | Assurer une coordination avec des spécialistes des pêcheries, des ORGP et les parties prenantes concernées, afin d’élaborer et d’adopter un protocole normalisé de collecte des données et de suivi des pêcheries, dans le but d’améliorer la communication des données sur les captures et les débarquements par espèce, ainsi que la validation des données pour des analyses à court terme et à long terme | CP 2.2  CP 3.2 | Élevé | 2017-2018 | AC  BWG | Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Assurer une liaison avec le Groupe de travail sur les prises accessoires de la CMS et participer aux ateliers sur les prises accessoires de la CMS | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | AC  BWG  SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Formuler des recommandations au Comité consultatif et présenter des rapports sur les activités aux réunions du Comité consultatif |  | Essentiel | Selon que de besoin | BWG | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Examiner et consolider les données sur l’historique des débarquements et le commerce des principales espèces (prises, effort de pêche, répartition spatiale), en vue de combler les lacunes dans les données et d’intégrer ces données dans les mesures de conservation et de gestion (étude de bureau) | CP 3.2 | Moyen | 2016-2018 | AC  BWG  Consultant | Collecte de fonds nécessaire | |
| **Gestion des pêcheries et collecte des données** | | | | | | | |
|  | Étendre et encourager les recherches indépendantes sur les pêcheries (telles que l’historique des données sur les espèces exploitées à une échelle commerciale), afin d’avoir des données supplémentaires pouvant être utilisées dans les évaluations des stocks halieutiques et pour informer les ORGP compétentes | CP 2.6  CP 3.2 | Moyen | 2016-2018 | SIG  AC  BWG  SEC | Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Promouvoir les recherches axées sur l’identification d’engins de pêche sélectifs qui réduisent les prises accessoires | CP 4.5 | Moyen | 2016-2018 | SIG  AC  SEC | Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Financer et faciliter des cours de formation nationaux et internationaux portant sur :   * La collecte des données * L’identification des requins * Les protocoles de manipulation et de remise à l’eau | CP 1.2 | Élevé | 2016-2018 | SIG  AC  SEC | Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Aider à rédiger un texte législatif pour faire respecter et appliquer la réglementation sur la pêche | CP 6.1  CP 6.2 | Moyen | Selon que de besoin | AC  SEC  Partenaires de coopération | Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Encourager tous les États de l’aire de répartition à se joindre à la CMS et à devenir Signataires du MdE, et à appliquer les décisions et recommandations | CP 16.2 | Élevé | 2016-2018 | SIG  SEC  Partenaires de coopération | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Présenter des recommandations et des prises de position aux responsables gouvernementaux et aux représentants de l’industrie de la pêche lors de réunions internationales et d’ateliers pertinents | CP 4.5  CP 6.1  CP 6.2  CP 6.3 | Moyen | Selon que de besoin | AC  SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Lorsque cela est possible, participer en qualité d’observateur aux réunions internationales pertinentes (IOTC, ICCAT, etc.), ou envoyer des experts pour participer à ces réunions au nom du MdE | CP 4.5  CP 6.1  CP 14.3 | Moyen | 2016-2018 | AC  SEC  Partenaires de coopération | Scénario 1 du budget | |
|  | Assurer une coordination avec la CITES, l’UICN et TRAFFIC pour faciliter l’inscription d’espèces à l’Annexe I de la CMS et à l’Annexe I de la CITES, et sensibiliser par des ateliers régionaux de renforcement des capacités à la question **du prélèvement et du commerce durables** | CP 7.2  CP 14.3 | Moyen | 2016-2018 | SEC | Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Améliorer le suivi et la mise en œuvre dans les aires marines protégées (AMP), améliorer le respect des obligations | CP 14.5 | Moyen | 2016-2018 | SIG |  | |
| **Coopération et partenariats** | | | | | | | |
|  | Coopérer avec la Famille CMS sur les questions relatives à la conservation des requins :   * Contribuer à l’application de la Res. 11.20 CMS et des résolutions sur les prises accessoires (atelier sur les prises accessoires à l’échelle de la Famille CMS) * Contribuer à la préparation de la COP12 CMS et à d’autres réunions pertinentes de la CMS (ScC, StC) | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Contribuer à la mise en œuvre du **Programme de travail conjoint de la CMS et de la CITES pour 2015-2020** en ce qui concerne les requins et les raies :   * Activité B17: Optimiser l’efficacité des mesures prises par les Parties à la CMS et à la CITES concernant les requins et les raies, et renforcer les synergies avec la FAO, les ORGP et d’autres organismes compétents * Activité B18: Coopérer dans le domaine du renforcement des capacités pour faciliter le respect des dispositions des deux Conventions concernant les requins et les raies | CP 14.3  Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénario 1 du budget + Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Renforcer les synergies et collaborer de façon conjointe avec la CITES et la FAO pour appuyer les programmes régionaux et la collaboration entre les États de l’aire de répartition :   * Organiser des réunions périodiques (et des téléconférences) * Partager des bonnes pratiques * Coordonner des activités de conservation * Partager des connaissances et des compétences | CP 13.1  CP 14.3  Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | AC  SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Créer des partenariats et renforcer la collaboration avec les organisations internationales et les accords pertinents ayant trait à la conservation et à la gestion des requins | CP 13.1  CP 14.3  Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénario 1 du budget | |
|  | Promouvoir les efforts de conservation et la coopération entre toutes les parties prenantes dans les Etats de l’aire de répartition | CP 13.1  Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Évaluations régionales pour la Liste rouge de l’UICN :   * Assurer une liaison avec le Groupe de spécialistes des requins de l’UICN, en vue de coordonner les mesures prises pour atteindre les objectifs du Plan de conservation et des Plans d’action par espèce * Participer aux ateliers d’évaluation régionale afin d’émettre des recommandations, et organiser des manifestations parallèles (prochain atelier prévu en 2016) | CP 13.1 | Élevé | 2016-2018 | AC  SWG  SEC | Scénario 1 du budget + Collecte de fonds nécessaire | |
| **Gestion du Secrétariat** | | | | | | | |
|  | Gestion et exécution du budget du MdE | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Préparer les rapports annuels d'exécution du budget pour l'information des Signataires et les rapports de projet aux donateurs | Mandat du SEC | Essentiel | Chaque année | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Entreprendre des activités de collecte de fonds | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Maintenir et mettre à jour le site Internet du MdE Requins, si besoin est | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC  Consultant | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Publier des articles et des communiqués de presse ayant trait à la conservation des requins, avec l’appui de l’Équipe de communication conjointe de la CMS | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Produire des fiches d’information sur des thèmes relatifs à la conservation des requins et des espèces concernées :   * Prises accessoires * Surpêche * Plans d’action par espèce | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Utiliser les médias sociaux pour accroître la visibilité du MdE à l’échelle mondiale, avec l’appui de l’Équipe de communication conjointe de la CMS | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Préparer des publications en utilisant les études effectuées (telles que la législation nationale, les priorités par espèce) | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Lorsque cela est possible, étendre les activités de communication et de sensibilisation au sujet du MdE Requins, en accord avec la Stratégie de communication sur les espèces migratrices (en cours d’élaboration) | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Consolider les informations, examiner les données, assurer une liaison avec les parties prenantes et fournir des informations aux Signataires sur la mise en œuvre et le fonctionnement du MdE | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Faciliter et favoriser l’échange d’information périodique et les activités de coopération entre :   * Le milieu de la recherche sur les requins et la communauté engagée dans la protection des requins * Les parties prenantes dans tous les États de l’aire de répartition * Les correspondants * Le Comité consultatif | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Représenter le MdE aux réunions d’autres accords intergouvernementaux (comme la CITES, l’UICN et la FAO), selon qu’il convient, pour contribuer à la réalisation des objectifs du MdE | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | AC  SEC  SWG  BWG | Scénarios 1 et 2 du budget + Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Mettre à jour et maintenir les bases de données sur les personnes à contacter | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Préparer un rapport sur les activités du Secrétariat pour les réunions du Comité consultatif et des Signataires | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Recruter et gérer le personnel du Secrétariat | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
| **Appui aux réunions (MOS, Comité consultatif et Groupes de travail)** | | | | | | | |
|  | Prendre les mesures nécessaires pour organiser la 3ème Réunion des Signataires (MOS3), notamment l’identification d’un lieu de réunion, la liaison avec le gouvernement hôte et l’organisation des contrats | Mandat du SEC | Essentiel | Fin 2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Prendre les mesures nécessaires pour organiser la 2ème réunion du Comité consultatif (AC2), notamment l’identification d’un lieu de réunion et l’organisation des contrats | Mandat du SEC | Essentiel | Milieu de l’année 2017 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Prendre les mesures nécessaires pour organiser la 3ème réunion du Comité consultatif (AC3), notamment l’identification d’un lieu de réunion et l’organisation des contrats | Mandat du SEC | Essentiel | Milieu de l’année 2018 | SEC | Scénario 1 du budget | |
|  | Prendre les mesures nécessaires pour organiser les réunions des groupes de travail, notamment l’identification d’un lieu de réunion et l’organisation des contrats | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénario 1 du budget + Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Coordonner, rédiger et préparer les documents de réunion, y compris leur diffusion | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | AC  SEC  Consultant | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Coordonner et assurer la traduction des documents dans trois langues (anglais, espagnol et français) | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Appuyer et organiser la participation et le voyage des délégués et des experts bénéficiant d’un financement | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget + Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Organiser et préparer le matériel pour les médias et la presse, en collaboration avec l’Équipe de communication conjointe de la CMS | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Préparer les rapports de réunion et distribuer ces rapports aux Signataires | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | AC  SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
| **Appui fourni au Comité consultatif** | | | | | | | |
|  | Aider le président du Comité consultatif, selon que de besoin, à faciliter les travaux du Comité | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Aider le Comité consultatif à préparer les documents de réunion | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Aider les animateurs et les présidents du Groupe de travail sur les espèces et du Groupe de travail sur les prises accessoires, selon que de besoin, à faciliter les travaux | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC  Consultants | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Établir et maintenir la liste des experts compétents pour le MdE Requins | CP 2.5 | Essentiel | 2016-2018 | SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
| **Mise en œuvre du MdE** | | | | | | | |
|  | Promouvoir et coordonner les activités du Programme de travail et du Plan de conservation | Mandat du SEC | Élevé | 2016-2018 | AC  SEC  Partenaires de coopération | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Réaliser une étude sur la législation nationale pour combler les lacunes dans la mise en œuvre, informer les Signataires et assurer un suivi de la mise en œuvre du Plan de conservation | CP 7.1  Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | AC  SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Assurer la liaison avec les États de l’aire de répartition non Signataires du MdE, afin de leur communiquer les informations nécessaires pour devenir Signataire et faciliter leur adhésion | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC  Partenaires de coopération | Collecte de fonds nécessaire | |
|  | En coopération avec des partenaires locaux, favoriser les activités de vulgarisation dans les régions prioritaires ci-après : **Asie du Sud-Est,**  Amérique du Sud et Caraïbes, et Afrique de l’Ouest | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC  Partenaires de coopération | Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Utiliser d’autres réunions et ateliers de la CMS pour encourager l’adhésion au MdE | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SEC  CMS | Scénarios 1 et 2 du budget | |
| **Renforcement des capacités** | | | | | | | |
|  | Identifier et examiner les lacunes dans les besoins des Signataires en matière de capacités et de formation | CP 1.1  Mandat du SEC | Élevé | 2016-2018 | AC  SEC  Partenaires de coopération | Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Aider les Signataires dans la mise en oeuvre du plan de conservation:   * Aider les Emirats arabes unis (et d’autres Signataires qui le demandent) à élaborer leur Plan d’action national pour la conservation et la gestion des requins (PAN Requins) | CP 6.2  Mandat du SEC | Élevé | 2016  Selon que de besoin | AC  SEC  Partenaires de coopération | Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Consolider des manuels et élaborer un matériel de formation sur mesure pour les formateurs, essentiellement les autorités chargées de la gestion et les autorités scientifiques | CP 3.2 | Élevé | Selon que de besoin | AC  BWG  SEC  Partenaires de coopération | Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Contribuer à des ateliers de renforcement des capacités conjoints avec la CMS et les Partenaires de coopération en Afrique, Asie, Océanie, Amérique du Sud et Amérique centrale et Caraïbes, tel que demandé par les régions | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SIG  AC  SEC  Partenaires de coopération | Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Faire connaître les espèces visées par la CMS et le MdE | CP 1.6  CP 5.2  CP 6.3 | Élevé | 2016-2018 | SIG  AC  SEC  Partenaires de coopération | Scénarios 1 et 2 du budget | |
|  | Mettre au point un MOOC (Massive Open Online Course – Formation en ligne ouverte à tous) sur la conservation et la gestion des requins et de leurs habitats.  Coopérer avec les organismes scientifiques compétents (universités, experts scientifiques, institutions internationales) | CP 12 | Moyen | 2017 | AC  SEC  Partenaires de coopération | Collecte de fonds nécessaire | |
|  | Traduction du Guide d’identification “Sharks of the Arabian Seas” dans d’autres langues de la région de l’océan Indien (Farsi, Hindi et Urdu par exemple) et traduction d’autres guides d’identification, selon que de besoin | CP 12  CP 13 | Moyen | 2016-2017 | SEC | Collecte de fonds nécessaire | |
| **Collecte de fonds / Mobilisation de ressources** | | | | | | | |
|  | Identifier les possibilités actuelles et nouvelles d’obtention de ressources financières pour appuyer la mise en œuvre à long terme du Plan de conservation et du Programme de travail. Étendre et améliorer les activités de collecte de fonds :   * Lever des fonds et obtenir des contributions volontaires annuelles auprès des Signataires * Lever des fonds pour des projets menés conjointement avec des partenaires et des partenaires potentiels * Étudier les possibilités d’obtenir des financements alternatifs (du secteur privé par exemple) * Appuyer les demandes de financement et les possibilités de financement des Signataires, par des lettres d’appui | Mandat du SEC | Essentiel | 2016-2018 | SIG  SEC | Scénarios 1 et 2 du budget | |

1. Le Plan de conservation et les mandats du Comité consultatif et du Secrétariat (Mandat du SEC). [↑](#footnote-ref-1)
2. Principales activités du Secrétariat et priorités suggérées (niveau de priorité élevé, moyen). [↑](#footnote-ref-2)
3. Année (s) durant laquelle l’activité devrait être mise en œuvre. [↑](#footnote-ref-3)
4. Signataires (SIG), Comité consultatif (AC), Secrétariat (SEC), Groupe de travail sur les espèces (SWG), Groupe de travail sur les prises accessoires (BWG), Consultants, Partenaires de coopération. [↑](#footnote-ref-4)
5. Scénario 1 ou 2 de financement sur la base du budget proposé pour 2016-2018 (voir CMS/Sharks/MOS2/Doc.10.1), et activités qui nécessitent une collecte de fonds spécifique.

   [↑](#footnote-ref-5)