СРЕДНЕСРОЧНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО САЙГАКУ (2016-2020 гг.)

В ПОДДЕРЖКУ РЕАЛИЗАЦИИ МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОПОНИМАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО

СОХРАНЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИЛОПЫ САЙГИ (Saiga spp.)

Стратегическое видение: Восстановить популяции до уровня, позволяющего снова рассматривать возможность устойчивого использования сайгака.

Общая цель: В ближайшие пять лет все популяции сайгака показывают тенденцию к увеличению численности или ее снижение остановлено.

Достижение данной цели необходимо определять путем последовательной оценки численности популяций, проведенной с использованием соответствующих методов, сопровождаемых оценкой сопутствующих ошибок.

|  | Принимаемые меры | Актуальность | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Мероприятия, проводимые в пределах всего ареала |  |  |
| 1.0 | Выполнение |  |  |
| 1.1 | Чтобы минимизировать риски для мировой популяции сайгака, гарантировать соответствующие инвестиции, во все популяции сайгака для достижения целей МОВ | 1 | А |
| 1.2 | Согласовать и утвердить протоколы для планового мониторинга и для экстренных действий на случай вспышки болезни или случаев массового падежа | 1 | A |
| 1.3 | Призвать всех потенциальных партнеров и сотрудничающие организации поддержать CMS МОВ путем содействия в выполнении Среднесрочной международной рабочей программы | 2 | A |
| 1.4 | Способствовать обмену информацией между организациями и отдельными специалистами, участвующими в изучении и сохранении сайгака, а также проводить регулярный обмен результатами, полученными в ходе выполнения проектов, с помощью электронного бюллетеня Saiga News и Ресурсного центра по сайгаку, работающего в Интернете в режиме онлайн, через представителей организаций, выполняющих роль координаторов МОВ CMS. | 2 | A |
| 1.5 | Призвать дополнительные страны-потребители и торгующие государства присоединиться к МОВ и поддерживать его реализацию. | 2 | A |
| 1.6 | Разрешить вопрос генетических особенностей разных популяций | 2 | A |
| 1.7 | Разработать национальные Планы действий по сохранению сайгака с последующим включением их в национальные стратегии сохранения биоразнообразия (NBSAPs) и поделиться ими с другими странами через координационные механизмы CMS МОВ. | 3 | A |
| 1.8 | Поощрять страны ареала и организации, участвующие в сохранении сайгака, в стремлении сотрудничать с международным координационным механизмом для поддержки реализации CMS МОВ, включая предоставление национальных отчетов в CMS и Ресурсный центр по сайгаку, для поддержки выполнения МОВ. | 3 | A |
| 1.9 | Поощрять национальных координаторов МОВ и Административные органы СИТЕС, ответственные за связь с партнерами в других странах ареала и с сотрудничающими организациями, обмениваться информацией и технической экспертизой по сохранению сайгака. | 3 | A |
| 1.10 | Координировать мероприятия по сохранению сайгака и развивать сотрудничество между всеми заинтересованными участниками в государствах ареала и обеспечить постоянное финансирование | 1 | B |
| 1.11 | Способствовать присоединению всех стран-арела к CMS | 1 | B |
| 1.12 | Призвать страны-подписанты, Китай и другие страны-потребители заключить и выполнять двусторонние соглашения по сотрудничеству в вопросах, представляющих взаимный интерес, в поддержку реализации МОВ | 2 | B |
| 1.13 | Призвать страны ареала к координации своих исследований и усилий по проведению мониторинга с целью установления максимально возможного сотрудничества, а там, где это возможно, использовать стандартизированные, сопоставимые, международно-признанные методы. | 2 | B |
| 2.0 | Борьба с браконьерством |  |  |
| 2.1 | Разработать и обновить национальные стратегии по борьбе с браконьерством, уделяя особое внимание популяционному уровню (включая трансграничные популяции), с целью повышения эффективности работы патрульной службы и сбора соответствующих сведений. | 1 | A |
| 2.2 | Усилить бригады по борьбе с браконьерством, а где необходимо, создать новые, для охраны всех популяций сайгака во всех странах ареала | 1 | A |
| 2.3 | Усилить национальный потенциал и законодательства в поддержку улучшения обнаружения, обработки и судебного преследования правонарушителей, включая меры для избежания кофликта интересов. | 2 | А |
| 2.4 | Там, где это требуется на всех уровнях, необходимо обеспечить повышение престижа, возможностей и координации, а также предоставить соответствующую подготовку местных и государственных сотрудников правоохранительных органов, сотрудников природоохранных структур и других должностных лиц. | 2 | А |
| 3.0 | Устойчивое использование и торговля |  |  |
| 3.1 | Поощрять исследования, направленные на сокращение количества рогов сайгака, используемых в традиционной азиатской медицине, в том числе исследования рынка, как на местности, так и в Интернете, в странах ареала, странах-потребителях и торгующих странах. | 1 | А |
| 3.2 | Призвать страны ареала и страны-потребители продукции, получаемой от сайгака, выполнять решения и рекомендации СИТЕС. | 2 | A |
| 3.3 | Все страны-подписанты МОВ призываются сообщать об арестах или конфискациях через соответствующие каналы и призывать торговых партнеров делать то же самое. | 2 | A |
| 3.4 | Все страны-ареала, являющиеся членами СИТЕС призываются к тому, чтобы привести релевантное национальное законодательство в соответствие с требованиями СИТЕС и достигнуть категории I согласно классификации СИТЕС | 2 | A |
| 3.5 | Призвать страны, участвующие в торговле продукцией от сайгака, рассмотреть возможность создания контроля внутреннего рынка, т.е., опираясь на опыт Китая, проводить регистрацию запасов, маркировку дериватов и продукции, получаемой от сайгака, регистрацию производителей и продавцов. | 2 | A |
| 3.6 | Искать возможности практического обучения и международного сотрудничества в сфере выполнения положений СИТЕС, идентификации продукции, получаемой от сайгака, и применения методов противостояния нелегальной торговле. | 2 | A |
| 3.7 | По возможности включать вопросы охраны сайгака и торговли его продукцией в повестки дня политических совещаний на высшем уровне для повышения осведомлённости ответственных лиц и обеспечения политической поддержки на высшем уровне при реализации МОВ и Среднесрочной международной рабочей программы | 2 | A |
| 3.8 | Поощрять сотрудничество между странами в деле сохранения сайгака в местах его обитания и компаниями, производящими препараты традиционной азиатской медицины, для обеспечения сохранения сайгака и его устойчивого использования, включая обмен информацией и финансовую поддержку. | 2 | B |
| 3.9 | Призвать все страны ареала присоединиться к СИТЕС | 3 | B |
| 4.0 | Работа с местным населением |  |  |
| 4.1 | Расширить работу в рамках существующих стимулирующих проектов и проектов по улучшению благосостояния местного населения и разработать новые программы во всех возможных частях ареала сайгака | 1 | A |
| 4.2 | Отслеживать отношение к мероприятиям по охране сайгака и случаям браконьерства и нелегальной торговли во время проведения социологических исследований на местном уровне, включая мониторинг с участием местного населения | 2 | A |
| 4.3 | Укреплять участие различных заинтересованных лиц и организаций, включая индустрию, в сохранении сайгака и поощрять участие и поддержку мер по охране сайгака местным населением | 2 | A |
| 4.4 | Содействовать рациональному использованию пастбищ для устранения конфликтов между людьми, домашним скотом и сайгаком | 2 | A |
| 4.5 | Обеспечить ответственность национальных контактных лиц за интеграцию человеческих факторов и информированность местного населения при осуществлении политики | 2 | B |
| 4.6 | Создать пилотные проекты по сайгаку, основанные на фото-туризме, и продвигать его как полезный подход к увеличению участия местного населения в сохранении вида | 2 | B |
| 5.0 | Улучшение информированности |  |  |
| 5.1 | Продолжить резонансную объективную кампанию в средствах массовой информации на региональном, национальном и местном уровнях, как в странах ареала, так и в странах-потребителях, освещающую сохранение, восстановление и рациональное использование сайгака, с разъяснением существующих проблем, уделяя особое вниманием местным средствам массовой информации | 2 | A |
| 5.2 | Продолжить широкое распространение информации и учебных материалов по биологии и сохранению сайгака, предназначенных для местного населения и лиц , принимающих решения | 2 | B |
| 5.3 | Поддерживать и регулярно обновлять существующие вебсайты по охране, восстановлению и рациональному использованию сайгака, включая создание и поддержание официального вебсайта CMS МОВ по сайгаку, и поддерживать Ресурсный центр по сайгаку, существующий онлайн. | 2 | B |
| 5.4 | Расширить распространение и известность Saiga News, как в печатном виде на местном уровне, так и с помощью других средств массовой информации на национальном и международном уровнях | 2 | B |
| 6.0 | Местообитания и экологически факторы |  |  |
| 6.1 | Устранить барьеры, препятствующие передвижению сайгаков, или, если это невозможно, изменить структуру заграждений шоссейных и железных дорог и других линейных инфраструктур, чтобы позволить сайгакам свободно перемещаться, что соответствует Руководству CMS по смягчению последствий линейной инфраструктуры и связанного с ней влияния на млекопитающих в Центральной Азии (Резолюция 11.24) | 1 | A |
| 6.2 | Взаимодействовать с соответствующими органами власти и разработчиками (промышленность, правительство), чтобы убедиться, что все инфраструктурные и другие проекты, которые могут повлиять на сайгака, имеют полную оценку возможного воздействия до их реализации (включая ОВОС и СОЭ), и что принимаются меры по смягчению любых последствий, способных повлиять на сайгака, следуя передовым практикам и стадиям смягчения (предотвращение, минимизация, восстановление, компенсация), в том числе, по разработке сайга-ориентированных руководящих документов, основанных намеждународно-признанных стандартах IFC1 IFC6.. | 1 | A |
| 6.3 | Провести исследование миграций сайгака с использованием современных технологий (включая спутниковое слежение и дистанционное зондирование), с уделением особого внимания на улучшение понимания влияния инфраструктуры и изменений климата. | 1 | A |
| 6.4 | Проанализировать использование ареала и на основе этой информации разработать соответствующие рекомендации по охране сайгака, включая возможное расширение особо охраняемых природных территорий | 1 | A |
| 6.5 | Проанализировать вероятные сценарии будущих изменений в распространении сайгака, его численности, составе стад, а также различных угрожающих факторов, особенно в свете изменения климата, инфраструктуры и антропогенных факторов, и разработать план проведения соответствующих мероприятий по сохранению сайгака | 1 | B |
| 6.6 | Обобщить и проанализировать информацию по использованию сайгаком местообитаний и ареала в настоящее время и в прошлом; определить ключевые особенности, включая типы используемых местообитаний и последствия антропогенного воздействия, а также изменений климата. | 2 | B |
| 6.7 | Разработать систему архивирования и обмена информацией, занесенной в ГИС, а также изучить возможность использования Ресурсного центра по сайгаку для этих целей. | 2 | B |
| 7.0 | Особо охраняемые природные территории |  |  |
| 7.1 | Расширить и улучшить национальные сети особо охраняемых природных территорий, чтобы они были полезны для сайгака, уделяя особое внимание охране ключевых участков (места гона и отёла) и путей миграции, опираясь на рекомендации согласно пункту 6.5 | 1 | B |
| 7.2 | Создать, где возможно, трансграничные особо охраняемые природные территории с учетомраспространения сайгака на основе результатов полного технико-экономического обоснования. | 2 | B |
| 7.3 | Создать сеть экологических коридоров в целях защиты популяций сайгака во время миграции | 2 | В |
| 8.0 | Мониторинг |  |  |
| 8.1 | Проводить ежегодные учеты численности сайгака с использованием соответствующих методов, включая современные неинвазийные технологии, для того, чтобы получить ряд долговременных наблюдени, которые позволят оценить эффективность достижения поставленных целей | 1 | А |
| 8.2 | Осуществлять мониторинг популяций сайгака, их демографических параметров, здоровья и других более широких параметров окружающей среды, включая тенденции в соотношении полов, структуре смертности, успехе размножения, системе перемещений, возрастной структуре, влиянии хищников и конкурентов.. | 1 | А |
| 8.3 | Рассмотреть различные методы мониторинга и выбрать лучшие методики для достоверного учета численности популяций сайгака. Установить подходящие размеры выборки, время проведения и частоту учетов для получения достоверных данных о состоянии популяций. В случае необходимости проводить обучение стандартным методам мониторинга. | 1 | A |
| 8.4 | Проводить междисциплинарные экологические исследования для сбора сведений, необходимых для смягчения последствий и действий в случае вспышки болезни или случаев массового падежа. | 1 | А |
| 8.5 | Распространять протоколы и способы сбора экологических данных на ландшафтном уровне и методы отбора биологических проб от отдельных сайгаков, их стандартного хранения и клинической диагностики, включая профессиональную подготовку персонала и укрепление потенциальных возможностей в соответствии с требованиями. | 1 | A |
| 8.6 | Поощрять использование сопоставимых методов и стандартов отчетности во всех странах ареала и проведение совместного анализа данных в случае трансграничной популяции. | 2 | B |
| 8.7 | Разработать программы мониторинга сайгаков в сотрудничестве с местным населением | 2 | B |
| 9.0 | Разведение в неволе |  |  |
| 9.1 | Определить роль разведения сайгака в неволе по отношению к сохранению генофонда или реинтродукции в природу и разработать руководства с учетом наилучшего опыта по разведению и реинтродукции | 2 | A |
| 9.2 | Поддерживать центральную базу данных или племенную книгу для всех популяций, которые содержатся в неволе, и создать структуру и органы управления этой базой данных | 2 | A |
| 9.3 | Содействовать обмену опытом разведения сайгака в неволе, включая проведение ознакомительных поездок между центрами разведения и обмен исследованиями по существующим проблемам и передовому опыту. | 2 | A |
| 9.4 | Создать центры по разведению сайгака в неволе в Монголии, Узбекистане и в других частях его ареала, где это возможно, и оказать поддержку существующим центрам в России, Казахстане и Китае | 2 | B |
|  | #### Мероприятия, касающиеся конкретных популяций |  |  |
| 10.0 | # Популяция сайгака Северо-Западного Прикаспия |  |  |
| 10.1 | Разработать и официальноутвердить долгосрочную программу и план действий по восстановлению и охране популяции | 1 | A |
| 10.2 | Улучшить функционирование и эффективность выполнения законодательства и борьбы с браконьерством, используя современные методы. | 1 | A |
| 10.3 | Создать при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ рабочую группу по сохранению и изучению сайгака | 1 | A |
| 10.4 | Разработать и реализовать программу исследований сайгака, включая изучение современного распространения, миграционных путей, структуры популяции, генетической изменчивости, оценки среды обитания и методов мониторинга. | 1 | А |
| 10.5 | На основе этих методов проводить регулярную научно обоснованную оценку численности популяции и ее распространения. | 1 | A |
| 10.6 | Укреплять и расширять участие общественности в восстановлении и охране сайгака, путем посещения визит-центров, созданных на базе центров по разведению сайгака и особо охраняемых природных территорий, в проведении мониторинга с участием местного населения, участия в проектах по образованию и обретению стабильных средств к существованию | 1 | A |
| 10.7 | Улучшить институциональные способности и эффективность национальных и региональных органов, ответственных за управление сайгаком, и укрепить их связи с контактными организациями CMS, административными органами СИТЕС и другими административными подразделениями в Российской Федерации и на международном уровне. | 2 | A |
| 10.8 | Проводить мероприятия по восстановлению численности и охране сайгака путем поддержки и улучшения работы существующих центров по разведению в неволе и других организаций и созданию новых; включая разработку методов реинтродукции сайгака и акклиматизации в дикой природе. | 2 | A |
| 10.9 | Разработать методику неинвазивного мониторинга сайгаков, в том числе методов учета численности, оценки структуры популяции и среды обитания, а также воздействия хищников. | 1 | В |
| 10.10 | Работать с местными и федеральными органами власти по оптимизации сети федеральных и региональных охраняемых природных территорий, расположенных в ареале сайгака, принимая во внимание текущую ситуацию и будущие изменения окружающей среды и миграции популяции. | 2 | В |
| 11.0 | Уральская популяция |  |  |
| 11.1 | Улучшить функционирование и эффективность выполнения законодательства и борьбы с браконьерством | 1 | A |
| 11.2 | Провести исследование факторов предрасположенности популяции к массовой смертности от болезней, в том числе инфекционных заболеваний скота, и, основываясь на результатах, осуществить корректирующие меры. | 1 | А |
| 11.3 | Улучшить информированность местного населения и расширить его участие в проводимых мероприятиях | 2 | A |
| 11.4 | Создать информационную базу данных о распространении сайгака, структуре популяции и угрозах виду, которая должна послужить основой для планирования мероприятий по охране с учетом трансграничного характера этой популяции | 2 | A |
| 11.5 | Усилить сотрудничество между Россией и Казахстаном для управления этой трансграничной популяцией | 2 | B |
| 12.0 | Устюртская популяция |  |  |
| 12.1 | Усилить борьбу с браконьерством в Казахстане и Узбекистане, включая сотрудничество на национальном и трансграничном уровнях между соответствующими организациями, такими как инспекции, пограничная служба, таможня и полиция. | 1 | A |
| 12.2 | Создать новые особо охраняемые природные территории на основе пункта 12.2, учитывая экологическую связь (например, на Южном Устюрте), и закончить реорганизацию Заказника Сайгачий в Узбекистане. | 1 | A |
| 12.3 | Основываясь на пункте 12.2, требовать от разработчиков осуществлять меры по смягчению последствий и сведению к минимуму воздействия на популяцию сайгака барьеров для перемещения, в частности, пограничного заграждения Казахстан-Узбекистан, а также препятствий со стороны инфраструктуры. | 1 | A |
| 12.4 | Продолжить изучение сезонного распределения и численности сайгака и состояния их местообитаний, уделив особое внимание роли инфраструктуры и пограничных заграждений в ограничении передвижений сайгака, его местоположения, численности, а также угроз, которые существуют для популяций, постоянно обитающих в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане. | 1 | A |
| 12.5 | Усилить реализацию существующих двусторонних и/или трёхсторонних соглашений о сотрудничестве между Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном для обеспечения скоординированных действий | 1 | A |
| 12.6 | Разработать и расширить мероприятия по участию местного населения, включая обучение, повышение осведомленности общественности и развитие предприятий, приносящих доход и связанных с сохранением сайгака | 2 | A |
| 12.7 | Обеспечить доступ общественности к информации по вопросам планирования, и осуществлять меры по смягчению последствий этого планирования и компенсации для сохранения сайгака и мест его обитания в сотрудничестве с разработчиками инфраструктурных сооружений (в том числе, нефтяных и газовых компаний и автомобильных / железных дорог). | 2 | А |
| 13.0 | Бетпакдалинская популяция |  |  |
| 13.1 | Усилить борьбу с браконьерством, в первую очередь, в тех районах, где сайгаки особенно уязвимы. Обеспечить финансирование проводимых мер по борьбе с браконьерством в необходимом объеме для обеспечения эффективности этих мер, в том числе предлагая схему стимулирования для сотрудников охраны. Рассмотреть применение более высоких штрафов за браконьерство, как реакцию на массовый падеж сайгаков в мае 2015 года. | 1 | A |
| 13.2 | Добиваться того, чтобы развитие транспорта и инфраструктуры проводилось с учётом требований по охране сайгака | 1 | А |
| 13.3 | Разработать и реализовать долгосрочную программу исследований болезней сайгака с использованием национального и международного опыта, доводя до сведения местных жителей и сотрудников охраны результаты этих исследований, а также для сведения широкой общественности на национальном и международном уровнях. | 1 | A |
| 13.4 | Продолжить и расширить мониторинг состояния здоровья Бетпакдалинской популяции, особенно во время отела | 1 | А |
| 13.5 | Содействовать проведению мероприятий с участием общественности, включая улучшение благосостояния местного населения, повышение информированности и участие в мероприятиях по охране сайгака на всей территории, занимаемой этой популяцией, опираясь на мероприятия, которые уже проводятся. | 2 | A |
| 13.6 | Продолжить создание особо охраняемых природных территорий и разработать экологические коридоры для того, чтобы сеть особо охраняемых природных территорий отвечала текущим и особенно будущим потребностям сохранения сайгака, в том числе, в свете изменения климата, сельского хозяйства и развития инфраструктуры. | 2 | В |
| 14.0 | Монгольская популяция |  |  |
| 14.1 | Усилить охрану, включая необходимое финансирование бригад по борьбе с браконьерами, улучшить управление особо охраняемыми территориями, а также определить и создать охраняемые пастбищные участки, на которых запрещены любые виды деятельности кроме выпаса скота | 1 | A |
| 14.2 | Обеспечить участие местного населения в охране сайгака с помощью улучшения его благосостояния, а также повышения информированности общественности, включая создание сообщества сотрудников охраны, развития образовательных инициатив и экологического туризма. | 1 | A |
| 14.3 | Продолжить изучение сезонных распределений, учитывая обновленные направления, миграций,, воспроизводства, генетики и смертности сайгаков, для того, чтобы в ходе планирования мер охраны уделить особое внимание совместному использованию пастбищ, конкуренции здоровью сайгаков и передаче заболеваний между сайгаками и домашним скотом. | 1 | А |
| 14.4 | Опираться на прогресс в разработке надежных подходов для мониторинга популяции, с тем, чтобы разработать программы постоянного мониторинга, что с течением времени поможет обнаружить демографические тенденции. | 2 | A |
| 14.5 | Создать центр по разведению сайгака в неволе для последующей интродукции на территорию исторического ареала, чтобы гарантировать сохранение генетического разнообразия данной популяции | 2 | В |
| 14.6 | Провести исследование потенциальных угроз жизнеспособности популяции в будущем, в том числе возможных последствий инфраструктурного и иного развития и изменения климата, для того, чтобы в ходе планирования мер охраны смягчить такое воздействие. | 2 | B |

Актуальность: 1 - Срочно (важно для предупреждения истребления популяции). 2 - Важно (необходимо для стабилизации численности). 3 - Полезно (будет способствовать восстановлению популяции).

Сроки: А – Немедленно  (1-2 года). В – Средне-срочно (5 лет).