**Anexo 3**

PLAN DE ACCIÓN PARA ABORDAR LA CAPTURA DE CARNE DE ANIMALES SALVAJES ACUÁTICOS EN ÁFRICA OCCIDENTAL

Antecedentes

1. En la mayor parte de África occidental, los animales salvajes acuáticos se capturan y se cazan de forma oportunista y la carne, las partes del cuerpo y/o los huevos se consumen para la subsistencia local, se utilizan para fines tradicionales o se comercializan para obtener ingresos. En los ecosistemas marinos, costeros y fluviales se capturan habitualmente especies acuáticas, como mamíferos, reptiles, peces elasmobranquios y aves acuáticas. La captura y el consumo procedentes de estos ecosistemas se encuentran muy extendidos. En algunos lugares, el consumo de carne salvaje de origen marino se ha mantenido durante milenios, constituyendo como una importante fuente de alimentación, ingresos e identidad cultural para algunas comunidades. Sin embargo, la presión de la seguridad alimentaria, en algunos casos, y las oportunidades económicas de explotación de la vida salvaje, a más altos niveles, en otros, han llevado a una explotación insostenible de algunas especies incluidas en la CMS.
2. Este Plan de Acción para abordar la captura de carne de animales salvajes acuáticos en África occidental tiene por objeto centrar la atención política y científica en estas capturas regionales y, en la medida de lo posible, tomar medidas dirigidas hacia una gestión sostenible de estas actividades. En algunos casos, esto requerirá de cambios significativos en el comportamiento de la comunidad. En otros casos, las comunidades proporcionarán una orientación hacia una gestión que respete las tradiciones locales y proteja las importantes especies acuáticas y sus hábitats.
3. El Plan de Acción se divide en seis temáticas:
	1. Reflexionar sobre los conocimientos científicos e identificar sus lagunas;
	2. Conocer los factores y presiones (flotas de aguas lejanas, migraciones internas, declive de los ecosistemas) y hallar soluciones;
	3. Conocer la interrelación entre pesca y medioambiente (nacional e internacional) y crear vínculos más sólidos;
	4. Promover soluciones impulsadas por la comunidad y promulgar leyes y velar por su cumplimiento allí donde sea necesario;
	5. Concienciar y promover cambios de comportamiento para lograr una mejor protección de las especies utilizadas para obtener carne de animales salvajes acuáticos; y
	6. Desarrollar y aplicar una estrategia de financiación sostenible para la conservación de las especies utilizadas para obtener carne de animales salvajes acuáticos.

Cada temática presta especial atención a una capacitación necesaria (local y regional), al tiempo que establece vías claras para la financiación y el apoyo de las competencias. Esto demuestra la fuerte necesidad de un planteamiento ascendente, impulsado por las comunidades, que dé a las mismas de toda la región la posibilidad de hacer uso de la información y de hacer frente a las capturas insostenibles de carne de animales salvajes acuáticos.

1. El Plan de Acción se ha elaborado a través de cuatro talleres en línea en los que se ha abordado cada temática y un taller presencial final para llegar a un consenso sobre el conjunto. El proceso utilizó un modelo de Plan de Acción desarrollado por los miembros del Grupo de trabajo sobre la carne de animales salvajes acuáticos (AWM WG) para apoyar a los Estados del área de distribución de las Partes de la CMS a través de estas negociaciones del Plan de Acción.

### Visión

1. ***Realizar progresos tangibles hacia la gestión sostenible de la captura de carne de animales salvajes acuáticos en África Occidental y garantizar un estado de conservación positivo para todas las especies afectadas incluidas en la CMS.***

### Temática 1:

### Hacer balance de los conocimientos científicos e identificar sus lagunas

1. En los ecosistemas marinos, costeros y fluviales se capturan habitualmente especies acuáticas, como mamíferos, reptiles, peces elasmobranquios y aves acuáticas. La captura y el consumo de carne de animales salvajes acuáticos procedentes de estos ecosistemas se encuentran muy extendidos. La investigación y su accesibilidad deben dirigirse a apoyar tanto a los Estados del área de distribución como a las comunidades, con el fin de que aborden las capturas insostenibles de carne de animales salvajes acuáticos.
2. Objetivo temático a 5 años: **Proporcionar unos conocimientos científicos de fácil acceso a los Estados del área de distribución de África occidental y fomentar la recopilación de información para colmar sus lagunas**

| 1. **Acción**
 | 1. **Actividades**
 | 1. **Responsabilidad**
 | 1. **Período**
 | 1. **Recursos necesarios**
 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. Consolidar los conocimientos científicos sobre el impacto del consumo de carne de animales salvajes acuáticos de las especies incluidas en la CMS
 | 1. 1.1.1. Elaborar una nota informativa sobre los conocimientos científicos de cada país, con enlaces a los documentos publicados y en el idioma correspondiente para cada país.
 | 1. Grupo de trabajo sobre la carne de animales salvajes acuáticos de la CMS (AWM WG, en colaboración con los puntos focales)
 | 1. 2024
 | 1. Investigación documental y redacción
 |
| 1. 1.1.2. Hacer llegar la nota informativa a todos los Estados del área de distribución del Plan de Acción.
 | 1. Secretaría de la CMS
 | 1. 2024
 | 1. Trabajo interno de la Secretaría
 |
| 1. 1.2. Identificar y abordar las lagunas en cuanto a los conocimientos científicos
 | 1. 1.2.1. Evaluar los conocimientos científicos, en relación con la distribución conocida de las especies de cada Estado del área de distribución, e identificar sus lagunas.
 | 1. Puntos focales de África occidental de la CMS, de la CITES, del Convenio de Abiyán, de Ramsar, de la UICN y de la FAO
 | 1. 2024-2026
 | 1. Trabajo interno de los organismos
 |
| 1. 1.2.2. Identificar y dirigirse a instituciones científicas clave, y llevar a cabo campañas conjuntas de recaudación de fondos, con el fin de promover sus contribuciones al Plan de Acción mediante la realización de proyectos esenciales de investigación con respecto a las lagunas de información más acuciantes, tales como las siguientes:
2. a) aspectos socioculturales de la captura y el consumo de carne de animales salvajes acuáticos, incluso del papel de los sistemas tabúes;
3. b) propiedades nutricionales de la carne de los animales salvajes acuáticos;

c) evaluaciones cuantitativas del consumo y comercio de la carne de animales salvajes acuáticos, con el fin de entender lo mejor posible las vías de la demanda y del comercio;1. d) la sostenibilidad ecológica de las capturas actuales, así como de los parámetros poblacionales, los procesos y las estrategias de gestión de base científica, necesarias para superar los problemas, especialmente ante los efectos del cambio climático en los hábitats;
2. e) el diseño y ensayo de métodos de pesca para minimizar y, en última instancia, eliminar la mortalidad por capturas incidentales;
3. f) el empleo de la carne de animales salvajes acuáticos como cebo para otras actividades pesqueras comerciales y la posibilidad de utilizar cebos alternativos que puedan obtenerse de forma sostenible; y
4. g) las rutas migratorias de la megafauna acuática, con el fin de entender lo mejor posible el papel de la inmigración y de la emigración en las poblaciones que se utilizan para obtener carne de animales salvajes acuáticos.
5. h) la incidencia y el impacto de las zoonosis acuáticas (un enfoque sanitario y la definición de medidas paliativas adecuadas)
 | 1. AWM WG
 | 1. 2024
 | 1. Trabajo interno del AWM WG tanto para apoyar la recaudación de fondos como para garantizar el compromiso científico, con el fin de comenzar las actividades de investigación
 |
| 1. 1.2.3. Fomentar el establecimiento y la expansión de redes de expertos apropiados, y de actores locales, que dispongan de información relevante, en concreto, aunque no de forma exclusiva, en el seno del Grupo de trabajo sobre la carne de animales salvajes acuáticos de la CMS y de la Red de Vida Silvestre Acuática de Abiyán (colaborando de forma estrecha con otras redes importantes de África occidental) con el fin de respaldar a los Estados del área de distribución en la ejecución del Plan de Acción.
 | 1. AWM WG
 | 1. 2024-2029
 | 1. Trabajo interno del AWM WG
 |

### Temática 2:

### Conocer los factores y presiones de la captura de la carne de animales salvajes acuáticos

1. Conocer los factores que impulsan y presionan la captura de carne de animales salvajes acuáticos en la región y en las comunidades es crucial para el diseño de programas de mitigación. Para profundizar en ello, es preciso recopilar y difundir información.
2. Objetivo temático a 5 años: **Profundizar en el conocimiento de los factores que impulsan y presionan la captura de carne de animales salvajes acuáticos para fundamentar mejor las soluciones**

| 1. **Acción**
 | 1. **Actividades**
 | 1. **Responsabilidad**
 | 1. **Período**
 | 1. **Recursos necesarios**
 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2.1. Conocer lo mejor posible las causas subyacentes de la sobreexplotación de los animales utilizados para obtener carne de animales salvajes acuáticos en la región
 | 1. 2.1.1. Preparar una nota informativa relevante para las regiones de África occidental sobre la importancia de la carne de animales salvajes acuáticos como alimento local, según las preferencias de especies para algunos países, y hacer hincapié en las especies protegidas y en las más afectadas, y establecer la situación sobre el terreno para apoyar y permitir que las autoridades correspondientes tomen medidas
 | 1. Instituciones de investigación, ONG y organismos gubernamentales competentes, con el apoyo del AWM WG
 | 1. 2025
 | 1. Investigación documental y redacción
 |
| 1. 2.1.2. Investigar y publicar la relación entre la oferta, la demanda y el beneficio de la captura ilegal de carne de animales salvajes acuáticos
 | El AWM WG con la estrecha participación de instituciones de investigación de África occidental | 1. 2025
 | 1. Investigación documental y redacción; financiación de la recogida de datos y traducción
 |
| 1. 2.1.3. Investigar y publicar (en francés e inglés) un mejor conocimiento sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y sobre las flotas pesqueras a pequeña escala que faenan en la región, por parte de flotas de altura, en relación con la seguridad alimentaria y, en los casos en que no se disponga de esta información, destacar la necesidad de recopilarla
 | El AWM WG con la estrecha participación de instituciones de investigación de África occidental | 1. 2025/2026
 | Investigación documental y redacción; financiación de la recogida de datos y traducción |
| 1. 2.1.4. Preparar una nota informativa sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos de la región en lo que respecta a los efectos del cambio climático y a la pérdida de biodiversidad
 | 1. El AWM WG en colaboración con los puntos focales de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN y la FAO en cada país (al cotejar todos los conocimientos)
 | 1. 2025
 | 1. Trabajo de investigación documental, redacción y traducción
 |
| 1. 2.2. Conocer lo mejor posible los factores sociales, políticos e institucionales que impulsan la captura ilegal de carne de animales salvajes acuáticos en la región
 | 1. 2.2.1. Preparar una nota informativa, por país, sobre los sistemas socioecológicos de toda la región, con especial atención en la gestión y gobernanza tradicionales de la fauna y flora silvestres
 | 1. Puntos focales de la CMS con el apoyo de la sociedad civil y de las instituciones de investigación
 | 1. 2026
 | 1. Financiación para la recogida de datos complementarios
2. Trabajo de investigación documental, redacción y traducción
 |
| 1. 2.2.2. Preparar una nota informativa sobre las tendencias demográficas como consecuencia del crecimiento de la población y de las migraciones humanas internas
 | 1. Puntos focales de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN y la FAO, con el apoyo de la sociedad civil y de las instituciones de investigación
 | 1. 2026
 | 1. Financiación para la recogida de datos complementarios
2. Trabajo de investigación documental, redacción y traducción
 |
| 2.3. Difundir la información más importante a los responsables políticos, a los organismos de pesca y a los responsables de la fauna salvaje de toda la región | 1. 2.3.1 Desarrollar una estrategia de difusión de la información, generada en el marco de las acciones 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2 (local, regional, nacional, etc.)
 | 1. El AWM WG en colaboración con los puntos focales de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN y la FAO
 | 1. 2024
 | 1. Financiación de los recursos regionales de la estrategia (tanto para el AWM WG como para los puntos focales nacionales)
 |
| 1. 2.3.2 Desarrollar una estrategia de recaudación de fondos para apoyar la estrategia de difusión, dirigiéndose a los donantes y patrocinadores (Fondo para el Medio Ambiente, (FMAM, Banco Africano de Desarrollo, etc.) y coordinándose con las estrategias regionales correspondientes (como la Estrategia de la CEDEAO para combatir los delitos contra la vida silvestre en África occidental)
 | 1. Secretaría de la CMS, en su caso, en colaboración con la Secretaría de la CEDEAO
 | 1. 2024
 | 1. Financiación de los recursos regionales de la estrategia (tanto para el AWM WG como para los puntos focales nacionales)
 |
| 1. 2.3.3 Recopilar la información resumida y publicada, generada como parte de las acciones 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2, resumirla en formatos apropiados para diferentes audiencias y distribuirla a las instituciones nacionales de pesca y vida silvestre de toda la región (como se define en la estrategia @2.3.1). Generar propuestas de financiación para ayudar a los puntos focales a aumentar la capacidad regional
 | 1. AWM WG en colaboración con los puntos focales de la CMS y otras instituciones y actores (ONG, etc.) a determinar en la propia estrategia
 | 1. 2026 con el objetivo de la COP de la CMS, probablemente en 2026
 | 1. Financiación de los recursos regionales de la estrategia (tanto para el AWM WG como para los puntos focales nacionales)
 |

### Temática 3:

### Conocer la interrelación entre pesca y medioambiente (nacional e internacional) y crear vínculos más sólidos

1. A menudo, la carne de animales salvajes acuáticos se ha pasado por alto debido a que no se ha entendido como un mandato, ni de la pesca ni del medioambiente y, sin embargo, es de ambas cosas. La complejidad de los factores que impulsan la pesca, en particular, hace que sea fundamental que los distintos organismos adquieran un conocimiento más profundo tanto de la biodiversidad de la fauna acuática de la región como de las inconsistencias de la gestión.
2. Objetivo temático a 5 años: **Profundizar en el conocimiento de la importancia de la región en el mundo, abordar las inconsistencias de la gestión y las oportunidades de las sinergias y de la mejor gestión**

| 1. **Acción**
 | 1. **Actividades**
 | 1. **Responsabilidad**
 | 1. **Período**
 | 1. **Recursos necesarios**
 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 3.1. Evaluar el potencial regional para abordar la pérdida de la biodiversidad de la fauna acuática mundial
 | 1. 3.1.1. A partir de la información de las acciones 1.1 y 2.3, investigar más a fondo y elaborar un resumen de tres páginas sobre la riqueza de la biodiversidad de la fauna acuática y de las poblaciones de peces, la importancia de ambos elementos para la seguridad alimentaria y la estabilidad económica, así como el papel que desempeñan los ecosistemas acuáticos de África occidental en un contexto ecológico más amplio, estableciendo, al mismo tiempo, vínculos importantes con los convenios internacionales (CITES, CDB, etc.)
 | 1. El AWM WG y las instituciones académicas y de investigación regionales, así como las instituciones técnicas encargadas de la gestión de la biodiversidad de la fauna acuática y de la pesca
 | 1. 2025
 | 1. Investigación documental y redacción
 |
| 1. 3.1.2. Elaborar una nota informativa de los diferentes organismos internacionales, regionales y nacionales, y de las ONG correspondientes, con especial atención al medio ambiente (CEDEAO, UA, BAsD, FAO, etc.) e identificar las inconsistencias
 | 1. El AWM WG en colaboración con los puntos focales de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN y la FAO
 | 1. 2024
 | 1. Investigación documental y redacción
 |
| 3.1.3. Elaborar una nota informativa sobre la posibilidad de que los organismos internacionales, regionales y nacionales aborden mejor la captura ilegal de la carne de animales salvajes acuáticos | 1. El AWM WG en colaboración con los puntos focales de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN y la FAO
 | 1. 2024
 | 1. Investigación documental y redacción
 |
| 1. 3.2. Conocer la competencia de los Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMUMA) para luchar contra la captura ilegal de carne de animales salvajes acuáticos
 | 1. 3.2.1. Elaborar una nota informativa sobre los mandatos de la CITES, la CMS y los Convenios de Abiyán, y sobre la función de las Partes y de los observadores para crear una señal fuerte con detalles efectivos en la acción de los organismos
 | 1. El AWM WG y los puntos focales de la CMS, la CITES, la Convención de Abiyán, el Ramsar, la UICN, la CBI y la FAO
 | 1. 2024
 | 1. Investigación documental y redacción
 |
| 3.3. Ampliar el plan de acción para reflejar las intersecciones y oportunidades | 1. 3.3.1. Reunirse como región, en forma de reunión en línea, para estudiar las oportunidades de sinergias entre organismos y ampliar el plan de acción en consecuencia
 | 1. Los puntos focales de África occidental de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN, la CBI y la FAO
 | 1. 2026
 | 1. Trabajo interno de los organismos
2. Costes de interpretación e Internet
 |

### Temática 4:

### Promover soluciones impulsadas por la comunidad y elaborar leyes y velar por su cumplimiento allí donde sea necesario

Las leyes tradicionales de protección de la fauna acuática suelen aplicarse con mayor efectividad que la legislación nacional. Por tanto, las soluciones impulsadas por la comunidad pueden suponer herramientas poderosas para conservar a las especies salvajes acuáticas, pero deben ajustarse a las políticas globales, regionales y nacionales. El desconocimiento de estas políticas, cuando existen, constituye una de las principales amenazas para la conservación de las especies salvajes acuáticas, y esto es válido tanto para los miembros de la comunidad como para los responsables de hacer cumplir la ley. Esto se ve agravado por la insuficiencia de recursos humanos, tecnológicos y financieros disponibles para hacer cumplir la ley, así como por la pobreza y la falta de opciones alternativas de subsistencia de la comunidad.

1. Objetivo temático a 5 años: **Promover soluciones impulsadas por la comunidad, al tiempo que se promulgan leyes y se refuerza la competencia para velar por su cumplimiento allí donde sea necesario**

| 1. **Acción**
 | 1. **Actividades**
 | 1. **Responsabilidad**
 | 1. **Período**
 | 1. **Recursos necesarios**
 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 4.1. Fomentar soluciones impulsadas por la comunidad
 | 1. 4.1.1. Identificar, documentar y publicar ejemplos de buenas prácticas de conservación de especies, impulsadas por la comunidad, y de la gestión adecuada de la carne de animales salvajes acuáticos de toda la región, como medio de sensibilización (responsables políticos y comunidad)
 | 1. El AWM WG en colaboración con los puntos focales de África occidental de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN, la CBI y la FAO
 | 1. 2025
 | 1. Trabajo interno del organismo + acceso a internet
 |
| 1. 4.1.2. Reunirse con estas comunidades para identificar experiencias y soluciones comunes que puedan aplicarse en otros lugares
 | 1. El AWM WG en colaboración con los puntos focales de África occidental de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN y la FAO
 | 1. 2026
 | 1. Costes sobre el terreno (viajes y talleres) Trabajo interno del organismo + acceso a Internet
 |
| 4.1.3. Reagrupar la información generada en las acciones 1.1, 2.3 y 3.1 y traducirla a los idiomas locales correspondientes | 1. El AWM WG en colaboración con los puntos focales de África occidental de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN y la FAO, las ONG locales, la sociedad civil y las universidades
 | 2026 | 1. Trabajo interno del organismo + acceso a internet
2. Costes de traducción
 |
| 4.1.4. Desarrollar y poner en marcha un programa específico para difundir estas experiencias comunes a otras comunidades, fomentando una mayor aceptación de las soluciones impulsadas por la comunidad (por ejemplo, a través de radios comunitarias, folletos, etc.) y facilitando los trayectos de intercambio entre comunidades | 1. El AWM WG en colaboración con los puntos focales de África occidental de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN, la CBI, la FAO, las ONG locales y la sociedad civil
 | 1. 2027
 | 1. Costes sobre el terreno asociados a la difusión de la información a las comunidades Trabajo interno del organismo + acceso a internet
 |
| 4.2. Aumentar el grado de compromiso político para prevenir, combatir y erradicar la captura ilegal de la carne de animales salvajes acuáticos | 4.2.1. Sobre la base de las estrategias internacionales y regionales existentes, establecer y llevar a cabo una estrategia global contra la caza furtiva de carne de animales salvajes acuáticos en cada país, centrada en el compromiso con las comunidades  | 1. Puntos focales de África occidental de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN, la CBI y la FAO, con el apoyo de AWM WG
 | 1. 2027
 | 1. Costes sobre el terreno, consultores, talleres, etc.
2. Trabajo interno del organismo + acceso a internet
 |
| 1. 4.2.2. Desarrollar un plan regional y medidas que refuercen y apoyen la competencia institucional nacional para la aplicación y el control, eficiente y eficaz, de la captura ilegal de la carne de animales salvajes acuáticos
 | 1. Puntos focales de África occidental de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN, la CBI y la FAO, con el apoyo de AWM WG
 | 1. 2027
 | 1. Costes sobre el terreno, talleres, etc.
2. Trabajo interno del organismo + acceso a internet
 |
| 4.2.3. Crear una sinergia de acción para apoyar a los Estados en la consecución de los objetivos 30x30 del CDB, en materia de áreas protegidas, y una gobernanza adecuada de la conservación comunitaria en la región, con la participación de las comunidades locales, teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos y ecológicos, así como la gobernanza participativa | 1. Puntos focales de África occidental de la CMS, el CDB, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN, la CBI, la FAO y los comités nacionales asociados
 | 1. 2027
 | 1. Costes sobre el terreno, talleres, etc.
2. Trabajo interno del organismo + acceso a internet
 |

### Temática 5:

### Concienciar y promover cambios de comportamiento para lograr una mejor protección de las especies utilizadas para obtener carne de animales salvajes acuáticos

Las comunidades locales no suelen dar prioridad a la conservación de la biodiversidad ni a las repercusiones a largo plazo de la sobreexplotación. Modificar conductas y actitudes es fundamental para el éxito de las soluciones basadas en la comunidad relativas a la protección de las especies utilizadas para obtener carne de animales salvajes acuáticos. Los programas de educación y concienciación pueden ayudar a las mismas a comprender la importancia del uso sostenible de los recursos.

Objetivo temático a 5 años: **Transformar la actitud de la comunidad hacia la protección de las especies utilizadas para obtener carne de animales salvajes acuáticos y para la apropiación local de las medidas de conservación**

| 1. **Acción**
 | 1. **Actividades**
 | 1. **Responsabilidad**
 | 1. **Período**
 | 1. **Recursos necesarios**
 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 5.1. Promover la apropiación de los objetivos de conservación de las especies utilizadas para obtener carne de animales salvajes acuáticos por parte de las comunidades locales
 | 1. 5.1.1. Realizar un análisis de la encuesta sobre los conocimientos y actitudes con las comunidades locales.
 | 1. Puntos focales de África occidental de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN y la FAO en colaboración con el AWM WG
 | 1. 2024
 | 1. Trabajo interno del organismo + acceso a internet + viajes sobre el terreno + costes de producción e impresión de documentos
 |
| 1. 5.1.2 Desarrollar un programa de educación y comunicación ambiental (EEC) para promover cambios positivos en las conductas, con el fin de reducir el consumo de carne de animales salvajes acuáticos
 | 1. Puntos focales de África occidental de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN, la FAO, las ONG y los medios de comunicación
 | 1. 2025
 | 1. Trabajo interno del organismo + acceso a internet
 |
| 1. 5.1.3. Aumentar la capacidad, el intercambio de información, la defensa y la concienciación pública de los diferentes grupos comunitarios a nivel local
 | 1. Puntos focales de África occidental de la CMS, de la CITES, del Convenio de Abiyán, de Ramsar, de la UICN y de la FAO
 | 1. 2027
 | 1. Trabajo interno del organismo + acceso a internet + viajes sobre el terreno + costes de producción e impresión de documentos
 |

### Temática 6:

### Desarrollar y aplicar una estrategia de financiación sostenible para la conservación de las especies utilizadas para obtener carne de animales salvajes acuáticos

Una de las principales limitaciones para la aplicación de los planes de acción de conservación es la disponibilidad de recursos suficientes y sostenibles en el tiempo. Para hacer frente a este desafío, se debe involucrar a los donantes con la suficiente antelación y establecer asociaciones basadas en los intereses de los donantes. Para garantizar la financiación sostenible de la conservación de las especies utilizadas para obtener carne de animales salvajes acuáticos, es fundamental determinar el planteamiento temático y geográfico de los donantes, asegurarse de que se adhieren a la visión estratégica del plan de acción y establecer sistemas de gobernanza para la financiación anticipada.

Objetivo temático a 5 años: **Establecer mecanismos de financiación sostenibles para la protección de las especies utilizadas para obtener carne de animales salvajes acuáticos**

| 1. **Acción**
 | 1. **Actividades**
 | 1. **Responsabilidad**
 | 1. **Período**
 | 1. **Recursos necesarios**
 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 6.1. Financiar soluciones basadas en la comunidad y reforzar la aplicación de la ley
 | 1. 6.1.1 Identificar donantes con intereses geográficos y temáticos convergentes para la conservación de las especies salvajes acuáticas
 | 1. El AWM WG en colaboración con los puntos focales de África occidental de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN y la FAO.
 | 1. 2024
 | 1. Trabajo interno del organismo + acceso a internet + Zoom
 |
| 1. 6.1.2 Crear una base de datos para la recaudación de fondos
 | 1. El AWM WG en colaboración con los puntos focales de África occidental de la CMS, la CITES, el Convenio de Abiyán, el Ramsar, la UICN y la FAO.
 | 1. 2025
 | 1. Trabajo interno del organismo + acceso a internet
 |
| 1. 6.1.3 Establecer mecanismos institucionales para la recaudación sostenible de fondos y para la gestión de los fondos obtenidos
 | 1. El AWM WG, previa consulta con los puntos focales de África occidental de la CMS, de la CITES, del Convenio de Abiyán, del Ramsar, de la UICN, de la FAO y de la CEDEAO
 | 1. 2025
 | 1. Trabajo interno del organismo + acceso a internet + Zoom
 |
| 1. 6.1.4 Promover la estrategia de financiación entre los socios financieros (documentos de promoción)
 | 1. El AWM WG, previa consulta con los puntos focales de África occidental de la CMS, de la CITES, del Convenio de Abiyán, del Ramsar, de la UICN, de la FAO y de la CEDEAO
 | 1. 2026
 | 1. Trabajo interno del organismo + acceso a internet + viajes y talleres + coste de elaboración de los materiales
 |
| 1. 6.2 Apoyar la coordinación y aplicación del Plan de Acción
 | 1. 6.2.1. Financiar y contratar a un coordinador regional para apoyar a los puntos focales de la CMS en la ejecución del Plan de Acción.
 | Organismos donantes y puntos focales de la CMS en África Occidental | 1. 2024
 | 1. Salario y costes de mantenimiento (oficina, viajes, etc.)
 |