|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| cms_logo-for_letterhead_blackUNEnvironment_Logo_French_Short_black | | |
|  | **MÉMORANDUM D’ENTENTE SUR LA CONSERVATION DES REQUINS MIGRATEURS** | CMS/Sharks/MOS3/CRP11  13 décembre 2018 | |

(du Document CMS/Sharks/MOS3/Doc.16.1/Annexe 1)

**PROGRAMME DE TRAVAIL**

**POUR APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DU MÉMORANDUM D’ENTENTE SUR LA CONSERVATION DES REQUINS MIGRATEURS**

**PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL (2019-2021)**

**POUR APPUYER LA MISE EN ŒUVRE DU MÉMORANDUM D’ENTENTE SUR LA CONSERVATION DES REQUINS MIGRATEURS**

| No. | **Activités** | **Mandat[[1]](#footnote-1)** | **Niveau de priorité[[2]](#footnote-2)** | **Calendrier[[3]](#footnote-3)** | **Entité compétente[[4]](#footnote-4)** | **Financement** | **Commentaires** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservation des espèces/Conservation des habitats | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ». Fournir un appui à l'application des Plans d'action concertés de la CMS tels qu'adoptés dans le document CMS/Sharks/Outcome 3.x  Le Secrétariat, avec l'appui du Comité consultatif si nécessaire, est prié de :  -aider le gouvernement des Philippines à organiser un atelier régional sur la conservation des requins baleines en Asie du Sud-Est.  - aider la Principauté de Monaco à organiser des ateliers régionaux sur la conservation de l'Ange de mer, en particulier dans la région méditerranéenne |  | haute | 2019-2021 | SIG  SEC  CooP  AC | collecte de fonds | Nouvelle activité : à développer davantage durant la MOS3  (point 15 de l’ordre du jour) |
| ~~3~~  2 | Élaborer plus avant et classer par ordre de priorité les domaines d'action suggérés dans le Document Outcome 3.x (10.1), avec des options par taxon, région et autres facteurs pertinents  . | MOS3 | haute | 2019-2021 | AC | budget | Nouvelle activité |
| 3 | Faciliter la communication et le soutien aux Signataires pour identifier des projets de régionaux et locaux :   * . | CP 1.2  SEC TOR | essentiel | Activité en cours en 2019-2020 | SEC  AC | Budget | Reportée du PdT 16-18 (activité 4) |
| 4 | Si demandé par les Signataires, identifier les partenaires appropriés pour la mise en œuvre et gérer les accords de financement pour les projets de conservation. | CP 1.2  CP 1.3  SEC TOR | essentiel | 2019-2021 | SEC  AC | Collecte de fonds | Reportée du PDT 16-18 (activité 5) |
| Gestion des pêcheries et collecte des données (y compris les prises accessoires) | | | | | | | |
| 5 | Éncourager la collecte de ces données pertinentes pour les ORGP et les évaluations des stocks (par exemple les données indépendantes sur les pêcheries, données historiques et traditionnelles | CP 2.6  CP 3.2 | moyen | 2019-2021 | SIG  Coop | Collecte de fonds | Reportée du PDT 16-18 (activité 7) |
| 6 | Promouvoir les recherches axées sur l’identification d’engins de pêche sélectifs qui réduisent les prises accessoires, en mettant l'accent sur les espèces inscrites à l'Annexe 1 dont on sait qu'elles connaissent une forte mortalité après la remise à l'eau (par exemple, le poisson-scie, le requin-renard, le requin marteau) | CP 4.5 | moyen | 2019-2021 | SIG | Collecte de fonds | Reportée du PDT 16-18 (activité 8) |
| 7 | Établir un dépôt d'information pertinente pour aider les gestionnaires, y compris l'identification des espèces, l'atténuation des prises accessoires et la manipulation sûre, la survie des rejets et d'autres renseignements pertinents sur la gestion des pêches. Encourager les signataires à fournir ces informations au Secrétariat | MOS3 | moyenne | 2019-2020 | AC  SEC  SIG | Budget |  |
| 8 | Finaliser les fiches d'information sur les espèces existantes et les projets de fiches d'information sur les espèces nouvellement inscrites à l'Annexe 1 du MdE.. | MOS3 | haute | 2019 | AC | Budget | Nouvelle activité |
| 9 | Améliorer, le cas échéant, le suivi la mise en œuvre et l’exécution des mesures de gestion de l’espace. | CP 14.5 | moyen | 2019-2021 | SIG | Collecte de fonds | Reportée du PDT 16-18 (activité 12) |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Renforcement des capacités | | | | | | | |
| 10 | Mettre en œuvre le Programme de renforcement des capacités pour le MdE tel qu'adopté dans le Document CMS/Sharks/Outcome 3.x pour aider les Signataires à exécuter le Plan de conservation. | CP 1.1  CP 6.2  SEC TOR  MOS3 | haute | 2019-2021 | SIG  AC  SEC  CooP | Collecte de fonds |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coopération et partenariats | | | | | | | |
| 11 | Coopérer avec la Famille CMS sur les questions relatives à la conservation des requins :   * Contribuer à l’application des résolutions ci-après :   + CMS Res. 12.20 sur la « Gestion des débris marins » ;   + CMS Res. 12.22 sur les « Prises accessoires » ;   + CMS Res. 12.23 sur « Tourisme durable et espèces migratrices »   + CMS Res. 12.24 sur « Promouvoir des réseaux d’aires protégées dans la région de l’ASEAN » ; * Contribuer à la préparation de la COP13[[5]](#footnote-6) de la CMS et à d’autres réunions pertinentes de la CMS (ScC[[6]](#footnote-7), StC[[7]](#footnote-8)) ; * Fournir des commentaires sur les propositions d’inclusion des espèces de requins et de raies aux Annexes de la CMS au Conseil scientifique et à la Conférence des Parties à la CMS. | SEC TOR  MOS3 | essentiel | 2019-2021 | SEC  AC | Budget | Reportée du PDT 16-18 (activité 13) ; Résolutions pertinentes de la CMS ajoutées et activité supplémentaire du Comité consultatif incluse |
| 12 | Renforcer les synergies et collaborer avec la CITES[[8]](#footnote-9) et la FAO[[9]](#footnote-10):   * Contribuer à la mise en œuvre du Programme de travail conjoint de la CMS et de la CITES pour 2015-2020 en ce qui concerne les requins et les raies ; * Inclure des activités sur les requins et les raies dans un nouveau Programme de travail conjoint de la CMS et de la CITES avec le Secrétariat de la CITES en consultation avec les Signataires ; * Organiser des réunions périodiques (et des téléconférences) ; * Partager des bonnes pratiques ; * Coordonner des activités de conservation ; * Partager des connaissances et des compétences. | SEC TOR | haute | 2019-2021 | AC  SEC | Budget + Collecte de fonds | Reportée du PDT 16-18 (activités 14 et 15) ; et mise à jour |
| 13 | [Entamer le processus et les activités de collaboration avec les organisations régionales de gestion des pêches comme convenu dan le Document CMS/Sharks/Outcome 3.x (11.1)]. | CP 13.1  CP 14.3  SEC TOR  MOS3 | à déterminer | à déterminer | à déterminer | à déterminer | Nouvelle activité : À développer davantage durant la MOS3  (point 11 de l’ordre du jour) |
| 14 | Créer des partenariats et renforcer la collaboration avec les organisations internationales et les accords pertinents ayant trait à la conservation et à la gestion de la science des requins | CP 13.1  CP 14.3  SEC TOR | essentiel | 2019-2021 | SEC | Budget | Reportée du PDT 16-18 (activité 16) |
| 15 | Encourager tous les États de l’aire de répartition à se joindre à la CMS et à devenir Signataires du MdE | CP 16.2 | élevé | 2019-2021 | SIG  SEC  CooP | Budget | Reportée du PDT 16-18 (activité 10), transférée de la section sur la gestion des pêcheries |
| 16 | * Assurer une liaison avec le Groupe des spécialistes des requins de l’UICN; * Participer aux ateliers d’évaluation, le cas échéant,. | CP 13.1 | élevé | 2019-2021 | AC  CWG  SEC | Budget | Reportée du PDT 16-18 (activité 18) |
| Gestion du Secrétariat | | | | | | | |
| 17 | Gestion et exécution du budget du MdE. | SEC TOR | essentiel | 2019-2021 | SEC | Budget | Reportée du PDT 16-18 (activité 19) |
| 18 | Préparer les rapports annuels d’exécution du budget pour l’information des Signataires et les rapports de projet aux donateurs. | SEC TOR | essentiel | annuellement | SEC | Budget | Reportée du PDT 16-18 (activité 20) |
| 19 | Informer et sensibiliser au MdE Requins en accord avec la « Stratégie de communication et de sensibilisation pour le MdE Requins ». | SEC TOR | essentiel | 2019-2021 | SEC  Consultant | Budget | Reportée du PDT 16-18 (activités 22, 23, 24, 25) |
| 20 | Préparer des publications (par exemple, la législation nationale, les priorités par espèce). | SEC TOR | essentiel | 2019-2021 | SEC | Budget | Reportée du PDT 16-18 (activité 26) |
| 21 | Consolider les informations, examiner les données, assurer une liaison avec les parties prenantes et fournir des informations aux Signataires sur la mise en œuvre et le fonctionnement du MdE. | SEC TOR | essentiel | 2019-2021 | SEC | Budget | Reportée du PDT 16-18 (activité 28) |
| 22 | Faciliter et favoriser l’échange d’information périodique et les activités de coopération entre :   * le milieu de la recherche sur les requins et la communauté engagée dans la protection des requins ; * les parties prenantes dans tous les États de l’aire de répartition ; * les points focaux ; * le Comité consultatif. | SEC TOR | essentiel | 2019-2021 | SEC | Budget | Reportée du PDT 16-18 (activité 29) |
| 23 | Représenter le MdE aux réunions d’autres accords intergouvernementaux (comme la CITES, l’UICN et la FAO), selon qu’il convient, pour contribuer à la réalisation des objectifs du MdE. | SEC TOR | essentiel | 2019-2021 | SEC | Budget + Collecte de fonds | Reportée du PDT 16-18 (activité 30) |
| 24 | Préparer des rapports sur les activités du Secrétariat pour les réunions du Comité consultatif et des Signataires. | SEC TOR | essentiel | 2019-2021 | SEC | Budget | Reportée du PDT 16-18 (activité 32) |
| 25 | Recruter et gérer le personnel et les stagiaires du Secrétariat. | SEC TOR | essentiel | 2019-2021 | SEC | Budget | Reportée du PDT 16-18 (activité 33) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appui aux réunions (MOS, Comité consultatif et Groupes de travail) | | | | | | | |
| 26 | Prendre les mesures nécessaires pour organiser la 4e Réunion des Signataires (MOS4 ) :   * Identifier un lieu et assurer la liaison avec le gouvernement hôte ; * Élaborer le projet d’ordre du jour en consultation avec les Signataires ; * Coordonner, rédiger et préparer les documents de réunion, y compris leur diffusion ; * Coordonner et assurer la traduction des documents dans trois langues (anglais, espagnol et français) ; * Appuyer et organiser la participation et le voyage des délégués et des experts bénéficiant d’un financement ; * Gérer les contrats des interprètes, des rédacteurs du rapport et d’autres intervenants, si nécessaire ; * Organiser et préparer le matériel pour les médias et la presse, en collaboration avec l’Équipe de communication conjointe de la CMS ; * Préparer et publier un rapport de la réunion. | SEC TOR | essentiel | 2021 | SEC | Budget | Reportée du PDT 16-18 (activités 34, 38, 39, 40, 41, 42); mise à jour et réaménagée pour inclure toutes les tâches relatives à l’activité |
| 27 | Prendre les mesures nécessaires pour organiser la 3e Réunion du Comité consultatif (AC3) :   * Identifier un lieu et assurer la liaison avec le gouvernement hôte ; * Élaborer le projet d’ordre du jour en consultation avec le Comité consultatif ; * Coordonner, rédiger et préparer les documents de réunion, y compris leur diffusion ; * Appuyer et organiser la participation et le voyage des participants et des experts bénéficiant d’un financement ; * Gérer les contrats des interprètes, des rédacteurs du rapport et d’autres intervenants, si nécessaire ; * Organiser et préparer le matériel pour les médias et la presse, en collaboration avec l’Équipe de communication conjointe de la CMS ; * Préparer et publier un rapport de la réunion. | SEC TOR | essentiel | 2019 | SEC | Budget | Reportée du PDT 16-18  (activités 35, 38, 39, 40, 41, 42) ; mise à jour et réaménagée pour inclure toutes les tâches relatives à l’activité |
| 28 | Prendre les mesures nécessaires pour organiser la 4e Réunion du Comité consultatif (AC4) :   * Identifier un lieu et assurer la liaison avec le gouvernement hôte ; * Élaborer le projet d’ordre du jour en consultation avec le Comité consultatif ; * Coordonner, rédiger et préparer les documents de réunion, y compris leur diffusion ; * Appuyer et organiser la participation et le voyage des participants et des experts bénéficiant d’un financement ; * Gérer les contrats des interprètes, des rédacteurs du rapport et d’autres intervenants, selon que de besoin ; * Organiser et préparer le matériel pour les médias et la presse, en collaboration avec l’Équipe de communication conjointe de la CMS ; * Préparer et publier un rapport de la réunion. | SEC TOR | essentiel | 2020 | SEC | Budget | Reportée du PDT 16-18  (activités 36, 38, 39, 40, 41, 42) ; mise à jour et réaménagée pour inclure toutes les tâches relatives à l’activité |
| Appui fourni au Comité consultatif | | | | | | | |
| 29 | Aider le président du Comité consultatif, selon que de besoin, à faciliter les travaux du Comité et la préparation des documents de réunion. | SEC TOR | essentiel | 2019-2021 | SEC | Budget | Reportée du PDT 16-18 (activités 43 et 44) |
| Mise en œuvre du MdE | | | | | | | |
| 30 | Examiner la mise en œuvre du Plan de conservation et du Programme de travail et présenter un rapport à la MOS4. Le rapport devrait être fondé sur une analyse des rapports nationaux des Signataires, des rapports des partenaires coopérants, ainsi que des activités entreprises par le Comité consultatif et le Secrétariat. | SEC TOR | essentiel | 2021 | SEC | Budget | Nouvelle activité |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Assurer la liaison avec les États de l’aire de répartition non-Signataires afin de leur communiquer les informations nécessaires pour devenir Signataire et faciliter leur adhésion. | SEC TOR | essentiel | 2019-2021 | SEC  CooP  SIG | Budget | Reportée du PDT 16-18 (activité 49) |
| Collecte de fonds / Mobilisation de ressources | | | | | | | |
| 32 | Identifier les possibilités actuelles et nouvelles d’obtention des ressources financières pour appuyer la mise en œuvre à long terme du Plan de conservation et du PDT. Étendre et améliorer les activités de collecte de fonds :   * + Développer une stratégie de collecte de fonds pour le MdE * Lever des fonds et obtenir des contributions volontaires annuelles auprès des Signataires ; * Lever des fonds pour des projets menés conjointement avec des partenaires et des partenaires potentiels ; * Étudier les possibilités d’obtenir des financements alternatifs (du secteur privé par exemple) ; * Appuyer les demandes de financement et les possibilités de financement des Signataires et des partenaires coopérants. | SEC TOR | essentiel | 2019-2021 | SIG  SEC  CooP | Collecte de fondst | Reportée du PDT 16-18 (activité 58) |

1. Plan de conservation (CP), Mandat du Comité consultatif (AC TOR), Mandat du Secrétariat (SEC TOR) [↑](#footnote-ref-1)
2. Principales activités du Secrétariat et priorités suggérées (niveau de priorité élevé, moyen) [↑](#footnote-ref-2)
3. Année(s) durant laquelle l’activité devrait être mise en œuvre [↑](#footnote-ref-3)
4. Signataires (SIG), Comité consultatif (AC), Secrétariat (SEC), Groupe de travail sur la conservation (CWS), Consultants, Partenaires coopérants (CooP) [↑](#footnote-ref-4)
5. 13e Conférence des Parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage [↑](#footnote-ref-6)
6. Conseil scientifique [↑](#footnote-ref-7)
7. Comité permanent [↑](#footnote-ref-8)
8. CITES – Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction [↑](#footnote-ref-9)
9. FAO – Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture [↑](#footnote-ref-10)