|  | ## CONVENCIÓN SOBRE ## LAS ESPECIES ## MIGRATORIAS | UNEP/CMS/COP15/Doc.31.2.5 24 de octubre 2025 Español Original: Inglés |
| --- | --- | --- |

15ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES

## Campo Grande, Brasil, 23 al 29 marzo 2026

Punto 31.2.5 del orden del día

## INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ACCIÓN CONCERTADA

## PARA LA JIRAFA (Giraffa camelopardalis) *

Resumen:

La Fundación para la Conservación de la Jirafa ha presentado el informe adjunto sobre la aplicación de la Acción Concertada para la jirafa  (Giraffa camelopardalis) UNEP/CMS/Acción Concertada 13.3 (Rev.COP14).

*Las designaciones geográficas empleadas en este documento no implican, de parte de la Secretaría de la CMS (o del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), juicio alguno sobre la condición jurídica de ningún país, territorio o área, ni sobre la delimitación de su frontera o fronteras. La responsabilidad del contenido del documento recae exclusivamente en su autor.

## I NFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ACCIÓN CONCERTADA

## PARA LA JIRAFA (Giraffa camelopardalis)

UNEP/CMS/ACCIÓN CONCERTADA 13.3 (Rev.COP14)

ACCIÓN CONCERTADA

## Título: Actualización sobre la aplicación de la conservación y gestión de la jirafa masái (Giraffa tippelskirchi), la jirafa (Giraffa camelopardalis), la jirafa somalí (Giraffa reticulata) y la jirafa del sur (Giraffa giraffa).

Número del documento: UNEP/CMS/ACCIÓN CONCERTADA 13.3 (Rev.COP14) Acción concertada para la Jirafa (Giraffa camelopardalis)

ORGANIZACIÓN INFORMANTE

## La Fundación para la Conservación de la Jirafa (GCF, por sus siglas en inglés) es una organización no gubernamental (ONG) dedicada exclusivamente a la conservación y gestión de las cuatro especies de jirafa en estado silvestre en África. Actualmente, la GCF trabaja y respalda iniciativas de conservación de la jirafa en 21 países africanos, en más de 110 millones de acres (aproximadamente 445 000 km²) de hábitat de jirafa.

ESPECIES OBJETO DEL INFORME

Clase: Mammalia

Orden: Artiodactyla

Familia: Giraffidae

Género, especies: Giraffa camelopardalis (Linnaeus 1758), Giraffa giraffa (Schreber 1784), Giraffa reticulata (de Winton 1899), Giraffa tippelskirchi (Matschie 1898)

Tabla 1. La taxonomía actualizada de la jirafa adoptada en el presente informe se basa en la reciente revisión del Grupo de Especialistas en Jirafas y Okapis de la CSE de la UICN (2025). La taxonomía utilizada en la evaluación de la Lista Roja de la UICN para la jirafa (como una única especie con nueve subespecies) está desactualizada y se prevé su revisión en 2026.

| Grupo de Especialistas en Jirafas y Okapis de la CSE de la UICN (Grupo de Trabajo Taxonómico del Grupo de Especialistas en Jirafas y Okapis de la CSE de la UICN, 2025) | Taxonomía de la Lista Roja de la UICN 2018 (Muller et al. 2018) | Categoría de la Lista Roja de la UICN 2018 (como especie individual) |
| --- | --- | --- |
| Giraffa camelopardalis (Jirafa) | G. c. rothschildi (Jirafa de Rothschild)* | Casi amenazada (Fennessy et al. 2018) |
| Giraffa camelopardalis antiquorum (Jirafa de Kordofán) | G. c. antiquorum (Jirafa de Kordofán) | En Peligro crítico (Fennessy y Marais 2018) |
| Giraffa camelopardalis (Jirafa nubiana) | G. c. camelopardalis (Jirafa nubiana) | En Peligro crítico (Wube et al. 2018) |
| Giraffa camelopardalis peralta (Jirafa nigeriana) | G. c. peralta (Jirafa nigeriana) | Vulnerable (Fennessy et al. 2018a) |
| Giraffa giraffa (Jirafa del sur) | G. c. giraffa (Jirafa del sur) |  |
| Giraffa giraffa angolensis (Jirafa de Angola) | Giraffa giraffa angolensis (Jirafa de Angola) | Preocupación menor (Marais et al. 2018) |
| Giraffa giraffa giraffa (Jirafa de Sudáfrica) | G. c. giraffa (Jirafa de Sudáfrica) | No evaluada |
| Giraffa reticulata (Jirafa somalí) | G. c. reticulata (Jirafa somalí) | En Peligro (Muneza et al. 2018) |
| Giraffa tippelskirchi (Jirafa masái) |  |  |
| Giraffa tippelskirchi thornicrofti (Jirafa de Luangwa) | G. c. thornicrofti (Jirafa de Luangwa) | Vulnerable (Bercovitch et al. 2018) |
| Giraffa tippelskirchi tippelskirchi (Jirafa masái) en sentido estricto | G. c. tippelskirchi (Jirafa masái) | En Peligro (Bolger et al. 2019) |

*La revisión taxonómica integró la jirafa de Rothschild dentro de la jirafa nubiana (G. c. camelopardalis).

PROGRESO DE LAS ACTIVIDADES

Consultar las secciones resaltadas en azul en la Tabla 2 para obtener actualizaciones de las actividades hasta septiembre de 2025.

Según las actividades presentadas en la Tabla 2, se han elaborado 13 Estrategias y Planes de Conservación de Jirafas a nivel de Parques, Nacionales o Regionales en colaboración con los Estados del área de distribución en todo el continente, dos han sido revisados y renovados, y tres han quedado obsoletos sin que se adopten nuevas medidas.

Una revisión taxonómica del Grupo de Trabajo sobre Taxonomía del Grupo de Especialistas en Jirafas y Okapis de la CSE de la UICN fue publicada recientemente (agosto de 2025) y destaca la modificación a cuatro especies y siete subespecies. Este es un avance significativo y respalda la investigación detallada realizada en la última década. El próximo paso será que el Grupo de Especialistas en Jirafas y Okapis de la CSE de la UICN lleve a cabo Evaluaciones de la Lista Roja para cada especie de jirafa, lo cual está previsto para 2026. El cambio en la taxonomía y las evaluaciones actualizadas de la Lista Roja contribuirán aún más a la protección de todas las jirafas en estado silvestre.

El informe Estado de la Jirafa 2025 (State of Giraffe 2025) fue publicado por la GCF el 21 de junio de 2025, con motivo del Día Mundial de la Jirafa. Los resultados destacan que el número combinado de las cuatro especies de jirafa y su distribución ha aumentado hasta una estimación actual aproximada de 140 000 jirafas. Más concretamente, la población de la jirafa del sur continúa incrementándose de forma notable, mientras que las otras tres especies se mantienen estables o aumentan lentamente.

En 2022, se actualizó A Journey of Giraffe – A practical guide to wild giraffe translocations (Un viaje de Jirafas – Una guía práctica para las translocaciones de jirafas en estado silvestre) que está disponible gratuitamente en línea.

Asimismo, y sin que se informe aquí en detalle, se han llevado a cabo numerosas translocaciones de conservación de jirafas hacia áreas donde habían desaparecido localmente o donde solo permanecían en pequeños números; estudios sobre los movimientos de jirafas; censos poblacionales detallados; y programas de educación ambiental, que se han implementado en los Estados del área de distribución. Colectivamente, y junto con los esfuerzos de conservación mejorados, estas acciones continúan impulsando la conservación de la jirafa en África.

Tabla 2: Actividades, Responsabilidades y Plazos actualizados de la Acción Concertada, en azul, hasta septiembre de 2025.

| Objetivo/Resultado | Actividad | Indicadores medibles | Acciones (septiembre de 2025) | Responsabilidad |  | Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Responsable de la ejecución | Entidad financiadora |  |
| 1. Elaborar una Estrategia Africana de Conservación de la Jirafa en consulta con los Estados del área de distribución sobre la base del ‐Marco Estratégico para la Conservación de la Jirafa en toda África: Hoja de Ruta 2016 (Apéndice 2). | - Revisión y consenso sobre la taxonomía para guiar la conservación de la jirafa e integrarla en la estrategia para toda África. - Organizar un taller consultivo que incluya a todos los representantes de los Estados del área de distribución y a las partes interesadas relevantes (véase el Apéndice 2, el marco de conservación de la jirafa para toda África, que fue revisado y aprobado por los proponentes de esta Acción Concertada). | – Consenso sobre la taxonomía. – Elaborar un proyecto de estrategia. – Compartir el proyecto de la estrategia con los participantes y partes interesadas. – Recopilar comentarios y finalizar la estrategia. | El Grupo de Trabajo sobre Taxonomía del Grupo de Especialistas en Jirafas y Okapis de la CSE de la UICN revisó la taxonomía y publicó sus conclusiones en agosto de 2025. Se identificaron cuatro especies y siete subespecies. No se ha realizado ninguna acción sobre la Estrategia panafricana. | Grupo de Especialistas en Jirafas y Okapis de la CSE de la UICN | En especie. | Agosto de 2025. |
| 2. Elaborar estrategias regionales o por taxón en consulta con los Estados del área de distribución. | – Organizar talleres de consulta con representantes de todos los Estados del área de distribución y las partes interesadas pertinentes. | – Elaborar proyectos de estrategias. – Compartir los proyectos con los participantes y partes interesadas. – Recopilar comentarios y finalizar las estrategias. | Estrategia de Conservación de la Jirafa en el Área de Conservación Transfronteriza de Kavango Zambezi (KAZA TFCA) 2022-26. | GCF Estados del área de distribución (Angola, Botsuana, Namibia, Zambia, Zimbabue). Secretaría de KAZA. | GCF | 2022. |
| 3. Elaborar nuevas estrategias nacionales en consulta con los Estados del área de distribución. | - Organizar talleres consultivos que incluyan a representantes nacionales y a las partes interesadas. | – Elaborar proyectos de estrategias. – Compartir los proyectos con los participantes y partes interesadas. – Recopilar comentarios y finalizar las estrategias. | Plan de Acción para la Conservación de la Jirafa en el Parque Nacional Akagera (2024-2029). Plan de Acción para la Conservación de la Jirafa en Etiopía 2023-2027. Plan de Acción para la Conservación de la Jirafa en Malaui 2024-2028. Estrategia Nacional de Conservación de la Jirafa (Giraffa camelopardalis antiquorum) en Camerún 2025-2035 (Proyecto Final). Estrategia Nacional de Conservación y Plan de Acción para la Jirafa (2018-2020) en la República Democrática del Congo. Plan de Acción Nacional para la Conservación de la Jirafa (2020-2024) en Tanzania. Estrategia Nacional de Conservación y Plan de Acción para la Jirafa en Uganda (2020-2030). Plan Nacional de Recuperación y Acción para la Jirafa (2023-2027) en Kenia. Estrategia y Plan de Acción Nacional para la Conservación de la Jirafa en Angola 2025-2030. Estrategia y Plan de Acción Nacional para la Conservación de la Jirafa en Níger 2016. Estrategia Nacional de Conservación de la Jirafa (Giraffa camelopardalis antiquorum) en Chad 2024-2034. Estrategia Nacional de Conservación y Plan de Acción para la Jirafa en Zimbabue 2025-2035. | Parques Africanos (República Democrática del Congo, Ruanda). GCF (todas) Estados del área de distribución (Angola, Camerún, Chad, República Democrática del Congo, Etiopía, Kenia, Malaui, Níger, Ruanda, Tanzania, Uganda, Zimbabue). | Parques Africanos (Ruanda) GCF EU/CMS (Zimbabue) EU (Chad / Zimbabue) Estados del área de distribución. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) | Consultar cada documento. |
| 4. Implementar las estrategias nacionales actuales/vigentes en consulta con los Estados del área de distribución. | - Organizar reuniones anuales de grupos de trabajo nacionales para revisar y evaluar las estrategias. - Revisar la Estrategia Nacional y actualizarla cada 5 años. - Desarrollar una base de datos internacional de jirafas en línea (G.I.D.). - Designar un representante específico de jirafas para cada país. - Realizar censos a lo largo de toda el área de distribución para priorizar las zonas donde se identifiquen lagunas de conocimiento, estandarizar metodologías, abordar lagunas de datos y establecer coherencia. - Mayor comprensión de los movimientos/corredores y del uso del hábitat para guiar la planificación del uso del suelo, la protección de corredores y el desarrollo de infraestructuras. - Inclusión de los medios de vida comunitarios y la educación/concienciación para la coexistencia y la gestión de conflictos. | - Informes actualizados sobre los planes de acción anuales. - Estrategia Nacional actualizada cada 5 años. - G.I.D. desarrollada. - Datos de censos incorporados en la G.I.D. - Representante de jirafas designado en cada país. - Protocolos evaluados y armonizados cuando sea posible; análisis de datos complementario; censos realizados de manera coherente. - Corredores identificados/cartografiados. - Materiales desarrollados para educación y sensibilización, alineados con el currículo nacional cuando corresponda. | República Democrática del Congo – desactualizada. Kenia – actualizada, reuniones semestrales. Níger – desactualizada. Ruanda – actualizada. Tanzania – desactualizada. Uganda – sin actualizaciones. | Parques Africanos. GCF Estados del área de distribución. ONG | Parques Africanos. GCF Estados del área de distribución. ONG | En curso. |
| 5. Elaboración de directrices africanas para la translocación de jirafas. | - Recopilar y armonizar los protocolos existentes de translocación de jirafas. - Compartirlos y revisarlos con los Estados del área de distribución y socios para recibir aportaciones. | - Elaborar un proyecto de directrices de translocación. – Compartir los proyectos con los participantes y partes interesadas. - Recopilar comentarios y finalizar las directrices de translocación. | Un viaje de la Jirafa: guía práctica para las translocaciones de jirafas silvestres. Fennessy, J., Bower, V., Castles, M., Fennessy, S., Brown, M., Hoffman, R., Muneza, A., Alves, J., Morkel, P. y Ferguson, S. 2022. Un viaje de la Jirafa: guía práctica para las translocaciones de jirafas silvestres. Fundación para la Conservación de la Jirafa (GCF), Windhoek, Namibia. | GCF | GCF | 2022. |
| 6. Actualización bianual en toda África sobre la ciencia y la gestión de la conservación de la jirafa. | - Recopilar informes anuales sobre ciencia y gestión de la conservación de la jirafa. - Sintetizar los informes para la toma de decisiones en materia de políticas. - Organizar un foro de ciencia y gestión de la conservación de la jirafa solo por invitación. | - Elaborar un informe anual resumido sobre la ciencia y la gestión de la conservación de la jirafa y enviarlo a los coordinadores nacionales. - Adaptar los informes anuales para la toma de decisiones de políticas públicas. - Los países miembros comparten informes de población y distribución para ser incorporados en las evaluaciones de la Lista Roja. | Estado de la Jirafa 2025. Marneweck CJ, Brown MB, Ekandjo P, Fennessy S, Hoffman R, Kipchumba A, Muneza A, Otten F y Fennessy J (Eds). 2025. Estado de la Jirafa 2025: Una actualización de la Base de Datos Africana de la Jirafa (GAD). Fundación para la Conservación de la Jirafa (GCF), Windhoek, Namibia. | GCF | GCF | Junio de 2025. |
| 7. Colaborar con el Grupo de Especialistas en Jirafas y Okapis de la CSE de la UICN y contribuir a las nuevas reevaluaciones de la Lista Roja Global. | - Se estableció la colaboración con el Grupo de Especialistas en Jirafas y Okapis de la CSE de la UICN, y se proporcionó información científica para apoyar la reevaluación de la jirafa. | - Datos incorporados en las evaluaciones de la Lista Roja. | Estado de la Jirafa 2025. Marneweck CJ, Brown MB, Ekandjo P, Fennessy S, Hoffman R, Kipchumba A, Muneza A, Otten F y Fennessy J (Eds). 2025. Estado de la Jirafa 2025: Una actualización de la Base de Datos Africana de la Jirafa (GAD). Fundación para la Conservación de la Jirafa (GCF), Windhoek, Namibia. | GCF | GCF | Junio de 2025. |
| 8. Evaluar la viabilidad de establecer un fondo para la financiación sostenible de la jirafa. | - Realizar un estudio de viabilidad e identificar posibles socios. - Contacto con el Fondo para Elefantes Africanos para recibir orientación. | - Informe de viabilidad elaborado. | - Sin acciones. |  |  |  |
| 9. Aumentar el perfil y la concienciación sobre la conservación de la jirafa en distintos niveles de gestión y dentro de la esfera pública. | - Facilitar la incorporación de la conservación de la jirafa en el currículo educativo en todos los niveles. - Evaluar la política/legislación en cada Estado del área de distribución para la jirafa; promover la inclusión de la jirafa en los Estados del área de distribución pertinentes. - Promover a la jirafa en los días internacionales relevantes, por ejemplo: El Día Mundial de la Jirafa / El Día Mundial de la Vida Silvestre. | - Materiales sobre la jirafa incorporados en los planes educativos nacionales. - Políticas/legislación adaptadas a los cambios en las poblaciones de jirafas cuando corresponda. - Actividades celebradas en los Estados del área de distribución y a nivel internacional. | Actividades del Día Mundial de la Jirafa (21 de junio) realizadas a lo largo de los Estados del área de distribución y a nivel internacional. Diversos programas nacionales de educación ambiental. No se conoce ninguna evaluación de políticas/legislación para la jirafa. | GCF Estados del área de distribución. ONG | GCF Estados del área de distribución. ONG Donantes Internacionales. | En curso. |

CAMBIOS EN LA ACCIÓN CONCERTADA

Como prioridad, se recomienda actualizar la Acción Concertada con la nueva taxonomía de Giraffa spp. publicada recientemente por el Grupo de Trabajo sobre Taxonomía del Grupo de Especialistas en Jirafas y Okapis de la CSE de la UICN (2025). Alternativamente, podría ser más apropiado cerrar esta Acción Concertada y desarrollar una nueva Acción Concertada centrada en la última revisión taxonómica, ya que ello permitiría destacar las acciones para cada especie individual.

La revisión del documento de la Acción Concertada está pendiente y debería llevarse a cabo en colaboración con los Estados del área de distribución interesados y los socios, con el fin de evaluar la pertinencia de cada acción. Esto debería realizarse en un foro facilitado, con la participación de expertos en conservación y gestión de la jirafa provenientes de cada Estado del área de distribución.

REFERENCIAS

Fennessy, J., Bower, V., Castles, M., Fennessy, S., Brown, M., Hoffman, R., Muneza, A., Alves, J., Morkel, P. & Ferguson, S. 2022. A Journey of Giraffe – A practical guide to wild giraffe translocations. Giraffe Conservation Foundation, Windhoek, Namibia.

IUCN SSC Giraffe and Okapi Specialist Group Taxonomic Task Force. (2025). An evaluation of the taxonomic status of giraffe (Giraffa spp.). IUCN SSC Giraffe and Okapi Specialist Group. Windhoek, Namibia.

Marneweck CJ, Brown MB, Ekandjo P, Fennessy S, Hoffman R, Kipchumba A, Muneza A, Otten F & Fennessy J (Eds). 2025. State of Giraffe 2025: An update from the Giraffe Africa Database (GAD). Giraffe Conservation Foundation, Windhoek, Namibia.

Strategies and Action Plans

- Akagera National Park Giraffe Conservation Action Plan (2024-2029)

- Ethiopian Giraffe Conservation Action Plan 2023-2027

- Malawi Giraffe Conservation Action Plan 2024-2028

- National Conservation Strategy for giraffe (Giraffa camelopardalis antiquourum) in Cameroon 2025-2035 (Final Draft)

- National Giraffe Conservation Strategy and Action Plan 2018-2020, Democratic Republic of Congo

- National Giraffe Conservation Action Plan (2020-2024) for Tanzania

- National Giraffe Conservation Strategy and Action Plan for Uganda (2020-2030)

- National Recovery and Action Plan for Giraffe (2023-2027) in Kenya

- National Strategy and Action Plan for Giraffe Conservation in Angola 2025-2030

- Niger National Giraffe Conservation Strategy and Action Plan 2016

- Stratégie nationale de conservation de la giraffe (Giraffa camelopardalis antiquorum) au Tchad 2024 – 2034

- Zimbabwe Giraffe Conservation Strategy and Action Plan 2025-2035

ACCIÓN

Proponemos que la Acción Concertada se cierre y/o se modifique, tal como se indica anteriormente, conforme a la nueva taxonomía de cuatro especies de jirafa publicada recientemente por el Grupo de Trabajo sobre Taxonomía del Grupo de Especialistas en Jirafas y Okapis de la CSE de la UICN (2025).

Dado que resulta difícil obtener financiación para las reuniones, las distintas reuniones de los Estados del área de distribución, aunque aparezcan listadas por separado, se están combinando siempre que es posible.