## COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PROGRAMA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Operar un mecanismo de coordinación entre los países signatarios, la Secretaría de la CMS, agencias internacionales de apoyo, instancias académicas y sector privado involucrado.
Actividad | Metas | Medio verificación | Plazo | Responsable
1. Cada país signatario y observador designará un Punto Focal del MdE, cuyo nombre e Institución gubernamental deberá comunicarse a la Secretaría de la Convención CMS, a través del Representante Nacional ante la CMS. | Cada pais signatario cuenta con un punto focal designado. | Documento oficial de designación remitido a la Secretaria. | Noviembre 2016 | Responsable de la Convención CMS en cada país
2. Cada Punto Focal del MdE organizará un mecanismo de trabajo de coordinación nacional y seguimiento, para la implementación del MdE, con la participación de actores del sector público, privado y ONGs vinculadas al manejo sostenible y gestión de fauna silvestre y sus hábitats. | Mecanismo de coordinación establecido con actores claves, al interior | Documento de formalización remitido a la secretaria. | Marzo 2017 | Puntos Focales
3. Los Puntos Focales del MdE de cada país signatario y observador designarán un coordinador entre las Partes, a efectos de la concertación de actividades y de enlace con la Secretaría de la Convención CMS*. | Cooordinador designado que cumple con sus funciones destinadas. | Documento de notificación que designa al coordinador entre las partes | Noviembre 2016 | Puntos Focales
4. Realizar el seguimiento de la implementación del Plan de Acción. | Una reunión anual fisica o virtual | Actas de reuniones anuales periódicas. | Permanente | Puntos Focales
5. Reunión de evaluación del plan de acción. | Cada tres años. | Actas de reunión | Cada tres años | Puntos focales
6. Establecer las coordinaciones y acuerdos formales entre el MdE, y el GCFA como organización de asistencia técnica y de coordinación de acciones específicas. | Convenio de colaboración entre el MdE y el GCFA | Documento de Convenio de Colaboración MdE GCFA. | Noviembre 2016 | Coordinador entre las partes
7. Establecer las coordinaciones y acuerdos formales entre el MdE y otros instrumentos de colaboración internacional. | Acuerdos de colaboración entre el MdE y los demás grupos de trabajo en otras convenciones relacionadas. | Documento de Convenio de Colaboración | Marzo 2017 | Coordinador entre las partes
8. Elaborar los informes nacionales respecto al plan de acción y presentarlos ante la secretaria de la CMS. | Informes trianuales de los países signatarios. | Informes de cada país signatario. | Cada tres años. | Puntos focales
9. Busqueda y gestión de financiamiento, para la implementación del Plan de Acción (válido para todos los programas). | Financiamiento para programas o actividades priorizadas. | Acuerdos de intención de financiamiento. | Permanente | Puntos Focales y Coordinador entre las partes
*GCFA: Podrá brindar asistencia técnica para la implementación de las acciones en conformidad al MdE

## INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Promoción y coordinación de proyectos prioritarios de investigación y monitoreo de las poblaciones de flamencos y sus hábitats
Actividad | Meta | Medio verificación | Plazo | Responsable
1. Actualizar protocolos de investigación y monitoreo | Protocolo actualizado para censo | Protocolo actualizado y validado | Diciembre 2016 | Punto Focal de Perú
| Protocolos actualizados para anillamiento, uso de marcadores satelitales, evaluación limnológica | Protocolos actualizados y validados | Diciembre 2017 | Punto Focal de Bolivia
2. Realizar Censos Simultáneos Nacional e Internacional de Flamencos Altoandinos. | Un censo simultáneo estival e invernal internacional del área de distribución de los flamencos altoandinos cada 5 años. | Documentos de resultados de los censos cada 5 años en el área de distribución. | Cada 5 años (Nota al pie: El primer censo se efectuará en el 2020) | Coordinador entre las partes y GCFA.
| Censos nacionales anuales en los sitios prioritarios. | Documento de resultados del censo anual | Anual | Coordinador entre las partes y GCFA.
3. Realizar el Programa de anillado y avistamiento de flamencos, y estudios de desplazamiento con dispositivos satelitales | Anillamiento de una fracción de las poblaciones de pollos y el fomento de la lectura de anillos a distancia | Informe anual de las campañas de anillado y recaptura realizadas. | Permanente | Puntos focales
| Instalación de dispositivos satelitales en adultos para dar continuidad al programa de seguimiento de rutas de desplazamiento. | Informe anual de los resultados de los estudios de rutas de desplazamiento. | Permanente | Puntos focales
4. Identificación, difusión y gestión de prioridades de investigación*. | Prioridades de investigación identificadas por cada país con amplia participación del sector académico y especialistas. | Documentos de identificación de prioridades de investigación | Diciembre 2016 | GCFA y puntos focales.
5. Fortalecer la base de datos existente para la administración de la información derivada de la ejecución de los Programas Técnicos*. | Base de datos fortalecida. | Base de datos actualizada | Permanente | GCFA y puntos focales.
6. Realizar publicaciones técnicas de acceso público derivadas de la ejecución del Plan de Acción. | Comité editor establecido | Comité editor en funciones | Permanente | Coordinador entre las partes, puntos focales, GCFA
| 70% de la información técnica generada en el marco del MdE sea de acceso público | Publicaciones periódicas de informes nacionales | Permanente | Coordinador entre las partes, puntos focales, GCFA
7. Identificar y monitorear las variables claves indicadoras de la salud de humedales prioritarios y posterior monitoreo. | Variables claves identificadas | Documento técnico | 2 años | Puntos focales
| Monitoreo de las variables clave en sitios prioritarios | Reportes técnicos | Anual | Puntos focales
8. Sistematizar y socializar la información científica técnica procedente de las actividades mineras y otras actividades que generen impacto en el hábitat de los flamencos. | Disposición de la información por parte del ente competente en el marco legal de cada pais signatario | Repositorios de información | Diciembre 2017 | Punto focales
* Perú lo implementará cuando se incluya al Phonicopterus chilensis

## CONSERVACIÓN Y MANEJO
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANEJO
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Implementación de las estrategias de conservación de humedales altoandinos
Actividad | Meta | Medio verificación | Plazo | Responsable
1. Formalizar acuerdos de coordinación y apoyo interinstitucional en el marco de MdE | Acuerdos | Actas firmadas | Permanente | Puntos Focales
2. Fortalecer capacidades de las instituciones y organizaciones que gestionan las áreas prioritarias de conservación de los flamencos | Instituciones y organizaciones involucradas en la implementación del plan de acción para la conservación de los fa | Informes con resultados de capacitaciones brindadas | Permanente | Puntos Focales
3. Crear una Red de Humedales de Importancia para la Conservación de los Flamencos Altoandinos | Documento conceptual de definición, alcances y objetivos de la Red | Documento conceptual | Diciembre 2016 | Puntos Focales
| Reconocimiento de la Red de Humedales por los paises signatarios | Acta de Acuerdo del Reconocimiento | hasta Diciembre 2017 | Puntos Focales
4. Fortalecer y establecer alianzas estratégicas con los diversos usuarios de humedales que constituyen hábitat de los flamencos altoandinos. | Acuerdos | Actas firmadas | Permanente | Puntos Focales
6. Fortalecer los vinculos y las capacidades de las instituciones gubernamentales y comunidades locales, para la control y fiscalización eficaz del cumplimiento de los compromisos ambientales de las actividades asociados al uso del hábitat de los flamencos altoandinos. | Acuerdos | Actas firmadas | Permanente | Puntos Focales
Los paises firmantes a la hora de definir la red de Humedales de Importancia para la conservación del habitat de los flamencos altoandinos tomarán en consideración los espacios identificados por el GCFA, los sitios RAMSAR, áreas naturales protegidas y las áreas importantes para la conservación de aves identificada por Birdlife International.

## SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Promover la sensibilización y educación
Actividad | Meta | Medio verificación | Plazo | Responsable
Elaborar e implementar una estrategia de sensibilización y de comunicación para la conservación de los flamencos altoandinos | Estrategia elaborada | Documento publicado | Diciembre 2017 | Coordinador entre las partes y puntos focales
| Estrategia implementada | Reportes | Permanente | Coordinador entre las partes y puntos focales
Desarrollar la sección para el MdE dentro de la Web de la CMS | Sección de la WEB actualizada | Página Web de CMS | Permanente | Coordinador entre las partes y puntos focales