## Monitoria Anual - 1
CMS - MdE Pastizales - Memorandum de Entendimiento para la conservación de especies de aves migratorias de pastizales del sur de SudAmerica y de sus habitats
PLAN DE ACCION PARA CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE AVES MIGRATORIAS DE PASTIZALES DEL SUR DE SUDAMERICA Y DE SUS HABITATS
Objetivo general del plan de acción | Mejorar el estado de conservación de las especies de aves migratorias de pastizales y sus habitats en el sur de Sudamérica, en áreas de reproducción, migración y concentración no reproductiva
Fecha del Taller Virtual | 01 hasta 04 de Septiembre 2020 | [32 empty] | Agrupada
Excluída
PLANEJAMENTO DO PAN | [12 empty] | SITUACIÓN ACTUAL | [10 empty] | REPROGRAMANDO EL Plan de Acción (se necesario)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | Nº | Acción | Producto | Resultados esperados | Período |  | Resultados/ Indicadores | Articulador | Colaboradores | Localización |  | Prioridad | Acción cuyo inicio planificado es posterior al período evaluado | Acción no iniciada o no completada | Acción en progreso con problemas de cumplimiento | Acción en progreso dentro del período programado | Acción completada | Acción eliminada o agrupada | Descripción del progreso de la acción. | Producto obtenido | Problemas enfrentados que justifican la no ejecución, ejecución parcial de la acción, exclusión o agrupación | Responsable de la información sobre el progreso de la acción. | Recomendaciones u observaciones | Revisión del texto de acción. | Revisión del producto de acción | Revisión del resultado esperado | Revisión de la fecha de inicio | Revisión de fecha de finalización | Revisión del articulador de acción | Revisión de los colaboradores | Revisión de las localidades | Revisión de las áreas de Relevância | Recomendaciones y observaciones
[5 empty] | Início | Fin |  |  |  | Localidades | Áreas de relevancia
Promover la protección y manejo sostenible de los pastizales de importancia para las especies migratorias y los servicios ecosistemicos que proporcionan | 1.1 | Compilar la informacion disponible acerca de áreas prioritarias para la conservacion de aves del MdE buscando la representatividad y complementariedad regional. | Inventario de sitios clave | La información sobre sitios clave está ampliamente disponible. | Septiembre 2018 | Septiembre 2020 | Cantidad, superficie relativa de áreas representativas y complementarias identificadas como sitios clave | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta |  | x |  |  |  |  | Alianza del Pastizal - Brasil - En 2018, FUNBIO junto con la ONG Curicaca comenzaron a identificar áreas prioritarias en el bioma Pampa. Brasil - Se realizaron talleres participativos que culminaron con la publicación de áreas prioritarias del bioma (MMA - FUNBIO / Curicaca). Se ha recopilado información sobre las áreas prioritarias de la Mata Atlántica y la Pampa que forman parte del área de distribución de especies del MoU. Para cada área prioritaria, tenemos una indicación de las acciones necesarias para el mantenimiento de la biodiversidad, en base a los objetivos actuales y las actividades desarrolladas. En varias áreas, tenemos indicaciones específicas para la protección y manejo de especies y para la creación de unidades de conservación. Por tanto, las Áreas Prioritarias, además de recopilar datos sobre especies de MdE, permiten analizar la representatividad de las áreas protegidas para la conservación de estas especies y están planificando acciones para la región donde se encuentra la especie. Para la especie Calidris subruficollis en Brasil, las áreas prioritarias para su conservación son la Ilha da Torotama y las áreas da Lagoa do Peixe y Esec do Taim. Los investigadores Fernando Farias (FURG), Glayson Bencke (SEMA / RS) y Juliana Almeida (SAVE Brasil) han estado desarrollando estudios con esta especie que contribuirán a la acción. Bolivia - Se dio una construcciparticipativa para identificar acciones relacionadas con las áreas prioritarias para la conservación de aves migratorias. Y también se hizo el esfuerzo para la Elaboración de la Política y Estrategia Plurinacional para la Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad. Plan de Acción 2019 - 2030 Paraguay - Esta información se encuentra compilada en la Base de Datos de Biodiversidad de Guyra Paraguay y se sigue alimentando con nuevos datos como hallazgos de especies MdE tal como Alectrurus risora Calidris subruficollis Polystictus pectoralis Polystictus pectoralis en nuevas localidades. Se publicó un artículo sobre el estado de las IBA's del sur del Paraguay con especies MdE como Rojas Bonzi, V, Cabral, H., del Castillo, H., Benítez, C., Galluppi, T., Sforza, L., Báez, M. y Yanozky, A. 2020. An assessment of the Important Bird Areas (IBAs) of southern Paraguayan graslandas. Bird Conservation International (2020), page 1 of 14. © The Author(s), 2020. Published by Cambridge University Press on behalf of BirdLife International doi:10.1017/S0959270920000258 Además está en preparación un artículo sobre la importancia de las ASP's del Paraguay para las especies migratorias terrestres (que incluye dos especies MdE: Sporophila palustris y S. cinnamomea) a ser publicado como del Castillo et al. 2020. Save Brasil Limícolas - En curso análisis para identificar los sitios de parada y de alimentación de Calidris subruficollis a lo largo de la ruta de migración. WHSRN - Identificacion de sitios prioritarios para aves playeras de pastizales (sitios con 1% o mas de la poblacion). | Brasil - Mapas PAN Limícolas e SALVE (Bases de datos), Mapa de áreas prioritárias - pampa: Información recopilada Bolivia - Estrategia para la Gestión Integral de los Humedales y sitios Ramsar en Bolivia.Política y Estrategia Plurinacional para la Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad. Plan de Acción 2019 - 2030 Paraguay - Bases de datos disponibles, publicaciones. SAVE Brasil Limícolas - mapa indicando sítios de parada WHSRN - Lista de sitios prioritarios. Uruguay – Base de datos disponibles (e-Bird), a seren processados. Aportes van a ser sumetidos (paragrafo a ser enviado por email – Adrian Stagi) | Complejidad del análisis integrada de datos Flujo de fondos para hacer la investigación no son continuos, hay que potencializar formas de incluir y priorizar esta acción son muy importantes (Consejos Nacionales de Ciencias y la Universidade) | Brasil - ICMBio, DECO/MMA, Coordenador Nacional Alianza del Pastizal/Brasil Bolivia - DGBAP-MMAYA Paraguay - Guyra Paraguay SAVE Brasil WHSRN | Desarrollo de una estrategia de comunicaciòn para difundir resultados. SAVE Brasil Limícolas - El paper / mapa se publicará a finales de 2020 y es el resultado de la colaboración de SAVE Brasil, USFWS, USGS, WHSRN, Aves Uruguay, Wetlands International Latinoamerica y OPDS-Argentina.. |  | (hacer un único inventario para el MdE : sumar esfuerzos de WHRSN – Rob Clay, Birdlife actualizando IBAs - Hugo de Castillo – enlace para sitio web de Birdlife con IBAs – aves de pastizales - mapa de región MdE – Adrian Stagi – Aves Uruguay (compilar información de los países) – Brasil : Krishna Bonavides MMA |  |  | septiembre de 2021 |  | WHRSN, Birdlife, Aves Uruguay, MMA Brasil |  |  | Inventarios son actualizados periódicamente – debe ser continua, organizar quien centraliza esta información socializando entre países y CMS.
| 1.2 | Identificar figuras de conservacion y manejo, incluyendo incentivos adecuados para la conservación de aves migratorias de pastizal en cada país, al nivel subnacional y regional. | Portafolio de figuras de conservacion y manejo, incluyendo listado de incentivos ampliamente disponibles en cada país | Portafolio de figuras de conservacion y manejo, incluyendo listado de incentivos ampliamente disponibles en cada país | Septiembre 2018 | Septiembre 2020 | Numero de acciones basadas en el Portafolio elaborado | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta |  | x |  |  |  |  | Alianza del Pastizal - Brasil - Entre 2018 y mayo de 2020, Alianza del Pastizal en Brasil implementó el proyecto "Conservação da biodiversidade aliada à produção agropecuária no bioma Pampa." con el apoyo de FUNBIO y SAVE Brasil. Brasil - Plan de Acción "Aves dos Campos Sulinos" tiene dos acciones principales que involucran los temas ICMS ecológico Y PSA, además del Cadastro Ambiental Rural (CAR). Las discusiones empezaran pero la idea es promocionar un taller hasta 2021 con todos los estados del sur para discutir la temática y posibles avances - Decreto del Estado de Rio Grande do Sul Nº 51882 de 03 de octubre de 2014: reconoce oficialmente el ICP- Índice de Conservación del Pastizal, reconocido por el Estado de Rio Grande do Sul /Brazil. Bolivia - Dentro de las Áreas Protegidas Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa y en Reserva de la Biosfera Cordillera de Sama se conservan flamencos ademas como una atracción turística. Hay iniciativas de Turismo comunitario en el Lago Titicaca que utilizan estos hábitats para atracción turística. Paraguay - La certificación de pastizales es una de las modalidades de retribución por Servicios Ambientales que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) se encuentra promoviendo con vista a fortalecer el cumplimiento de la CMS. Se encuentra como un mecanismo basado en el mercado, pues delinea la retribución económica a las propiedades con recursos forestales y pasturas. Por la aplicación de la Ley 3001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales” . Hasta el año 2020 el MADES tiene certificado 9325 hectáreas de pastizales. La Asociación Guyra Paraguay trabaja en la identificación de buenas prácticas dentro del cultivo de arroz, diseñado estrategias de incentivos para la adopción de las mismas por parte del sector arrocero. En el año 2013 se consolidaron muchos logros, como la certificación de las carnes procedentes de pastizales naturales según el Protocolo de la Alianza del Pastizal, la consolidadción y multiplicación del número de establecimientos miembros. Guyra Paraguay es el represeante nacional de la Alianza de Pastizal en Paraguay. Uruguay - 11 IBA´S identificadas con predominio de pastizal | Alianza del Pastizal - Brasil - 3 propiedades establecidas como unidades de demostración de mejores prácticas; 2 días de campo en dos propiedades (Unidad Demostrativa) con la participación de 320 productores 266 participantes en el XIII Encuentro de Ganaderos (octubre de 2019) y 39 participantes en el encuentro nacional de Alianza del Pastizal (diciembre de 2019); Producción de 2 videos institucionales: mejores prácticas para incrementar la productividad y conservación de aves y ganadería; Paraguay - Instrumento de polìtica pùblica. Pago por servicios ambientales Brasil – PAT tenemos acciones planeadas para el fortalecimento del manejo adecuado de los pastizales de Mata Atlantica Uruguay – carne certificada y exportaciones hasta Holanda y otros. Reconocimiento atraves del Instituto Nacional de Carne. | Bolivia - Está pendiente el trabajo de la Gestión de los sitios RAMSAR en el país vinculados a estas zonas. Estos son: Lago Titicaca, Lagos Poopó y Uru Uru, Laguna de Tajzara y Los Lípez. Paraguay – PSA deberia ser fortalecido, la retribucion por los servicios no tiene los resultados deseable. Revisión del instrumento para ver como podemos melhorar-la como incentivo para la conservacion. Programa de certificacion de carne para Paraguay tiene que adaptarse a la produccion que se haze en estes pastizales (terneros) | Brasil - Coordenador Nacional Alianza del Pastizal/Brasil, ICMBio Bolivia - DGBAP-MMAYA; Paraguay - Dirección de Servicios Ambientales/MADES Uruguay - DINAMA | Paraguay - Revisiòn de la reglamentaciòn de PSA. Alianza del Pastizal - Brasil - Ações de capacitação para produtores no manejo da pecuaria em campos nativos continuam sendo implementadas pela Alianza del Pastizal no Brasil |  | Portafolio de figuras de conservación y manejo, incluyendo listado de incentivos ampliamente disponibles en cada (país) SÍTIOS PRIORITARIOS |  |  | septiembre de 2021 |  |  |  |  | Depende do mapa da acción anterior – para reconocer las figuras de conservación y manejo – con los distintos identificados hasta el momento. Birdlife já tem a informação, recompilar e disponibilizar junto aos diferentes países.
| 1.3 | Asegurar la protección de áreas prioritarias bajo mecanismos apropiados para la conservación de aves migratorias de pastizal. | Las cinco areas prioritarias de cada país para la conservación de aves migratorias de pastizal propuestas bajo mecanismos apropiados. | Proteger por lo menos una de las áreas prioritarias propuestas por país. | Septiembre 2020 | Septiembre 2023 | Numero de mecanismos implementados | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de abrangencia del MdE Aves Pastizales | Area de abrangencia del MdE Aves Pastizales | Alta |  |  | x |  |  |  | Brasil - PAN Aves dos Campos Sulinos involucra acciones para la creación de nuevas areas protegidas. PAT Planalto Sul - se publicó la ordenanza del PAT Planalto Sul en RS. Desta forma, tendremos el PAT oficializado por los gobiernos de las dos provincias, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Objetivo 1 - Promover la protección y / o recuperación de ambientes de ocurrencia conocida y potencial de especies focales: 1.3- Elaborar un Término de Referencia para la recuperación de áreas degradadas en campos nativos. Acerca del Termo de restauración de los pastizales, la acción esta prevista en el PAT Planalto Sul (acción 1.3), conduzida por Embrapa y con colaboración de universidades. Tenemos un framework del termo, hasta fin de 2020 tendremos el termo finalizado Para Calidris subruficollis, dos de las tres áreas prioritarias están protegidas por Unidades de Conservación federales: el Parque Nacional Lagoa do Peixe y la Estación Ecológica Taim. Bolivia - En el marco de la conservación y Gestión Integral sustentable de los bofedales se ha estado trabajando en indicadores conjuntamente con el SERNAP. Se esta trabajando en la Conservación de bofedales del ANMIN Apolobamba con la articulación e integración del Programa de Monitoreo Integral del AP. Paraguay - Areas certificadas en el esquema PSA y protecciòn de ASP pùblicas y privadas. WHSRN - Creación del Parque Nacional Ansenuza en Córdoba, Argentina. | Brasil - Término de Referencia elaborado y publicado para las agencias ambientales que operan en la región (agencias ambientales municipales, IMA-RS, SDS-SC, SEMA-RS, FEPAM-RS, ICMBio, IBAMA). Bolivia - Guía metodológica para la conservación, monitoreo, manejo y recuperación de bofedales en el Área Protegida de Apolobamba. Paraguay - Areas bajo PSA y àreas protegidas. WHSRN - Declaratoria del Parque Nacional Ansenuza en Córdoba, Argentina. | Paraguay - El PSA no es eficiente, los propietarios no reciben fondos. Las ASP necesitan recursos para mejorar la protecciòn. Uruguay - Ausencia de normativa legal de protección que abarque las áreas de interés. | Brasil - MMA; GAT PAT Planalto Sul; ICMBio Bolivia - SERNAP - MMAYA WCS Paraguay - Direcciòn de Servicios Ambientales/Direcciòn de ASP Uruguay - DINAMA SAVE Brasil WHSRN, Aves Argentinas | Brasil - PAT Planalto Sul aún no tiene acciones. En noviembre de 2019 se aprobó la versión final de la matriz de planificación y se priorizaron las acciones a implementar con el recurso Pro-especie. En diciembre de 2019 se publicó la ordenanza PAT por parte del estado de SC, aún estamos esperando la publicación de la RS. Paraguay - Alianzas estratégicas para mejorar la región ASP con énfasis en la entidad nacional Yaciretá. SAVE Brasil - Establecer / crear instrumentos para fortalecer áreas ya protegidas, asegurar protección - PNLP en riesgo de reducir la categoría de protección.
| 1.4 | Identificar las áreas protegidas que no tienen planes de manejo que incluyen las necesidades de las aves migratorias de pastizal o que requieren actualizacion para que incluyan esas necesidades y los servicios ecosistemicos que las areas proveen | Lista de areas que requieren planes de manejo o su actualizacion, incluyendo las necesidades de aves migratorias de pastizal |  | Septiembre 2018 | Septiembre 2019 | Cantidad de áreas protegidas que no tienen planes de manejo u otros instrumentos de planificación, incluyendo la conservación de aves de pastizales | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs.. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media |  | x |  |  |  |  | Brasil - Además de las UC del ICMBio, a partir de la definición del polígono de distribución de las especies de MoU y los datos geoespaciales del CNUC, podremos identificar las UC estatales y municipales que se ubican en esta región y tienen mayor potencial para contribuir a la conservación de estas especies. Con este listado es posible identificar, con los órganos de manejo de estas UC, si sus planes de manejo contemplan acciones que incluyen las necesidades de estas especies. El Parque Nacional Lagoa do Peixe tiene un plan de manejo obsoleto, su revisión se pospuso para 2021. La Estación Ecológica Taim tenía su plan de manejo preparado y aprobado, pero aún no ha sido publicado. Bolivia - Los Planes de Manejo son muy generales y ninguno tiene la especificidad de incluir necesidades específicas para aves migratorias. Paraguay - Existe en Paraguay un área identificada como importante para las aves MdE que se encuentra en el Sistema Nacinal de Áreas Protegidas SINASIP que nunca se ha consolidado como reserva de la Entidada Binacional Yacyreta y que no cuenta con Plan de Manejo: Yabebyry Falta de consolidación de áreas de importancia, como Bahía de Asunción y Reserva Yabebyry, así como la revisión de los planes de manejo de las áreas protegidas en ecosistema de Pastizales. El Plan de manejo de Yabebyry esta por iniciar y va estar a cargo de la Fundación Moises Bertoni. | Brasil - Identificar, con los órganos de manejo de las áreas protegidas, si sus planes de manejo contemplan acciones que incluyan las necesidades de las especies del MoU. Paraguay - Documento de identificaciòn de àreas prioritarias |  | Brasil - DAP/MMA; ICMBio Bolivia - SERNAP - MMAYA Paraguay - Guyra Paraguay, Direcciòn de ASP | Paraguay - Trabajo con la EBY y MADES para desarrollar programa de protecciòn |  |  |  |  | Septiembre de 2021
| 1.5 | Desarrollar y actualizar los planes de manejo de las areas protegidas que incluyan las necesidades de las aves migratorias de pastizal y los servicios ecosistemicos que las areas proveen | Planes de manejo de las areas protegidas desarrolados u actualizados | Todas las areas protegias tiene planes de manejo que incluyen las necesidaddes de aves migratorias de pastizal y los servicios ecosistemicos que las areas proveen | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Cantidad de planes de manejo u otros instrumentos de planificación, incluyendo la conservación de aves de pastizales | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media | [6 empty] | Brasil - Luego de la identificación de las UC ubicadas en el área de distribución de especies del MoU que no cuenta con acciones que incluyan las necesidades de estas especies, se puede organizar una presentación del MoU para los órganos de gestión de las UC en esa región, como una forma de estimular esta revisión y seguimiento para este indicador. A revisão do PM do PNLP foi adiada para 2021. Pat planalto sul - El Plan de manejo de PN São Joaquim fue terminado. Bolivia - Algunas Aps. Tienen sus Programas de Monitoreo Integral que toman en cuenta algunas aves migratorias y sus ecosistemas. Paraguay - Alianzas con ONGs para desarrollo de los Planes e Manejo de P.N.Chovoreka y P.N. Rìo Negro. El Sinasip tiene previsto su finalizacion en el mes de octubre. Los parques nacionales Chovoreja y Rio Negro primero deben haceserce la mensura y luego iniciar el plan de manejo. El área protegida Yabebyry terá um plano de manejo. La categoria de manejo propuesta para Yabebyry es refugio de vida silvestre. Uruguay - Plan de manejo de Laguna de Rocha y Quebrada de los Cuervos. SAVE Brasil Limícolas - Uma avaliação dos serviços ecossistêmicos do PNLP está sendo conduzida pela SAVE Brasil e WHSRN; a SAVE Brasil irá conduzir uma série de webinarios para elaboração de manual de boas práticas com sugestões de manejo de campos para Calidris subruficollis. Os dois documentos podem ser utilizados como subsídio para a atualização do plano de manejo do PNLP e outras áreas de importância. WHSRN - Apoyar el proceso de elaboración del plan de manejo de la Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita y del futuro Parque Nacional Ansenuza (Argentina). -Apoyar la actualización del plan de manejo del Parque Nacional Lagoa do Peixe (Brasil). -Proporcionar a través de diferentes insumos información resultante de la evaluación de los servicios ecosistémicos que brinda el Parque NacionalLagoa do Peixe (Brasil). | Brasil - Planes de manejo revisados Paraguay - Acuerdos de colaboraciòn SAVE Brasil Limícolas - Serão produzidos um relatório com resultados da avaliação dos serviços ecossitêmicos e um manual de boas práticas de manejo de campos WHSRN - Plan de manejo de la Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita y del Parque Nacional Ansenuza (Argentina); -Insumos para comunicar los resultados de la evalución de servicios ecosistémicos en el Parque Nacional Lagoa do Peixe (Brasil). | Bolivia - Temas logísticos, para monitorear estas especies desde tema de recursos humanos, financieros. Uruguay - Falta de Plan de Manejo para otras Áreas Protegidas con pastizales representativos SAVE Brasil Limícolas - Serviços Ecossistêmicos: Falta de acceso a algunas áreas e seguridad del personal realizando el estudio en campo. | Brasil - DESP/DAP/MMA; ICMBio Bolivia - SERNAP - MMAYA Paraguay - WWF Uruguay - DINAMA - SNAP WHSRN, Aves Argentinas Serviços ecossistêmicos: SAVE Brasil, WHSRN; Manual de boas práticas SAVE Brasil | SAVE Brasil Limícolas - Dependiendo de los resultados, la evaluación de los servicios ecosistémicos se puede desarrollar más en el futuro, en el PNLP y / o en otras áreas.
| 1.6/1.7 | Promover, desarrollar y fortalecer buenas practicas de manejo (BPM) de los habitats de las aves migratorias de pastizal | Buenas practicas de manejo compiladas y documentadas | Buenas practicas de manejo ampliamente disponibles en tres idiomas | Septiembre 2018 | Septiembre 2020 | Cantidad de documentos produzidos con BMPs | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de abrangencia del MdE Aves Pastizales | Area de abrangencia del MdE Aves Pastizales | Alta |  |  |  | x |  |  | Alianza del Pastizal - Brasil - Conservação em terras privadas através do modelo de certificação da Alianza del Pastizal no Brasil. Programa de certificação da Alianza del Pastizal no Brasil. Brasil - Objetivo 6 de PAT Planalto Sul - 6.2. Promover la restauración y conservación a través de sistemas agroforestales de base ecológica y extracción sostenible, basados ​​en el trabajo en red. No âmbito do PAN Aves Limícolas Migratórias foi elaborado pelo pesq. Demétrio Guadagnin (UFRGS) protocolo e cartilha de manejo de cães em áreas importantes para aves migratórias. O material encontra-se em revisão/editoração em português para divulgação. Bolivia - Se debe hacer la Gestión integral de pastizales, humedales, bofedales Paraguay - Capacitación en buenas prácticas de la producción ganadera sobre pastizales que promocionan la conservación de las especies amenazadas, realizado por WWF-PY. Entre el 2014 y 2016 se organizaron y apoyaron actividades relacionadas al manejo de pastoreo, valor del ecosistema en cuanto a biodiversidad y captura de carbono y como la salud de estos componentes benefician al productor. Las actividades más destacadas fueron los ciclos de chasrlas llamados "Conservatorios sobre ganadería en Pastizales Naturales". En octubre de 2017 se realizó el Encuentro de Ganaderos de Pastizales Naturales en su XI edición, siendo sede la ciudad de Encarnación, con alrededor de 200 personas de toda la región. Desarrollo de principios y criterios de producción sostenible en el Marco de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible SAVE Brasil Limícolas - Contrato para o desenvolvimento e divulgação do manual de boas práticas para manejo de habitat para o Calidris subruficollis foi assinado recentemente; uma série de webinários será conduzida até o final de 2020. Uruguay - Alianza del Pastizal y MGCN (Mesa de Ganadería de Campo Natural) Aves Uruguay - Conservación de aves playeras y manejo de hábitats en predios privados del Área Protegida Laguna de Rocha, Uruguay, Ruta Migratoria del Atlántico" es el proyecto de la Fundación Lagunas Costeras, apoyado por Manomet. | Alianza del Pastizal - Brasil - 241 produtores membros e 139 mil hectares de campos nativos manejados e conservados. Brasil - 1) Informe y Mapa de caracterización y seguimiento (periódico) geográfico-ecológico y productivo de los Sistemas Agroforestales implantados y potenciales en las áreas de FOM elaboradas. 2) Documento técnico con especies prioritarias para la restauración del bosque ombrófilo mixto. 3) Red de rescate, recolección de propágulos, marcado de matrices, multiplicación, producción de plántulas y distribución de material genético de la sociobiodiversidad creada. 4) Línea temática de la acción incluida en el Banco de Proyectos de Reposición Forestal Obligatoria del SEMA-RS. Paraguay - Entrenamientos sobre manejo holìstico del pastizal. Manuales de Buenas pràcticas SAVE Brasil Limícolas - Manual de boas práticas divulgado. | Bolivia - Falta de recursos técnicos y financieros Save Brasil Limícolas - assinatura do contrato para recebimento dos fundos atrasou | Brasil - MMA; GAT PAT Planalto Sul; ICMBio; Brasil - Coordenador Nacional Alianza del Pastizal/Brasil Bolivia - MMAyA Paraguay - WWF, Guyra Paraguay SAVE Brasil Uruguay - DINAMA | Brasil - PAT Planalto Sul aún no tiene acciones. En noviembre de 2019 se aprobó la versión final de la matriz de planificación y se priorizaron las acciones a implementar con el recurso Pro-especie. En diciembre de 2019 se publicó la ordenanza PAT por parte del estado de SC, aún estamos esperando la publicación de la RS. Paraguay - Fortalecer la iniciativa Alianza del Pastizal en Paraguay SAVE Brasil - manual estará pronto até julho de 2021
|  |  | Extensionsitas /Capacitadores entrenados en BPMs | Extensionistas generando capacidades en BPMs en los productores | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Cantidad de capacitadores entrenados | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación MdE Aves Pastizales | Alta | [6 empty] | Uruguay - Alianza del Pastizal y MGCN (Mesa de Ganadería de Campo Natural) |  | Bolivia - Falta de recursos técnicos y financieros | Uruguay - DINAMA
|  |  | Ganaderos (productores) y campos son multiplicadores del uso de BMPs | Adopción amplia de BPMs por parte de productores | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Cantidad de productores que utilizan las BPMs | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta |  | x |  |  |  |  | Alianza del Pastizal - Brasil - Acción continua con nuevos productores interesados ​​en formar parte de Alianza. 241 productores de ganado que son miembros del programa de certificación Alianza del Pastizal en Brasil. Uruguay - Alianza del Pastizal y MGCN (Mesa de Ganadería de Campo Natural) | Alianza del Pastizal - Brasil - 241 productores y 139 mil hectares de pastizales en tierras privadas | Bolivia - Falta de recursos técnicos y financieros | Brasil - Coordenador Nacional Alianza del Pastizal/Brasil Uruguay - DINAMA
| 1.8 | Promocion de la cultura típica de pastizal como un mecanismo que apoya la conservacion de aves migratorias de pastizal | Encuentros de ganaderos y celebraciones de la cultura gaucha (tipica de pastizal) | Continuidad de la cultura tradicional ganadera que incluye BPMs para la conservación de aves migratorias de pastizal | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Cantidad de encuentros de ganaderos u otros eventos relacionados | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media |  |  |  | x |  |  | Bolivia - No se ha hecho Alianza del Pastizal se encuentra continuamente alentando la conservación de los pastizales naturales entre los propietarios por medio de visitas a las fincas, momentos culturales en los encuentro de ganaderos. | Programa de promociòn del manejo sostenible del pastizal y protección de las aves | Bolivia - Falta de recursos técnicos y financieros | Bolivia - MMAyA, Ministerio de Educación, Deportes y Culturas Guyra Paraguay | Estrechar vìnculos con otras inciativas para escalar resultados
| 1.9 | Promover el uso de semillas y plantas forrajeras nativas en sistemas pastoriles | Paquete de informacion con buenas practicas de manejo y uso de semillas y forrajeras nativas | Aumentar la cantidad de productores y comunidades que adoptan sistemas de uso de semillas nativas y aumentar la cantidad de hectáreas sembradas con especies nativas. | Septiembre 2018 | Septiembre 2020 | Cantidad de productores y comunidades que adoptan sistemas de uso de semillas nativas. | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media |  | x |  |  |  |  | Brasil - Objetivo 6 de PAT Planalto Sul - 6.4. Fomentar estrategias para reconocer la ganadería en el campo nativo como una práctica ambientalmente sostenible. Bolivia - Se ha trabajado de manera esporádica en la conservación y herramientas para pastizales andinos, como la recuperación de semillas nativas. Paraguay - Guyra Paraguay se encuentra continuamente alentando la conservación de los pastizales naturales entre los propietarios por medio de visitas a las fincas. Uruguay - MGCN; Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) Fundacion Vida Silvestre - Bernardo Lartingau - en prácticas ganaderas que Fundación Vida Silvestre promociona en algunos sitios piloto y reservas privadas con ganadería es la resiembra natural del pastizal nativo a través de la promoción (a diente o sea con pastoreo) de las comunidades de pastos de invierno principalmente. esta herramienta de manejo se contrapone con la promoción de especies exóticas forrajeras, eliminando la matriz herba´cea con agroquímicos Alianza del Pastizal para o Brasil - Regeneração de campo nativo na APA de ibirapuitã. | Brasil - Producto 1: 10 eventos de intercambio con la Iniciativa Alianza del Pastizal, Proyecto Alto Camaquã; Iniciativa Coxilha Rica (Lages, SC) e informes elaborados. Producto 2: Folleto informativo para la valorización del campo nativo elaborado y publicitado. Paraguay - Programa de promociòn del manejo sostenible del pastizal y protección de las aves | Bolivia - Coordinación entre instituciones y fomento a la investigación. La información generada debería ser centralizada para conocer los avances al respecto | Brasil - MMA; GAT PAT Planalto Sul Bolivia - MMAyA. MDRyT Paraguay - Guyra Paraguay Uruguay - DINAMA | Brasil - PAT Planalto Sul aún no tiene acciones. En noviembre de 2019 se aprobó la versión final de la matriz de planificación y se priorizaron las acciones a implementar con el recurso Pro-especie. En diciembre de 2019 se publicó la ordenanza PAT por parte del estado de SC, aún estamos esperando la publicación de la RS. Entre estas acciones, solo se priorizó la implementación de 6.4 mediante el proyecto GEF Pro-Epécies, que se puede ejecutar más rápido que los demás. Paraguay - Estrechar vìnculos con otras inciativas para escalar resultados |  |  |  |  | Septiembre 2021
| 1.10 |  | Banco de semillas disponible | Aumentar la cantidad de productores y comunidades que adoptan sistemas de uso de semillas nativas y aumentar la cantidad de hectáreas sembradas con especies nativas. | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Cantidad de productores y comunidades que utilizan el banco de semillas disponible y adoptan sistemas de uso de semillas nativas | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media |  | x
Desarrollar y coordinar programas de monitoreo e investigación de las especies del MdE, sus hábitats y ecosistemas de pastizales. | 2.1 | Facilitar el acceso a la información existente y mejorar los mapas de distribución y áreas clave de las especies del Memorando en cada país parte. | Mapas de distribución y áreas claves producidas y la información existente está amplimente disponible para las partes. | Aumento del conocimiento de la distribución y áreas clave para las especies del MdE | Septiembre 2019 | Septiembre 2021 | 9 especies con información actualizada de distribución y áreas clave | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta |  |  |  | x |  |  | Bolivia - Dentro de los Programas de Monitoreo Integral se debe fortalecer los medios para el desarrollo de la mencionada acción. Paraguay - Esta información se encuentra compilada y disponible en la Base de Datos de Biodiversidad de Guyra Paraguay para quien la requiera. Guyra Paraguay Estamos trabajando también en el monitoreo de ecosistemas, principalmente en el Chaco Central, en la Bahía de Asunción, y en zona de pastizales y arroceras en el sur. En el caso de la Bahía de Asunción tenemos un caso particular, pues estamos coordinando trabajos de restauración de hábitats debido a una obra vial que destruyó el área de playa. Lastimosamente, justo en este año tuvimos la oportunidad de hacer un refulado hidráulico para restaurar la playa pero el Ministerio del Ambiente no otorgó el permiso. Se solicita al grupo apoyo en insistir con la necesidad de este trabajo al Gobierno Paraguayo. Uruguay - Promoción de la base de datos ebirds Uruguay. DINAMA a través de su base de datos se encuentra en proceso de incorporar información biológica de especies que se encuentra. Aves Uy Agustina Medina- Me faltó agregar que estoy haciendo mi tesina de grado con Joaquín Aldabe con 4 especies de aves playeras en la Laguna de Rocha, donde una de ellas es Calidris subruficollis. Mapearemos distribución, abundancia y requerimientos de hábitat. WHSRN - Apoyar la preparación de mapas de distribución, calidad de hábitat y uso de la tierra para especies de aves playeras migratorias de pastizal en la zona del futuro Parque Nacional Ansenuza (Argentina). Actualización del plan de conservación de Calidris subruficollis, incluyendo recopilación de los últimos datos acerca de sitios de importancia, distribución y abundancia, y rutas migratorias En Fundación Vida Silvestre Argentina, tenemos inventarios de biodiversidad recabados en cada uno de los establecimientos ganaderos que conforman reservas privadas con ganadería (Refugios de Vida Silvestre).Tenemos trabajos en campos en ecorregión Pampas y sabanas del Chaco. Aves UY - Agustina - En Uruguay se está elaborando el Plan de Manejo del Área Protegida Laguna Garzón. También la idea es empezar a trabajar con los guardaparques para que suban los datos a eBird de forma sistemática. | Brazil - SALVE, ARA, WikiAves, SNA, E-Bird. Paraguay - Base de datos en Guyra Paraguay y en Ebird WHSRN - Mapa de áreas prioritarias para la conservación de aves playeras migratorias de pastizal en el área del futuro Parque Nacional Ansenuza (Argentina). | Para todos los paises - Se requiere de recursos técnicos, financieros para generar la información. Uruguay - Continuación de brindar insumos a la base de datos Armonia-Bolivia - hay muy poco communicacion entre el gobierno y ONG's. Bolivia tiene los recursos tecnicos y tambien economicos (por parte de ONG's) que puede fortalezer y ayudar el trabajo del gobierno mismo para cumplir los objetivos. un mejor acercamiento es clave. | Bolivia - MMAyA Paraguay - Guyra Paraguay Uruguay - DINAMA Aves Argentinas, WHSRN | Bolivia - Dentro de los Programas de Monitoreo Integral se debe fortalecer los medios para el desarrollo de la mencionada acción.
| 2.2 | Analisis de vacíos de represantividad (GAP) en el sistema de áreas protegidas de la región. | Mapa de análisis de vacios de representatividad elaborados | Un mejor conocimiento y comprensión de la representatividad de las áreas protegidas para conservación de las especies | Septiembre 2019 | Septiembre 2021 | Conocimiento de los vacíos de representatividad. | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación MdE Aves Pastizales | Area de aplicación MdE Aves Pastizales | Media |  |  |  | x |  |  | Brasil - Una herramienta fue desarrollada por el Departamento de Áreas Protegidas y el Departamento de Ecosistemas del MMA que permite el análisis geoespacial del aporte de UC y TI para la protección de áreas de alta importancia biológica, de acuerdo con el Mapa de Áreas Prioritarias. Esta herramienta permite el análisis de la representatividad de las especies de MoU. Se encuentran en la etapa de definir el polígono de distribución para las especies del MdE en base a los datos de las áreas prioritarias. Con el polígono listo, el análisis lo hará la herramienta, que ya tiene la metodología desarrollada. Bolivia - No existe Paraguay - Libro de IBAS publicado en 2008 y actualizaciòn del estado de las IBAs del sur (que fueron identificados principalmente para chopi sa'yju y las Sporophila). Anàlisis de representatividad de especies migratorias terrestres en el SINASIP en proceso de publicaciòn (Hugo del Castillo, Myriam Velazquez y Carlos Giménez Larroza) Aunque no hicimos un análisis GAP para todas las especies MdE sí está en preparación un artículo sobre la importancia de las ASP's del Paraguay para las especies migratorias terrestres (que incluye dos especies MdE: Sporophila palustris y S. cinnamomea) a ser publicado como del Castillo et al. 2020 Desde WHSRN hemos hecho un análisis de la "red ecológica" de sitios para Calidris subruficollis. Faltaría completar información acerca del estado de protección de algunos de los sitios, pero una vez completado eso, lo podemos compartir con todos. | Brasil - Análisis de representatividad para especies de MoU. Paraguay - Papers en proceso de publicación | Para todos los paises - Falta de recurso técnicos y financieros. Falta de institucionalidad de la información. | Brasil - DECO/MMA, DAP/MMA Bolivia - SERNAP Paraguay - Guyra Paraguay | [5 empty] | Septiembre de 2022
| 2.3 | Realizar estudios de modelaje de nichos en areas importantes para la conservación de las especies | Artículos científicos publicados | Aumento del entendimiento de las necesidades de nichos de las especies informando buenas prácticas | Septiembre 2019 | Septiembre 2023 | Al menos 3 especies con conocimientos sobre necesidades de nichos actualizados | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA y DIBIO/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta | [6 empty] | Brasil - El investigador Fernando Farias (FURG) está desarrollando un doctorado en Calidris subruficollis, con el soporte técnico de Save Brasil Bolivia - No se hizo Aves Uruguay está realizando relevamientos mensuales en la Laguna de Rocha, referidos a la distribución, abundancia y requerimientos de hábitat de 4 aves playeras, haciendo énfasis en Calidris subruficollis. En conjunto con Joaquín Aldabe. |  | Paraguay - Sin línea de investigación sobre aves de pastizales en la Universidad Bolivia - Falta de recurso técnicos y financieros. Falta de institucionalidad de la información. | Brasil - ICMBio Bolivia - Universidades y Instituciones Científicas Paraguay - MADES | Paraguay - Desarrollar acuerdo de cooperación para promocionar investigaciones de grado y postgrado
| 2.4 | Aumentar el conocimiento de los movimientos estacionales y las necesidades de hábitats de las especies. | Artículos científicos publicados | Información sobre movimientos estacionales y necesidades de hábitats es utilizada para identificar sitios prioritarios para acciones de conservación. | Septiembre 2019 | Septiembre 2023 | Al menos 3 especies con conocimientos sobre movimientos estacionales y necesidades de hábitats | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta | [6 empty] | Bolivia - Se viene desarrollando proyectos de anillamiento de flamencos para Bolivia y en Chile Paraguay - Guyra Paraguay continuamente monitorea las especies MdE en el marco de la Alianza del Pastizal por medio del protocolo de la alianza en 10 fincas en base anual. SAVE Brasil Limícolas - Están en curso análisis para identificar los sítios de parada de Calidris subruficollis y los sitios de alimentación a lo largo de la ruta de migración. WHSRN - Apoyar y realizar censos para generar línea de base sobre distribución y migración de Calidris subruficollis dentro del área del futuro Parque Nacional Ansenuza (Argentina); -Coordinacion del Censo de Chorlos de pastizales del Cono Sur. Guyra Paraguay - Estamos trabajando también con partners canadienses para el monitoreo a través de MOTUS. Esta iniciativa MOTUS también se incorporó como política para los impactos asociados a rutas y carreteras en el Ministerio de Obras Públicas, y actualmente se está instalando la primera antena MOTUS en un trabajo de arreglo de ruta Aves Uruguay está realizando relevamientos mensuales en la Laguna de Rocha, referidos a la distribución, abundancia y requerimientos de hábitat de 4 aves playeras, haciendo énfasis en Calidris subruficollis. En conjunto con Joaquín Aldabe. Acción 2.3 y 2.4. Asociacion Armonia maneja un base de datos de aves playeras para la Reserva Barba Azul desde 2014 y este informacion esta subido al E-Bird y ISS. Juntos con otros insituciones como WHSRN quieremos analisar los datos y publicar para mostrar la importancia de los Llanos de Moxos para aves playeras migratorios y evaluar el manejo de los pastizales para este especies entre otros. | Paraguay - Base de datos y reportes técnicos Uruguay - Aldabe, Blanco, Lanctot, Rocca & Inchausti 2019. Managing Grasslands to Maximize Migratory Shorebird Use and Livestock Production. SAVE Brasil Limícolas - mapa indicando los sítios de parada WHSRN - Protocolo de monitoreo desarrollado e implementado (al menos durante una temporada) y generación de un reporte con la información obtenida durante los censos; - Censo de Chorlos de pastizales del Cono Sur implementados durante 2019'-2020. | complejidad del análisis de datos Bolivia - Faltan incorporar nuevos grupos de aves migratorias | Bolivia - Universidades y Instituciones Científicas Paraguay - Guyra Paraguay SAVE Brasil Uruguay - DINAMA; Aves Uruguay Aves Argentinas, WHSRN | Paraguay - Promocionar con observadores de aves programa de monitoreo para escalar el área de acción. SAVE Brasil - El paper / mapa se publicará a finales de 2020 y es el resultado de la colaboración del SAVE Brasil, USFWS, USGS, WHSRN, Aves Uruguay, Wetlands International Latinoamerica y OPDS-Argentina
| 2.5 | Mejorar el conocimiento de la biología y demografía de las especies del Memorando. | Artículos científicos publicados | Aumento del conocimiento de la biología de las especies | Septiembre 2019 | Septiembre 2023 | Al menos 4 especies con conocimiento aumentados Al menos 4 articulos publicados | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta | [6 empty] | Alianza del Pastizal - Brasil - Levantamiento de aves en 44 propiedades miembros de Alianza del Pastizal en Brasil bajo la responsabilidad del ornitólogo Glayson Bencke Brasil - PUC RS y investigadores asociados mantienen proyectos de investigación con aves del MdE (PAN Aves dos Campos Sulinos). Bolivia - Trabajos de investigadores independientes a nivel nacional. Se pretende realizar seguimiento y la investigación de la biodiversidad de los pastizales para recopilar información sobre la distribución, censo de poblaciones, abundancia y el estado de conservación de aves. Paraguay - Guyra Paraguay continuamente monitorea las especies MdE en el marco de la Alianza del Pastizal por medio del protocolo de la alianza en 10 fincas en base anual. WHSRN -Apoyar y realizar censos para generar línea de base sobre distribución y migración de Calidris subruficollis dentro del área del futuro Parque Nacional Ansenuza (Argentina). | Alianza del Pastizal - Brasil - Novos levantamentos de aves previstos para Dezembro 2020 e janeiro 2021 Brasil - banco de datos, consulta amplia y reportes técnicos: SALVE (evaluación del estado de conservación de las poblaciones); Vários resumos de Congressos, 1 dissertação e uma tese, dois manuscritos aceitos com Sporohila. Um artigo encaminhado com S. cinammomea. Referências principais: CHIARANI, E. ; FONTANA, C. S. . Birds of Parque Estadual do Tainhas, an important protected area of the highland grasslands of Rio Grande do Sul, Brazil. PAPÉIS AVULSOS DE ZOOLOGIA (ONLINE), v. 59, p. e20195934, 2019.; PORZIO, N. S. ; REPENNING, M. ; FONTANA, C. S. . Do beak volume and bite force influence the song structure of sympatric species of seedeaters (Thraupidae: Sporophila )?. EMU, v. 119, p. 1-8, 2018.; REPENNING, Márcio ; PORZIO, NATÁLIA S. ; FONTANA, CARLA S. . Evolution of Beak Size and Song Constraints in Neotropical Seedeaters (Thraupidae: Sporophila). ACTA ORNITHOLOGICA, v. 53, p. 173-180, 2018; REPENNING, M. ; FONTANA, C. S. . Distinguishing females of capuchino seedeaters: calls repertoires provide evidence for species-level diagnosis. Revista Brasileira de Ornitologia, v. 27, p. 70-78, 2019. Paraguay - Base de datos y reportes técnicos WHSRN - Protocolo de monitoreo desarrollado e implementado (al menos durante una temporada) y generación de un reporte con la información obtenida durante los censos. | Escasez de fuentes de recursos humanos y financieros para más proyectos simultáneos de investigación Bolivia - Falta de sistematización de la información generada | Brasil - ICMBio; Coordenador Nacional Alianza del Pastizal/Brasil Bolivia - Universidades y Instituciones Científicas Paraguay - MADES | Paraguay - Promocionar con observadores de aves programa de monitoreo para escalar el área de acción Aves Argentinas, WHSRN
| 2.6 | Realizar estudios sobre la efectividad de distintas técnicas de manejo (fuego, descanso, carga animal, forestación, agricultura) para la conservación de las especies y el incremento de la producción. | Artículos científicos publicados | Aumento del conocimiento acerca de las distintas técnicas de manejo para la conservación de las especies y el incremento de la producción. | Septiembre 2019 | Septiembre 2023 | Al menos 5 publicaciones científicas | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta | [6 empty] | Bolivia - No existe | Uruguay - Aldabe, Blanco, Lanctot, Rocca & Inchausti 2019. Managing Grasslands to Maximize Migratory Shorebird Use and Livestock Production. | Bolivia - Falta de recursos técnicos, financieros para generar la información. Paraguay - Sin línea de investigación sobre aves de pastizales en la Universidad | Bolivia - MDRyT Paraguay - MADES Uruguay - DINAMA; Aves Uruguay | Paraguay - Desarrollar acuerdo de cooperación para promocionar investigaciones de grado y postgrado.
| 2.7 | Difundir la información existente y promover nuevos estudios sobre el balance de carbono en pastizales naturales bajo sistemas de manejo ganadero. | Estudios implementados e información difundida | Aumento del conocimiento sobre el balance de carbono en pastizales naturales | Septiembre 2019 | Septiembre 2023 | Al menos 2 publicaciones | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA y DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs (SAVE). Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta | [6 empty] | Paraguay - Estudios implementados por la Alianza del Pastizal, la Universidad Nacional de Asunción y WWF en pastizales naturales de la regiòn oriental y Chaco. WHSRN - Evaluacion participativa de servicios ecosistémicos en el Parque Nacional Lagoa do Peixe (Brasil). Incluye la evaluación de la contribución del pastizal natural a la regulación del clima global; -La evalaución busca sensibilizar a las comunidades locales sobre la importancia de los recursos de Lagoa do Peixe para su subsistencia. | Paraguay - Reportes técnicos, en proceso de publicación WHSRN - Estudio por finalizar la implementación y análisis; -Informe y campañas de sensibilización con comunidades locales serán realizadas en los próximos años. | Falta de acceso a algunas áreas. Seguridad del personal realizando el estudio en campo. Bolivia - Falta de sistematización de la información para posterior difusión | Bolivia - Universidades y Instituciones Científicas Paraguay - Guyra Paraguay, WWF, Facultad de Ciencias Agrarias Dpto de Producción Animal WHSRN y SAVE Brasil | Paraguay - Establecer estrategia de comunicación WHSRN y SAVE Brasil- De acuerdo a los resultados obtenidos, profundizar en este tipo de estudios en Lagoa do Peixe y en otras áreas de pastizal. La evaluación busca sensibilizar a las comunidades locales sobre la importancia da proteção aos recursos necessários para su subsistencia.
| 2.8 | Crear um grupo de cientificos para asesorar las decisiones del MdE (Grupo de Estudio de las Aves de Pastizales) | Grupo creado | Grupo aportando informaciones tecnicas y cientificas para todos los procesos y decisiones del MdE | Septiembre 2019 | Septiembre 2020 | 1 grupo creado |  | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA y DIBIO/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de abrangencia del MdE Aves Pastizales | Area de abrangencia del MdE Aves Pastizales | Media | [6 empty] | Bolivia - No se tiene, sería a través de la CMS Paraguay - Por Resolución N° 438 de fecha 16 agosto de 2019 se establecio el Comité Cientifico Nacional ante la Convención de Especies Migratorias de Animales Silvestres, asimismo se designo a la Señora Cristina Morales cmo Punto Focal Técnico del Memorándum de Endendimiento de Aves de Pastizal. |  | Bolivia - Falta de institucionalidad en el tema. | Bolivia - MMAyA
| 2.9 | Desarollar estudios acerca del control de la forrajera exotica invasora Eragrostis plana | Estudios desarollados | Estudios publicados | Septiembre 2019 | Septiembre 2020 | Cantidad de publicaciones | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Brasil - Rio Grande do Sul | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media |  |  |  | x |  |  | Alianza del Pastizal - Brasil - Alianza del Pastizal en Brasil está comenzando (comenzó en abril de 2020, pero se retrasó debido a pandemia) un proyecto de 30 meses para combatir el capim annoni en la región de la APA Ibirapuitã Brasil - En julio de 2019 se publicó la DIRECTRIZ PARA EL MANEJO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN UNIDADES DE CONSERVACIÓN FEDERAL, que si bien no es un estudio que desarrolle una nueva forma de manejo, presenta las formas que actualmente se pueden utilizar para gramíneas ( la Guía menciona a Capim Annoni).Tres proyectos para la recuperación de áreas degradadas en la Pampa fueron contratados por el proyecto GEF Terrestre, coordinado por el MMA, que actuará principalmente en el control de las especies exóticas invasoras de pasto annoni (Eragrostis plana) en tres UC seleccionadas (APA Ibirapuitã, Rebio Ibirapuitã y PE do Espinilho) . Los proyectos comenzaron en abril de 2020 y se espera que finalicen en marzo de 2023. Todos los proyectos utilizarán el Método de Recuperación Integrada de Pasturas - Mirapasto, desarrollado por Embrapa. Uruguay - Instituto Plan Agropecuario (IPA) e Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) tienen algunas experiencias Contrib. Armonia-Bolivia: Accion 2.9. no estoy bien enterado en todo los pasos y productos que Bolivia debe entregar. Solo gustaria expresionar mi preocupacion sobre el pasto cultivado en los Llanos de Moxos con eset ley Nuevo Plus que estan implementando en el Beni. Donde se van a aumentar el areas de pasto cultivos | Brasil - DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN UNIDADES DE CONSERVACIÓN FEDERAL - 3.300 hectáreas en recuperación | Brasil - Debido a la pandemia COVID-19, la entrega de los primeros productos de los proyectos (elaboración de los Planes de Recuperación de las Unidades seleccionadas) puede retrasarse. Paraguay - No constituyen prioridad en Paraguay Bolivia - Falta de sistematización de la información | Brasil - DECO/MMA; Centro Nacional de Evaluación de la Biodiversidad e Investigación y Conservación del Cerrado (CBC) / ICMBio; Coordenador Nacional Alianza del Pastizal - Brasil Bolivia - MMAyA, MDRyT Uruguay - DINAMA | [5 empty] | Septiembre de 2023
| 2.10 | Investigar la importancia de fajas de dominios/banquinas en las carreteras y caminos vecinales para la conservación de los pastizales nativos | Paquete de informacion con buenas practicas de manejo de fajas de dominios/banquinas, caminos vecinales y lineas de transmision para la conservacion de aves migratorias de pastizal/medidas de conservacion de los pastizales nativos aplicadas en las fajas de dominio ... | Disposiciones legales/reglamentaciones de manejo de fajas de dominio público. | Septiembre 2018 | Septiembre 2020 | Km/superficie de carreteras con fajas de dominio promoviendo la conservación de pastizales nativos. | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media |  |  |  | x |  |  |  |  | Bolivia - Falta de recursos técnicos, financieros para generar la información. Paraguay - No constituyen prioridad en Paraguay | Bolivia - Universidades y Instituciones Científicas
Generar conciencia sobre la importancia de los pastizales naturales y las especies amenazadas. | 3.1 | Desarrollar campañas educativas para desalentar el comercio ilegal de las especies. | Campañas educativas desarrolladas | Disminución del comercio ilegal de las especies, con base en las estadisticas de las autoridades de aplicación | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Cantidad de campañas desarrolladas | Paises firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta |  |  |  | x |  |  | Bolivia - Se han desarrollado capacitaciónes y charlas, Fuerzas Armadas, Ejercito, Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, Policia Nacional, Fiscalia, Organo Judicial e instituciones del nivel subnacional Uruguay - Presentaciones por parte de DINAMA, Aves Uruguay, Alianza del Pastizal |  | Paraguay - No constituyen prioridad en Paraguay | Bolivia - MMAyA, ETAs Uruguay - DINAMA
| 3.2 | Implementar campañas educativas para desalentar el comercio ilegal de las especies. | Campañas educativas implementadas | Disminución del comercio ilegal de las especies, con base en las estadisticas de las autoridades de aplicación | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Disminución de al menos 5% | Paises firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta |  |  |  | x |  |  | Bolivia - Se han implementado capacitaciónes y charlas, Fuerzas Armadas, Ejercito, Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, Policia Nacional, Fiscalia, Organo Judicial e instituciones del nivel subnacional Uruguay - Charlas a nivel de educación primaria y secundaria. |  | Paraguay - No constituyen prioridad en Paraguay | Bolivia - MMAyA, ETAs Uruguay - DINAMA
| 3.3 | Elaborar una estrategia de comunicacion para la conservación de los pastizales dirigidas a publico general, tomadores de decisión, mercados y finanzas. | Estrategia elaborada | Incremento de la conciencia popular sobre la importancia de la conservación de las especies de pastizales naturales | Septiembre 2019 | Agosto 2022 | Cantidad de instituiciones involucradas en la finalización de la estrategia | Paises firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta |  | x |  |  |  |  | Bolivia - En elaboración donde se incorporará el tema de pastizales. Se está considerando ofrecer cursos de formación sobre buenas prácticas y conservación diseñadas para educadores, periodistas, productores y asociaciones rurales. Paraguay - Proceso iniciado a nivel de ONGs en proceso de elaboración de estrategias SAVE Brasil Limícolas - Proyeto de emenda parlamentar aprobado por el MMA esperando firma | Brasil - Estrategia de comunicación para el PAN Aves Limícolas | Paraguay - Dificultad para conseguir fondos SAVE Brasil Limícolas - aguardando assinatura junto ao MMA | Bolivia - MMAyA, ETAs SAVE Brasil | SAVE Brasil Limícolas - Projeto apoiado por emenda parlamentar para a implementação de ação do PAN Aves Limícolas, que contempla o Calidris subruficollis e seu habitat
| 3.4 | Implementar una estrategia de comunicacion para la conservación de los pastizales dirigida al publico general, tomadores de decisión , mercados y finanzas. | Estrategia implementada | Incremento de la conciencia popular sobre la importancia de la conservación de las especies de pastizales naturales | Septiembre 2022 | Septiembre 2023 | Cantidad de proyectos de conservación y cantidad de comunidades locales que participan en acciones promovidas por el Memorando | Paises firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta |  |  |  | x |  |  | Bolivia - En elaboración donde se incorporará el tema de pastizales. 'SAVE Brasil Limícolas - Proyeto de emenda parlamentar aprobado por el MMA esperando firma WHSRN -Apoyo en la generación y diseminación de material educativo para educación ambiental y concientización a las comunidades locales del área del futuro Parque Nacional Ansenuza (Argentina) y su alrededores sobre la importancia del sitio para las especies migratorias de pastizales. | SAVE Brasil Limícolas - Vídeo para promocionar el PAN Aves Limícolas, incluyendo las espécies de pastizales WHSRN -Material educativo para educación ambiental y concientización a las comunidades locales del área del futuro Parque Nacional Ansenuza y su alrededores sobre la importancia del sitio para las especies migratorias de pastizales, diseñado, impreso y diseminado; talleres de educación y extensión llevados a cabo con comunidades locales. | SAVE Brasil Limícolas - aguardando assinatura junto ao MMA | Bolivia - MMAyA, ETAs SAVE Brasil WHSRN, Aves Argentinas | SAVE Brasil Limícolas - Projeto apoiado por emenda parlamentar para a implementação de ação do PAN Aves Limícolas, que contempla o Calidris subruficollis e seu habitat
| 3.5 | Promover la organización de simposios sobre aves de pastizales en las reuniones nacionales / internacionales de ornitología y en los encuentros del sector agropecuario. | Eventos promovidos | Apropiación de la sociedad sobre importancia de conservación de los pastizales naturales y las especies | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | 10 Eventos implementados | Paises firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media |  | x |  |  |  |  | Brasil - PAT Planalto Sul objetivo 3: 3.3 Promover un evento para difundir y fortalecer las buenas prácticas de gestión en el campo nativo; Brasil - Objetivo 3 del PAT Planalto Sul: 3.6. Impartir cursos y conferencias al personal técnico de las agencias de licenciamiento, técnicos, gremios rurales y productores que aborden la aplicación de la legislación para proteger los campos nativos. Bolivia - Anualmente se participa en la reunión del grupo de Conservación de Flamencos altoandinos a nivel internacional. Promoción del X Congreso de Ornitología a nivel nacional Paraguay - en 2019 en el Primer Congreso Paraguayo de Zoología ICPZ, se expuso sobre la importancia de los pastizales naturales y las especies de aves CMS y MdE. WHSRN - Liderazgo compartido con otras instituciones en la organización de dos simposios sobre rutas migratorias en la 8va Reunion del Grupo de Playeros del Hemisferio Occidental en Panamá, Octubre 2019. En los dos simposios se presentaron casos de estudio sobre el trabajo con productores y la proteccion de aves playeras de pastizal; -Apoyo y participacion en reuniones del grupo de trabajo de Calidris subruficollis. | Brasil - Producto 1: al menos 1 seminario y / o día de campo realizado. Producto 2: premios instituidos a los mejores proyectos. ; Brasil - Producto 1: contenido de los cursos desarrollados. Producto 2: al menos 4 cursos realizados y actores capacitados. Bolivia - Memoria del Congreso de Ornitología. WHSRN - Informe de la 8va Reunión del Grupo de Playeros del Hemisferio Occidental. |  | Brasil - MMA; GAT PAT Planalto Sul Bolivia - Universidades y Instituciones Científicas WHSRN, CAFF (AMBI), National Audubon, US Fish and Wildlife Service, Point Blue Conservation Science, Coastal Bird Program for the Coastal Bend Bays & Estuaries Program | Brasil - PAT Planalto Sul aún no tiene acciones. En noviembre de 2019 se aprobó la versión final de la matriz de planificación y se priorizaron las acciones a implementar con el recurso Pro-especie. En diciembre de 2019 se publicó la ordenanza PAT por parte del estado de SC, aún estamos esperando la publicación de la RS.
Desarollar y fortalecer las políticas públicas y privadas para la conservación de los pastizales naturales y promover la colaboración con el sector productivo y la sociedad civil. | 4.1 | Desarrollar y aplicar medidas legislativas para la conservacion de los pastizales en areas no protegidas | Normativas desarroladas | Normativas publicadas | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Cantidad de normativas | Secretaria CMS | Puntos focales de las Partes para el MdE | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media |  | x |  |  |  |  | Bolivia - No se tiene Paraguay - La Ley 3001/06 "De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales" se realiza la certificación de pastizales. Resolución N° 289/13 Por la cual se aprueba la metodología técncia para la identificación de los índices de conservación de pastizales naturales relativos.Resolución N° Por la cual se establece el mecanismo de adquisición de certificados de Servicios Ambientales. Resolución N° 374/19 Por la cual se certifican los pastizales naturales por Servicios Ambientales. |  | Bolivia - Se debe fortalecer la gestión subnacional de los Municipios que cuentan con este tipo de ecosistemas. Uruguay - Sin normativa específica. | Bolivia - MMAyA, ETAs Uruguay - DINAMA
| 4.2 | Desarrollar o actualizar y aplicar instrumentos de planificación en regiones de pastizales | Mapas desarrolados o actualizados | Areas determinadas | Septiembre 2018 | Sptiembre 2023 | Cantidad de instrumentos de planificación desarrollados u actualizados | Paises firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta |  | x |  |  |  |  | Bolivia - Se ha trabajado en el Proyecto para la Conservación de Ecosistemas Verticales Paraguay - En proceso Plan de Ordenamiento Territorial de Bahía Negra. SAVE Brasil y WHSRN - Apoyar el desarrollo de los planes nacionales de aves playeras en Brasil y Argentina; - Coordinar el desarrollo de la Iniciativa para la Conservación de las Aves Playeras en la Ruta Midcontinental, que incluye los paises del MdE y la región de los pastizales del MdE. | Bolivia - Planes de Acción, documentos y suscripción de convenios a nivel subnacional Paraguay - Propuesta en revisión por el MADES, propuesta de ordenanza municipal WHSRN - Planes de acción nacionales de aves playeras en Brasil y Argentina; - Plan Estrategico de la Iniciativa para la Conservación de las Aves Playeras en la Ruta Midcontinental | WHSRN - Debido a restricciones en la movilidad por Covid'-19 para la realización de reuniones y talleres en persona para la planificación de la Iniciativa para la Conservación de las Aves Playeras en la Ruta Midcontinental | Bolivia - MMAyA, ETAs Paraguay - WWF, Guyra Paraguay WHSRN, SAVE Brasil, ICMBio/CEMAVE | WHSRN - El Plan de Conservación de Ciclo de Vida Completo de Calidris subruficollis está en revisión y sugiere acciones para la conservación de la especie a nivel local y regional.
| 4.3 | Desarrollar y aplicar reglamentos sobre especies exoticas invasoras en regiones de pastizales (jabali, pino, eucalipto, forrajeras, etc.) | Reglas establecidas para los paises | Reglamentos publicados | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Cantidad de reglamentos sobre especies exoticas invasoras desarrollados | Paises firmantes del MdE (Ministerio del Medio Ambiente de de cada pais parte) | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta |  |  |  | x |  |  | Alianza del Pastizal - Brasil - Alianza del Pastizal no Brasil está iniciando (começou em abril 2020, mas está atrasado devido a pandemia) um projeto de 30 meses para controle de javalis e combate de capim annoni da região da APA de Ibirapuitã Brasil - Los países del MERCOSUR se han estado articulando para la elaboración de un Plan de Especies Exóticas Invasoras del MERCOSUR. El primer paso fue la publicación de la Resolución 38/2019, que establece los Lineamientos para la Elaboración de un Plan de Prevención, Monitoreo, Control y Mitigación de las Especies Exóticas Invasoras dentro del MERCOSUR. En 2020, con motivo de la pandemia COVID-19, se planificaron reuniones virtuales, con la inclusión de representantes técnicos, para iniciar las etapas de elaboración del Plan. La primera reunión con los técnicos de EEI se llevó a cabo el 22 de mayo de 2020 y se discutió el camino para la elaboración del Plan y la elaboración de un cronograma. En diciembre de 2019, en Porto Alegre, se realizó la 1a reunión para elaborar un Plan Regional sobre Especies Exóticas Invasoras de los estados de la región sur. Se acordó que en 2020 habría al menos una reunión para discutir el problema del venado Axis axis entre la frontera sur de Brasil, Uruguay y Argentina (que se realizó en marzo de 2020) y la otra sería la 2da reunión para elaborar el Plan. EEI Regional, pero no se pudo realizar por impedimento de viaje por COVID-19. Objetivo 2 del PAT de Planalto Sul. 2.1: Desarrollar reglas para la realización de análisis de riesgo para evaluar las solicitudes de introducción de nuevas especies exóticas; 2.2: Desarrollar reglas para el uso y control de especies exóticas invasoras; 2.3: Implementar acciones para la detección temprana de especies exóticas invasoras en conjunto con el componente 3 del Proyecto Pro-Especies. Pat Planalto Sul- Luthiana Carbonell en el plan territorial tenemos um objectivo exclusivo para control de las invasoras Argentina - En Argentina tenemos una Estrategia Nacional sobre Exóticas Invasoras Bolivia - Se ha trabajado en la Resolución que prohibe la importación de especies exóticas por su amenaza al patrimonio natural Paraguay - La Dirección de Vida Silvestre se encuentra avocada en la actualización de las especies exóticas del Paraguay. Se reglamentó en 2020 la caza el jabalí: Resolución 181/2020. Guyra Paraguay: se reglamento la cacería de jabalí y cerdo doméstico asilvestrado a nivel nacional. También se incorporó el control de leñosas invasoras nativas en el plan de manejo de la Bahía... Este plan está sujeto a aprobación aún Uruguay - Comité de Especies Exóticas Invasoras. Aves Uruguay - se está implementando el Proyecto Sturnus, recabando información sobre el avance del Estornino Europeo en el territorio. En FVSA solo estamos trabajando en exóticas invasoras dentro de los refugios de vida silvestre. Podría mencionar el control de Festuca sp, exótica invasora de pastizales de la Pampa deprimida -control de leñosas exóticas como ligustro (Ligustrum sp), acacia negra (Gleditsia sp), especies con potencial invasor en montes nativos y pastizales. -Estamos generando estrategia para el control del jabalí y chancho feral (con trampas de captura viva), actualmente gestionando autorizaciones para llevar la estrategias a campos con especies amenazadas como C. subruficollis y venado de las pampas. Otro punto no menor es la disminución de perros en campos ganaderos a través de un Programa de Tenencia responsable de mascotas en los refugios, incluye el manejo ganadero sin perros. En la cuenca del Salado en Argentina, campos ganaderos que hacen ganadería sustentable ganaron mas divisas, que los que reemplazaron el pastizal por pastura exótica (cuando se computan todos los insumos que están involucrados y los costos, el balance es positivo a las buenas pra´cticas) From Bernardo Lartigau. FVSA Nos fue bien en experiencias piloto con jaulas de captura viva para chancho cimarrón (porco monteiro), cebadas con maiz. Asociacion Armonia - la vision de Armonia es trabajar juntos con los productores de ganaderia para crear una Alianza de los Llanos de Moxos (como la Alianza de Pastizal) para un manejo sostentable y amigable para las aves pastizales y migratorios. Tambien para tener una respuesta contra el Nuevo Plus para el departamento de Beni que quiere convertir 10 millions de hectareas de savanas a agricultura intensiva y ganaderia intensivo con pastos cultivados. Eso ponga en riesgo 83% de los pastizales naturales en los Llanos de Moxos. Es el link de la promocion del Nuevo Plus para el Beni Bolivia: https://youtu.be/JfRLdpo9OJg Armonia-Bolivia: gustaria anadir que estamos desarollando un rancho model de ganaderia bajo buenas practicas en 5,000 ha de los 11,000 ha que tiene la Reserva Barba Azul. tambien hemos trabajado en un booklet para promover la ganaderia mas sostentable: http://armoniabolivia.org/wp-content/uploads/2020/01/Gu%C3%ADa-Ganader%C3%ADa-Sostenible-baja.pdf | Brasil - Borrador de regulaciones estatales enviado para publicación; Proyecto normativo enviado para publicación; Acciones del componente 3 que se están llevando a cabo en el territorio. Implementado sistema de detección temprana.; Reuniones para la elaboración de un Plan Regional sobre ERA de los estados de la región sur. Resolución 38/2019 Bolivia - Resolución Ministerial N° 042/2020 de 10 de febrero de 2020. Reglamento de Restricción y control al comercio de vida silvestre. Paraguay - Reglamentación de control de Jabalí Uruguay - Sin reglamentar. |  | Brasil - MMA; GAT PAT Planalto Sul; Coordenador nacional Alianza del Pastizal - Brasil Bolivia - MMAyA, ETAs Paraguay - MADES Uruguay - DINAMA | Brasil - PAT Planalto Sul aún no tiene acciones. En noviembre de 2019 se aprobó la versión final de la matriz de planificación y se priorizaron las acciones a implementar con el recurso Pro-especie. En diciembre de 2019 se publicó la ordenanza PAT por parte del estado de SC, aún estamos esperando la publicación de la RS. Paraguay - Desarrollar acuerdo de cooperación para promocionar investigaciones de grado y postgrado
| 4.4 | Elaborar y aplicar programas de fiscalizacion para impedir la captura y comercio ilegal de especies | Programas de fiscalizacion elaborados e implementados |  | Setembro 2018 | Setembro 2023 | Cantidad de programas de fiscalización aplicados |  | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: IBAMA, MMA y DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de abrangencia del MdE Aves Pastizales | Area de abrangencia del MdE Aves Pastizales | Alta |  |  |  | x |  |  | Brasil - Acción planeada em el PAN Aves dos Campos Sulinos. Programas de fiscalización Policias Estaduales, PRF y PF. Bolivia - Se ha trabajado en el Programa Nacional de Protección de fauna silvestre | Bolivia - Aun no se autorizó la aprobación del Programa. | Bolivia - Falta de recursos financieros | Brasil - ICMBio Bolivia - MMAyA, ETAs
| 4.5 | Promover, regular y fiscalizar la utilizacion de bordes de rutas y caminos (banquinas, fajas de dominio) para mantener los pastizales naturales en areas de importancia para las especies | Fajas de dominios fiscalizadas | Incremento en la cantidad de hábitat disponible | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Cantidad de iniciativas de fiscalización en bordes de rutas y caminos | Paises firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: FEPAM/RS, MMA, IBAMA, DIBIO/ICMBIO,CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media | [6 empty] | Brasil - Acción planeada em el PAN Aves dos Campos Sulinos. La SEMA-RS publicó una Ordenanza que obliga a los administradores de carreteras estatales (concesionarias o del Estado) a mantener pastizales en los bordes de rutas y caminos (banquinas, fajas de dominio). Bolivia - No se tiene |  | Bolivia - Escasez de recursos técnicos. Falta de coordinación interinstitucional | Brasil - ICMBio Bolivia - MMAyA, ETAs
| 4.6 | Incrementar la vigilancia y monitorear el volumen y la escala geografica de la captura y el comercio ilegal de las especies | Reportes de vigilancia y monitoreo | Un mejor conocimiento del impacto de la caza y captura ilegal | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Cantidad de reportes de vigilancia y monitoreo |  | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil:POLICIA FEDERAL, IBAMA, MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta | [6 empty] | Bolivia - Se ha trabajo en el Programa Nacional de Protección de fauna silvestre que incorpora las capacidades a nivel subnacional Uruguay - Fiscalización por parte de DINAMA y Policía Nacional. |  | Bolivia - Hace falta fortalecer a las instituciones subnacionales y de control. | Bolivia - ETAs e Instituciones de control Uruguay - DINAMA
| 4.7 | Construir el dialogo y colaborar con el sector productivo para la conservacion de los pastizales | talleres y reuniones con el sector productivo para discutir a nivel de mesas de trabajo |  | Setembro 2018 | Setembro 2023 | Cantidad de talleres y reuniones | Alianza del Pastizal | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta |  | x |  |  |  |  | Alianza del Pastizal - Brasil - acciones realizadas en el ámbito de la Alianza del Pastizal en Brasil. Brasil - Objetivo 6 del PAT de Planalto Sul: 6.1. Estimular la conexión entre producción y mercado involucrando el procesamiento y comercialización de productos, a partir de la articulación de actores de cadenas productivas sostenibles. Paraguay - Iniciativa alianza del Pastizal es continuamente desarrollado por Guyra Paraguay. WWF desarrolla acciones en los pastizales de la región del Pantanal para promover mejores prácticas. La FMB en pastizales del sur y pastizales del Bosque Atlantico SAVE Brasil Limícolas - Subsidiar com conhecimento técnico (serviços de ecossistêmicos e manual de boas práticas) o desenvolvimento de acordos para manejo dos campos no PNLP Uruguay - Alianza del Pastizal ; MGCN WHSRN - Planificación de actividades de restauración de pastizales en Laguna de Rocha (Uruguay) en colaboración con productores locales; - Apoyo a los acuerdos entre la autoridad ambiental y usuarios locales para el manejo de pastizales en en Lagoa do Peixe (Brasil). | Alianza del Pastizal - Brasil - 3 propiedades establecidas como unidades de demostración de mejores prácticas; 2 días de campo en dos predios (Unidad Demostrativa) con la participación de 320 productores; 266 participantes en el XIII Encuentro de Ganaderos (octubre de 2019) y 39 participantes en el encuentro nacional de Alianza del Pastizal (diciembre de 2019) y 96 participantes en el Encuentro Nacional de Alianza (julio de 2018) Brasil - 1) Reunión para definir las cadenas sostenibles que pueden integrar esta iniciativa y la elaboración de un informe. 2) Proyecto de captación de fondos para la contratación de personal e infraestructura para impulsar la comercialización y procesamiento de productos elaborados y presentados a al menos 3 agencias de financiamiento; 3) Al menos 10 eventos para dar a conocer y promover los productos elaborados; 4) Creación, alimentación y administración de sitio web en Internet para la promoción de productos; 5) Atlas de especies, ambientes, cadenas productivas del territorio elaborado. Paraguay - Iniciativas en marcha, lideradas por ONGs locales SAVE Brasil Limícolas - Relatórios e infográficos sobre os serviços ecossistêmicos do PNLP, e manual de boas práticas para manejo de habitat do Calidris subruficollis WHSRN - Plan de actividades de restauracion; - Borrador de acuerdos de uso de recursos | Bolivia - Se debe coordinar a nivel multisectorial y con el sector privado. | Brasil - MMA; GAT PAT Planalto Sul; Coordenador Nacional Alianza del Pastizal Bolivia - Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural Paraguay - WWF, Guyra Paraguay Uruguay - DINAMA WHSRN, SAVE Brasil, ICMBio/CEMAVE | Brasil - PAT Planalto Sul aún no tiene acciones. En noviembre de 2019 se aprobó la versión final de la matriz de planificación y se priorizaron las acciones a implementar con el recurso Pro-especie. En diciembre de 2019 se publicó la ordenanza PAT por parte del estado de SC, aún estamos esperando la publicación de la RS.
| 4.8 | Desarrollar e implementar incentivos financieros para la conservacion de pastizales, por ejemplo, lineas de credito para buenas practicas, servicios ambientales, productos verdes, certificacion ambiental | Modelos de incentivos financieros desarrollados y implementados | Incremento en la financión disponible para buenas prácticas | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Cantidad de modelos de incentivos financieros desarrollados y implementados | Alianza del Pastizal | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta |  | x |  |  |  |  | Alianza del Pastizal - Brasil - Programa de crédito para ganaderos productores en campo nativo implementado por Alianza del Pastizal Brasil en alianza con el banco regional BRDE. Brasil - Objetivo 3 del PAT Planalto Sul. 3.7. Desarrollar una propuesta para la creación de certificación de propiedades ganaderas en campos nativos. Bolivia - No existe Paraguay - Vigente la ley de Retribución por Servicios Ambientales; WWF implementando proyectos de desarrollo de productos verdes para promocionar la conservación t manejo racional de los pastizales y otros ecosistemas. | Alianza del Pastizal - Brasil - 10 projetos de créditos aprovados e implementados dentro da parceria BRDE e Alianza del Pastizal Brasil Brasil - Producto 1: al menos tres (03) reuniones para preparar la propuesta para crear la certificación. Producto 2: instrumento de creación de certificación elaborado y enviado al organismo competente y / o institución ejecutora. Paraguay - Ley y proyectos de productos financieros verdes. Uruguay - Falta de instrumentación política. | Pecuaristas não tem costume de pedir credito ao banco. Foi produzido um diagnóstico detalhando as resistencias e dificuldades dos pecuaristas em relação a linhas de credito. Bolivia - No es una política de Estado aún, se debe trabajar en ello. | Brasil - MMA; GAT PAT Planalto Sul; Coordenador nacional Alianz del Pastizal - Brasil Bolivia - MMAyA Paraguay - WWF, MADES Uruguay - DINAMA | Brasil - PAT Planalto Sul aún no tiene acciones. En noviembre de 2019 se aprobó la versión final de la matriz de planificación y se priorizaron las acciones a implementar con el recurso Pro-especie. En diciembre de 2019 se publicó la ordenanza PAT por parte del estado de SC, aún estamos esperando la publicación de la RS.
| 4.9 | Promover la colaboracion con la sociedad civil a traves de la implementacion conjunta de planes de accion nacionales | Planes de acción elaborados | Planes de acción implementados | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Cantidad de planes de accíon elaborados | ICMBio/CEMAVE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media |  |  |  | x |  |  | Brasil - El Plan Nacional para la Conservación de Aves Playeras Migratorias, que abarca la especie Calidris subruficollis, tuvo su segundo ciclo de implementación elaborado para el período 2019 a 2024 y se encuentra en ejecución. El PAN Aves dos Campos Sulinos también está em su segundo ciclo de implementación (2017-2023) y abarca especies del MdE. Bolivia - No existe Paraguay - Se estableció un comité científico, y se identificaron prioridades de acción. WHSRN y SAVE Brasil Limícolas - Incluir miembros de diferentes sectores de la sociedad civil en el desarrollo de los planes nacionales de aves playeras en Brasil y Argentina; - Incluir diferentes sectores de la sociedad civil en el desarrollo de la Iniciativa para la Conservación de las Aves Playeras en la Ruta Midcontinental/Central, que incluye los paises del MdE y la región de los pastizales del MdE. | Brasil - PAN Aves Limícolas Migratórias - 2o. Ciclo (2019 a 2024); PAN Aves dos Campos Sulinos - 2o. Ciclo (2017-2023) Paraguay - Comité establecido y prioridades definidas WHSRN - Planes de acción nacional de de aves playeras en Brasil y Argentina; -Plan de Conservación de Ciclo de Vida Completo de Calidris subruficollis; -Plan Estrategico de la Iniciativa para la Conservación de las Aves Playeras en la Ruta Midcontinental | WHSRN y SAVE Brasil Limícolas - Debido a restricciones de movilidad por Covid'-19 para la realización de reuniones y talleres en persona para la planificación de la Iniciativa para la Conservación de las Aves Playeras en la Ruta Midcontinental. Los contactos iniciales se están haciendo por correo electrónico para identificar a los actores sociales relevantes. Bolivia - Se debe coordinar a nivel multisectorial | Brasil - ICMBio Bolivia - MMAyA Paraguay - MADES, ONGs partes del consejo científico - WHSRN, SAVE Brasil, ICMBio/CEMAVE - Manomet, CAFF (AMBI), US Fish and Wildlife Service | WHSRN - El Plan de Conservación de Ciclo de Vida Completo de Calidris subruficollis está en revisión y ha servido como una herramienta importante para promover las colaboraciones internacionales y entre el gobierno y la sociedad civil. También tiene cierta superposición con el Plan de Acción Nacional de Brasil
| 4.10 | Explorar la potencialidad de los pastizales para fines turisticos, plantas ornamentales y otros usos | Diagnostico elaborado para la región del MdE | Incremento del turismo sostenible en pastizales | Septiembre 2019 | Septiembre 2022 | Cantidad de diagnosticos elaborados | Paises firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media |  | x |  |  |  |  | Brasil - Objetivo 3 del PAT Planalto Sul: 3.1. Identificar y difundir especies nativas con potencial de uso en sistemas agroforestales y silvopastoriles que valoran el campo nativo y el Bosque Mixto. Bolivia - Aun no se ha trabajado en ello. Uruguay - Aves Uruguay; otras ONGs | Brasil - Producto 1: Lista de especies con potencial de uso en sistemas agroforestales y silvopastoriles. 2. Cartilla sobre el uso de especies nativas en sistemas agroforestales y silvopastoriles. 3. Realización de al menos 3 reuniones para dar a conocer el uso potencial de especies nativas en sistemas agroforestales y silvopastoriles. | Bolivia - Falta de valoración a los pastizales Paraguay - Dificultad para conseguir fondos | Brasil - MMA; GAT PAT Planalto Sul Bolivia - MMAyA, Viceministerio de Turismo Uruguay - DINAMA | Brasil - PAT Planalto Sul aún no tiene acciones. En noviembre de 2019 se aprobó la versión final de la matriz de planificación y se priorizaron las acciones a implementar con el recurso Pro-especie. En diciembre de 2019 se publicó la ordenanza PAT por parte del estado de SC, aún estamos esperando la publicación de la RS. Paraguay - Desarrollar acuerdo de cooperación para promocionar investigaciones de grado y postgrado
Fortalecer la cooperación internacional para la implementación del Memorando de Entendimiento | 5.1 | Promover el uso de sistemas interactivos para compartir y sistematizar informacion de monitoreo de especies migratorias de pastizales | Datos insertados en el sistema ISS (International Shorebird Survey) y e-bird | Aumento del conocimiento de la distribución y áreas clave para las especies del MdE | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Cantidad de datos de las especies del MdE Aves Pastizales en el sistema ISS y e-bird | Manomet | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  |  | x |  |  | Brasil - Dados de monitoramento das aves limícolas em unidades de conservação federais tem sido compartilhados no site e-bird/ISS e ARA/ICMBio Paraguay - En el marco de la Iniciativa Alianza del Pastizal es continuamente desarrollado por Guyra Paraguay, se cuenta con un grupo de trabajo relacionado al monitoreo de las especies de pastizal en el cuál se interactúa constantemente WHSRN y SAVE Brasil Limícolas - Monitoreo de Calidris subruficollis llevado a cabo en 2019'-2020 en el Parque Nacional Lagoa do Peixe (SAVE Brasil) ; - Datos de censos de aves playeras de Reserva Barba Azul (Bolivia) de los años 2014'-2019 subidos a la base de datos de ISS | Paraguay - Grupo de trabajo creado WHRSN y SAVE Brasil Limícolas - Datos ingresados en la base de datos ISS | Bolivia - No se tiene un sistema desarrollado porque no se cuenta con información sistematizada de monitoreo de especies WHSRN - La capacitación de las personas de la comunidad no se realizó debido a huelgas, vacaciones de verano y COVID'-19; -Se realizó la capacitación ISS con el Clud de Observadorse de Aves de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil | Brasil - ICMBio Bolivia - Ministerio de Relaciones Exteriores WHSRN, SAVE Brasil, Armonia Bolivia | Paraguay - Expandir el numero de colaboradores
| 5.2 | Fortalecer la implementación de acuerdos de conservacion norte-sur para la conservacion de aves de pastizales | Acuerdos implementados | Aumento de la colaboración internacional para la conservación | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Cantidad de acuerdos implementados |  | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta |  |  |  | x |  |  | Paraguay - Iniciativas llevadas adelante por Guyra Paraguay, WWF en proceso de desarrollo. El objetivo principal es la conservación de los pastizales y sabanas WHSRN y SAVE Brasil Limícolas - El desarrollo de los planes nacionales de aves playeras en Brasil y Argentina contó con el apoyo y colaboración de instituciones en Norteamérica; - La Iniciativa para la Conservación de las Aves Playeras en la Ruta Midcontinental tiene dentro de sus metas fortalecer y facilitar la colaboración entre Norte y Suramérica para asegurar la conservación de las aves playeras a lo largo de la ruta migratoria. | Paraguay - Iniciativas en marcha WHSRN y SAVE Brasil Limícolas - Planes de acción nacional de de aves playeras en Brasil y Argentina; -Plan de Conservación de Ciclo de Vida Completo de Calidris subruficollis ; -Plan Estrategico de la Iniciativa para la Conservación de las Aves Playeras en la Ruta Midcontinental | Bolivia - Está pendiente el retomar dicha acción. WHSRN y SAVE Brasil Limícolas - Debido a restricciones en la movilidad por Covid-19 para la realización de reuniones y talleres en persona para la planificación de la Iniciativa para la Conservación de las Aves Playeras en la Ruta Midcontinental | Bolivia - Ministerio de Relaciones Exteriores WHSRN, SAVE Brasil, ICMBio/CEMAVE Manomet, CAFF (AMBI), US Fish and Wildlife Service | Paraguay - Difundir las iniciativas para motivar la adhesion de más organizaciones WHSRN - El Plan de Conservación de Ciclo de Vida Completo de Calidris subruficollis está en revisión y ha servido como una herramienta importante para promover (y lo ha hecho tantas veces) la colaboración internacional para la especie y su hábitat.
| 5.3 | Promover la interfase entre el MdE y el grupo de Mercosur SGT6 para cuestiones de conservacion de aves de pastizales | MdE incorporado en la pauta de las reuniones de SGT6 | Involucrar los sectores productivos en las iniciativas de conservación de los pastizales y la producción en los campos nativos | Septiembre 2018 | Septiembre 2023 | Cantidad de pautas con temas del MdE Aves de Pastizales | Ministerio o Secretaria del Medio Ambiente de de cada pais parte | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media |  |  |  | x |  |  |  |  | Bolivia - Está pendiente el retomar dicha acción. | Bolivia - Ministerio de Relaciones Exteriores | Paraguay - Explorar vías de interacción y definición de prioridades. Desarrollo de propuesta formal
| 5.4 | Organizar un taller técnico- cientifico para elaborar una metodologia para el censo y monitoreo de aves del MdE a nivel internacional | Taller tecnico cientifico organizado | Aumento del conocimiento, integrado entre países parte, de la distribución y áreas clave para las especies del MdE | Septiembre 2018 | Septiembre 2022 | Cantidad de personas participando del taller técnico-científico | PUC RS | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Alta | [6 empty] | Alianza del Pastizal - Brasil - Organización de taller con participación de diferentes países. Paraguay - En el marco de la Iniciativa Alianza del Pastizal es continuamente desarrollado por Guyra Paraguay, se cuenta con un grupo de trabajo relacionado al monitoreo de las especies de pastizal en el cuál se interactúa constantemente | Alianza del Pastizal - Brasil - Taller coordinado por Joaquim Aldabe y Glayson Bencke realizado en Alegrete en octubre de 2019 para elaborar un protocolo de muestreo estandarizado para aves entre los 4 países miembros de Alianza del Pastizal. | Bolivia - Está pendiente el retomar dicha acción. | Bolivia - Ministerio de Relaciones Exteriores Coordenador regional da Alianza na BirdLife - Nicolas Marchand e Coordenador levantamentos de aves Alianza del Pastizal - Brasil - Glayson Bencke
| 5.5 | Explorar la potencialidad de los pastizales a las Contribuciones Determinadas Nacionales (NDCs). | Contribuciones exploradas a NDCs | Un mejor conocimiento de la función de los pastizales en la mitigación del cambio climático | Septiembre 2018 | Septiembre 2019 | Cantidad de cuestionamientos formales sobre la potencialidad para las Contribuciones Determinadas Nacionales (NDCs) | Ministerio o Secretaria del Medio Ambiente de de cada pais parte | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media |  |  |  | x |  |  | Brasil - Objetivo 5 de PAT Planalto Sul: 5.6. Articular la formación de un grupo de colaboradores para sistematizar, investigar y difundir información sobre los efectos del cambio climático en el territorio. Paraguay - Estudios en marcha por WWF, Facultad de Ciencias Agrarias | Brasil - Producto 1: Grupo de colaboradores formado. Producto 2: Documento técnico elaborado. Producto 3: Material de difusión elaborado | Bolivia - Está pendiente el retomar dicha acción. | Brasil - MMA; GAT PAT Planalto Sul Bolivia - Ministerio de Relaciones Exteriores | Brasil - PAT Planalto Sul aún no tiene acciones. En noviembre de 2019 se aprobó la versión final de la matriz de planificación y se priorizaron las acciones a implementar con el recurso Pro-especie. En diciembre de 2019 se publicó la ordenanza PAT por parte del estado de SC, aún estamos esperando la publicación de la RS. Paraguay - Comunicación de resultados al MADES
| 5.6 | Coordinar acciones comunes y protocolos de manejo para las areas protegidas a traves de Red Parques | Reuniones realizadas | Todas las areas protegidas con planes de manejo que incluyen las necesidades de aves migratorias de pastizal y los servicios ecosistemicos que las areas proveen | Septiembre 2019 | Septiembre 2023 | Cantidad de reuniones acerca del tema a traves de Red Parques | Ministerio o Secretaria del Medio Ambiente de de cada pais parte | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media | [8 empty] | Bolivia - Está pendiente el retomar dicha acción. | Bolivia - Ministerio de Relaciones Exteriores
| 5.7 | Asegurar la viabilidad financiera del MdE a largo plazo mediante el desarrollo de un plan de negocios | Plan de negocios desarrollado | MdE Aves de Pastizales fortalecido y con autonomia financiera para sus reuniones y talleres especificos | Septiembre 2018 | Septiembre 2020 | Cantidad de paises parte involucrados en adoptar como referencia el plan de negocios desarrollado | Secretaria CMS | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Area de aplicación del MdE Aves Pastizales | Media | [8 empty] | Bolivia - Falta de personal capacitado. | Bolivia - Ministerio de Relaciones Exteriores | Paraguay - Actividad a desarrollar con el consejo científico nacional
NUEVA PLANIFICACIÓN DE ACCIÓN
NUEVAS ACCIONES: |  | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Acción | Producto | Resultados esperados | Período |  | Resultados/ Indicadores | Articulador | Colaboradores | Localización |  | Prioridad
[5 empty] | Início | Fin |  |  |  | Localidades | Áreas de relevancia
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Acción | Producto | Resultados esperados | Período |  | Resultados/ Indicadores | Articulador | Colaboradores | Localización |  | Prioridad
[5 empty] | Início | Fin |  |  |  | Localidades | Áreas de relevancia

## Painel de Gestão - 1
PLANO DE AÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO - PAN
PLAN DE ACCION PARA CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE AVES MIGRATORIAS DE PASTIZALES DEL SUR DE SUDAMERICA Y DE SUS HABITATS
Objetivo Geral do PAN |  | Mejorar el estado de conservación de las especies de aves migratorias de pastizales y sus habitats en el sur de Sudamérica, en áreas de reproducción, migración y concentración no reproductiva
Data da monitoria |  | 01 hasta 04 de Septiembre 2020
PAINEL DE GESTÃO DO PAN
RESUMO DA SITUAÇÃO DAS AÇÕES DO PAN
SITUAÇÃO ATUAL DAS AÇÕES - 1ª MONITORIA (2017)
| SITUAÇÃO DAS AÇÕES | MONITORIA | % | PÓS MONITORIA | %
| Excluída ou Agrupada - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| Início planejado é posterior ao período monitorado | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Não iniciada ou não concluída | 13 | 43.33% | 13 | 43.33% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento com problemas de realização | 1 | 3.333% | 1 | 3.333% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Em andamento no período previsto | 16 | 53.33% | 16 | 53.33% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluída | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ações Novas - Pós monitoria |  |  | 0 | 0%
| TOTAL DE AÇÕES DO PAN | 30 | 100% | 30 | 100%
| Ações Agrupadas na Monitoria | 0
| Ações Excluídas na Monitoria | 0
PAINEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PAN
| Número de Objetivos Específicos | 5
| Objetivos Específicos | Ações
| OBJETIVO 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0
| OBJETIVO 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| OBJETIVO 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0
| OBJETIVO 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0
| OBJETIVO 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0