|  | ## КОНВЕНЦИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ МИГРИРУЮЩИХ ВИДОВ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ | UNEP/CMS/BKD/MOS3/Doc.4 10 Август 2024 г. Оригинал: на английском языке |
| --- | --- | --- |

## ТРЕТЬЕ СОВЕЩАНИЕ СТОРОН, ПОДПИСАВШИХ

## МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ ПО

## СОХРАНЕНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ

## БУХАРСКОГО ОЛЕНЯ (Cervus elaphus bactrianus)

Алматы, Казахстан, 10-11 сентября 2024 года

# ПРОЕКТ РАБОчей программы ПО БУХАРСКОМУ ОЛЕНЮ (2025-2032)

- Решение Конвенции о мигрирующих видах диких животных (КМВ) 14.167 (d), принятое на КС14 в Самарканде, Узбекистан, в феврале 2024 года, поручило пересмотреть Программу работы (ПР) Центральноазиатской инициативы по млекопитающим (ЦАИМ) с целью оптимизации ее действий для сосредоточения внимания на общих мероприятиях, которые приносят пользу по сохранению нескольких видов, и для отражения обновленных мандатов КМВ, имеющих отношение к региону.

- Поэтому новая Рабочая программа на 2025–2032 годы Меморандума о взаимопонимании по сохранению и восстановлению бухарского оленя (Cervus elaphus bactrianus) (МОВ) следует иному подходу, чем предыдущая Рабочая программа на 2021-2026 годы. Секретариат предлагает, чтобы угрозы, влияющие и мероприятия, направленные не только на сохранение бухарского оленя, но и на другие виды, охватываемые ЦАИМ, были включены в следующую ПР ЦАИМ, тогда как Рабочая программа по бухарскому оленю на 2025–2032 годы будет сосредоточена на мероприятиях, имеющих особое значение для одной или нескольких популяций вида.

- Термин "популяция" в контексте данной Рабочей программы применяется к группам или субпопуляциям бухарского оленя, которые в настоящее время или потенциально в будущем могут быть связаны между собой таким образом, чтобы была возможна репродуктивная связь и генетический обмен. В качестве единиц Рабочей программы 2025–2032 гг. предлагаются следующие популяции:

- Верхнее течение Амударьи: в Таджикистане (на границе с Афганистаном) Бешай-Палангон (Тигровая балка) – Tj1 и далее вверх по течению до начала горных участков долины реки Пяндж – Tj4; в Узбекистане между границами с Таджикистаном и с Туркменистаном (Маймун-Тугай, Арал-Пайгамбар и другие участки) – Uz3; в Туркменистане (Джаргузер) – Tm2; Включает трансграничные очаги 5, 6 и 7.

- Среднее течение Амударьи: Кызылкумский государственный природный заповедник в Узбекистане – Uz2, и Амударьинский государственный природный заповедник и неохраняемые участки тугайных лесов (всего семь) в Туркменистане – Tm1; Трансграничная горячая точка 38

- Нижнее течение Амударьи: Нижнеамударьинский биосферный резерват (НАБР) в Узбекистане – Uz1 и потенциально прилегающие или расположенные рядом территории в Туркменистане; Трансграничная горячая точка 38.

- Зарафшон: в Таджикистане заказник Зарафшон – Tj5, а в Узбекистане национальный природный парк Зарафшон – Uz4; Трансграничная горячая точка 35.

- Сырдарья: долина реки Сырдарьи в Казахстане, Туркестанская область с потенциалом расширения на Кызылординскую область – Kz2

- Иле-Балхашский бассейн (интродуцирован): в Казахстане Иле-Балхашский регион (интродукция начата в рамках проекта WWF в 2018 году; продолжается) – Kz3, нижнее течение реки Иле (частная охотничья территория, реинтродукция в 2019 году, но в 2023 году только группа в вольере) – Kz4, долина среднего Иле, Карачингил (интродуцирован в 1970-х годах, первоначально полувольная популяция, в настоящее время частично вольно живущая) – Kz1

Рисунок 1. Примерные местоположения основных популяций бухарского оленя в рамках рабочей программы (цифры 1)-6)) и основных субпопуляций (по данным CMS, 2020, адаптировано)

Кроме того, Рабочая программа рассматривает в качестве единиц планирования:

- Группы за пределами родной среды обитания и родного ареала, представленные в полувольных условиях и вольно живущие: Хуталон (необходимо подтвердить) и Даштиджум

- Группы для разведения в неволе в вольерах в странах ареала, содержащихся с целью разведения для реинтродукции и интродукции: Узбекистан: Бадай-Тугай (НАБР), национальный природный парк Хорезм, национальный природный парк Зарафшон; Казахстан: долина Сырдарьи (два вольера), долина нижнего Иле (частный); Таджикистан: Ромит, Сарихосор, Хуталон (необходимо подтвердить)

# РаБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО БУХАРСКОМУ ОЛЕНЮ (2025-2032)

Общая цель: восстановление и поддержание популяций бухарского оленя (БО) в благоприятном природоохранном статусе на всей территории их ареала.

| № | Меры, которые необходимо принять до 2032 года | Срочность | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Меры, затрагивающие несколько или все популяции |  |  |
| 1.1 | Оценить текущую и прогнозируемую гидрологическую ситуацию и речную динамику в местах обитания бухарского оленя в контексте прямого и косвенного воздействия изменения климата; спланировать и реализовать меры по улучшению, насколько это возможно, для обеспечения сохранения мест обитания бухарского оленя. | 1 | ГО, научные учреждения, НПО |
| 1.2 | Проведение совместных или скоординированных исследований популяции бухарского оленя во всех трансграничных популяциях | 1 | ГО, научные учреждения, НПО |
| 1.3 | Совершенствование правовых механизмов обеспечения безопасности БО во время трансграничных миграций; обучение и взаимодействие с пограничниками и таможней во всех трансграничных популяциях | 1 | ГО |
| 1.4 | Укреплять международное сотрудничество и обмен информацией, в том числе путем совместного осуществления конкретных мер по сохранению во всех трансграничных популяциях | 1 | ГО, МПО, возможно, при содействии КМВ |
| 1.5 | Изучение конфликтов между местным населением и бухарским оленем, разработка и внедрение мер по смягчению конфликтов между человеком и дикими животными, сокращению и компенсацию ущерба от бухарского оленя, а также изучение возможности обитания популяции бухарского оленя на сельскохозяйственных землях (в частности, на плантациях тополей) во всех трансграничных популяциях | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 1.6 | Согласовать общую позицию государств ареала в отношении исключения бухарского оленя из Приложения I КМВ и подготовить совместное предложение для 15-го заседания Конференции Сторон. | 2 | ГО с консультациями НПО и научных институтов |
| Меры, ориентированные на конкретные популяции |  |  |  |
| 2.0 | Нижнее течение Амударьи (ТКМ, УЗБ) |  |  |
| 2.1 | Изучить возможность создания экологического коридора между ГПЗ Амударья (ТКМ) и ГПЗ Кызылкум (УЗБ), а также между участком Назархан (кластер НАБР, УЗБ) и тугайными лесами в ТКМ для обеспечения существования и безопасной трансграничной миграции бухарского оленя. | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 2.2 | Обеспечить расселение оленей и реколонизацию подходящих участков НАБР бухарскими оленями путем улучшения связи между участками обитания на охраняемой территории и, при необходимости, переселения. (УЗБ, потенциально с участием ТКМ) | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 2.3 | Разработать и реализовать срочные специальные меры по контролю численности популяции бухарского оленя на участке Бадай-Тугай НАБР, чтобы избежать дальнейшей деградации экосистемы, конфликта между фермером и оленем и риска повышенной смертности. (УЗБ) | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 2.4 | Восстановление тугайных лесов в естественной среде обитания. | 2 | ГО, НПО |
| 2.5 | Оценить целесообразность реинтродукции в новом заказнике Судочье-Акпетки площадью 280.507 га (с перспективой организации трансграничной охраняемой территории, миграция УЗБ-КАЗ). (УЗБ) | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 2.6 | Исследование экологической ёмкости угодий и разработка популяционных моделей – возможных перспектив развития популяций БО | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 2.7 | В случае исключения бухарского оленя из Приложения I CMS, рассмотреть в соответствующих территориях возможность введения устойчивой охоты в контексте регулирования численности популяции и создания стимулов для охраны от браконьерства и сосуществования фермеров и оленей за пределами заповедных зон. (УЗБ) | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 2.8 | Проанализировать негативное воздействие промышленных предприятий и горнодобывающей промышленности на среду обитания крупнейшей популяции бухарского оленя в НАБР (в частности, на участке Бадай-Тугай), а также разработать, скоординировать и реализовать меры по снижению этого отрицательного воздействия. (УЗБ) | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 2.9 | Разработка, координация и реализация системы мер по предотвращению травмирования и гибели оленей при трансграничной миграции между ТКМ и УЗБ в нижнем течении реки Амударья. (УЗБ-ТКМ) | 2 | ГО, НПО |
| 2.10 | Реинтродукция бухарского оленя в Янгибозорском и Ургенчском участках недавно созданного НПП Хорезм (УЗБ). | 3 | ГО, НПО |
| 2.11 | Привлечение местного населения к разработке предложений экологического туризма с наблюдением за бухарскими оленями в дикой природе в сочетании с другими видами деятельности и предоставление местным жителям возможности получить дополнительный источник дохода при одновременном снижении воздействия на тугайную экосистему | 3 | ГО, НПО, частный бизнес |
| 2.12 | Проводить экспериментально привлечение местных сообществ и, возможно, управление животным миром на уровне сообществ для создания чувства собственности и получения выгод от экотуризма и, если вид будет исключен из Приложения I CMS, охоты для компенсации издержек проживания рядом с оленями. (УЗБ). | 2 | ГО, НПО, частный бизнес |
| 3.0 | Среднее течение Амударьи (ТКМ, УЗБ) |  |  |
| 3.1 | Создание системы экологических коридоров и буферных зон (без отчуждения земель, включая земли, используемые для различных хозяйственных целей) в среднем течении Амударьи для обеспечения безопасной трансграничной миграции бухарского оленя по всей территории ареала популяции. (ТКМ) | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 3.2 | Увеличение территории ГПЗ Кызылкум в среднем течении реки Амударьи за счет включения дополнительных участков тугайных лесов. (УЗБ) | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 3.3 | Восстановление тугайных лесов в естественной среде обитания. | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 3.4 | Разработка и согласование двусторонних соглашений и трансграничных планов управления охраняемыми территориями для ГПЗ Амударья (ТКМ) и ГПЗ Кызылкум (УЗБ). | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 3.5 | Привлечение местного населения к разработке предложений экологического туризма с наблюдением за бухарскими оленями в дикой природе в сочетании с другими видами деятельности и предоставление местным жителям возможности получить дополнительный источник дохода при одновременном снижении воздействия на тугайную экосистему | 2 | ГО, НПО, частный бизнес |
| 3.6 | Пересмотреть границы заказника Ераджи (30 000 га, ТКМ) и рассмотреть возможность передачи его территории под ответственность ГПЗ Амударья. (ТКМ) | 2-3 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 3.7 | Разработка, координация и реализация системы мер по предотвращению травмирования и гибели оленей при трансграничной миграции между ТКМ и УЗБ в среднем течении реки Амударья. (УЗБ-ТКМ) | 3 | ГО |
| 4.0 | Верхнее течение Амударьи (АФГ, ТДЖ, УЗБ) |  |  |
| 4.1 | Проведение биофизических (моделирование среды обитания, оценка численности и т. д.) и социально-экономических исследований для разработки планов устойчивого управления земельными ресурсами и комплексного управления земельными ресурсами, если позволит безопасность, для охраняемой территории Даркад (AFG). | 1 | НПО, научные учреждения |
| 4.2 | Создать систему экологических коридоров и буферных зон (без отчуждения земель, включая земли, используемые для различных хозяйственных целей) в верхнем течении Амударьи для обеспечения безопасной трансграничной миграции бухарского оленя по всей территории ареала популяции. (Все участки ареала, между АФГ и ТДЖ на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2020 году между Афганистаном и Таджикистаном). | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 4.3 | Реализация мер по снижению деградации среды обитания бухарского оленя путем содействия, при необходимости, искусственному водоснабжению экосистемы в оптимальном режиме путем строительства насосной станции и расчистки каналов в ГПЗ Бешаи Палангон (Тигровая балка); проведение противопожарных мероприятий; снижение воздействия скота на тугайные зоны. (ТДЖ) | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 4.4 | Провести оценку осуществимости потенциалов смягчения воздействия водохранилищ Вахшского каскада (изменение динамики потока, эрозия дна) и восстановления естественной гидрологии, насколько это возможно, путем i) адаптации работы водохранилищ и выработки гидроэлектроэнергии, ii) манипулирования морфологией реки (например, донные пандусы, соединение радужных озер) и iii) других мер. (ТДЖ) | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 4.5 | Предпринять шаги по планированию, принятию решений, сбору средств и реализации мер, признанных осуществимыми. (ТДЖ) | 2 | ГО, НПО |
| 4.6 | Определение факторов беспокойства в Пархарском районе и на прилежащих территориях, проведение исследования конкуренции БО с домашними животными в отношении кормовой базы, и др. факторов, которые ощутимы и сказываются на росте численности популяций. | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 4.7 | Рассмотрите возможность организации охраняемых территорий в окрестностях Термеза (УЗБ). | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 4.8 | Привлечение местного населения к разработке предложений экологического туризма с наблюдением за бухарскими оленями в дикой природе в сочетании с другими видами деятельности и предоставление местным жителям возможности получить дополнительный источник дохода при одновременном снижении воздействия на тугайную экосистему | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 4.9 | Рассмотреть возможность подписания Меморандума о взаимопонимании между Афганистаном и Узбекистаном с целью проведения совместных исследований состояния трансграничной популяции в районе Термеза (Маймун Тугай). | 3 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 4.10 | Призывать Афганистан к участию и рассмотреть возможность подписания Меморандума о взаимопонимании CMS по бухарскому оленю. | 3 | ГО |
| 5.0 | Зарафшон (ТДЖ, УЗБ) |  |  |
| 5.1 | Завершить расширение НПП Зарафшон за счет включения приграничной территории с Таджикистаном (верховья Зарафшона) и тугайных массивов на левом берегу реки Зарафшон. (УЗБ) | 1 | ГО |
| 5.2 | Реализовать меры по снижению деградации среды обитания бухарского оленя путем принятия противопожарных мер и сокращения выпаса скота в прибрежных зонах. | 1 | ГО |
| 5.3 | Восстановление речной динамики в НПП Зарафшон путем: i) контроля за соблюдением запрета на добычу гравия; ii) оценки осуществимости, планирования и реализации донных рамп для компенсации потери отложений в результате добычи и для повышения уровня воды в реке и прилегающих грунтовых вод ближе к естественному уровню; iii) обеспечения естественного восстановления тугайной растительности в прибрежных зонах; iv) удаления и модификации дамб, чтобы тугай был полностью связан с речной динамикой, а деревни оставались защищенными от наводнений (УЗБ). | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 5.4 | Провести исследование динамики тугайных зарослей в заказнике Зарафшон и определить возможности для предотвращения дальнейшей потери среды обитания, восстановления естественной динамики прибрежных зон и регенерации тугаев (TJK). | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 5.5 | Изучить конфликты между местным населением и бухарскими оленями и исследовать возможность обитания бухарских оленей на сельскохозяйственных землях (в частности, на плантациях тополей). | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 5.6 | Разработка и согласование двусторонних соглашений и трансграничных планов управления охраняемыми территориями. | 3 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 5.7 | Разработка, координация и реализация системы мер по обеспечению безопасной трансграничной миграции бухарского оленя между Таджикистаном и Узбекистаном в верхней части бассейна реки Зарафшон. | 1 | ГО, НПО |
| 5.8 | Усилить охрану бухарского оленя и мест его обитания в НПП Зарафшон и заказнике Зарафшон. | 2 | ГО, НПО |
| 5.9 | Привлечение местного населения к разработке предложений экологического туризма с наблюдением за бухарскими оленями в дикой природе в сочетании с другими видами деятельности и предоставление местным жителям возможности получить дополнительный источник дохода при одновременном снижении воздействия на тугайную экосистему | 2 | ГО, НПО, частный бизнес |
| 6.0 | Сырдарья (КАЗ) |  |  |
| 6.1 | Развитие системы охраняемых территорий в тугайных лесах Сырдарьи в соответствии с официально утвержденными государственными планами. | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 6.2 | Поддержка восстановления естественной среды обитания и реализация программ лесовосстановления в естественной среде обитанияю | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 6.3 | Рассмотреть возможность реинтродукции бухарского оленя на потенциальных территориях, получивших положительное заключение целевой экологической экспертизы: «Кызылтау» - Байюркумское лесничество (Сырдарья,), Арысский район (Туркестанская область) | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 6.4 | Проработка вариантов создания экологических коридоров вдоль Сырдарьи от Туркестана до Арала - без отчуждения земель, но с обеспечением благоприятного режима для обитания и миграции БО. | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 6.5 | В случае исключения бухарского оленя из Приложения I CMS, рассмотреть в соответствующих территориях возможность введения устойчивой охоты в контексте регулирования численности популяции и создания стимулов для охраны от браконьерства и сосуществования фермеров и оленей за пределами заповедных зон. | 2 | ГО, НПО, частный бизнес, научные учреждения |
| 6.6 | Оценка возможности реинтродукции БО в низовьях/дельте Сырдарьи/устье Жанадарья с оценкой и обеспечением в дальнейшем возможности безопасных трансграничных миграций оленей между Казахстаном и Узбекистаном. | 3 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 6.7 | Привлечение местного населения к разработке предложений экологического туризма с наблюдением за бухарскими оленями в дикой природе в сочетании с другими видами деятельности и предоставление местным жителям возможности получить дополнительный источник дохода при одновременном снижении воздействия на тугайную экосистему | 3 | ГО, НПО, частный бизнес |
| 7.0 | Иле-Балхашский бассейн (КАЗ) |  |  |
| 7.1 | Реализация программ лесовосстановления в естественных местообитаниях | 1 | ГО, НПО |
| 7.2 | Продолжить реализацию программы реинтродукции бухарского оленя в Иле-Балхашском резервате, включая перемещение, адаптацию и выпуск животных из других популяций, кроме Карачингильской. | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 7.3 | Увеличить площадь Иле-Балхашского резервата, добавив дополнительные места обитания бухарского оленя. | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 7.4 | Проработка вариантов создания экологических коридоров вдоль реки Иле от Капчагая до Иле-Балхашского резервата - без отчуждения земель, но с обеспечением благоприятного режима для обитания и миграции БО. | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 7.5 | Рассмотреть возможность реинтродукции бухарского оленя на потенциальных территориях, получивших положительное заключение целевой экологической экспертизы: ОО «Манул», Национальный природный парк Алтын-Эмель. | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 7.6 | Изучение влияния хищников на популяцию бухарского оленя. | 2 | научные учреждения |
| 7.7 | Рассмотреть возможность введения в подходящих территориях, таких как Карачингильское охотничье хозяйство, устойчивой охоты в контексте регулирования численности популяции и создания стимулов для охраны от браконьерства и сосуществования фермеров и оленей за пределами заповедных зон. | 2 | ГО, НПО, частный бизнес, научные учреждения |
| 7.8 | Привлечение местного населения к разработке предложений экологического туризма с наблюдением за бухарскими оленями в дикой природе в сочетании с другими видами деятельности и предоставление местным жителям возможности получить дополнительный источник дохода при одновременном снижении воздействия на тугайную экосистему | 3 | ГО, НПО, частный бизнес |
| 7.9 | Провести оценку осуществимости реинтродукции бухарского оленя в верхнем течении реки Иле. | 3 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 8.0 | Группы за пределами родной среды обитания и родного ареала, представленные в полувольных условиях и вольно живущие |  |  |
| 8.1 | Оценка предшествующего опыта развития резервных группировок вида на изолированных участках вне исторического ареала в нетипичных для вида экосистемах (в частности, опыт Таджикистана в горнодолинных территориях), и определить актуальность и перспективность возобновления работ этого направления, включая ассоциированные риски как для БО, так и для экосистем в целом. | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 8.2 | Продолжать интродукционную деятельность за пределами исторического ареала в нетипичных для вида экосистемах только после того, как будет установлено, что природоохранные выгоды явно перевешивают риски и неблагоприятное воздействие на экосистемы и биоразнообразие мест интродукции. | 2 | ГО, НПО, частный бизнес |
| 8.3 | Подборка участка для организации заказника по интродукции БО в районе ВБУ Улышор, Рахманкёль и Ераджи по Главному Туркменскому коллектору Алтын асыр. | 2-3 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 9.0 | Группы для разведения в неволе |  |  |
| 9.1 | Провести критическую оценку программ разведения в неволе, оценить их с точки зрения целей сохранения, качества генетического фонда, условий содержания и соотношения затрат и выгод и определить меры по их оптимизации. | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 9.2 | Осуществление мер по оптимизации программ разведения в неволе с учетом их значимости для сохранения и восстановления популяций in-situ. | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 9.3 | Укрепление сотрудничества между странами ареала и с WAZA и EAZA по разведению бухарского оленя в неволе (включая обмен животными для поддержания оптимального генетического разнообразия и структуры стад). | 3 | ГО, НПО, научные учреждения |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Общие меры по всему ареалу вида, принятые в рамках Рабочей программы на 2021–2026 годы МОВ по бухарскому оленю,

которые будут включены в ПР ЦАИМ на 2026–2032 годы

| Nr. | Меры, которые необходимо принять до 2032 года | Срочность | Ответственность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Восстановление и сохранение местообитаний | Срочность | Ответственные организации |
| 1.1 | Изучить и оценить управление существующими ООПТ и OECM различного статуса, такими как заповедники, природные парки, заказники, лесные и охотничьи хозяйства с популяциями бухарского оленя, для выявления и решения проблем, повышения эффективности управления и сохранения, а также оптимизации отношений с местным населением. | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 1.2 | Решение проблемы сохранения местообитаний бухарского оленя в контексте планирования развития инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, водопользования и других видов деятельности, а также в рамках оценки воздействия на окружающую среду и планов управления. | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 1.3 | Улучшение среды обитания и условий миграций БО за пределами охраняемых территорий с помощью комплексного планирования землепользования, лесовосстановления и мер по предотвращению конфликтов для улучшения восприятия оленей в местных сообществах | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 1.5 | Поддержка естественного восстановления среды обитания бухарского оленя и помощь в ее восстановлении, где это необходимо. | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 2.0 | Совершенствование системы охраны вида/предотвращение браконьерства |  |  |
| 2.1 | Улучшение анти-браконьерской охраны в пределах и вне ООПТ в трансграничных районах – в том числе налаживание специального целевого сотрудничества с пограничниками и между сотрудниками стран ареала. | 1 | ГО, НПО |
| 2.2 | Оказание финансовой и технической поддержки, включая установку камер-ловушек для обнаружения браконьеров и внедрение патрулирования SMART, для управления ООПТ и OECM. | 2 | ГО, НПО |
| 2.3 | Изучить и принять меры по снижению отрицательного воздействия бродячих собак на популяцию бухарских оленей. | 3 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 3.0 | Участие местных сообществ в природоохранной деятельности |  |  |
| 3.1 | Развивать социально-экономические и мероприятия на основе местных сообществ, включая экологическое образование, альтернативные формы получения дохода для местных сообществ, чтобы повысить устойчивость использования природных ресурсов (возможно, включая устойчивую охоту) и предотвратить незаконную вырубку леса, незаконный выпас скота на охраняемых территориях, перевыпас скота и браконьерство. | 2 | ГО, НПО, частный бизнес |
| 3.2 | Проведение исследований и организация обмена опытом между специалистами и практиками по вопросам конфликта между фермерами и оленями и мерам по уменьшению ущерба от оленей и повышению приемлемости за счет компенсации потерь урожая из-за присутствия оленей, распределения выгод от оленей и участия в управлении оленями. | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 3.3 | Работа со средствами массовой информации (на региональном, государственном и местном уровнях) с целью повышения осведомленности о проблемах сохранения и восстановления бухарского оленя и среды его обитания. | 3 | ГО, НПО |
| 3.4 | Развивать экотуризм на охраняемых территориях с привлечением местного населения, уделяя особое внимание наблюдению за вольно живущими оленями с помощью экскурсий и наблюдательных пунктов. | 2 | ГО, НПО, частный бизнес |
| 3.5 | Рассмотреть варианты будущего развития устойчивой охоты на бухарского оленя с привлечением местного населения. | 1 | ГО, НПО, частный бизнес, научные учреждения |
| 3.6 | Работа с местным населением о проблеме одичавших, бродячих, и безнадзорных собак | 1 | ГО, НПО |
| 4.0 | Научные исследования |  |  |
| 4.1 | Разработать методы объективного мониторинга популяций, стандартизированные и согласованные между государствами ареала |  | ГО, НПО, научные учреждения |
| 4.2 | Осуществлять скоординированный мониторинг трансграничных популяций и сообщать о результатах мониторинга. |  | ГО, НПО, научные учреждения |
| 4.3 | Мониторинг развития коренных и реинтродуцированных/интродуцированных групп животных, включая использование камер-ловушек, неинвазивного отбора образцов ДНК и спутниковой телеметрии. | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 4.4 | Проведение научных исследований по всему ареалу обитания вида, включая, но не ограничиваясь следующими темами: структура популяции, генетика, миграции, причины смертности, болезни, доступность и качество среды обитания, прямое и косвенное влияние изменения климата, землепользования, гидрологии, водного хозяйства и динамики тугайных зон на среду обитания, конкуренция с домашним скотом, фрагментация среды обитания и конфликт между человеком и дикими животными. | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 4.5 | Организация совместных консультаций, экспедиций, учебных туров, совместного мониторинга, обменов между специалистами для активизации обмена информацией и знаниями. | 3 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 4.6 | Проводить обучение сотрудников охраняемых территорий методам мониторинга, SMART-патрулированию и использованию камер-ловушек в сотрудничестве с ведущими научными учреждениями. | 2 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 5.0 | Укрепление международного сотрудничества |  |  |
| 5.1 | Обеспечить централизованную координацию и обмен информацией между сторонами, подписавшими МОВ, и всеми заинтересованными сторонами. | 1 | ГО, НПО, CMS |
| 5.2 | Опубликование на сайте CMS списка национальных координаторов аккредитованных национальных ОДЛ CMS - и ведущих национальных экспертов по МОВ в каждой из стран ареала вида | 1 | CMS |
| 5.3 | Организация регулярныx встреч стран-участниц соглашения по БО в рамках встреч Центрально-Азиатской Инициативы по Млекопитающим (CAMI CMS), при условии наличия внешних ресурсов. | 3 | CMS |
| 5.4 | Привлечение средств для программ по сохранению и разработка комплексных проектных предложений, как на уровне страны, так и для трансграничных популяций, для представления в соответствующие схемы финансирования и донорам. | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 5.5 | Согласовать меры по обмену бухарскими оленями между государствами ареала, включая подготовку и утверждение соответствующих международных соглашений. | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 6.0 | Reintroduction and conservation introduction |  |  |
| 6.1 | Провести инвентаризацию подходящих мест обитания бухарского оленя для оценки возможностей восстановления и потенциального расширения ареала бухарского оленя. | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |
| 6.2 | Планировать трансплантацию для реинтродукции и природоохранной интродукции в соответствии с Руководством МСОП и использовать лучшие имеющиеся практики и методические рекомендации для планирования практических мероприятий по реинтродукции. | 1 | ГО, НПО, научные учреждения |

Срочность для реализации в течение 6 лет: 1 - высокая (высокая важность и срочность решения природоохранных проблем, затрагивающих животных и среду их обитания в настоящее время). 2 - средняя (необходим для стабилизации численности в течение 3-5 лет). 3 - низкая (будет способствовать восстановлению популяции, но не является срочно необходимым).

This location could not be identified on the map. Needs to be clarified with national experts during the workshops.

The location is not clearly defined as Zhanadarya does not have an estuary. Needs to be clarified with national experts during the workshops.

Участки не удалось определить; эта мера может относиться к нижней или средней Амударье. Необходимо уточнить у национальных экспертов во время семинаров.

IUCN SSC Руководство по использованию управления ex situ для сохранения видов. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2014-064.pdf

Приоритет для реализации в течение 6 лет: 1 - высокая (высокая важность и срочность решения природоохранных проблем, затрагивающих животных и среду их обитания в настоящее время). 2 - средний (необходим для стабилизации численности в течение 3-5 лет). 3 - низкий (будет способствовать восстановлению популяции, но не является срочно необходимым).

IUCN Руководство по реинтродукции и другим природоохранным переселениям. https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2013-009.pdf (Rus: https://iucn-ctsg.org/project/re-introduction-guidelines-2013-russian/)