7ème Réunion du Comité de session du

Conseil scientifique de la CMS (ScC-SC7)

# Bonn, Allemagne, 17 – 20 septembre 2024

UNEP/CMS/ScC-SC7/Doc.3/Annexe/ Partie C

PROGRAMME DE TRAVAIL :

Questions liÉes à la conservation des espÈces AVIAIRES

|  | Mandat | Activité | Résultats attendus | Échéancier | Responsable | Contributeurs | Rapport à | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro Résolution / Décision | Texte de la Résolution / Décision | Brève description de l’activité (si nécessaire) | Liste des résultats | Échéancier (année et/ou réunion) (selon Res / Dec, le cas échéant | Nom du (des) respon-sables(s) | Nom des autres personnes impliquées | ScC, StC, COP (y compris numéro de session) | Statut de l’activité |
| Questions liées à la conservation des espèces aviaires |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Groupe de travail sur l'abattage, le prélèvement et le commerce illégaux d'oiseaux migrateurs en Méditerranée (MIKT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dec.14.122 | Le Conseil scientifique est prié, sous réserve de la disponibilité de ressources externes, en liaison avec le Secrétariat de la CMS, et en collaboration avec la Décision 14.182 (a) Prélèvement Illégal et Non Durable d’Espèces Sauvages, d’entreprendre une étude scientifique sur la portée et l'ampleur de l'abattage et du prélèvement illégaux d'oiseaux, ainsi que du commerce illégal d'oiseaux en Afrique subsaharienne et en Asie centrale, afin de permettre aux Parties, aux instruments politiques et aux ONG d'établir des priorités appropriées pour traiter le problème. | Conformément au mandat | Rapport scientifique sur la portée et l'ampleur de l'abattage et du prélèvement illégaux d'oiseaux, ainsi que du commerce illégal d'oiseaux en Afrique subsaharienne et en Asie centrale | avant la date limite de soumission des documents pour ScC-SC8 |  | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Foteini Papazoglou; Iván Ramírez, Tilman Schneider, Coordinateur ITTEA ; coordinateur du groupe de travail IKB pour l’Asie du Sud-Ouest) | ScC-SC8, COP15 |  |
| Dec.14.123 | Le Conseil scientifique, en coopération, dans la mesure du possible, avec les organes compétents d'autres accords multilatéraux sur l'environnement appropriés, et sous réserve de la disponibilité de ressources, est prié de contribuer, le cas échéant, à la réalisation d’une analyse globale de la production, de la vente, de l'utilisation et de la réglementation de l'utilisation des filets japonais et d'autres types de filets utilisés pour le piégeage des oiseaux, notamment à travers les actions suivantes :: | Conformément au mandat | Analyse de la situation mondiale des filets japonais | avant la date limite de soumission des documents pour ScC-SC8 |  | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Foteini Papazoglou; Iván Ramírez, Tilman Schneider, Coordinateur ITTEA ; coordinateur du groupe de travail IKB pour l’Asie du Sud-Ouest) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | a) compiler des données sur l'ampleur à l’échelle mondiale de l'utilisation de filets pour l’abattage, le prélèvement et la commercialisation des oiseaux à l’appui d’une évaluation de la composante illégale et de l'impact sur les espèces inscrites aux annexes de la CMS; | Conformément au mandat |  | avant la date limite de soumission des documents pour ScC-SC8 |  | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Foteini Papazoglou; Iván Ramírez, Tilman Schneider, Coordinateur ITTEA ; coordinateur du groupe de travail IKB pour l’Asie du Sud-Ouest) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | b) identifier les lieux de production et de vente des filets japonais, notamment en s'appuyant sur les informations fournies par les programmes de baguage existants tels qu'EURING et les systèmes similaires disponibles dans d'autres régions; | Conformément au mandat |  | avant la date limite de soumission des documents pour ScC-SC8 |  | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Foteini Papazoglou; Iván Ramírez, Tilman Schneider, Coordinateur ITTEA ; coordinateur du groupe de travail IKB pour l’Asie du Sud-Ouest) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | c) produire une vue d'ensemble de la législation nationale régissant la production, la vente, la possession et l'utilisation de filets japonais et d'autres types de filets utilisés pour le piégeage des oiseaux; | Conformément au mandat |  | avant la date limite de soumission des documents pour ScC-SC8 |  | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Foteini Papazoglou; Iván Ramírez, Tilman Schneider, Coordinateur ITTEA ; coordinateur du groupe de travail IKB pour l’Asie du Sud-Ouest) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | d) produire des orientations sur la réalisation d'évaluations nationales de la production, de la vente, de l'utilisation et de la réglementation des filets japonais et d’autres filets utilisés pour le piégeage des oiseaux; | Conformément au mandat |  | avant la date limite de soumission des documents pour ScC-SC8 |  | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Foteini Papazoglou; Iván Ramírez, Tilman Schneider, Coordinateur ITTEA ; coordinateur du groupe de travail IKB pour l’Asie du Sud-Ouest) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | e) produire des orientations à l’intention des gouvernements et des services de répression sur la réglementation de la production et de la vente de filets japonais et d'autres filets utilisés pour le piégeage des oiseaux ; et | Conformément au mandat |  | avant la date limite de soumission des documents pour ScC-SC8 |  | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Foteini Papazoglou; Iván Ramírez, Tilman Schneider, Coordinateur ITTEA ; coordinateur du groupe de travail IKB pour l’Asie du Sud-Ouest) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | f) produire des orientations sur les aspects juridiques du commerce des filets japonais et d'autres filets pouvant être utilisés pour l’abattage, le prélèvement et le commerce illégaux d'oiseaux, à l'intention des détaillants en ligne et d'autres détaillants | Conformément au mandat |  | avant la date limite de soumission des documents pour ScC-SC8 |  | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Foteini Papazoglou; Iván Ramírez, Tilman Schneider, Coordinateur ITTEA ; coordinateur du groupe de travail IKB pour l’Asie du Sud-Ouest) | ScC-SC8, COP15 |  |
| Plan d'action pour les oiseaux terrestres migrateurs d'Afrique - Eurasie (AEMLAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.132 | Le Conseil scientifique est invité, sous réserve de la disponibilité des ressources, à: |  |  |  | Olivier Biber (AEML WG Président); Swiss Ornithological Institute (SOI): Alain Jacot, Reto Spaar | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez; Tilman Schneider) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | a) poursuivre les travaux du Groupe de travail sur les oiseaux terrestres migrateurs d'Afrique-Eurasie jusqu'à la COP15, en élargissant sa composition et en intégrant l'expertise des régions géographiques actuellement absentes, afin de faciliter et de suivre la mise en œuvre du plan d'action, en développant des indicateurs pour évaluer la mise en œuvre du programme de travail 2021-2026; | Conformément au mandat | Extension de l’adhésion | En cours | Olivier Biber (AEML WG Président); Swiss Ornithological Institute (SOI): Alain Jacot, Reto Spaar | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez; Tilman Schneider) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | b) travailler avec le Groupe d'étude sur les oiseaux terrestres migrateurs, les institutions universitaires concernées, les bailleurs de fonds pour la recherche et le Groupe de travail, afin de promouvoir activement la recherche qui aborde les principales lacunes de connaissances relatives à la conservation des oiseaux terrestres migrateurs dans les paysages eurasiens, comme indiqué au paragraphe 9 de la Résolution 11.17 (Rev.COP14) Plan d'action pour les oiseaux terrestres migrateurs dans la région Afrique-Eurasie (AEMLAP) ; et | Conformément au mandat | Documents de recherche et autres résultats | En cours | Olivier Biber (AEML WG Président); Swiss Ornithological Institute (SOI): Alain Jacot, Reto Spaar | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez; Tilman Schneider) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | c) fournir un soutien au Groupe de travail, à son Groupe directeur et à son Unité de coordination pour la mise en œuvre du programme de travail du Groupe de travail. | Contribuer aux activités des groupes de travail et aux documents pertinents. | Résultats du programme de travail | En cours | Olivier Biber (AEML WG Président); SOI: Alain Jacot, Reto Spaar | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez; Tilman Schneider) | ScC-SC8, COP15 |  |
| Résolution 11.17 (Rev.COP14), Para 9. | 9. Prie le Conseil scientifique, en partenariat avec le Groupe de travail et en liaison avec le Groupe d’étude des oiseaux terrestres migrateurs (MSLG) et les établissements universitaires et bailleurs de fonds pour la recherche concernés, sous réserve de la disponibilité des ressources, d’évaluer des bases de données à long terme et à grande échelle (comme l’Atlas européen des migrations d’oiseaux, le Projet d'atlas des oiseaux d'Afrique (ABAP) ou l'Atlas eurasien de la migration des oiseaux d'Afrique), l’utilisation de technologies de repérage nouvelles et émergentes, les études de terrain sur les oiseaux migrateurs en Afrique, en Europe et en Asie, l’utilisation de données démographiques et d’études dans les zones de reproduction en Eurasie, et l’utilisation de données d’observation par télédétection des changements dans la couverture terrestre en Afrique et en Asie, et de s’appuyer sur les conclusions de cette évaluation pour promouvoir activement des activités de recherche visant à combler les principales lacunes dans les connaissances relatives à la conservation des oiseaux terrestres migrateurs en Afrique eurasienne, entre autres, afin de: a) s’appuyer sur des analyses multi-espèces et des technologies de suivi pour identifier les voies et stratégies migratoires et, ce faisant, mieux comprendre les schémas de déplacement, les zones géographiques particulièrement importantes pour plusieurs espèces d'oiseaux terrestres et la connectivité migratoire, ce qui permettra de cibler plus efficacement la recherche sur le terrain, la surveillance et les actions de conservation; b) entreprendre des études de terrain approfondies en Afrique subsaharienne et sur les sites de halte migratoire, en s’appuyant sur les données existantes le cas échéant, afin de mieux comprendre les schémas de distribution des espèces, l'utilisation de l'habitat et l'écologie alimentaire, et en particulier d'identifier et d'améliorer la conservation des haltes migratoires situées juste au nord et au sud du Sahara (y compris au moyen d’activités de collecte de données et de la création de liens avec les parties prenantes concernées); c) synthétiser les données des aires de reproduction eurasiennes afin d'explorer les schémas spatiaux et temporels des paramètres démographiques en relation avec les voies migratoires et les schémas à grande échelle des changements environnementaux; d) utiliser les données d'observation de la Terre des images satellitaires et, si possible, en conjonction avec la surveillance des habitats et des oiseaux au sol (y compris au moyen de synergies avec les programmes communs de surveillance des oiseaux et l'élargissement de ces derniers) afin de mieux cerner l'évolution de la couverture terrestre et son impact sur les oiseaux migrateurs d'Afrique-Eurasie, et de rechercher les facteurs de changement de l'utilisation des terres et de la couverture terrestre; e) chercher à mieux comprendre comment influer sur les facteurs économiques et sociaux à l'origine des changements dans l'utilisation des terres/la couverture terrestre à différentes échelles g) travailler en collaboration avec des initiatives pertinentes afin de surveiller les effets sur les oiseaux terrestres migrateurs d’interventions axées sur l'habitat et l'utilisation des terres, y compris les interventions axées sur la réduction de la pauvreté ou des effets du changement climatique, et intégrer les savoirs sur les espèces d'arbres particulièrement importantes pour les oiseaux terrestres migrateurs dans les processus de planification de projets relatifs à la plantation d'arbres; et h) encourager la détection des sites de nidification afin d'éviter que des pratiques agricoles ne les détruisent. | Conformément au mandat, évaluer les ensembles de données, les technologies, les études, etc. ; promouvoir la recherche pour combler les lacunes en matière de connaissances | Rapports d’évaluation, correspondance | En cours | Olivier Biber (AEML WG Président); Swiss Ornithological Institute (SOI): Alain Jacot, Reto Spaar | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez; Tilman Schneider) | ScC-SC8, COP15 |  |
| Résolution 11.17 (Rev.COP14), Para 10. | 10. 10. Prie également le Conseil scientifique et le Groupe de travail, sous réserve de ressources disponibles, en liaison avec le FLAP, de promouvoir et d’encourager le renforcement de la sensibilisation du grand public et des parties prenantes, et du soutien à la conservation des oiseaux terrestres migrateurs le long de la voie de migration, notamment en ce qui concerne la façon dont les oiseaux partagent leur cycle annuel entre les pays et agissent en tant qu’indicateurs de la santé globale de l’environnement, des hommes et de l’ensemble de la biodiversité | Conformément au mandat | Résultats de la communication, correspondance avec les parties prenantes concernées, événements (parallèles) organisés, par exemple lors de la COP16 de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) | En cours | Olivier Biber (AEML WG Président); Swiss Ornithological Institute (SOI): Alain Jacot, Reto Spaar | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez; Tilman Schneider) | ScC-SC8, COP15 |  |
| Résolution 11.17 (Rev.COP14), Para 11. | 11. Prie en outre le Conseil scientifique et le Groupe de travail, sous réserve de ressources disponibles, en liaison avec le FLAP, de transmettre les données probantes et informations disponibles aux décideurs et prescripteurs; | Conformément au mandat | Résultats de la communication, correspondance avec les parties prenantes concernées, événements (parallèles) organisés, par exemple lors de la COP16 de la CNULD | En cours | Olivier Biber (AEML WG Président); Swiss Ornithological Institute (SOI): Alain Jacot, Reto Spaar | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez; Tilman Schneider) | ScC-SC8, COP15 |  |
| Résolution 11.17 (Rev.COP14), Para 16. | 16. Prie le Groupe de travail et le Conseil scientifique de la CMS, sous réserve de ressources disponibles, en liaison avec le Groupe d’étude des oiseaux terrestres migrateurs et le FLAP et avec l’appui du Secrétariat de la CMS, de soutenir la mise en œuvre de plans d’action pour une série d’espèces, dont le Rollier d’Europe (Coracias garrulus), adoptés à l’origine au titre de la Résolution 12.12 Plan d’action pour les oiseaux, la tourterelle des bois (Streptopelia turtur), adopté lors de la 48e réunion du Comité permanent conformément à la Décision 12.21 Plans d’action pour les oiseaux, et le Bruant auréole (Emberiza aureola), après adoption, et de poursuivre l’élaboration de Plans d’action pour les oiseaux terrestres migrateurs en déclin, en particulier les bruants; | Conformément au mandat |  | En cours | Olivier Biber (AEML WG Président); Swiss Ornithological Institute (SOI): Alain Jacot, Reto Spaar | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez; Tilman Schneider) | ScC-SC8, COP15 |  |
| Résolution 11.17 (Rev.COP14), Para 18. | 18. Invite les Parties et le Conseil scientifique à rendre compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action, y compris en ce qui concerne le suivi et l’efficacité des mesures prises lors de futures réunions de la Conférence des Parties | Conformément au mandat | Rapport à la COP15 | avant la date limite de soumission des documents pour ScC-SC8 | Olivier Biber (AEML WG Président); Swiss Ornithological Institute (SOI): Alain Jacot, Reto Spaar | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez; Tilman Schneider) | ScC-SC8, COP15 |  |
| Voies de migration |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.140 | Le Groupe de travail sur les voies de migration, sous réserve de la disponibilité de ressources externes, est prié : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) d’agir comme une plateforme qui assure l’échange des meilleures pratiques et l’identification des synergies globales et des lacunes à travers les différentes initiatives liées aux voies de migration, qu’elles soient développées dans le cadre de la CMS ou en dehors, en accord avec les priorités identifiées dans le Plan stratégique de Samarcande de la CMS pour les espèces migratrices (SPMS) et avec celles d’autres accords multilatéraux sur l’environnement (AME) pertinents travaillant dans les domaines liés à la conservation des oiseaux migrateurs, à leurs habitats ou aux menaces qui leur sont associées; | Conformément au mandat |  | En cours | Rob Clay, Président Flyways WG | Narelle Montgomery, ScC Président, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | b) b) avec le soutien du Secrétariat, et en coordination avec les initiatives régionales relatives aux voies de migration, d’élaborer des orientations pour aider les Parties à identifier les priorités clés et les principales lacunes de mise en œuvre dans leur région afin de soutenir la mise en œuvre de la décision 14.137 (a) ; | Conformément au mandat | Document d'orientation sur les priorités clés et les principales lacunes en matière de mise en œuvre dans les régions de la CMS | avant la date limite de soumission des documents pour ScC-SC8 | Rob Clay, Président Flyways WG; Sec | Narelle Montgomery, ScC Président, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | c) sur la base des informations fournies par les Parties, d’examiner les éléments pertinents du programme de travail sur les oiseaux migrateurs et les voies de migration 2014-2023, et proposer une marche à suivre pour une mise à jour ou une révision de ce programme de travail, en s’alignant sur les priorités et les objectifs identifiés dans le SPMS de la CMS ; | Conformément au mandat | Concept pour un programme de travail actualisé/révisé sur les voies de migration |  | Rob Clay, Président Flyways WG | Narelle Montgomery, ScC Président, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | d) d’examiner les questions scientifiques et techniques pertinentes, les initiatives et les processus internationaux liés aux oiseaux migrateurs, à leurs habitats et aux menaces qui leur sont associées; | Conformément au mandat | Rapports, documents de recherche | En cours | Rob Clay, Président Flyways WG | Narelle Montgomery, ScC Président, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | e) d’aider à assurer la coordination entre divers groupes de travail et groupes d’étude de la CMS (par exemple, abattage illégal d’oiseaux, empoisonnement, oiseaux terrestres, énergie) sur les actions et les priorités liées aux voies de migration, et renforcer les synergies dans leur mise en œuvre; | Conformément au mandat | Communication, correspondance, Réunions du groupe de travail sur les voies de migration - FWG (en ligne) | En cours | Rob Clay, Président Flyways WG | Narelle Montgomery, ScC Président, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | f) favoriser le dialogue entre les Parties, les États de l'aire de répartition non-Parties, les mécanismes régionaux pertinents et les parties prenantes afin d’étudier les possibilités de promouvoir un programme global sur les oiseaux de mer, en tenant compte des programmes de travail existants; | Conformément au mandat | correspondance, Réunions du groupe de travail sur les voies de migration - FWG (en ligne) | En cours | Rob Clay, Président Flyways WG | Narelle Montgomery, ScC Président, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | g) avec le soutien du Secrétariat, d’élaborer des orientations pour aider les Parties à sensibiliser à l’importance des voies de migration et des services écosystémiques qu’elles fournissent ; et | Conformément au mandat | Document d'orientation | avant la date limite de soumission des documents pour ScC-SC8 | Rob Clay, Président Flyways WG | Narelle Montgomery, ScC Président, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez) | ScC-SC8, COP15 |  |
|  | h) de rendre compte des progrès accomplis au Conseil scientifique | Conformément au mandat | Rapports écrits et oraux sur les voies de migration aux réunions du ScC-SC et à la COP15, le cas échéant. | avant la date limite de soumission des documents pour ScC-SC8 | Rob Clay, Président Flyways WG | Narelle Montgomery, ScC Président, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez) | ScC-SC8, COP15 |  |
| Résolution 12.11 (Rev.COP14), Para 23. | 23. Demande au Conseil scientifique d’élaborer des lignes directrices et/ou des études de cas sur les mécanismes d’amélioration de la conservation des oiseaux migrateurs à travers les réseaux de sites y compris les écosystèmes océaniques importants utilisés par les espèces d'oiseaux marins | Conformément au mandat | Lignes directrices, études de cas | En cours | Rob Clay, Président Flyways WG | Narelle Montgomery, ScC Président, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez) | ScC-SC8, COP15 |  |
| Conservation des vautours d'Afrique-Eurasie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.153 | Le Conseil scientifique est prié d'examiner le Plan d'action pour les vautours d'Afrique de l'Ouest, s'il est présenté au Conseil scientifique lors de la 7e réunion du Comité de session du Conseil scientifique et de le recommander au Comité permanent pour adoption. | Conformément au mandat, review Action Plan and give recommendation to the Standing Committee | Recommandation au Comité permanent | ScC-SC7 |  | Rob Clay, Stephen Garnett, Sec FP: Umberto Gallo-Orsi | StC56 |  |
| Plan d'action mondial pour le faucon sacre (Falco cherrug) (SAKERGAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.158 | Le Conseil scientifique est prié de suivre de près les travaux de mise en œuvre du Plan d'action mondial pour le Faucon sacre et de donner son avis sur les principes et précédents scientifiques concernés, notamment en ce qui concerne la gestion adaptative de l'espèce et l'importance des lacunes en matière de données et d'informations dans l'évaluation de l'impact de l'électrocution sur la viabilité des populations dans l'ensemble de l'aire de répartition mondiale de l'espèce. | Conformément au mandat |  | En cours |  | Rob Clay, Stephen Garnett, Sec FP: Umberto Gallo-Orsi | ScC-SC8, COP15 |  |
| Approbation des plans d'action pour certaines espèces d'oiseaux migrateurs inscrites aux Annexes I et II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résolution 5.9 (Rev.COP12), Para 3. | 3. Prie le Secrétariat et le Conseil scientifique d'apporter l'appui nécessaire à ces activités [NB: voir para 1. et 2.: 1. Encourage les Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition des espèces mentionnées ci-dessus à appuyer l'exécution de ces plans d'action; 2. Encourage les Etats de l'aire de répartition de l'AEWA qui n'auraient pas encore signé cet important Accord à le faire afin d'assurer une meilleure gestion des oiseaux d'eaux dont ils se partagent l'aire; | Conformément au mandat | Communication, correspondance avec les Parties/États de l’aire de répartition | En cours |  | Rob Clay, Stephen Garnett (Sec FP: Tilman Schneider, Iván Ramírez, Umberto Gallo-Orsi) | ScC-SC8, COP15 |  |
| Lignes électriques et oiseaux migrateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résolution 10.11 (Rev.COP13), Para 5. | 5. Demande au Conseil scientifique, en particulier aux groupes de travail sur les oiseaux et les voies de migration, de suivre la mise en œuvre de cette Résolution et de fournir d'autres lignes directrices dès que des faits nouveaux sur la réduction de l’impact des lignes électriques sur les oiseaux seront disponibles, par exemple de meilleures techniques d'atténuation et des protocoles de surveillance normalisés; | Suivre l'évolution de la question des lignes électriques, Conformément au mandat | Correspondance | En cours |  | Rob Clay, Stephen Garnett, ETF Coordinator (Sec FP: Iván Ramírez, Umberto Gallo-Orsi) | ScC-SC8, COP15 |  |
| Promouvoir la conservation des habitats intertidaux et autres habitats côtiers pour les espèces migratrices |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résolution 12.25, Para 3. | 3. Demande au Conseil scientifique, de faire appel, dans la mesure des ressources disponibles, aux organes subsidiaires scientifiques d’autres accords multilatéraux sur l’environnement, afin d’établir un groupe de travail multi-intervenants, dans le cadre du Forum sur les zones côtières proposé qui formulerait des orientations mondiales sur la conservation, l’utilisation rationnelle et la gestion d’ « habitats côtiers en activité», en particulier en élaborant des stratégies et des modèles de développement économique, qui maintiennent le caractère écologique et la fonctionnalité de ces habitats au bénéfice des communautés locales et des espèces migratrices et de soumettre ce projet d’orientations à la COP13; | Conformément au mandat |  | En cours |  | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez) | ScC-SC8, COP15 |  |
| Résolution 12.25, Para 4. | 4. Invite instamment les Parties et le Conseil scientifique, dans la mesure des ressources disponibles, à soutenir le lancement, dans le cadre du Forum sur les zones côtières, d’une initiative « Prendre soin des cotes » visant à promouvoir la restauration des zones humides côtières et d’autres habitats pertinents, et à y participer | Conformément au mandat |  | En cours |  | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez) | ScC-SC8, COP15 |  |
| Résolution 12.25, Para 16. | 16. Demande aux Parties et au Conseil scientifique de faire rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la présente Résolution, y compris des évaluations de l’efficacité des mesures prises, à chaque session de la Conférence des Parties, y compris par le biais de leurs rapports nationaux | Conformément au mandat | Rapports | En cours |  | Rob Clay, Stephen Garnett, (Sec FP: Iván Ramírez) | ScC-SC8, COP15 |  |