# 1ère Réunion du Comité de session du

# Conseil scientifique de la CMS (ScC-SC1)

# Bonn, Allemagne, 18-21 avril 2016

UNEP/CMS/ScC-SC1/Doc.10.1.3.1

PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LE PLAN D’ACTION POUR LES OISEAUX TERRESTRES MIGRATEURS D’AFRIQUE-EURASIE

(Préparé par le Groupe de travail sur les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie)

Programme de travail (POW) sur le Plan d’action pour les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie

- La Résolution 11.17 a adopté le Plan d’action pour les oiseaux terrestres d’Afrique-Eurasie (AEMLAP - African-Eurasian Migratory Landbirds Action Plan) et a demandé le maintien du Groupe de travail associé jusqu’à la COP12 afin de faciliter et suivre la mise en œuvre du Plan d’action. Le Groupe de travail opère sous l’égide du Conseil scientifique.

- Le Groupe de travail sur les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEMLWG - African-Eurasian Migratory Landbirds Working Group) s’est réuni à Abidjan (Côte d’ Ivoire), du 25 au 27 novembre 2015, et a discuté le projet de programme de travail pour la période 2016-2020. Le document a été compilé par le Coordinateur du groupe de travail et indique les actions à entreprendre en priorité, les organisations pilotes, le calendrier et le coût estimatif.

- Le projet de POW est joint à la présente note de couverture en tant qu’annexe 1, et est soumis au Comité de session du Conseil scientifique pour examen.

- Il est prévu que ce Programme de travail, une fois finalisé, soit soumis à la COP12 en 2017 aux Philippines, pour adoption.

Action requise :

Le Comité de session du Conseil scientifique est invité à prendre note du projet de Programme de travail, et à fournir des commentaires et des suggestions sur le document, le cas échéant.

Annexe 1

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION POUR LES OISEAUX TERRESTRES MIGRATEURS

D’AFRIQUE-EURASIE

Février 2016

(Préparé par le Groupe de travail sur les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie)

1.0 INTRODUCTION

- Les actions prioritaires dans ce Programme de travail (POW – Programme of work) ont été identifiées au cours de la deuxième réunion du Groupe de travail sur les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEMLWG) qui a eu lieu à Abidjan, Côte d’Ivoire, en novembre 2015.

- Les activités ont été convenues en prenant en compte : a) les secteurs thématiques et les actions prioritaires définies dans le Plan d’action pour les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEMLAP) ; b) les efforts régionaux ou internationaux en cours contribuant à la conservation des oiseaux terrestres migrateurs ; et c) les régions prioritaires au sein de la voie de migration Afrique-Eurasie.

- La mise en œuvre du POW recherche la collaboration avec les programmes existants afin que son impact soit plus fort.

- Ce POW contribue à l’atteinte des Objectifs de développement durable, en particulier l’Objectif 15 sur la gestion durable des écosystèmes, la lutte contre la désertification et l’arrêt de l’appauvrissement de la biodiversité. Les actions du POW sont notamment pertinentes pour les cibles 2, 5, 7 et 9c de cet Objectif.

- Les prévisions budgétaires ne sont données qu’à titre indicatif et portent principalement sur des activités préparatoires visant à identifier des actions pertinentes pour la conservation des oiseaux terrestres selon les secteurs thématiques de l’AEMLAP. Des contributions volontaires sont attendues pour mettre en œuvre le POW.

- La mise en œuvre du POW nécessitera une coordination. L’estimation budgétaire pour le poste de coordinateur de l’AEMLWG est de 100 000 € par an, incluant le temps du personnel, l’assistance administrative et les voyages.

- Le POW sera présenté à la réunion du Comité de session du Conseil scientifique, qui se tiendra du 18 au 21 avril 2016.

ACRONYMES

AEMLAP	Plan d’action pour les oiseaux terrestres d’Afrique-Eurasie - African-Eurasian Migratory Landbirds Action Plan

AEMLWG 	Groupe de travail sur les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie - African-Eurasian Migratory Landbirds Working Group

AEWA		Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie

APLORI	Anastasios P. Leventis Ornithological Research Institute (Nigeria)

BLI		BirdLife International

CMS		Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

DD		Doğa Derneği, partenaire BirdLife en Turquie

DIOE		Dénombrements internationaux des oiseaux d’eau

EURING	European Union for Bird Ringing

EURO SAP	European Union Species Action Plan - Plan d’action par espèce de l’Union européenne

FACE		Fédération des associations de chasse et conservation de la faune sauvage de l’UE

FAO 		Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture

GREPOM	Groupe de recherche pour la protection des oiseaux au Maroc

IAR		Institute of Avian Research “Vogelwarte Helgoland” (Allemagne)

LIFE 		L’instrument financier de l’UE pour l’action en faveur de l’environnement et du climat

LPO		Ligue pour la protection des oiseaux (France)

MAVA	Fondation MAVA (Maja, André, Vera et Daria, les quatre enfants de Luc Hoffmann)

MdE		Mémorandum d’Entente

MME		Partenaire BirdLife en Hongrie

MSB		Migratory Soaring Birds Project - projet sur les oiseaux planeurs migrateurs

NCF		Nigeria Conservation Foundation

ONCFS	Office national de la chasse et de la faune sauvage (France)

OTOP		Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Société polonaise de protection des oiseaux

PNUD		Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE		Programme des Nations Unies pour l’environnement

POW 	Programme de travail - Programme of work

RSPB		Royal Society for the Protection of Birds (Royaume-Uni)

SAFRING	South African Bird Ringing Unit

SEO		Sociedad Española de Ornitología - Société ornithologique espagnole

SPEA		Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves - Société portugaise pour l’étude des oiseaux

UE		Union européenne

UICN		Union internationale pour la conservation de la nature

UNCCD	Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification

2.0 MATRICE DU PROGRAMME DE TRAVAIL

| N° | Secteur thématique | Région | Action | Organisations pilotes | Partenaires | Calendrier | Prévisions budgétaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conservation des habitats des oiseaux terrestres migrateurs | Voie de migration Est Atlantique et Afrique de l’Ouest | Organiser un atelier sur le changement d’utilisation des terres en Afrique de l’Ouest | RSPB/NCF/ Secrétariat de la CMS | FAO/ PNUE / PNUD/ UNCCD | 2016 (Novembre) | 40 000 € |
|  |  |  | Rechercher les synergies à travers des réunions et des ateliers régionaux pertinents (p. ex. le Congrès africain pour la biologie de la conservation, Maroc, septembre 2016) | RSPB/IAR | UNCCD | 2016 - 2017 | 20 000 € |
|  |  |  | Soutenir le développement et la mise en œuvre en Afrique de l’Ouest de projets pilotes portant sur les principaux aspects de l’utilisation durable des terres | à confimer | à confimer | 2017 - 2019 | à confimer |
|  | Conservation des habitats des oiseaux terrestres migrateurs | Voie de migration Mer noire - Vallée du Rift / Mer rouge - Afrique de l’Est | Promouvoir l’utilisation des lignes directrices CMS/ Migratory Soaring Birds Project (MSB) portant sur l’agriculture (empoisonnement des oiseaux, agrochimie et agriculture durable) dans la région Rechercher et créer des synergies avec l’AEWA et le MdE Rapaces | BLI | International Center for the Study of Bird Migration (Israël), AEWA, MdE Rapaces, MSB | 2016 - 2017 | 5 000 € |
|  | Conservation des habitats des oiseaux terrestres migrateurs | Voie de migration du Phragmite aquatique (Sénégal, Mauritanie, Mali, sud-est de l’Europe) | Rechercher des synergies avec le MdE Phragmite aquatique Étudier les exigences du Phragmite aquatique en matière d’habitat communes à d’autres espèces | OTOP | Équipe travaillant sur la conservation du Phragmite aquatique | 2016 - 2017 | 3 000 € |
|  | Conservation des habitats des oiseaux terrestres migrateurs | Asie centrale et du Sud | Identifier les haltes migratoires et les sites d’hivernage des oiseaux terrestres migrateurs | Bombay Natural History Society | Points focaux de la CMS | 2016 - 2020 | 10 000 € |
|  | Conservation des habitats des oiseaux terrestres migrateurs | Sahara-Sahel | Identifier les haltes migratoires situées immédiatement au nord et au sud du Sahara et renforcer leur conservation (y compris par la collecte de données et en recherchant à établir des liens avec les acteurs concernés) | à confimer | Groupe de travail sur l’abattage illégal des oiseaux en Méditerranée, projet de renforcement des capacités BLI/MAVA , UNCCD, Great Green Wall Initiative, AEWA, Wetlands International (par les DIOE) | Jusqu’en 2017 | 30 000 € |
|  | Actions de conservation des espèces | Russie et Asie de l’Est | Développer un plan d’action pour le Bruant auréole, incluant un cadre de suivi régional et traitant le problème de l’abattage illégal | BirdLife Asie, Russie, Chine et Japon au travers de relations bilatérales | à confimer | 2016 - 2017 | à confimer |
|  | Actions de conservation des espèces | Voie de migration Est Atlantique et Afrique de l’Ouest plus Asie centrale | Finaliser et mettre en œuvre le Plan d’action pour la Tourterelle des bois | RSPB | LIFE+ EURO SAP Project, Partenaires BLI : DD, GREPOM, LPO, RSPB, SEO, SPEA Autres partenaires : FACE, ONCFS | 2016 - 2018 | 27 900 € (atelier de planification SAP - Plan d’action par espèce) |
|  | Actions de conservation des espèces | Voie de migration Est Atlantique et Afrique de l’Ouest plus Asie centrale | Finaliser et mettre en œuvre le Plan d’action pour le Rollier d’Europe | BLI | MME | 2016 - 2017 | à confimer |
|  | Actions de conservation des espèces | Thème transversal pour la voie de migration Afrique-Eurasie | Actualiser et examiner les annexes de l’AEMLAP (pour refléter les changements et la nomenclature de la Liste rouge 2015 de l’UICN) | CMS/BLI | UICN | Juillet 2016 | Zéro |
|  | Actions de conservation des espèces : suivi | Thème transversal pour la voie de migration Afrique-Eurasie | Soutenir la mise en œuvre des plates-formes existantes pour les rapports, la collecte de données en utilisant la science citoyenne, le marquage et le baguage | à confimer | EURING, SAFRING | 2016 - 2020 | 1000 € |
|  | Collisions avec les infrastructures humaines (avec une priorité dans le secteur de l’énergie) | Voie de migration Mer noire - Vallée du Rift / Mer rouge - Afrique de l’Est | Promouvoir l’utilisation des lignes directrices de la CMS sur l’énergie renouvelable et les lignes électriques dans la région, rechercher et créer des synergies avec le groupe de travail de la CMS sur l’énergie | BLI (Afrique et Moyen-Orient), Parties à la CMS / points focaux | Groupe de travail sur l’énergie | 2016 - 2017 | 5000 € |
|  | Sensibilisation du public | Thème transversal pour la voie de migration Afrique-Eurasie | Rendre opérationnel le projet des Amis du Plan d’action pour les oiseaux terrestres (FLAP - Friends of the Landbirds Action Plan) | BLI | Spring Alive Project de BirdLife International | 2016 | 10 000 € |
|  | Sensibilisation du public : éducation / renforcement des capacités pour la conservation des oiseaux terrestres | Thème transversal pour la voie de migration Afrique-Eurasie | Améliorer les capacités relatives à la conservation des oiseaux terrestres migrateurs dans la région | à confimer | APLORI, Université d’Abidjan | 2016 - 2020 | 60 000 € |
|  | Sensibilisation du public | Thème transversal pour la voie de migration Afrique-Eurasie | Créer un espace de travail pour l’échange d’information et un mécanisme/modèle en ligne pour rendre compte régulièrement de la mise en œuvre de l’AEMLAP | Secrétariat de la CMS |  | 2016 - 2017 | Zéro |

# Footnotes

http://www.cms.int/saiga/sites/default/files/document/CMS-StC41-doc_19_1_aemlap_e.pdf

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/

Des actions conjointes ou des partenariats avec le Groupe de travail sur les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie peuvent être développés lorsque des occasions se présentent, notamment lorsque l’AEWA et/ou le MdE Rapaces ont des activités pouvant être favorables aux oiseaux terrestres migrateurs, ou aux sites et habitats qu’ils utilisent.

Il s’agit des sites utilisés comme haltes migratoires par les oiseaux avant ou après la traversée du Sahara en Afrique.

Le renforcement des capacités relatives aux oiseaux terrestres migrateurs pourrait avoir lieu à travers la formation à l’identification et au suivi des oiseaux, la fourniture d’équipement ornithologique, l’identification et la gestion de zones protégées, la formation des personnes définissant les politiques au sein des gouvernements.

# Text boxes

Résumé

Le Groupe de travail sur les oiseaux terrestres migrateurs d’Afrique-Eurasie a tenu sa deuxième réunion à Abidjan (Côte d’Ivoire) en novembre 2015, et a discuté un programme de travail (POW - Programme of work) pour la mise en œuvre du Plan d’action pour les oiseaux terrestres au cours de la période 2016-2020. Le POW indique les activités prioritaires, les organisations pilotes, le calendrier et le coût estimatif de chaque activité. Il contribue à l’atteinte des Objectifs de développement durable, en particulier l’Objectif 15 sur la gestion durable des écosystèmes, la lutte contre la désertification et l’arrêt de l’appauvrissement de la biodiversité. Le Groupe de travail sur les oiseaux terrestres migrateurs opérant sous l’égide du Conseil scientifique, le POW est soumis au Comité de session pour approbation.